## Hoja 1
tipo_proyecto	abreviatura_tipo_proyecto	tipo	abreviatura_tipo	sub_tipo	abreviatura_sub_tipo	nombre_formulario	nombre_campo	campo	Id_campo
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si_noc	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si_noc	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_noc_cr	id_porcentaje_avance_ins_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc			Fecha Prevista Verificación Interventoría	fecha_verificacion	fecha_verificacion_ins_noc_cr	id_fecha_verificacion_ins_noc_cr
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Infraestructura Nodos	_ifr_nd	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	id_descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Infraestructura Nodos	_ifr_nd	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	id_estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Infraestructura Nodos	_ifr_nd	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	id_fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado OTLs	estado_olts	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_nd_cb	id_porcentaje_avance_ins_nd_cb
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Estado Construcción Red de Distribución	_est_cns	Descripción Construcción	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	id_descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Estado Construcción Red de Distribución	_est_cns	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	id_estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Estado Construcción Red de Distribución	_est_cns	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	id_fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	_td_pt_fb	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	id_descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	_td_pt_fb	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	id_estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	_td_pt_fb	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	id_fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	id_porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	id_descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	id_estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	id_fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	id_estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	id_porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	id_descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	id_estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	id_fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	id_porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc			Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	id_fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc			Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	id_fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	_td_rd_cx	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	id_descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	_td_rd_cx	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	id_estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	_td_rd_cx	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	id_fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos	_ins_acc_inl			Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	id_fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos	_ins_acc_inl			Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	id_fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm

## Core
tipo_proyecto	id_proyecto	tipo	sub_tipo	nombre_formulario	campo	descripcion	descripcion_descripcion	id_actividad	informacion Hijos
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr		-		1
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr		-		0
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr		-
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr		-
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr		-
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr		-
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr		-
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr		-
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr
		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr
		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr
		Avance y Estado Instalación NOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_noc_cr
		Avance y Estado Instalación NOC		Fecha Prevista Verificación Interventoría	fecha_verificacion_ins_noc_cr

## Open Project
ID	Proyecto	Estado	Asunto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Progreso (%)
467	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Nuevo	EJECUCION PLAN DE INSTALACION	01.06.2016	23.03.2017	3
1317	1. CORE NACIONAL	Nuevo	CORE NACIONAL	01.06.2016	14.10.2016	37
2184	1. CORE NACIONAL	Nuevo	1. Gestión de permisos	06.06.2016	13.08.2016	0
2200	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	06.06.2016	13.08.2016	0
2188	1. CORE NACIONAL	Nuevo	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	06.06.2016	13.08.2016	0
2201	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06.06.2016	13.08.2016	0
2190	1. CORE NACIONAL	Nuevo	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	15.08.2016	27.08.2016	0
2203	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	15.08.2016	27.08.2016	0
2580	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Centro de Gestión	01.06.2016	07.10.2016	40
2193	1. CORE NACIONAL	Nuevo	4. Instalación DataCenter	01.08.2016	30.09.2016	45
1333	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Instalar Firewall	01.08.2016	30.09.2016	90
2205	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	05.09.2016	29.09.2016	0
481	1. CORE NACIONAL	Nuevo	5. Instalación del NOC - SOC	01.06.2016	07.10.2016	39
495	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo base Fase I Apropiación de Tecnología	10.08.2016	29.08.2016	100
539	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo base Fase II Configuración	08.08.2016	07.10.2016	30
540	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo base Fase III Pruebas	01.06.2016	16.08.2016	0
541	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo base Fase IV Puesta en servicio	08.08.2016	22.08.2016	0
542	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo principal Fase I Apropiación de Tecnología	08.08.2016	22.08.2016	100
543	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo principal Fase II Configuración	13.08.2016	16.09.2016	82
544	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo principal Fase III Pruebas	08.08.2016	22.08.2016	0
545	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación NOC nodo Prinicpal Fase IV Puesta en servicio	18.08.2016	31.08.2016	0
484	1. CORE NACIONAL	Nuevo	6. Actualización Mesa de Ayuda	18.08.2016	14.10.2016	35
491	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	18.08.2016	31.08.2016	100
546	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	18.08.2016	14.10.2016	40
547	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración	22.08.2016	30.08.2016	0
548	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Implementación Mesa de Servicio Fase IV	22.08.2016	30.08.2016	0
1323	1. CORE NACIONAL	Nuevo	7. Puesta en servicio - Level3	01.08.2016	30.09.2016	97
1324	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Instalación de fibra óptica	01.08.2016	30.09.2016	100
1325	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Instalación de router internet + MPLS	01.08.2016	30.09.2016	100
1326	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Pruebas del canal	01.08.2016	30.09.2016	90
1327	1. CORE NACIONAL	Nuevo	8. Puesta en servicio - Azteca	01.08.2016	30.09.2016	3
1328	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Instalación de fibra óptica	01.08.2016	30.09.2016	10
1329	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Instalación de router internet + MPLS	01.08.2016	30.09.2016	0
1330	1. CORE NACIONAL	Nuevo	Pruebas del canal	01.08.2016	30.09.2016	0
465	CORDOBA	Nuevo	CORDOBA	01.06.2016	18.03.2017	2
677	CORDOBA	Nuevo	Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	01.06.2016	19.11.2016	6
466	CERETE	Nuevo	CERETE	01.06.2016	19.11.2016	9
435	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	06.06.2016	08.10.2016	8
496	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	1. Gestión de permisos	06.06.2016	02.07.2016	4
519	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Solicitud permisos Electrocaribe	06.06.2016	02.07.2016	0
588	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Solicitud permiso POT	06.06.2016	02.07.2016	0
589	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Solicitud permisos CREG	06.06.2016	02.07.2016	0
590	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	06.06.2016	02.07.2016	0
591	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	06.06.2016	02.07.2016	0
592	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Solicitud de otros permisos	06.06.2016	02.07.2016	25
497	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	2. Adquisiciones	06.06.2016	02.07.2016	31
593	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	02.07.2016	25
594	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	02.07.2016	80
596	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	11.06.2016	20
597	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	06.06.2016	11.06.2016	0
2116	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	01.08.2016	06.08.2016	0
2117	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2118	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2119	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	01.08.2016	06.08.2016	0
2120	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	01.08.2016	06.08.2016	0
399	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	4. Instalación Cabecera	08.08.2016	13.08.2016	3
511	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Instalar red de datos (activos)	08.08.2016	13.08.2016	10
512	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Instalar red de datos (pasivos)	08.08.2016	13.08.2016	0
605	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Instalar red eléctrica	08.08.2016	13.08.2016	0
606	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Instalar aire acondicionado	08.08.2016	13.08.2016	0
513	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	5. Puesta en servicio - Level3	11.07.2016	24.09.2016	17
515	CABECERA C2-AA-03	En Proceso	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11.07.2016	20.08.2016	50
516	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	11.07.2016	24.09.2016	0
2121	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	24.09.2016	0
514	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	18.07.2016	01.10.2016	0
517	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	18.07.2016	27.08.2016	0
518	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	18.07.2016	01.10.2016	0
2122	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	01.10.2016	0
2123	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	9. Documentación interventoría	06.06.2016	08.10.2016	0
2124	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Actualizar informe semanal	06.06.2016	08.10.2016	0
2125	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	27.06.2016	08.10.2016	0
2126	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Actualizar cartera	03.10.2016	08.10.2016	0
2127	CABECERA C2-AA-03	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	03.10.2016	08.10.2016	0
101	Altos de Acacías	Nuevo	ALTOS DE ACACIAS HFC	01.06.2016	05.11.2016	17
520	Altos de Acacías	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	05.07.2016	15
642	Altos de Acacías	En Proceso	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	05.07.2016	70
643	Altos de Acacías	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	05.07.2016	0
644	Altos de Acacías	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	05.07.2016	0
645	Altos de Acacías	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	05.07.2016	0
646	Altos de Acacías	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	05.07.2016	0
647	Altos de Acacías	En Proceso	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	05.07.2016	20
521	Altos de Acacías	En Proceso	2. Adquisiciones	06.06.2016	09.07.2016	19
648	Altos de Acacías	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
649	Altos de Acacías	En Proceso	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	80
650	Altos de Acacías	En Proceso	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	50
2171	Altos de Acacías	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2172	Altos de Acacías	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2173	Altos de Acacías	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2174	Altos de Acacías	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06.06.2016	09.07.2016	0
525	Altos de Acacías	En Proceso	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	30.07.2016	16
651	Altos de Acacías	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
652	Altos de Acacías	En Proceso	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	80
653	Altos de Acacías	En Proceso	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	30
2175	Altos de Acacías	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2177	Altos de Acacías	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2178	Altos de Acacías	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2179	Altos de Acacías	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	11.07.2016	30.07.2016	0
103	Altos de Acacías	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	25.07.2016	10.09.2016	67
527	Altos de Acacías	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	100
528	Altos de Acacías	En Proceso	Digitalización y validación de información de la red	22.08.2016	10.09.2016	100
654	Altos de Acacías	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	08.08.2016	12.08.2016	0
198	Altos de Acacías	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	01.08.2016	01.10.2016	0
529	Altos de Acacías	Nuevo	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	01.08.2016	10.09.2016	0
530	Altos de Acacías	Nuevo	Digitalización y validación de información de la red	05.09.2016	24.09.2016	0
659	Altos de Acacías	Nuevo	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	12.09.2016	01.10.2016	0
194	Altos de Acacías	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	03.10.2016	08.10.2016	0
2146	Altos de Acacías	Nuevo	7. Comisionamiento	17.10.2016	05.11.2016	0
2147	Altos de Acacías	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	31.10.2016	05.11.2016	0
2180	Altos de Acacías	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	31.10.2016	05.11.2016	0
2181	Altos de Acacías	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	31.10.2016	05.11.2016	0
2182	Altos de Acacías	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2183	Altos de Acacías	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	31.10.2016	05.11.2016	0
423	wMAN Cereté	Nuevo	ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	01.06.2016	19.11.2016	0
552	wMAN Cereté	Nuevo	1. Gestión de Permisos	01.06.2016	05.07.2016	0
616	wMAN Cereté	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	05.07.2016	0
617	wMAN Cereté	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	05.07.2016	0
618	wMAN Cereté	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	05.07.2016	0
619	wMAN Cereté	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	05.07.2016	0
620	wMAN Cereté	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	05.07.2016	0
621	wMAN Cereté	Nuevo	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	05.07.2016	0
553	wMAN Cereté	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	06.06.2016	09.07.2016	0
622	wMAN Cereté	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
623	wMAN Cereté	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
624	wMAN Cereté	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	09.07.2016	0
2185	wMAN Cereté	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	06.06.2016	09.07.2016	0
554	wMAN Cereté	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	06.08.2016	0
625	wMAN Cereté	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	11.07.2016	06.08.2016	0
626	wMAN Cereté	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	11.07.2016	06.08.2016	0
627	wMAN Cereté	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	11.07.2016	06.08.2016	0
2186	wMAN Cereté	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	11.07.2016	06.08.2016	0
205	wMAN Cereté	Nuevo	4. Instalación Estación Base	05.08.2016	11.08.2016	0
2128	wMAN Cereté	Nuevo	7. Comisionamiento	12.09.2016	05.11.2016	0
2129	wMAN Cereté	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	11.07.2016	19.11.2016	0
2187	wMAN Cereté	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	11.07.2016	05.11.2016	0
2189	wMAN Cereté	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.09.2016	05.11.2016	0
2191	wMAN Cereté	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2192	wMAN Cereté	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	07.11.2016	19.11.2016	0
678	MONTERIA 1	Nuevo	MONTERIA 1	01.06.2016	05.11.2016	12
433	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	01.06.2016	08.10.2016	0
702	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	1.Gestión de permisos	01.06.2016	08.07.2016	0
703	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	08.07.2016	0
706	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	08.07.2016	0
707	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	08.07.2016	0
705	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	08.07.2016	0
704	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	08.07.2016	0
708	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	08.07.2016	0
709	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	06.06.2016	02.07.2016	0
710	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	02.07.2016	0
711	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	25.06.2016	0
713	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	11.06.2016	0
714	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	06.06.2016	11.06.2016	0
2137	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	01.08.2016	06.08.2016	0
2226	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2227	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2228	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	01.08.2016	06.08.2016	0
2229	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	01.08.2016	06.08.2016	0
143	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	4. Instalación Cabecera	18.07.2016	08.08.2016	0
723	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Adecuación red eléctrica	18.07.2016	22.07.2016	0
724	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Adecuación aire acondicionado	18.07.2016	22.07.2016	0
726	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Distribución e instalación rack equipos	18.07.2016	22.07.2016	0
727	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Instalación red de datos	25.07.2016	29.07.2016	0
732	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	09.08.2016	24.09.2016	0
733	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	09.08.2016	15.09.2016	0
734	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	16.09.2016	20.09.2016	0
2230	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	24.09.2016	0
735	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	15.08.2016	01.10.2016	0
736	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.08.2016	23.09.2016	0
737	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	16.09.2016	20.09.2016	0
2231	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	01.10.2016	0
2138	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	9. Documentación interventoría	06.06.2016	08.10.2016	0
2232	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Actualizar informe semanal	06.06.2016	08.10.2016	0
2233	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	27.06.2016	08.10.2016	0
2234	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Actualizar cartera	03.10.2016	08.10.2016	0
2235	CABECERA C1-MON-01	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	03.10.2016	08.10.2016	0
8	El Recuerdo	Nuevo	EL RECUERDO HFC	01.06.2016	05.11.2016	24
754	El Recuerdo	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	05.07.2016	8
759	El Recuerdo	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	05.07.2016	50
761	El Recuerdo	Nuevo	Solicitud permisos servidumbre	01.06.2016	05.07.2016	0
762	El Recuerdo	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	05.07.2016	0
763	El Recuerdo	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	05.07.2016	0
764	El Recuerdo	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	05.07.2016	0
765	El Recuerdo	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	05.07.2016	0
766	El Recuerdo	Nuevo	2. Adquisiciones	06.06.2016	09.07.2016	21
769	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
771	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	90
773	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	60
2236	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2237	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2238	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2239	El Recuerdo	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06.06.2016	09.07.2016	0
776	El Recuerdo	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	30.07.2016	17
778	El Recuerdo	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
780	El Recuerdo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	60
781	El Recuerdo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	60
2240	El Recuerdo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2241	El Recuerdo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2242	El Recuerdo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2243	El Recuerdo	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	11.07.2016	30.07.2016	0
10	El Recuerdo	En Proceso	4. Instalación de Red Troncal FO	25.07.2016	23.08.2016	34
785	El Recuerdo	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	80
786	El Recuerdo	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.08.2016	05.08.2016	80
787	El Recuerdo	En Proceso	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	08.08.2016	12.08.2016	80
788	El Recuerdo	Nuevo	Marquillado de la red	08.08.2016	12.08.2016	0
11	El Recuerdo	En Proceso	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	25.07.2016	26.08.2016	32
817	El Recuerdo	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	90
819	El Recuerdo	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.08.2016	05.08.2016	70
820	El Recuerdo	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	08.08.2016	12.08.2016	0
201	El Recuerdo	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	19.09.2016	01.10.2016	0
2154	El Recuerdo	Nuevo	7. Comisionamiento	26.09.2016	05.11.2016	0
2155	El Recuerdo	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	31.10.2016	05.11.2016	0
2244	El Recuerdo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	31.10.2016	05.11.2016	0
2245	El Recuerdo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	31.10.2016	05.11.2016	0
2246	El Recuerdo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2247	El Recuerdo	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	31.10.2016	05.11.2016	0
682	MOMIL	Nuevo	MOMIL	01.06.2016	19.11.2016	0
436	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	CABECERA C4-SF-05 San Francisco	06.06.2016	08.10.2016	0
522	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	1. Gestión de Permisos	06.06.2016	02.07.2016	0
867	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Solicitar permisos Electrocaribe	06.06.2016	02.07.2016	0
868	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Solicitud permisos POT	06.06.2016	02.07.2016	0
869	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Solicitud permisos CREG	06.06.2016	02.07.2016	0
870	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	06.06.2016	02.07.2016	0
871	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	06.06.2016	02.07.2016	0
873	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Solicitud de otros permisos	06.06.2016	02.07.2016	0
523	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	06.06.2016	02.07.2016	0
878	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	02.07.2016	0
879	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	25.06.2016	0
881	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	11.06.2016	0
883	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	06.06.2016	11.06.2016	0
2130	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	01.08.2016	06.08.2016	0
2194	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2195	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2196	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	01.08.2016	06.08.2016	0
2197	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	01.08.2016	06.08.2016	0
2131	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	4. Instalación Cabecera	08.08.2016	13.08.2016	0
2132	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Instalar red de datos (activos)	08.08.2016	13.08.2016	0
2133	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Instalar red de datos (pasivos)	08.08.2016	13.08.2016	0
2134	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Instalar red eléctrica	08.08.2016	13.08.2016	0
2135	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Instalar aire acondicionado	08.08.2016	13.08.2016	0
922	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	11.07.2016	24.09.2016	0
926	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11.07.2016	20.08.2016	0
927	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	11.07.2016	24.09.2016	0
2198	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	24.09.2016	0
929	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	18.07.2016	01.10.2016	0
931	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	24.09.2016	24.09.2016	0
932	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	18.07.2016	01.10.2016	0
2199	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	01.10.2016	0
2136	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	9. Documentación interventoría	06.06.2016	08.10.2016	0
2202	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Actualizar informe semanal	06.06.2016	08.10.2016	0
2204	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	27.06.2016	08.10.2016	0
2206	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Actualizar cartera	03.10.2016	08.10.2016	0
2207	CABECERA C4-SF-05	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	03.10.2016	08.10.2016	0
424	San Francisco	Nuevo	SAN FRANCISCO HFC	01.06.2016	05.11.2016	0
953	San Francisco	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	02.08.2016	0
958	San Francisco	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	02.08.2016	0
959	San Francisco	Nuevo	Solicitud permisos servidumbre	01.06.2016	02.08.2016	0
960	San Francisco	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	02.08.2016	0
962	San Francisco	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	02.08.2016	0
963	San Francisco	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	02.08.2016	0
964	San Francisco	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	02.08.2016	0
966	San Francisco	Nuevo	2. Adquisiciones	06.06.2016	09.07.2016	0
970	San Francisco	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
971	San Francisco	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
972	San Francisco	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2208	San Francisco	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2209	San Francisco	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2210	San Francisco	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2211	San Francisco	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06.06.2016	09.07.2016	0
974	San Francisco	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	30.07.2016	0
978	San Francisco	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
979	San Francisco	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
981	San Francisco	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2212	San Francisco	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2213	San Francisco	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2214	San Francisco	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2215	San Francisco	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	11.07.2016	30.07.2016	0
351	San Francisco	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	22.08.2016	21.09.2016	0
1032	San Francisco	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	02.09.2016	07.09.2016	0
1033	San Francisco	Nuevo	Digitalización y validación de información de la red	22.08.2016	10.09.2016	0
1034	San Francisco	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.09.2016	21.09.2016	0
349	San Francisco	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	01.08.2016	24.09.2016	0
1039	San Francisco	Nuevo	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	01.08.2016	10.09.2016	0
1040	San Francisco	Nuevo	Digitalización y validación de información de la red	05.09.2016	24.09.2016	0
1041	San Francisco	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	16.09.2016	22.09.2016	0
345	San Francisco	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	03.10.2016	08.10.2016	0
2149	San Francisco	Nuevo	7. Comisionamiento	17.10.2016	05.11.2016	0
2150	San Francisco	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	31.10.2016	05.11.2016	0
2216	San Francisco	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	31.10.2016	05.11.2016	0
2217	San Francisco	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	31.10.2016	05.11.2016	0
2218	San Francisco	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2219	San Francisco	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	31.10.2016	05.11.2016	0
425	wMAN Momil	Nuevo	SAN FRANCISCO ADICIONALES	01.06.2016	19.11.2016	0
1130	wMAN Momil	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1131	wMAN Momil	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	26.07.2016	0
1132	wMAN Momil	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1133	wMAN Momil	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1134	wMAN Momil	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1135	wMAN Momil	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1136	wMAN Momil	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1137	wMAN Momil	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	06.06.2016	09.07.2016	0
1138	wMAN Momil	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
1139	wMAN Momil	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
1140	wMAN Momil	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	09.07.2016	0
2220	wMAN Momil	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	06.06.2016	09.07.2016	0
1141	wMAN Momil	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	06.08.2016	0
1142	wMAN Momil	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	11.07.2016	06.08.2016	0
1143	wMAN Momil	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	11.07.2016	06.08.2016	0
1144	wMAN Momil	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	11.07.2016	06.08.2016	0
2221	wMAN Momil	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	11.07.2016	06.08.2016	0
234	wMAN Momil	Nuevo	4. Instalación Estación Base	04.10.2016	05.10.2016	0
2152	wMAN Momil	Nuevo	7. Comisionamiento	12.09.2016	05.11.2016	0
2153	wMAN Momil	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	11.07.2016	19.11.2016	0
2222	wMAN Momil	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	11.07.2016	05.11.2016	0
2223	wMAN Momil	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.09.2016	05.11.2016	0
2224	wMAN Momil	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2225	wMAN Momil	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	07.11.2016	19.11.2016	0
686	CORDOBA	Nuevo	Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	01.06.2016	14.01.2017	0
681	MONTERIA 1.0	Nuevo	MONTERIA 1	01.06.2016	31.12.2016	0
420	La Gloria	Nuevo	LA GLORIA HFC	01.06.2016	31.12.2016	0
1751	La Gloria	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	09.08.2016	0
1752	La Gloria	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	09.08.2016	0
1753	La Gloria	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	09.08.2016	0
1754	La Gloria	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	09.08.2016	0
1755	La Gloria	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	09.08.2016	0
1756	La Gloria	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	09.08.2016	0
1757	La Gloria	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	09.08.2016	0
1758	La Gloria	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1759	La Gloria	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1760	La Gloria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1761	La Gloria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2376	La Gloria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2377	La Gloria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2378	La Gloria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2379	La Gloria	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1762	La Gloria	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1763	La Gloria	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1764	La Gloria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1765	La Gloria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2380	La Gloria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2381	La Gloria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2382	La Gloria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2383	La Gloria	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
311	La Gloria	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	27.10.2016	14.11.2016	0
1766	La Gloria	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	27.10.2016	31.10.2016	0
1767	La Gloria	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.11.2016	04.11.2016	0
1768	La Gloria	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	07.11.2016	08.11.2016	0
309	La Gloria	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	27.10.2016	15.11.2016	0
1773	La Gloria	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	27.10.2016	28.10.2016	0
1774	La Gloria	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	31.10.2016	03.11.2016	0
1775	La Gloria	Nuevo	Conectorización multitap	04.11.2016	10.11.2016	0
305	La Gloria	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	27.10.2016	15.11.2016	0
1778	La Gloria	Nuevo	7. Comisionamiento	26.09.2016	29.12.2016	0
2158	La Gloria	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2384	La Gloria	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2385	La Gloria	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2386	La Gloria	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2387	La Gloria	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
421	Villa Melissa	Nuevo	VILLA MELISSA HFC	01.06.2016	31.12.2016	0
1779	Villa Melissa	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	09.08.2016	0
1780	Villa Melissa	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	09.08.2016	0
1781	Villa Melissa	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	09.08.2016	0
1782	Villa Melissa	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	09.08.2016	0
1783	Villa Melissa	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	09.08.2016	0
1784	Villa Melissa	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	09.08.2016	0
1785	Villa Melissa	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	09.08.2016	0
1786	Villa Melissa	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1787	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1788	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1789	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2388	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2389	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2390	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2391	Villa Melissa	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1790	Villa Melissa	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1791	Villa Melissa	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1792	Villa Melissa	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1793	Villa Melissa	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2392	Villa Melissa	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2393	Villa Melissa	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2394	Villa Melissa	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2395	Villa Melissa	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
383	Villa Melissa	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	03.11.2016	28.11.2016	0
1794	Villa Melissa	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	03.11.2016	09.11.2016	0
1795	Villa Melissa	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	10.11.2016	16.11.2016	0
1796	Villa Melissa	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	17.11.2016	23.11.2016	0
381	Villa Melissa	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	03.11.2016	28.11.2016	0
1801	Villa Melissa	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	03.11.2016	08.11.2016	0
1802	Villa Melissa	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	09.11.2016	14.11.2016	0
1803	Villa Melissa	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	15.11.2016	21.11.2016	0
1805	Villa Melissa	Nuevo	Entrega lista de chequeo y documentación	23.11.2016	28.11.2016	0
377	Villa Melissa	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	29.11.2016	19.12.2016	0
1806	Villa Melissa	Nuevo	7. Comisionamiento	01.11.2016	29.12.2016	0
2159	Villa Melissa	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2396	Villa Melissa	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2397	Villa Melissa	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2398	Villa Melissa	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2399	Villa Melissa	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
680	MONTERIA 2	Nuevo	MONTERIA 2	01.06.2016	03.01.2017	0
434	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	CABECERA C1-MON-02 Finzenu	06.09.2016	26.11.2016	0
1807	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	1. Gestión de permisos	03.10.2016	29.10.2016	0
1808	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Solicitud permisos Electrocaribe	03.10.2016	29.10.2016	0
1809	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Solicitud permiso POT	03.10.2016	29.10.2016	0
1810	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Solicitud permisos CREG	03.10.2016	29.10.2016	0
1811	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	03.10.2016	29.10.2016	0
1812	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	03.10.2016	29.10.2016	0
1813	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Solicitud de otros permisos	03.10.2016	29.10.2016	0
1814	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	29.10.2016	0
1815	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	29.10.2016	0
1816	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	22.10.2016	0
1818	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	08.10.2016	0
1819	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	03.10.2016	08.10.2016	0
2141	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	05.11.2016	0
2324	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2325	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2326	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	05.11.2016	0
2327	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	31.10.2016	05.11.2016	0
395	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	4. Instalación Cabecera	07.11.2016	12.11.2016	0
1828	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Instalar red de datos (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1829	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Instalar red de datos (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1830	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Instalar red eléctrica	07.11.2016	12.11.2016	0
1831	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Instalar aire acondicionado	07.11.2016	12.11.2016	0
1835	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	06.09.2016	26.11.2016	0
1836	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	06.09.2016	31.10.2016	0
1837	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	01.11.2016	03.11.2016	0
2328	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
1838	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	28.09.2016	26.11.2016	0
1839	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	28.09.2016	08.11.2016	0
1840	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	09.11.2016	11.11.2016	0
2329	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2144	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	9. Documentación interventoría	03.10.2016	26.11.2016	0
2330	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Actualizar informe semanal	03.10.2016	26.11.2016	0
2331	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	24.10.2016	26.11.2016	0
2332	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Actualizar cartera	21.11.2016	26.11.2016	0
2333	CABECERA C1-MON-02	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	21.11.2016	26.11.2016	0
393	Finzenu	Nuevo	FINZENU	01.06.2016	03.01.2017	0
1858	Finzenu	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1859	Finzenu	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1860	Finzenu	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1861	Finzenu	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1862	Finzenu	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1863	Finzenu	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1864	Finzenu	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1865	Finzenu	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1866	Finzenu	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1867	Finzenu	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1868	Finzenu	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2400	Finzenu	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2401	Finzenu	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2402	Finzenu	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2403	Finzenu	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1869	Finzenu	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1870	Finzenu	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1871	Finzenu	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1872	Finzenu	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2404	Finzenu	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2405	Finzenu	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2406	Finzenu	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2407	Finzenu	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
303	Finzenu	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	04.11.2016	25.11.2016	0
1873	Finzenu	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	09.11.2016	0
1874	Finzenu	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	10.11.2016	15.11.2016	0
1875	Finzenu	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	16.11.2016	18.11.2016	0
301	Finzenu	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	04.11.2016	23.11.2016	0
1880	Finzenu	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	07.11.2016	0
1881	Finzenu	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	08.11.2016	11.11.2016	0
1882	Finzenu	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	14.11.2016	18.11.2016	0
297	Finzenu	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	28.11.2016	16.12.2016	0
1885	Finzenu	Nuevo	7.Comisionamiento	26.09.2016	03.01.2017	0
2160	Finzenu	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2408	Finzenu	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2409	Finzenu	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2410	Finzenu	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2411	Finzenu	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
683	PLANETA RICA	Nuevo	PLANETA RICA	01.06.2016	14.01.2017	0
437	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	01.06.2016	26.11.2016	0
1886	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	30.06.2016	0
1887	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	30.06.2016	0
1888	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Solicitud permiso POT	01.06.2016	30.06.2016	0
1889	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	30.06.2016	0
1890	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	30.06.2016	0
1891	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	01.06.2016	30.06.2016	0
1892	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	30.06.2016	0
1893	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	29.10.2016	0
1894	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	29.10.2016	0
1895	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	22.10.2016	0
1897	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	08.10.2016	0
1898	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	03.10.2016	08.10.2016	0
2145	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	05.11.2016	0
2334	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2335	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2336	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	05.11.2016	0
2337	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	31.10.2016	05.11.2016	0
275	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	4. Instalación Cabecera	12.08.2016	05.09.2016	0
1908	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Adecuación red eléctrica	12.08.2016	22.08.2016	0
1909	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Adecuación aire acondicionado	12.08.2016	22.08.2016	0
1910	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Distribución e instalación rack equipos	12.08.2016	22.08.2016	0
1911	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Instalación red de datos	23.08.2016	29.08.2016	0
1915	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	06.09.2016	26.11.2016	0
1916	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	06.09.2016	31.10.2016	0
1917	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	01.11.2016	03.11.2016	0
2338	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
1918	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	28.09.2016	26.11.2016	0
1919	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	28.09.2016	08.11.2016	0
1920	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	09.11.2016	11.11.2016	0
2339	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2148	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	9. Documentación interventoría	03.10.2016	26.11.2016	0
2340	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Actualizar informe semanal	03.10.2016	26.11.2016	0
2341	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	24.10.2016	26.11.2016	0
2342	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Actualizar cartera	21.11.2016	26.11.2016	0
2343	CABECERA C5-PP-06	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	21.11.2016	26.11.2016	0
426	Primero Planeta	Nuevo	PRIMERO PLANETA HFC	01.06.2016	03.01.2017	0
1928	Primero Planeta	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1929	Primero Planeta	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1930	Primero Planeta	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1931	Primero Planeta	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1932	Primero Planeta	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1933	Primero Planeta	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1934	Primero Planeta	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1935	Primero Planeta	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1936	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1937	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1938	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2413	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2414	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2415	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2416	Primero Planeta	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1939	Primero Planeta	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1940	Primero Planeta	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1941	Primero Planeta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1942	Primero Planeta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2417	Primero Planeta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2418	Primero Planeta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2419	Primero Planeta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2420	Primero Planeta	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
343	Primero Planeta	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	04.11.2016	25.11.2016	0
1943	Primero Planeta	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	09.11.2016	0
1944	Primero Planeta	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	10.11.2016	15.11.2016	0
1945	Primero Planeta	Nuevo	Aseguramiento de reservas	16.11.2016	18.11.2016	0
341	Primero Planeta	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	14.11.2016	03.12.2016	0
1950	Primero Planeta	Nuevo	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	14.11.2016	26.11.2016	0
1951	Primero Planeta	Nuevo	Digitalización y validación de información de la red	21.11.2016	03.12.2016	0
1952	Primero Planeta	Nuevo	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	28.11.2016	03.12.2016	0
337	Primero Planeta	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	01.06.2016	25.11.2016	0
1955	Primero Planeta	Nuevo	7.Comisionamiento	26.09.2016	03.01.2017	0
2162	Primero Planeta	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2421	Primero Planeta	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2422	Primero Planeta	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2423	Primero Planeta	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2424	Primero Planeta	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
427	wMAN Planeta Rica	Nuevo	PRIMERO PLANETA ADICIONALES	01.06.2016	14.01.2017	0
1956	wMAN Planeta Rica	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1957	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	26.07.2016	0
1958	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1959	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1960	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1961	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1962	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1963	wMAN Planeta Rica	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	05.11.2016	0
1964	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1965	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1966	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	05.11.2016	0
2452	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03.10.2016	05.11.2016	0
1967	wMAN Planeta Rica	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	26.11.2016	0
1968	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1969	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1970	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	26.11.2016	0
2453	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31.10.2016	26.11.2016	0
244	wMAN Planeta Rica	Nuevo	4. Instalación Estación Base	08.11.2016	05.12.2016	0
1971	wMAN Planeta Rica	Nuevo	7.Comisionamiento	19.10.2016	22.12.2016	0
2163	wMAN Planeta Rica	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	07.11.2016	14.01.2017	0
2454	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	07.11.2016	31.12.2016	0
2455	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	14.11.2016	17.12.2016	0
2456	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2457	wMAN Planeta Rica	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	02.01.2017	14.01.2017	0
684	LORICA	Nuevo	LORICA	01.06.2016	14.01.2017	0
454	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	CABECERA C3-LV-04- La Victoria	01.06.2016	26.11.2016	0
1204	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	30.06.2016	0
1206	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	30.06.2016	0
1208	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	30.06.2016	0
1209	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	30.06.2016	0
1210	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	30.06.2016	0
1207	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	30.06.2016	0
1211	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	30.06.2016	0
1214	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	29.10.2016	0
1215	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	29.10.2016	0
1216	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	22.10.2016	0
1218	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	08.10.2016	0
1219	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	03.10.2016	08.10.2016	0
2139	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	05.11.2016	0
2314	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2315	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2316	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	05.11.2016	0
2317	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	31.10.2016	05.11.2016	0
1228	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	4. Instalación Cabecera	12.08.2016	05.09.2016	0
1229	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Adecuación red eléctrica	12.08.2016	22.08.2016	0
1230	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Adecuación aire acondicionado	12.08.2016	22.08.2016	0
1231	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Distribución e instalación rack equipos	12.08.2016	22.08.2016	0
1232	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Instalación red de datos	23.08.2016	29.08.2016	0
1237	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	06.09.2016	26.11.2016	0
1238	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	06.09.2016	31.10.2016	0
1239	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	01.11.2016	03.11.2016	0
2318	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
1240	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	28.09.2016	26.11.2016	0
1241	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	28.09.2016	08.11.2016	0
1242	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Configuración y entrega contratista	09.11.2016	11.11.2016	0
2319	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2140	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	9. Documentación interventoría	03.10.2016	26.11.2016	0
2320	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Actualizar informe semanal	03.10.2016	26.11.2016	0
2321	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	24.10.2016	26.11.2016	0
2322	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Actualizar cartera	21.11.2016	26.11.2016	0
2323	CABECERA C3-LV-04	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	21.11.2016	26.11.2016	0
452	La Victoria	Nuevo	LA VICTORIA HFC	01.06.2016	03.01.2017	0
1250	La Victoria	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1251	La Victoria	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1252	La Victoria	Nuevo	Solicitud permisos servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1253	La Victoria	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1254	La Victoria	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1255	La Victoria	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1256	La Victoria	Nuevo	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
270	La Victoria	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
271	La Victoria	Nuevo	Equipos activos (OAdquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
272	La Victoria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
273	La Victoria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2364	La Victoria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2365	La Victoria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2366	La Victoria	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2367	La Victoria	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1257	La Victoria	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1258	La Victoria	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1259	La Victoria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1260	La Victoria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2368	La Victoria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)			0
2369	La Victoria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2370	La Victoria	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2371	La Victoria	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
319	La Victoria	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	04.11.2016	25.11.2016	0
1261	La Victoria	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	09.11.2016	0
1262	La Victoria	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	10.11.2016	15.11.2016	0
1263	La Victoria	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	16.11.2016	18.11.2016	0
317	La Victoria	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	04.11.2016	23.11.2016	0
1312	La Victoria	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	07.11.2016	0
1313	La Victoria	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	08.11.2016	11.11.2016	0
1314	La Victoria	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	14.11.2016	18.11.2016	0
1315	La Victoria	Nuevo	Marquillado de red	21.11.2016	21.11.2016	0
313	La Victoria	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	28.11.2016	10.12.2016	0
1749	La Victoria	Nuevo	7.Comisionamientos	26.09.2016	03.01.2017	0
2157	La Victoria	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2372	La Victoria	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2373	La Victoria	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2374	La Victoria	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2375	La Victoria	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
453	wMAN Lorica	Nuevo	WMAN LORICA	01.06.2016	14.01.2017	0
1972	wMAN Lorica	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	01.10.2016	0
1973	wMAN Lorica	Nuevo	Solicitar permisos Electrocaribe	08.08.2016	01.10.2016	0
1974	wMAN Lorica	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1975	wMAN Lorica	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1976	wMAN Lorica	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1977	wMAN Lorica	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1978	wMAN Lorica	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
2437	wMAN Lorica	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	05.11.2016	0
2438	wMAN Lorica	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2439	wMAN Lorica	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2440	wMAN Lorica	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	05.11.2016	0
2441	wMAN Lorica	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03.10.2016	05.11.2016	0
2442	wMAN Lorica	Nuevo	3. Logística (Entrega a subcontratista)	31.10.2016	26.11.2016	0
2443	wMAN Lorica	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	26.11.2016	0
2444	wMAN Lorica	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	26.11.2016	0
2445	wMAN Lorica	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	26.11.2016	0
2446	wMAN Lorica	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31.10.2016	26.11.2016	0
229	wMAN Lorica	Nuevo	4. Instalación Estación Base	28.11.2016	17.12.2016	0
1750	wMAN Lorica	Nuevo	7. Comisionamiento	19.12.2016	31.12.2016	0
2447	wMAN Lorica	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	07.11.2016	14.01.2017	0
2448	wMAN Lorica	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	07.11.2016	31.12.2016	0
2449	wMAN Lorica	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	14.11.2016	17.12.2016	0
2450	wMAN Lorica	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2451	wMAN Lorica	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	02.01.2017	14.01.2017	0
685	PURISIMA	Nuevo	PURISIMA	01.06.2016	14.01.2017	0
438	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	01.06.2016	26.11.2016	0
2047	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	01.07.2016	0
2048	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	01.07.2016	0
2049	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Solicitud permiso POT	01.06.2016	01.07.2016	0
2050	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	01.07.2016	0
2051	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	01.07.2016	0
2052	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	01.06.2016	01.07.2016	0
2053	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	01.07.2016	0
2054	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	29.10.2016	0
2055	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	29.10.2016	0
2056	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	22.10.2016	0
2058	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	08.10.2016	0
2059	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	03.10.2016	08.10.2016	0
2151	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	05.11.2016	0
2344	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2345	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2346	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	05.11.2016	0
2347	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	31.10.2016	05.11.2016	0
407	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	4. Instalación Cabecera	09.09.2016	03.10.2016	0
2068	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Adecuación red eléctrica	16.09.2016	22.09.2016	0
2069	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Adecuación aire acondicionado	16.09.2016	22.09.2016	0
2070	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Distribución e instalación rack equipos	09.09.2016	15.09.2016	0
2071	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Instalación red de datos	16.09.2016	22.09.2016	0
2075	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	07.10.2016	26.11.2016	0
2076	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	07.10.2016	15.11.2016	0
2077	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	16.11.2016	18.11.2016	0
2348	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2078	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	07.10.2016	26.11.2016	0
2079	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	07.10.2016	17.11.2016	0
2080	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	18.11.2016	22.11.2016	0
2349	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2156	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	9. Documentación interventoría	03.10.2016	26.11.2016	0
2350	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Actualizar informe semanal	03.10.2016	26.11.2016	0
2351	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	24.10.2016	26.11.2016	0
2352	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Actualizar cartera	21.11.2016	26.11.2016	0
2353	CABECERA C6-DP-07	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	21.11.2016	26.11.2016	0
428	Portal de Adriana	Nuevo	PORTAL ADRIANA HFC	01.06.2016	31.12.2016	0
2019	Portal de Adriana	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
2020	Portal de Adriana	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
2021	Portal de Adriana	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
2022	Portal de Adriana	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
2023	Portal de Adriana	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
2024	Portal de Adriana	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
2025	Portal de Adriana	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
2026	Portal de Adriana	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
2027	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2028	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2029	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2425	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2426	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2427	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2428	Portal de Adriana	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
2030	Portal de Adriana	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
2031	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2032	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2033	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2429	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2430	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2431	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2432	Portal de Adriana	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
335	Portal de Adriana	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	14.11.2016	03.12.2016	0
2034	Portal de Adriana	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14.11.2016	26.11.2016	0
2035	Portal de Adriana	Nuevo	Digitalización y validación de información de la red	21.11.2016	03.12.2016	0
2036	Portal de Adriana	Nuevo	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	28.11.2016	03.12.2016	0
333	Portal de Adriana	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	14.11.2016	03.12.2016	0
2041	Portal de Adriana	Nuevo	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	14.11.2016	26.11.2016	0
2042	Portal de Adriana	Nuevo	Digitalización y validación de información de la red	21.11.2016	03.12.2016	0
2043	Portal de Adriana	Nuevo	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	28.11.2016	03.12.2016	0
329	Portal de Adriana	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	23.11.2016	13.12.2016	0
2046	Portal de Adriana	Nuevo	7.Comisionamiento	01.11.2016	20.12.2016	0
2164	Portal de Adriana	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2433	Portal de Adriana	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2434	Portal de Adriana	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2435	Portal de Adriana	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2436	Portal de Adriana	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
429	wMAN Purísima	Nuevo	wMAN Purisima	01.06.2016	14.01.2017	0
2003	wMAN Purísima	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
2004	wMAN Purísima	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	26.07.2016	0
2005	wMAN Purísima	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
2006	wMAN Purísima	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
2007	wMAN Purísima	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
2008	wMAN Purísima	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
2009	wMAN Purísima	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
2010	wMAN Purísima	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	05.11.2016	0
2011	wMAN Purísima	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2012	wMAN Purísima	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2013	wMAN Purísima	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	05.11.2016	0
2458	wMAN Purísima	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03.10.2016	05.11.2016	0
2014	wMAN Purísima	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	26.11.2016	0
2015	wMAN Purísima	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	26.11.2016	0
2016	wMAN Purísima	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	26.11.2016	0
2017	wMAN Purísima	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	26.11.2016	0
2459	wMAN Purísima	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31.10.2016	26.11.2016	0
249	wMAN Purísima	Nuevo	4. Instalación Estación Base	14.11.2016	09.12.2016	0
2018	wMAN Purísima	Nuevo	7.Comisionamiento	19.10.2016	22.12.2016	0
2166	wMAN Purísima	Nuevo	9. Documentación a la Interventoría	07.11.2016	14.01.2017	0
2460	wMAN Purísima	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	07.11.2016	31.12.2016	0
2461	wMAN Purísima	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	14.11.2016	17.12.2016	0
2462	wMAN Purísima	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2463	wMAN Purísima	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	02.01.2017	14.01.2017	0
694	Fase 3: Córdoba	Nuevo	Fase 3: Cumplimiento de Meta 6	03.10.2016	18.03.2017	0
679	MONTERIA	Nuevo	MONTERIA	03.10.2016	18.03.2017	0
422	wMAN Montería	Nuevo	wMAN MONTERIA	03.10.2016	18.03.2017	0
1987	wMAN Montería	Nuevo	1. Gestión de permisos	03.10.2016	06.01.2017	0
1988	wMAN Montería	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	03.10.2016	06.01.2017	0
1989	wMAN Montería	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	03.10.2016	06.01.2017	0
1990	wMAN Montería	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	03.10.2016	06.01.2017	0
1991	wMAN Montería	Nuevo	Solicitud permisos POT	03.10.2016	06.01.2017	0
1992	wMAN Montería	Nuevo	Solicitud permisos CREG	03.10.2016	06.01.2017	0
1993	wMAN Montería	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	03.10.2016	06.01.2017	0
1994	wMAN Montería	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	07.11.2016	10.12.2016	0
1995	wMAN Montería	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	07.11.2016	10.12.2016	0
1996	wMAN Montería	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	07.11.2016	10.12.2016	0
1997	wMAN Montería	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	07.11.2016	10.12.2016	0
2464	wMAN Montería	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	07.11.2016	10.12.2016	0
1998	wMAN Montería	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	12.12.2016	31.12.2016	0
1999	wMAN Montería	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	12.12.2016	31.12.2016	0
2000	wMAN Montería	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	12.12.2016	31.12.2016	0
2001	wMAN Montería	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	12.12.2016	31.12.2016	0
2465	wMAN Montería	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	12.12.2016	31.12.2016	0
239	wMAN Montería	Nuevo	4. Instalación Estación Base	04.01.2017	31.01.2017	0
2002	wMAN Montería	Nuevo	7.Comisionamiento	19.12.2016	17.02.2017	0
2466	wMAN Montería	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	02.01.2017	18.03.2017	0
2467	wMAN Montería	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	02.01.2017	04.03.2017	0
2468	wMAN Montería	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	30.01.2017	04.03.2017	0
2469	wMAN Montería	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	27.02.2017	04.03.2017	0
2470	wMAN Montería	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	06.03.2017	18.03.2017	0
725	SUCRE	Nuevo	SUCRE	01.06.2016	23.03.2017	2
675	SUCRE	Nuevo	Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	01.06.2016	26.11.2016	5
676	SINCE	Nuevo	SINCE	01.06.2016	19.11.2016	0
448	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	01.06.2016	08.10.2016	0
745	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	01.07.2016	0
746	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	01.07.2016	0
747	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Solicitud permiso POT	01.06.2016	01.07.2016	0
748	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	01.07.2016	0
749	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	01.07.2016	0
750	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	01.06.2016	01.07.2016	0
751	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	01.07.2016	0
767	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	06.06.2016	02.07.2016	0
768	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	02.07.2016	0
770	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	25.06.2016	0
774	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	11.06.2016	0
775	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	06.06.2016	11.06.2016	0
2161	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	01.08.2016	06.08.2016	0
2248	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2249	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2250	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	01.08.2016	06.08.2016	0
2251	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	01.08.2016	06.08.2016	0
145	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	4. Instalación Cabecera	07.07.2016	08.08.2016	0
752	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Adecuación red eléctrica	07.07.2016	18.07.2016	0
753	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Adecuación aire acondicionado	18.07.2016	22.07.2016	0
755	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Distribución e instalación rack equipos	18.07.2016	22.07.2016	0
756	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Instalación red de datos	25.07.2016	29.07.2016	0
792	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	05.09.2016	24.09.2016	0
793	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	08.09.2016	15.09.2016	0
794	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	16.09.2016	20.09.2016	0
2252	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	24.09.2016	0
795	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	15.08.2016	01.10.2016	0
796	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	15.08.2016	23.09.2016	0
797	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Configuración y entrega contratista	26.09.2016	28.09.2016	0
2253	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	01.10.2016	0
2165	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	9. Documentación interventoría	06.06.2016	08.10.2016	0
2254	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Actualizar informe semanal	06.06.2016	08.10.2016	0
2255	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	27.06.2016	08.10.2016	0
2256	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Actualizar cartera	03.10.2016	08.10.2016	0
2257	CABECERA S3-SI-11	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	03.10.2016	08.10.2016	0
445	Santa Isabel	Nuevo	SANTA ISABEL	01.06.2016	05.11.2016	0
805	Santa Isabel	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	05.07.2016	0
806	Santa Isabel	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	05.07.2016	0
807	Santa Isabel	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	05.07.2016	0
808	Santa Isabel	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	05.07.2016	0
809	Santa Isabel	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	05.07.2016	0
810	Santa Isabel	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	05.07.2016	0
811	Santa Isabel	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	05.07.2016	0
812	Santa Isabel	Nuevo	2. Adquisiciones	06.06.2016	09.07.2016	0
813	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
814	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
815	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2258	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2259	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2260	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2261	Santa Isabel	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06.06.2016	09.07.2016	0
816	Santa Isabel	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	30.07.2016	0
818	Santa Isabel	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
823	Santa Isabel	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
824	Santa Isabel	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2262	Santa Isabel	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2263	Santa Isabel	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2264	Santa Isabel	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2265	Santa Isabel	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	11.07.2016	30.07.2016	0
359	Santa Isabel	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	25.07.2016	23.08.2016	0
825	Santa Isabel	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	0
826	Santa Isabel	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.08.2016	05.08.2016	0
827	Santa Isabel	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	08.08.2016	12.08.2016	0
357	Santa Isabel	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	25.07.2016	26.08.2016	0
876	Santa Isabel	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	0
877	Santa Isabel	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.08.2016	05.08.2016	0
882	Santa Isabel	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	12.08.2016	12.08.2016	0
353	Santa Isabel	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	03.10.2016	08.10.2016	0
2266	Santa Isabel	Nuevo	7. Comisionamiento	03.10.2016	05.11.2016	0
2267	Santa Isabel	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	31.10.2016	05.11.2016	0
2268	Santa Isabel	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	31.10.2016	05.11.2016	0
2269	Santa Isabel	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	31.10.2016	05.11.2016	0
2270	Santa Isabel	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2271	Santa Isabel	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	31.10.2016	05.11.2016	0
447	wMAN Sincé	Nuevo	wMAN SINCE	01.06.2016	19.11.2016	0
1167	wMAN Sincé	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	05.07.2016	0
1168	wMAN Sincé	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	05.07.2016	0
1169	wMAN Sincé	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	05.07.2016	0
1170	wMAN Sincé	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	05.07.2016	0
1171	wMAN Sincé	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	05.07.2016	0
1172	wMAN Sincé	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	05.07.2016	0
1173	wMAN Sincé	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	05.07.2016	0
1177	wMAN Sincé	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	06.06.2016	09.07.2016	0
1174	wMAN Sincé	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
1175	wMAN Sincé	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
1176	wMAN Sincé	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	09.07.2016	0
2272	wMAN Sincé	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	06.06.2016	09.07.2016	0
1178	wMAN Sincé	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	06.08.2016	0
1179	wMAN Sincé	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	11.07.2016	06.08.2016	0
1180	wMAN Sincé	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	11.07.2016	06.08.2016	0
1181	wMAN Sincé	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	11.07.2016	06.08.2016	0
2273	wMAN Sincé	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	11.07.2016	06.08.2016	0
264	wMAN Sincé	Nuevo	4. Instalación Estación Base	05.08.2016	11.08.2016	0
2274	wMAN Sincé	Nuevo	7. Comisionamiento	12.09.2016	05.11.2016	0
2275	wMAN Sincé	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	11.07.2016	19.11.2016	0
2276	wMAN Sincé	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	11.07.2016	05.11.2016	0
2277	wMAN Sincé	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.09.2016	05.11.2016	0
2278	wMAN Sincé	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2279	wMAN Sincé	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	07.11.2016	19.11.2016	0
687	SINCELEJO	Nuevo	SINCELEJO	01.06.2016	26.11.2016	10
441	CABECERA S2-09-01	Nuevo	CABECERA S2-09-01	01.06.2016	08.10.2016	0
1010	CABECERA S2-09-01	Nuevo	1. Gestión de Permisos	01.06.2016	08.07.2016	0
1011	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	08.07.2016	0
1012	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Solicitud permiso POT	01.06.2016	08.07.2016	0
1013	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	08.07.2016	0
1014	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	08.07.2016	0
1015	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	01.06.2016	08.07.2016	0
1016	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	08.07.2016	0
1017	CABECERA S2-09-01	Nuevo	2. Adquisiciones	06.06.2016	02.07.2016	0
1018	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	06.06.2016	02.07.2016	0
1023	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	06.06.2016	25.06.2016	0
1021	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	06.06.2016	11.06.2016	0
1022	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	06.06.2016	11.06.2016	0
2142	CABECERA S2-09-01	Nuevo	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	01.08.2016	06.08.2016	0
2294	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2295	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	01.08.2016	06.08.2016	0
2296	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	01.08.2016	06.08.2016	0
2297	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	01.08.2016	06.08.2016	0
141	CABECERA S2-09-01	Nuevo	4. Instalación Cabecera	18.07.2016	08.08.2016	0
1057	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Instalar Red de Datos (activos)	18.07.2016	22.07.2016	0
1058	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Instalar Red de Datos (pasivos)	18.07.2016	22.07.2016	0
1059	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Instalar Red Eléctrica	18.07.2016	22.07.2016	0
1060	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Instalar Aire Acondicionado	25.07.2016	29.07.2016	0
1051	CABECERA S2-09-01	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	09.08.2016	24.09.2016	0
1052	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	09.08.2016	15.09.2016	0
1053	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	16.09.2016	20.09.2016	0
2298	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	24.09.2016	0
1054	CABECERA S2-09-01	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	15.08.2016	01.10.2016	0
1056	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.08.2016	23.09.2016	0
1055	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	26.09.2016	28.09.2016	0
2299	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	05.09.2016	01.10.2016	0
2143	CABECERA S2-09-01	Nuevo	9. Documentación Interventoría	06.06.2016	08.10.2016	0
2300	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Actualizar informe semanal	06.06.2016	08.10.2016	0
2301	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	27.06.2016	08.10.2016	0
2302	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Actualizar cartera	03.10.2016	08.10.2016	0
2303	CABECERA S2-09-01	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	03.10.2016	08.10.2016	0
443	CABECERA S2-09-02	Nuevo	CABECERA S2-09-02	01.06.2016	26.11.2016	0
1071	CABECERA S2-09-02	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	08.07.2016	0
1072	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	08.07.2016	0
1074	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Solicitud permiso POT	01.06.2016	08.07.2016	0
1075	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	08.07.2016	0
1076	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	08.07.2016	0
1077	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	01.06.2016	08.07.2016	0
1078	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	08.07.2016	0
1079	CABECERA S2-09-02	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	29.10.2016	0
1080	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	29.10.2016	0
1081	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	22.10.2016	0
1083	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	08.10.2016	0
1084	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	03.10.2016	08.10.2016	0
2168	CABECERA S2-09-02	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	05.11.2016	0
2304	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2305	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2306	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	05.11.2016	0
2307	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	31.10.2016	05.11.2016	0
411	CABECERA S2-09-02	Nuevo	4. Instalación Cabecera	18.07.2016	08.08.2016	0
1097	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Instalar Red de Datos (activos)	18.07.2016	22.07.2016	0
1098	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Instalar Red de Datos (pasivos)	18.07.2016	22.07.2016	0
1100	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Instalar Red Eléctrica	18.07.2016	22.07.2016	0
1101	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Instalar Aire Acondicionado	25.07.2016	29.07.2016	0
1107	CABECERA S2-09-02	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	09.08.2016	26.11.2016	0
1108	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	09.08.2016	15.09.2016	0
1109	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	19.09.2016	20.09.2016	0
2308	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
1110	CABECERA S2-09-02	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	15.08.2016	26.11.2016	0
1111	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.08.2016	23.09.2016	0
1114	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	26.09.2016	28.09.2016	0
2309	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2169	CABECERA S2-09-02	Nuevo	9. Documentación interventoría	03.10.2016	26.11.2016	0
2310	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Actualizar informe semanal	03.10.2016	26.11.2016	0
2311	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	24.10.2016	26.11.2016	0
2312	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Actualizar cartera	21.11.2016	26.11.2016	0
2313	CABECERA S2-09-02	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	21.11.2016	26.11.2016	0
1	Altos de la Sabana	Nuevo	ALTOS DE LA SABANA	01.06.2016	05.11.2016	27
933	Altos de la Sabana	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	15.07.2016	8
935	Altos de la Sabana	Nuevo	Solicitud permisos Electrocaribe	06.06.2016	02.07.2016	50
938	Altos de la Sabana	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	05.07.2016	0
939	Altos de la Sabana	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	05.07.2016	0
941	Altos de la Sabana	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	15.07.2016	0
942	Altos de la Sabana	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	05.07.2016	0
943	Altos de la Sabana	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	05.07.2016	0
946	Altos de la Sabana	Nuevo	2. Adquisiciones	06.06.2016	09.07.2016	20
948	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
949	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	80
950	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	60
2280	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2281	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2282	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	06.06.2016	09.07.2016	0
2283	Altos de la Sabana	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06.06.2016	09.07.2016	0
951	Altos de la Sabana	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	11.07.2016	30.07.2016	17
952	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
954	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	70
955	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	50
2284	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2285	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2286	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	11.07.2016	30.07.2016	0
2287	Altos de la Sabana	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	11.07.2016	30.07.2016	0
4	Altos de la Sabana	En Proceso	4. Instalación de Red Troncal FO	25.07.2016	23.08.2016	41
956	Altos de la Sabana	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	100
957	Altos de la Sabana	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.08.2016	05.08.2016	90
961	Altos de la Sabana	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	08.08.2016	12.08.2016	100
5	Altos de la Sabana	En Proceso	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	25.07.2016	26.08.2016	38
973	Altos de la Sabana	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	25.07.2016	29.07.2016	100
975	Altos de la Sabana	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	01.08.2016	05.08.2016	50
976	Altos de la Sabana	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	08.08.2016	12.08.2016	40
278	Altos de la Sabana	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	19.09.2016	01.10.2016	0
2288	Altos de la Sabana	Nuevo	7. Comisionamiento	26.09.2016	05.11.2016	0
2289	Altos de la Sabana	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	31.10.2016	05.11.2016	0
2290	Altos de la Sabana	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	31.10.2016	05.11.2016	0
2291	Altos de la Sabana	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	31.10.2016	05.11.2016	0
2292	Altos de la Sabana	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	31.10.2016	05.11.2016	0
2293	Altos de la Sabana	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	31.10.2016	05.11.2016	0
729	Fase 2: Sucre	Nuevo	Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	01.06.2016	14.01.2017	0
689	SINCELEJO 1	Nuevo	SINCELEJO 1	01.06.2016	31.12.2016	0
431	Tierra Grata	Nuevo	TIERRA GRATA	01.06.2016	31.12.2016	0
1347	Tierra Grata	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1348	Tierra Grata	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1349	Tierra Grata	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1350	Tierra Grata	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1351	Tierra Grata	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1352	Tierra Grata	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1353	Tierra Grata	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1354	Tierra Grata	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1355	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1356	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1357	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2512	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2513	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2514	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2515	Tierra Grata	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1358	Tierra Grata	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1359	Tierra Grata	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1360	Tierra Grata	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1361	Tierra Grata	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2516	Tierra Grata	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2517	Tierra Grata	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2518	Tierra Grata	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2519	Tierra Grata	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
367	Tierra Grata	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	02.11.2016	08.12.2016	0
1362	Tierra Grata	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	02.11.2016	08.11.2016	0
1363	Tierra Grata	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	09.11.2016	15.11.2016	0
1364	Tierra Grata	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	16.11.2016	16.11.2016	0
365	Tierra Grata	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	02.11.2016	01.12.2016	0
1369	Tierra Grata	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	02.11.2016	03.11.2016	0
1370	Tierra Grata	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	04.11.2016	09.11.2016	0
1371	Tierra Grata	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	10.11.2016	15.11.2016	0
361	Tierra Grata	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	28.11.2016	10.12.2016	0
2520	Tierra Grata	Nuevo	7. Comisionamiento	28.11.2016	31.12.2016	0
2521	Tierra Grata	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2522	Tierra Grata	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2523	Tierra Grata	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2524	Tierra Grata	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2525	Tierra Grata	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
432	Villa Orieta	Nuevo	VILLA ORIETA	01.06.2016	31.12.2016	0
1394	Villa Orieta	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1395	Villa Orieta	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1396	Villa Orieta	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1397	Villa Orieta	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1398	Villa Orieta	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1399	Villa Orieta	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1400	Villa Orieta	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1401	Villa Orieta	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1402	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1403	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1404	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2526	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2527	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2528	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2529	Villa Orieta	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1405	Villa Orieta	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1406	Villa Orieta	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1407	Villa Orieta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1408	Villa Orieta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2530	Villa Orieta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2531	Villa Orieta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2532	Villa Orieta	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2533	Villa Orieta	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
391	Villa Orieta	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	02.11.2016	24.11.2016	0
1409	Villa Orieta	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	02.11.2016	03.11.2016	0
1410	Villa Orieta	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	04.11.2016	08.11.2016	0
1411	Villa Orieta	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	09.11.2016	10.11.2016	0
389	Villa Orieta	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	02.11.2016	22.11.2016	0
1416	Villa Orieta	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	02.11.2016	04.11.2016	0
1417	Villa Orieta	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	07.11.2016	11.11.2016	0
1418	Villa Orieta	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	17.11.2016	17.11.2016	0
385	Villa Orieta	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	28.11.2016	10.12.2016	0
1421	Villa Orieta	Nuevo	7.Comisionamiento	21.11.2016	25.11.2016	0
2534	Villa Orieta	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2535	Villa Orieta	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2536	Villa Orieta	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2537	Villa Orieta	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2538	Villa Orieta	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
690	SINCELEJO 2	Nuevo	SINCELEJO 2	01.06.2016	31.12.2016	0
442	Villa Karen	Nuevo	VILLA KAREN	01.06.2016	31.12.2016	0
1440	Villa Karen	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1441	Villa Karen	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1442	Villa Karen	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1443	Villa Karen	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1444	Villa Karen	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1445	Villa Karen	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1446	Villa Karen	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1447	Villa Karen	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1448	Villa Karen	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1449	Villa Karen	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1450	Villa Karen	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2539	Villa Karen	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2540	Villa Karen	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2541	Villa Karen	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2542	Villa Karen	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1451	Villa Karen	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1452	Villa Karen	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1453	Villa Karen	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1454	Villa Karen	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2543	Villa Karen	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2544	Villa Karen	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2545	Villa Karen	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2546	Villa Karen	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
375	Villa Karen	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	08.11.2016	28.11.2016	0
1455	Villa Karen	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	08.11.2016	10.11.2016	0
1456	Villa Karen	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	11.11.2016	14.11.2016	0
1457	Villa Karen	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	11.11.2016	14.11.2016	0
373	Villa Karen	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	08.11.2016	30.11.2016	0
1462	Villa Karen	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	08.11.2016	09.11.2016	0
1463	Villa Karen	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	10.11.2016	15.11.2016	0
1464	Villa Karen	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	16.11.2016	21.11.2016	0
369	Villa Karen	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	29.11.2016	06.12.2016	0
2176	Villa Karen	Nuevo	7. Comisionamiento	28.11.2016	31.12.2016	0
2547	Villa Karen	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2548	Villa Karen	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2549	Villa Karen	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2550	Villa Karen	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2551	Villa Karen	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
691	GALERAS	Nuevo	GALERAS	01.06.2016	14.01.2017	0
444	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	CIUDADELA JERUSALEM	01.06.2016	31.12.2016	0
1486	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1487	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	26.07.2016	0
1488	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1489	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1490	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1491	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1492	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1493	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1494	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1495	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1496	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2484	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2485	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2486	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2487	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1497	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1498	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1499	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1500	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2488	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2489	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2490	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2491	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
287	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	08.11.2016	24.11.2016	0
1501	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	08.11.2016	10.11.2016	0
1502	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	11.11.2016	14.11.2016	0
1503	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	11.11.2016	14.11.2016	0
285	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	11.11.2016	23.11.2016	0
1508	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	11.11.2016	14.11.2016	0
1509	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	11.11.2016	16.11.2016	0
1510	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	17.11.2016	22.11.2016	0
281	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	29.11.2016	09.12.2016	0
282	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Infraestructura nodo	29.11.2016	09.12.2016	0
283	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Instalación y puesta en funcionamiento equipos			0
2492	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	7. Comisionamiento	28.11.2016	31.12.2016	0
2493	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2494	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2495	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2496	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2497	Ciudadela Jerusalem	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
446	wMAN Galeras	Nuevo	wMAN GALERAS	01.06.2016	14.01.2017	0
1535	wMAN Galeras	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	02.08.2016	0
1536	wMAN Galeras	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	02.08.2016	0
1537	wMAN Galeras	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	02.08.2016	0
1538	wMAN Galeras	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	02.08.2016	0
1539	wMAN Galeras	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	02.08.2016	0
1540	wMAN Galeras	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	02.08.2016	0
1541	wMAN Galeras	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	02.08.2016	0
1542	wMAN Galeras	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	05.11.2016	0
1543	wMAN Galeras	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1544	wMAN Galeras	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1545	wMAN Galeras	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	05.11.2016	0
2559	wMAN Galeras	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03.10.2016	05.11.2016	0
1546	wMAN Galeras	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	26.11.2016	0
1547	wMAN Galeras	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1548	wMAN Galeras	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1549	wMAN Galeras	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	26.11.2016	0
2560	wMAN Galeras	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31.10.2016	26.11.2016	0
224	wMAN Galeras	Nuevo	4. Instalación Estación Base	28.11.2016	02.12.2016	0
2093	wMAN Galeras	Nuevo	7.Comisionamiento	03.10.2016	12.12.2016	0
2561	wMAN Galeras	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	07.11.2016	14.01.2017	0
2562	wMAN Galeras	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	07.11.2016	31.12.2016	0
2563	wMAN Galeras	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	14.11.2016	17.12.2016	0
2564	wMAN Galeras	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2565	wMAN Galeras	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	02.01.2017	14.01.2017	0
692	SAMPUES	Nuevo	SAMPUES LA VICTORIA	01.06.2016	14.01.2017	0
451	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	CABECERA S4-LV-12 La Victoria	01.06.2016	26.11.2016	0
1572	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	25.07.2016	0
1573	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	25.07.2016	0
1574	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Solicitud permiso POT	01.06.2016	25.07.2016	0
1575	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	25.07.2016	0
1576	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	25.07.2016	0
1577	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Solicitud permisos de servidumbre	01.06.2016	25.07.2016	0
1578	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Solicitud de otros permisos	01.06.2016	25.07.2016	0
1579	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	2. Adquisiciones	01.06.2016	29.10.2016	0
1580	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	29.10.2016	0
1581	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	22.10.2016	0
1583	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	08.10.2016	0
1584	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	03.10.2016	08.10.2016	0
2167	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	05.11.2016	0
2354	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2355	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	05.11.2016	0
2356	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	05.11.2016	0
2357	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	31.10.2016	05.11.2016	0
417	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	4. Instalación Cabecera	06.09.2016	21.09.2016	0
1593	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Instalar Red de Datos (activos)	06.09.2016	07.09.2016	0
1594	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Instalar Red de Datos (pasivos)	06.09.2016	07.09.2016	0
1595	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Instalar Red Eléctrica	08.09.2016	08.09.2016	0
1596	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Instalar Aire Acondicionado	08.09.2016	09.09.2016	0
1600	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	5. Puesta en servicio - Level3	01.11.2016	26.11.2016	0
1601	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	01.11.2016	07.11.2016	0
1602	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	08.11.2016	10.11.2016	0
2358	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
1603	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	6. Puesta en servicio - Azteca	11.11.2016	26.11.2016	0
1604	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11.11.2016	17.11.2016	0
1605	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Instalación de última milla - Carrier	18.11.2016	22.11.2016	0
2359	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	21.11.2016	26.11.2016	0
2170	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	9. Documentación interventoría	03.10.2016	26.11.2016	0
2360	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Actualizar informe semanal	03.10.2016	26.11.2016	0
2361	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Actualizar inventario de infraestructura mensual	24.10.2016	26.11.2016	0
2362	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Actualizar cartera	21.11.2016	26.11.2016	0
2363	CABECERA S4-LV-12	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación	21.11.2016	26.11.2016	0
449	La Victoria Sampues	Nuevo	LA VICTORIA SAMPUES	01.06.2016	31.12.2016	0
1613	La Victoria Sampues	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	15.07.2016	0
1614	La Victoria Sampues	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	15.07.2016	0
1615	La Victoria Sampues	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	15.07.2016	0
1616	La Victoria Sampues	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	15.07.2016	0
1617	La Victoria Sampues	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	15.07.2016	0
1618	La Victoria Sampues	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	15.07.2016	0
1619	La Victoria Sampues	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	15.07.2016	0
1620	La Victoria Sampues	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1621	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1622	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1623	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2498	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2499	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2500	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2501	La Victoria Sampues	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1624	La Victoria Sampues	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1625	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1626	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1627	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2502	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2503	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2504	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2505	La Victoria Sampues	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
327	La Victoria Sampues	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	04.11.2016	24.11.2016	0
1628	La Victoria Sampues	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	07.11.2016	0
1629	La Victoria Sampues	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	08.11.2016	10.11.2016	0
1630	La Victoria Sampues	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	08.11.2016	10.11.2016	0
325	La Victoria Sampues	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	04.11.2016	22.11.2016	0
1635	La Victoria Sampues	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	04.11.2016	08.11.2016	0
1636	La Victoria Sampues	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	09.11.2016	15.11.2016	0
1637	La Victoria Sampues	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	09.11.2016	15.11.2016	0
321	La Victoria Sampues	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	28.11.2016	10.12.2016	0
2506	La Victoria Sampues	Nuevo	7. Comisionamiento	28.11.2016	31.12.2016	0
2507	La Victoria Sampues	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2508	La Victoria Sampues	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2509	La Victoria Sampues	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2510	La Victoria Sampues	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2511	La Victoria Sampues	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
450	wMAN Sampués	Nuevo	wMAN SAMPUES	01.06.2016	14.01.2017	0
1659	wMAN Sampués	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	02.08.2016	0
1660	wMAN Sampués	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	02.08.2016	0
1661	wMAN Sampués	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	02.08.2016	0
1662	wMAN Sampués	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	02.08.2016	0
1663	wMAN Sampués	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	02.08.2016	0
1664	wMAN Sampués	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	02.08.2016	0
1665	wMAN Sampués	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	02.08.2016	0
1666	wMAN Sampués	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	05.11.2016	0
1667	wMAN Sampués	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1668	wMAN Sampués	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1669	wMAN Sampués	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	05.11.2016	0
2566	wMAN Sampués	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03.10.2016	05.11.2016	0
1670	wMAN Sampués	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	26.11.2016	0
1671	wMAN Sampués	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1672	wMAN Sampués	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1673	wMAN Sampués	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	26.11.2016	0
2567	wMAN Sampués	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31.10.2016	26.11.2016	0
254	wMAN Sampués	Nuevo	4. Instalación Estación Base	17.11.2016	18.11.2016	0
2094	wMAN Sampués	Nuevo	7.Comisionamiento	17.11.2016	26.12.2016	0
2568	wMAN Sampués	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	07.11.2016	14.01.2017	0
2569	wMAN Sampués	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	07.11.2016	31.12.2016	0
2570	wMAN Sampués	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	14.11.2016	17.12.2016	0
2571	wMAN Sampués	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2572	wMAN Sampués	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	02.01.2017	14.01.2017	0
688	COROZAL	Nuevo	COROZAL	01.06.2016	14.01.2017	0
430	Dios y Pueblo	Nuevo	DIOS Y PUEBLO	01.06.2016	31.12.2016	0
1679	Dios y Pueblo	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	11.07.2016	0
1680	Dios y Pueblo	Nuevo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	01.06.2016	11.07.2016	0
1681	Dios y Pueblo	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	11.07.2016	0
1682	Dios y Pueblo	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	11.07.2016	0
1683	Dios y Pueblo	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	11.07.2016	0
1684	Dios y Pueblo	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	11.07.2016	0
1685	Dios y Pueblo	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	01.07.2016	0
1686	Dios y Pueblo	Nuevo	2. Adquisiciones	03.10.2016	05.11.2016	0
1687	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1688	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1689	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2471	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2472	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2473	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
2474	Dios y Pueblo	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03.10.2016	05.11.2016	0
1690	Dios y Pueblo	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	07.11.2016	12.11.2016	0
1691	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1692	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
1693	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2475	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2476	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2477	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	07.11.2016	12.11.2016	0
2478	Dios y Pueblo	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios HFC	07.11.2016	12.11.2016	0
295	Dios y Pueblo	Nuevo	4. Instalación de Red Troncal FO	07.11.2016	30.11.2016	0
1694	Dios y Pueblo	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	07.11.2016	08.11.2016	0
1695	Dios y Pueblo	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	09.11.2016	10.11.2016	0
1696	Dios y Pueblo	Nuevo	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	09.11.2016	10.11.2016	0
293	Dios y Pueblo	Nuevo	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	07.11.2016	29.11.2016	0
1701	Dios y Pueblo	Nuevo	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	07.11.2016	09.11.2016	0
1702	Dios y Pueblo	Nuevo	Digitalización y validación de informaicón de la Red	10.11.2016	15.11.2016	0
1703	Dios y Pueblo	Nuevo	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	16.11.2016	22.11.2016	0
289	Dios y Pueblo	Nuevo	6. Instalación de Nodos EOC	28.11.2016	03.12.2016	0
1706	Dios y Pueblo	Nuevo	7.Comisionamiento	01.11.2016	28.12.2016	0
2479	Dios y Pueblo	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	26.12.2016	31.12.2016	0
2480	Dios y Pueblo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	26.12.2016	31.12.2016	0
2481	Dios y Pueblo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	26.12.2016	31.12.2016	0
2482	Dios y Pueblo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2483	Dios y Pueblo	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	26.12.2016	31.12.2016	0
439	wMAN Corozal	Nuevo	wMAN COROZAL	01.06.2016	14.01.2017	0
1707	wMAN Corozal	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.06.2016	26.07.2016	0
1708	wMAN Corozal	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.06.2016	26.07.2016	0
1709	wMAN Corozal	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.06.2016	26.07.2016	0
1710	wMAN Corozal	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.06.2016	26.07.2016	0
1711	wMAN Corozal	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.06.2016	26.07.2016	0
1712	wMAN Corozal	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.06.2016	26.07.2016	0
1713	wMAN Corozal	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.06.2016	26.07.2016	0
1714	wMAN Corozal	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	03.10.2016	05.11.2016	0
1715	wMAN Corozal	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1716	wMAN Corozal	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	03.10.2016	05.11.2016	0
1717	wMAN Corozal	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	03.10.2016	05.11.2016	0
2552	wMAN Corozal	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03.10.2016	05.11.2016	0
1718	wMAN Corozal	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	31.10.2016	26.11.2016	0
1719	wMAN Corozal	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1720	wMAN Corozal	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	31.10.2016	26.11.2016	0
1721	wMAN Corozal	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	31.10.2016	26.11.2016	0
2553	wMAN Corozal	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31.10.2016	26.11.2016	0
219	wMAN Corozal	Nuevo	4. Instalación Estación Base	17.11.2016	21.11.2016	0
2092	wMAN Corozal	Nuevo	7.Comisionamiento	22.11.2016	30.12.2016	0
2554	wMAN Corozal	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	07.11.2016	14.01.2017	0
2555	wMAN Corozal	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	07.11.2016	31.12.2016	0
2556	wMAN Corozal	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	14.11.2016	17.12.2016	0
2557	wMAN Corozal	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	26.12.2016	31.12.2016	0
2558	wMAN Corozal	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	02.01.2017	14.01.2017	0
693	Fase 3: Sucre	Nuevo	Ejecución Total Fase 3	01.11.2016	23.03.2017	0
440	wMAN Sincelejo	Nuevo	wMAN SINCELEJO	01.11.2016	23.03.2017	0
1726	wMAN Sincelejo	Nuevo	1. Gestión de permisos	01.11.2016	12.12.2016	0
1727	wMAN Sincelejo	Nuevo	Solicitar Permisos Electrocaribe	01.11.2016	12.12.2016	0
1728	wMAN Sincelejo	Nuevo	Solicitud permiso servidumbre	01.11.2016	12.12.2016	0
1729	wMAN Sincelejo	Nuevo	Solicitud permisos ambientales	01.11.2016	12.12.2016	0
1730	wMAN Sincelejo	Nuevo	Solicitud permisos POT	01.11.2016	12.12.2016	0
1731	wMAN Sincelejo	Nuevo	Solicitud permisos CREG	01.11.2016	12.12.2016	0
1732	wMAN Sincelejo	Nuevo	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	01.11.2016	09.12.2016	0
1733	wMAN Sincelejo	Nuevo	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	07.11.2016	10.12.2016	0
1734	wMAN Sincelejo	Nuevo	Adquirir equipos para red de datos (activos)	07.11.2016	10.12.2016	0
1735	wMAN Sincelejo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	07.11.2016	10.12.2016	0
1736	wMAN Sincelejo	Nuevo	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	07.11.2016	10.12.2016	0
2573	wMAN Sincelejo	Nuevo	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	07.11.2016	10.12.2016	0
1737	wMAN Sincelejo	Nuevo	3. Logística (entrega a subcontratista)	12.12.2016	31.12.2016	0
1738	wMAN Sincelejo	Nuevo	Entregar equipos para red de datos (activos)	12.12.2016	31.12.2016	0
1739	wMAN Sincelejo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	12.12.2016	31.12.2016	0
1740	wMAN Sincelejo	Nuevo	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	12.12.2016	31.12.2016	0
2574	wMAN Sincelejo	Nuevo	Entregar PC para beneficiarios wMAN	12.12.2016	31.12.2016	0
259	wMAN Sincelejo	Nuevo	4. Instalación Estación Base	27.01.2017	31.01.2017	0
2095	wMAN Sincelejo	Nuevo	7.Comisionamiento	02.01.2017	23.03.2017	0
2575	wMAN Sincelejo	Nuevo	9. Documentación a la interventoría	02.01.2017	18.03.2017	0
2576	wMAN Sincelejo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	02.01.2017	04.03.2017	0
2577	wMAN Sincelejo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	30.01.2017	04.03.2017	0
2578	wMAN Sincelejo	Nuevo	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	27.02.2017	04.03.2017	0
2579	wMAN Sincelejo	Nuevo	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	06.03.2017	18.03.2017	0

## parametros
Avance y estado instalación NOC					Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera					Avance y Estado Instalación Red de distribución					Avance y Estado Instalación Nodo EOC					Avance y Estado Instalación Nodo inalámbrico					Fecha prevista para verificación por la Interventoría del nodo de cabecera, nodo EOC, nodo inalámbrico y red de distribución	Avance y Estado Instalación Accesos HFC					Avance y Estado Instalación Accesos inalámbricos
Centro de gestión					Mesa de ayuda					Otros equipos o sistemas en el NOC					% avance instalación NOC	Fecha prevista para verificación Interventoría	Infraestructura Nodos					Instalación Red troncal o interconexión ISP					Instalación y puesta en funcionamiento equipos					Estado construcción Red de Distribución			Tendido y puesta en funcionamiento Fibra óptica				% avance instalación Red distribución	Infraestructura Nodo			Instalación y puesta en funcionamiento equipos					% avance instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo			Instalación y puesta en funcionamiento equipos				% avance instalación Nodo inalámbrico		Tendido y puesta en funcionameinto Red Coaxial					Cantidad de accesos HFC a instalar requeridos HFC	Fecha prevista en el PI&PS para el inicio Instalación accesos HFC	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación Instalación accesos HFC	Cantidad de accesos HFC instalados en la semana reportada		Cantidad de accesos HFC instalados acumulados	Infraestructura Red de acceso			Cantidad de accesos inalámbricos a instalar requeridos	Fecha prevista en el PI&PS para el inicio Instalación accesos inalámbricos	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación Instalación accesos inalámbricos	Cantidad de accesos inalámbricos instalados en la semana reportada		Cantidad de accesos inalámbricos instalados acumulados	Reporte accesos
Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo	Feha Inicio instalación y adecuaciones	Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo	Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones	Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio	Descripcion actividades de instalación, parametrización, pruebas, recibo	Feha Inicio instalación y adecuaciones	Fecha terminación instalación y pruebas de recibo	Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones	Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio	Descripcion actividades de instalación, pruebas, recibo	Feha Inicio instalación y adecuación	Fecha terminación instalación y pruebas de recibo	Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones	Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio			Descripción obra o actividad	Estado avance (en construcción, terminado)	% avance infraestructura	Fecha prevista terminación	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación	Descripción actividad	Estado avance Instalación o entrega (Adquirido, instalado, probado, en funcionamiento)	% avance inteconexión ISP	Fecha prevista funcionamiento	Fecha prevista en el PI&PS para la Instalación o entrega interconexión ISP	OLTs(instalado, probado, en funcionamiento)	Equipos networking (instalados, probados, en funcionamiento)	Equipos de energía y complementarios (instalados, probados, en funcionamiento)	% avance instalacion equipos nodo cabecera	Fecha prevista funcionamiento nodo cabecera	Fecha prevista en el PI&PS para el inicio instalación nodo cabecera	Fecha prevista en el PI&PS para la puesta en funcionamiento nodo cabecera	Descripción construcción (Postería, canalizaciones, cámaras, acometidas, ets, cuando aplique)	Estado avance (en construcción, terminado)	Fecha prevista terminación	Descripción actividades	Estado avance (en construcción, terminado, probado, en funcionamiento)	Fecha prevista puesta en funcionamiento	Fecha prevista PI&PS red de distribución terminada		Descripción obra o actividad	Estado avance (en construcción, terminado)	Fecha prevista terminación	Cantidad de EOCs a instalar requeridos	Cantidad de EOCs instalados, probados y en funcionamiento	Equipos networking (instalados, probados, en funcionamiento)	Fecha prevista nodo EOC en funcionameinto	Fecha prevista en el PI&PS nodo EOC en funcionamiento		Descripción obra o actividad	Estado avance (en construcción, terminado)	Fecha prevista terminación	Cantidad de celdas a instalar requeridos	Cantidad de celdas instaladas, probadas y en funcionamiento	Fecha prevista nodo inalámbrico en funcionameinto	Fecha prevista en el PI&PS nodo inalámbrico en funcionamiento			Descripción actividades	Estado avance (en construcción, terminado, probado, en funcionamiento)	% avance	Fecha prevista puesta en funcionamiento	Fecha en el PI&PS para la terminación				EOC cliente (Cantidad Instalados)	Accesos VIP	Accesos VIP	Descripción actividades y estado de avance	% avance	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación				SM /CPE (Cantidad Instalados)	Accesos E1 y E2	Accesos E1 y E2	Cantidad de accesos a reportar a la Interventoría	Fecha prevista reporte accesos instalados a Interventoría
4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	Centro de Gestión / 4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	6. Actualización Mesa de Ayuda e hijos	6. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio - level 3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio - level 3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red Eléctrica	Total % avance Nodo Cabecera	Fecha de Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio de Azteca	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Fecha de Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio de Azteca	4. Instalación de Red Troncal FO con hijos	4. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO / Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	4. Instalación de Red Troncal FO con hijos	4. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO / Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	4. Instalación de Red Troncal FO / Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	4. Instalación de Red Troncal FO	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	Parametrizacion del proyecto	Parametrizacion del proyecto	Parametrizacion del proyecto	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC consolidado	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base			4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base		5. Instalación de Red Subtroncal HFC + hijos	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación) - Red Subsontroncal hfc	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación) - Red Subsontroncal hfc		Verificación de viabilidad social y comercial -Comisionamiento	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores. - Comisionamiento				4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base		7. Comisionamiento proyectos tipo Wman	7. Comisionamiento proyectos tipo Wman

## Hoja5
tipo_proyecto	abreviatura_tipo_proyecto	tipo	abreviatura_tipo	sub_tipo	abreviatura_sub_tipo	nombre_formulario	nombre_campo	campo	Id_campo
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si_noc	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si_noc	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_noc_cr	id_porcentaje_avance_ins_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc			Fecha Prevista Verificación Interventoría	fecha_verificacion	fecha_verificacion_ins_noc_cr	id_fecha_verificacion_ins_noc_cr