## Hoja1
ID	PROYECTO	ASUNTO	Nuevo asunto
616	wMAN Cereté	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
553	wMAN Cereté	Adquisiciones	2. Adquisiciones
554	wMAN Cereté	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
625	wMAN Cereté	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
626	wMAN Cereté	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
205	wMAN Cereté	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1130	wMAN Momil	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1131	wMAN Momil	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1137	wMAN Momil	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1141	wMAN Momil	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1142	wMAN Momil	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
1143	wMAN Momil	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
234	wMAN Momil	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1956	wMAN Planeta Rica	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1957	wMAN Planeta Rica	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1963	wMAN Planeta Rica	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1967	wMAN Planeta Rica	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1969	wMAN Planeta Rica	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
244	wMAN Planeta Rica	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1972	wMAN Lorica	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1973	wMAN Lorica	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1979	wMAN Lorica	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1983	wMAN Lorica	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1985	wMAN Lorica	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
229	wMAN Lorica	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
2003	wMAN Purísima	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2004	wMAN Purísima	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
2010	wMAN Purísima	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2014	wMAN Purísima	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2016	wMAN Purísima	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
249	wMAN Purísima	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1987	wMAN Montería	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1988	wMAN Montería	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1994	wMAN Montería	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1998	wMAN Montería	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2000	wMAN Montería	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
239	wMAN Montería	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1167	wMAN Sincé	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1168	wMAN Sincé	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1177	wMAN Sincé	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1178	wMAN Sincé	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1179	wMAN Sincé	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
1180	wMAN Sincé	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
264	wMAN Sincé	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1535	wMAN Galeras	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1536	wMAN Galeras	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1542	wMAN Galeras	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1546	wMAN Galeras	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1548	wMAN Galeras	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
224	wMAN Galeras	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1659	wMAN Sampués	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1660	wMAN Sampués	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1666	wMAN Sampués	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1670	wMAN Sampués	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1672	wMAN Sampués	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
254	wMAN Sampués	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1707	wMAN Corozal	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1708	wMAN Corozal	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1714	wMAN Corozal	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1718	wMAN Corozal	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1720	wMAN Corozal	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
219	wMAN Corozal	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1726	wMAN Sincelejo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1727	wMAN Sincelejo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1733	wMAN Sincelejo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1737	wMAN Sincelejo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1739	wMAN Sincelejo	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
259	wMAN Sincelejo	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1011	CABECERA S2-09-01	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1017	CABECERA S2-09-01	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1018	CABECERA S2-09-01	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1023	CABECERA S2-09-01	Equipos Pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1019	CABECERA S2-09-01	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1022	CABECERA S2-09-01	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
141	CABECERA S2-09-01	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1057	CABECERA S2-09-01	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1058	CABECERA S2-09-01	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1059	CABECERA S2-09-01	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1060	CABECERA S2-09-01	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1053	CABECERA S2-09-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1054	CABECERA S2-09-01	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1055	CABECERA S2-09-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1071	CABECERA S2-09-02	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1072	CABECERA S2-09-02	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1079	CABECERA S2-09-02	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1080	CABECERA S2-09-02	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1081	CABECERA S2-09-02	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1084	CABECERA S2-09-02	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
411	CABECERA S2-09-02	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1097	CABECERA S2-09-02	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1098	CABECERA S2-09-02	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1100	CABECERA S2-09-02	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1101	CABECERA S2-09-02	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1109	CABECERA S2-09-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1110	CABECERA S2-09-02	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1114	CABECERA S2-09-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1572	CABECERA S4-LV-12	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1573	CABECERA S4-LV-12	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1579	CABECERA S4-LV-12	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1580	CABECERA S4-LV-12	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1581	CABECERA S4-LV-12	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1584	CABECERA S4-LV-12	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
417	CABECERA S4-LV-12	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1593	CABECERA S4-LV-12	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1594	CABECERA S4-LV-12	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1595	CABECERA S4-LV-12	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1596	CABECERA S4-LV-12	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1602	CABECERA S4-LV-12	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1603	CABECERA S4-LV-12	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1605	CABECERA S4-LV-12	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
497	CABECERA C2-AA-03	Adquisiciones	2. Adquisiciones
593	CABECERA C2-AA-03	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
594	CABECERA C2-AA-03	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
597	CABECERA C2-AA-03	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
516	CABECERA C2-AA-03	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
514	CABECERA C2-AA-03	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
518	CABECERA C2-AA-03	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
399	CABECERA C2-AA-03	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
511	CABECERA C2-AA-03	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
512	CABECERA C2-AA-03	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
605	CABECERA C2-AA-03	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
606	CABECERA C2-AA-03	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
520	Altos de Acacías	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
521	Altos de Acacías	Adquisiciones	2. Adquisiciones
525	Altos de Acacías	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
651	Altos de Acacías	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
652	Altos de Acacías	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
103	Altos de Acacías	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
527	Altos de Acacías	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
528	Altos de Acacías	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
654	Altos de Acacías	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
198	Altos de Acacías	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
530	Altos de Acacías	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
659	Altos de Acacías	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
194	Altos de Acacías	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
754	El Recuerdo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
766	El Recuerdo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
776	El Recuerdo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
778	El Recuerdo	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
10	El Recuerdo	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
785	El Recuerdo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
786	El Recuerdo	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
787	El Recuerdo	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
11	El Recuerdo	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
817	El Recuerdo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
819	El Recuerdo	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
820	El Recuerdo	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
201	El Recuerdo	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
953	San Francisco	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
966	San Francisco	Adquisiciones	2. Adquisiciones
974	San Francisco	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
978	San Francisco	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
351	San Francisco	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1032	San Francisco	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1033	San Francisco	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1034	San Francisco	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
349	San Francisco	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1039	San Francisco	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1040	San Francisco	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1041	San Francisco	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
345	San Francisco	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1751	La Gloria	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1758	La Gloria	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1762	La Gloria	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1764	La Gloria	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
311	La Gloria	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1766	La Gloria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1767	La Gloria	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1768	La Gloria	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
309	La Gloria	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1773	La Gloria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1774	La Gloria	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
305	La Gloria	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1779	Villa Melissa	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1786	Villa Melissa	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1790	Villa Melissa	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1792	Villa Melissa	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
383	Villa Melissa	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1794	Villa Melissa	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1795	Villa Melissa	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1796	Villa Melissa	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
381	Villa Melissa	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1801	Villa Melissa	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1802	Villa Melissa	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1803	Villa Melissa	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
377	Villa Melissa	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1858	Finzenu	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1865	Finzenu	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1869	Finzenu	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1871	Finzenu	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
303	Finzenu	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1873	Finzenu	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1874	Finzenu	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1875	Finzenu	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
301	Finzenu	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1880	Finzenu	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1881	Finzenu	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1882	Finzenu	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
297	Finzenu	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1928	Primero Planeta	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1935	Primero Planeta	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1939	Primero Planeta	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1941	Primero Planeta	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
343	Primero Planeta	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1943	Primero Planeta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1944	Primero Planeta	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
341	Primero Planeta	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1950	Primero Planeta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1951	Primero Planeta	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1952	Primero Planeta	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
337	Primero Planeta	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1250	La Victoria	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
270	La Victoria	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1257	La Victoria	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1258	La Victoria	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
319	La Victoria	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1261	La Victoria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1262	La Victoria	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1263	La Victoria	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
317	La Victoria	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1312	La Victoria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1313	La Victoria	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1314	La Victoria	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
313	La Victoria	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
2019	Portal de Adriana	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2026	Portal de Adriana	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2030	Portal de Adriana	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2032	Portal de Adriana	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
335	Portal de Adriana	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
2034	Portal de Adriana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
2035	Portal de Adriana	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
2036	Portal de Adriana	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
333	Portal de Adriana	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
2041	Portal de Adriana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
2042	Portal de Adriana	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
2043	Portal de Adriana	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
329	Portal de Adriana	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
805	Santa Isabel	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
812	Santa Isabel	Adquisiciones	2. Adquisiciones
816	Santa Isabel	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
823	Santa Isabel	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
825	Santa Isabel	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
826	Santa Isabel	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
827	Santa Isabel	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
357	Santa Isabel	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
876	Santa Isabel	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
877	Santa Isabel	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
882	Santa Isabel	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
353	Santa Isabel	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
933	Altos de la Sabana	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
946	Altos de la Sabana	Adquisiciones	2. Adquisiciones
951	Altos de la Sabana	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
954	Altos de la Sabana	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
4	Altos de la Sabana	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
956	Altos de la Sabana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
957	Altos de la Sabana	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
961	Altos de la Sabana	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
5	Altos de la Sabana	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
973	Altos de la Sabana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
975	Altos de la Sabana	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
976	Altos de la Sabana	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
278	Altos de la Sabana	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1347	Tierra Grata	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1354	Tierra Grata	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1358	Tierra Grata	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1360	Tierra Grata	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
367	Tierra Grata	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1362	Tierra Grata	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1363	Tierra Grata	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1364	Tierra Grata	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
365	Tierra Grata	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1369	Tierra Grata	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1370	Tierra Grata	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1371	Tierra Grata	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
361	Tierra Grata	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1394	Villa Orieta	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1401	Villa Orieta	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1405	Villa Orieta	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1407	Villa Orieta	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
391	Villa Orieta	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1409	Villa Orieta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1410	Villa Orieta	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1411	Villa Orieta	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
389	Villa Orieta	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1416	Villa Orieta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1417	Villa Orieta	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1418	Villa Orieta	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
385	Villa Orieta	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1440	Villa Karen	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1447	Villa Karen	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1451	Villa Karen	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1453	Villa Karen	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
375	Villa Karen	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1455	Villa Karen	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1456	Villa Karen	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1457	Villa Karen	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
373	Villa Karen	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1462	Villa Karen	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1463	Villa Karen	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1464	Villa Karen	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
369	Villa Karen	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1486	Ciudadela Jerusalem	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1493	Ciudadela Jerusalem	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1497	Ciudadela Jerusalem	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1499	Ciudadela Jerusalem	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
287	Ciudadela Jerusalem	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1501	Ciudadela Jerusalem	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1502	Ciudadela Jerusalem	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1503	Ciudadela Jerusalem	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
285	Ciudadela Jerusalem	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1508	Ciudadela Jerusalem	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1509	Ciudadela Jerusalem	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1510	Ciudadela Jerusalem	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
281	Ciudadela Jerusalem	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1613	La Victoria Sampues	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1620	La Victoria Sampues	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1624	La Victoria Sampues	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1626	La Victoria Sampues	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
327	La Victoria Sampues	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1628	La Victoria Sampues	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1629	La Victoria Sampues	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1630	La Victoria Sampues	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
325	La Victoria Sampues	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1635	La Victoria Sampues	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1636	La Victoria Sampues	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1637	La Victoria Sampues	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
321	La Victoria Sampues	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1679	Dios y Pueblo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1686	Dios y Pueblo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1690	Dios y Pueblo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1692	Dios y Pueblo	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
295	Dios y Pueblo	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1694	Dios y Pueblo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1695	Dios y Pueblo	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1696	Dios y Pueblo	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
293	Dios y Pueblo	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1701	Dios y Pueblo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1702	Dios y Pueblo	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1703	Dios y Pueblo	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
289	Dios y Pueblo	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC