## Actual
Cod_Tarea	Tipo_Proyecto	Departamento	Municipio	Nombre Proyecto Nuevo	META	Hito	Peso Hito	Tipo Tarea	Tarea	F. Inicio	F. Final	Peso Porcentual Actividad	Proyecto Antiguo	Concatenado	Cod_Tarea	Peso Porcentual Actividad
CORE.G.01	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G1	Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	06/06/16	13/08/16	10,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL1. Gestión de permisos	CORE.G.01	10,00%
CORE.A.01	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A.01	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	13/08/16	20,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	CORE.A.01	20,00%
CORE.L.01	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L.01	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	15/08/16	27/08/16	5,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL3. Logística (Entrega a Subcontratista)	CORE.L.01	5,00%
CORE.I.01	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	4. Instalación DataCenter	20,00%	I.01	Instalar Firewall	05/09/16	24/09/16	0,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL4. Instalación DataCenter	CORE.I.01	0,00%
CORE.I.02	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	4. Instalación DataCenter	20,00%	I.02	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	05/09/16	24/09/16	0,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL4. Instalación DataCenter	CORE.I.02	0,00%
CORE.I.NOC.01	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.01	1. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	06/06/16	03/09/16	1,93%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.01	1,93%
CORE.I.NOC.02	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.02	2. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	06/06/16	03/09/16	0,97%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.02	0,97%
CORE.I.NOC.03	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.03	3. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	06/06/16	10/09/16	0,45%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.03	0,45%
CORE.I.NOC.04	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.04	4. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	12/09/16	04/03/17	0,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.04	0,00%
CORE.I.NOC.05	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.05	5. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	08/08/16	20/08/16	2,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.05	2,00%
CORE.I.NOC.06	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.06	6. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	15/08/16	20/08/16	1,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.06	1,00%
CORE.I.NOC.07	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.07	7. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	22/08/16	27/08/16	0,50%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.07	0,50%
CORE.I.NOC.08	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	10,00%	I.NOC.08	8. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	29/08/16	04/03/17	0,02%	Core Nacional	CORE NACIONAL5. Instalación del NOC - SOC	CORE.I.NOC.08	0,02%
CORE.I.MA.01	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	10,00%	I.MA.01	1. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	15/08/16	15/10/16	1,31%	Core Nacional	CORE NACIONAL6. Actualización Mesa de Ayuda	CORE.I.MA.01	1,31%
CORE.I.MA.02	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	10,00%	I.MA.02	2. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	15/08/16	15/10/16	0,52%	Core Nacional	CORE NACIONAL6. Actualización Mesa de Ayuda	CORE.I.MA.02	0,52%
CORE.I.MA.03	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	10,00%	I.MA.03	3. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	22/08/16	03/09/16	1,50%	Core Nacional	CORE NACIONAL6. Actualización Mesa de Ayuda	CORE.I.MA.03	1,50%
CORE.I.MA.04	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	10,00%	I.MA.04	4. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	17/10/16	04/03/17	0,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL6. Actualización Mesa de Ayuda	CORE.I.MA.04	0,00%
CORE.C.L.1	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	7. Puesta en servicio - Level3	10,00%	C.L.1	1. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	3,33%	Core Nacional	CORE NACIONAL7. Puesta en servicio - Level3	CORE.C.L.1	3,33%
CORE.C.L.2	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	7. Puesta en servicio - Level3	10,00%	C.L.2	2. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	15/08/16	03/09/16	2,81%	Core Nacional	CORE NACIONAL7. Puesta en servicio - Level3	CORE.C.L.2	2,81%
CORE.C.L.3	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	7. Puesta en servicio - Level3	10,00%	C.L.3	3. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	29/08/16	03/09/16	1,33%	Core Nacional	CORE NACIONAL7. Puesta en servicio - Level3	CORE.C.L.3	1,33%
CORE.C.A.1	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	8. Puesta en servicio - Azteca	10,00%	C.A.1	1. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	3,33%	Core Nacional	CORE NACIONAL8. Puesta en servicio - Azteca	CORE.C.A.1	3,33%
CORE.C:A.2	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	8. Puesta en servicio - Azteca	10,00%	C:A.2	2. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	15/08/16	03/09/16	2,81%	Core Nacional	CORE NACIONAL8. Puesta en servicio - Azteca	CORE.C:A.2	2,81%
CORE.C:A.3	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	8. Puesta en servicio - Azteca	10,00%	C:A.3	3. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	29/08/16	03/09/16	1,33%	Core Nacional	CORE NACIONAL8. Puesta en servicio - Azteca	CORE.C:A.3	1,33%
CORE.D1	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	9. Documentación Interventoría	5,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	06/06/16	04/03/17	0,63%	Core Nacional	CORE NACIONAL9. Documentación Interventoría	CORE.D1	0,63%
CORE.D2	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	9. Documentación Interventoría	5,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	27/06/16	01/10/16	1,35%	Core Nacional	CORE NACIONAL9. Documentación Interventoría	CORE.D2	1,35%
CORE.D3	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	9. Documentación Interventoría	5,00%	D3	Actualizar Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL9. Documentación Interventoría	CORE.D3	0,00%
CORE.D4	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	META 4	9. Documentación Interventoría	5,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	31/10/16	05/11/16	0,00%	Core Nacional	CORE NACIONAL9. Documentación Interventoría	CORE.D4	0,00%
S3_CAB.G1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé1. Gestión de permisos	S3_CAB.G1	0,00%
S3_CAB.G2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé1. Gestión de permisos	S3_CAB.G2	0,00%
S3_CAB.G3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé1. Gestión de permisos	S3_CAB.G3	0,00%
S3_CAB.G4	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé1. Gestión de permisos	S3_CAB.G4	0,00%
S3_CAB.G5	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	02/07/16	5,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé1. Gestión de permisos	S3_CAB.G5	5,00%
S3_CAB.G6	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé1. Gestión de permisos	S3_CAB.G6	0,00%
S3_CAB.A1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	02/07/16	5,13%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_CAB.A1	5,13%
S3_CAB.A2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	25/06/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_CAB.A2	0,00%
S3_CAB.A3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	11/06/16	11,72%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_CAB.A3	11,72%
S3_CAB.A4	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	06/06/16	11/06/16	3,15%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_CAB.A4	3,15%
S3_CAB.L1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	01/08/16	06/08/16	1,28%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_CAB.L1	1,28%
S3_CAB.L2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	01/08/16	06/08/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_CAB.L2	0,00%
S3_CAB.L3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	01/08/16	06/08/16	2,93%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_CAB.L3	2,93%
S3_CAB.L4	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	01/08/16	06/08/16	0,79%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_CAB.L4	0,79%
S3_CAB.I1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé4. Instalación Cabecera	S3_CAB.I1	7,50%
S3_CAB.I2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé4. Instalación Cabecera	S3_CAB.I2	7,50%
S3_CAB.I3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé4. Instalación Cabecera	S3_CAB.I3	7,50%
S3_CAB.I4	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé4. Instalación Cabecera	S3_CAB.I4	7,50%
S3_CAB.C.L.1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	5,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé5. Puesta en servicio - Level3	S3_CAB.C.L.1	5,00%
S3_CAB.C.L.2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	11/07/16	24/09/16	3,40%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé5. Puesta en servicio - Level3	S3_CAB.C.L.2	3,40%
S3_CAB.C.L.3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	24/09/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé5. Puesta en servicio - Level3	S3_CAB.C.L.3	0,00%
S3_CAB.C.A.1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	18/07/16	27/08/16	5,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé6. Puesta en servicio - Azteca	S3_CAB.C.A.1	5,00%
S3_CAB.C:A.2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	18/07/16	01/10/16	2,93%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé6. Puesta en servicio - Azteca	S3_CAB.C:A.2	2,93%
S3_CAB.C:A.3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	01/10/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé6. Puesta en servicio - Azteca	S3_CAB.C:A.3	0,00%
S3_CAB.D1	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	06/06/16	08/10/16	6,60%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé9. Documentación Interventoría	S3_CAB.D1	6,60%
S3_CAB.D2	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	27/06/16	08/10/16	0,20%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé9. Documentación Interventoría	S3_CAB.D2	0,20%
S3_CAB.D3	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé9. Documentación Interventoría	S3_CAB.D3	0,00%
S3_CAB.D4	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé9. Documentación Interventoría	S3_CAB.D4	0,00%
C2_CAB.G1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté1. Gestión de permisos	C2_CAB.G1	0,00%
C2_CAB.G2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté1. Gestión de permisos	C2_CAB.G2	0,00%
C2_CAB.G3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté1. Gestión de permisos	C2_CAB.G3	0,00%
C2_CAB.G4	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté1. Gestión de permisos	C2_CAB.G4	0,00%
C2_CAB.G5	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	02/07/16	5,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté1. Gestión de permisos	C2_CAB.G5	5,00%
C2_CAB.G6	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté1. Gestión de permisos	C2_CAB.G6	0,00%
C2_CAB.A1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	02/07/16	5,13%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_CAB.A1	5,13%
C2_CAB.A2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	25/06/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_CAB.A2	0,00%
C2_CAB.A3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	11/06/16	11,72%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_CAB.A3	11,72%
C2_CAB.A4	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	06/06/16	11/06/16	3,15%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_CAB.A4	3,15%
C2_CAB.L1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	01/08/16	06/08/16	1,28%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_CAB.L1	1,28%
C2_CAB.L2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	01/08/16	06/08/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_CAB.L2	0,00%
C2_CAB.L3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	01/08/16	06/08/16	2,93%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_CAB.L3	2,93%
C2_CAB.L4	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	01/08/16	06/08/16	0,79%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_CAB.L4	0,79%
C2_CAB.I1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté4. Instalación Cabecera	C2_CAB.I1	7,50%
C2_CAB.I2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté4. Instalación Cabecera	C2_CAB.I2	7,50%
C2_CAB.I3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté4. Instalación Cabecera	C2_CAB.I3	7,50%
C2_CAB.I4	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté4. Instalación Cabecera	C2_CAB.I4	7,50%
C2_CAB.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	5,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté5. Puesta en servicio - Level3	C2_CAB.C.L.1	5,00%
C2_CAB.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	11/07/16	24/09/16	3,40%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté5. Puesta en servicio - Level3	C2_CAB.C.L.2	3,40%
C2_CAB.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	24/09/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté5. Puesta en servicio - Level3	C2_CAB.C.L.3	0,00%
C2_CAB.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	18/07/16	27/08/16	5,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté6. Puesta en servicio - Azteca	C2_CAB.C.A.1	5,00%
C2_CAB.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	18/07/16	01/10/16	2,93%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté6. Puesta en servicio - Azteca	C2_CAB.C:A.2	2,93%
C2_CAB.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	01/10/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté6. Puesta en servicio - Azteca	C2_CAB.C:A.3	0,00%
C2_CAB.D1	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	06/06/16	08/10/16	6,60%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté9. Documentación Interventoría	C2_CAB.D1	6,60%
C2_CAB.D2	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	27/06/16	08/10/16	0,20%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté9. Documentación Interventoría	C2_CAB.D2	0,20%
C2_CAB.D3	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté9. Documentación Interventoría	C2_CAB.D3	0,00%
C2_CAB.D4	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté9. Documentación Interventoría	C2_CAB.D4	0,00%
C1_CAB_LG.G1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G1	0,00%
C1_CAB_LG.G2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G2	0,00%
C1_CAB_LG.G3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G3	0,00%
C1_CAB_LG.G4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G4	0,00%
C1_CAB_LG.G5	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	02/07/16	5,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G5	5,00%
C1_CAB_LG.G6	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G6	0,00%
C1_CAB_LG.A1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	02/07/16	3,12%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_LG.A1	3,12%
C1_CAB_LG.A2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	25/06/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_LG.A2	0,00%
C1_CAB_LG.A3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	11/06/16	14,36%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_LG.A3	14,36%
C1_CAB_LG.A4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	06/06/16	11/06/16	2,52%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_LG.A4	2,52%
C1_CAB_LG.L1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	01/08/16	06/08/16	0,78%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_LG.L1	0,78%
C1_CAB_LG.L2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	01/08/16	06/08/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_LG.L2	0,00%
C1_CAB_LG.L3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	01/08/16	06/08/16	3,59%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_LG.L3	3,59%
C1_CAB_LG.L4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	01/08/16	06/08/16	0,63%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_LG.L4	0,63%
C1_CAB_LG.I1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria4. Instalación Cabecera	C1_CAB_LG.I1	7,50%
C1_CAB_LG.I2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria4. Instalación Cabecera	C1_CAB_LG.I2	7,50%
C1_CAB_LG.I3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria4. Instalación Cabecera	C1_CAB_LG.I3	7,50%
C1_CAB_LG.I4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria4. Instalación Cabecera	C1_CAB_LG.I4	7,50%
C1_CAB_LG.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	5,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria5. Puesta en servicio - Level3	C1_CAB_LG.C.L.1	5,00%
C1_CAB_LG.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	11/07/16	24/09/16	3,40%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria5. Puesta en servicio - Level3	C1_CAB_LG.C.L.2	3,40%
C1_CAB_LG.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	24/09/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria5. Puesta en servicio - Level3	C1_CAB_LG.C.L.3	0,00%
C1_CAB_LG.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	18/07/16	27/08/16	5,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria6. Puesta en servicio - Azteca	C1_CAB_LG.C.A.1	5,00%
C1_CAB_LG.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	18/07/16	01/10/16	2,93%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria6. Puesta en servicio - Azteca	C1_CAB_LG.C:A.2	2,93%
C1_CAB_LG.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	01/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria6. Puesta en servicio - Azteca	C1_CAB_LG.C:A.3	0,00%
C1_CAB_LG.D1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	06/06/16	08/10/16	6,60%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria9. Documentación Interventoría	C1_CAB_LG.D1	6,60%
C1_CAB_LG.D2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	27/06/16	08/10/16	0,20%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria9. Documentación Interventoría	C1_CAB_LG.D2	0,20%
C1_CAB_LG.D3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria9. Documentación Interventoría	C1_CAB_LG.D3	0,00%
C1_CAB_LG.D4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria9. Documentación Interventoría	C1_CAB_LG.D4	0,00%
C1_CAB_FZ.G1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú1. Gestión de permisos	C1_CAB_FZ.G1	0,00%
C1_CAB_FZ.G2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú1. Gestión de permisos	C1_CAB_FZ.G2	0,00%
C1_CAB_FZ.G3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú1. Gestión de permisos	C1_CAB_FZ.G3	0,00%
C1_CAB_FZ.G4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú1. Gestión de permisos	C1_CAB_FZ.G4	0,00%
C1_CAB_FZ.G5	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú1. Gestión de permisos	C1_CAB_FZ.G5	0,00%
C1_CAB_FZ.G6	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú1. Gestión de permisos	C1_CAB_FZ.G6	0,00%
C1_CAB_FZ.A1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_FZ.A1	0,00%
C1_CAB_FZ.A2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	22/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_FZ.A2	0,00%
C1_CAB_FZ.A3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_FZ.A3	0,00%
C1_CAB_FZ.A4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_CAB_FZ.A4	0,00%
C1_CAB_FZ.L1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_FZ.L1	0,00%
C1_CAB_FZ.L2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_FZ.L2	0,00%
C1_CAB_FZ.L3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_FZ.L3	0,00%
C1_CAB_FZ.L4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_CAB_FZ.L4	0,00%
C1_CAB_FZ.I1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú4. Instalación Cabecera	C1_CAB_FZ.I1	0,00%
C1_CAB_FZ.I2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú4. Instalación Cabecera	C1_CAB_FZ.I2	0,00%
C1_CAB_FZ.I3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú4. Instalación Cabecera	C1_CAB_FZ.I3	0,00%
C1_CAB_FZ.I4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú4. Instalación Cabecera	C1_CAB_FZ.I4	0,00%
C1_CAB_FZ.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	19/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú5. Puesta en servicio - Level3	C1_CAB_FZ.C.L.1	0,00%
C1_CAB_FZ.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú5. Puesta en servicio - Level3	C1_CAB_FZ.C.L.2	0,00%
C1_CAB_FZ.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú5. Puesta en servicio - Level3	C1_CAB_FZ.C.L.3	0,00%
C1_CAB_FZ.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú6. Puesta en servicio - Azteca	C1_CAB_FZ.C.A.1	0,00%
C1_CAB_FZ.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú6. Puesta en servicio - Azteca	C1_CAB_FZ.C:A.2	0,00%
C1_CAB_FZ.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú6. Puesta en servicio - Azteca	C1_CAB_FZ.C:A.3	0,00%
C1_CAB_FZ.D1	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	03/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú9. Documentación Interventoría	C1_CAB_FZ.D1	0,00%
C1_CAB_FZ.D2	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	24/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú9. Documentación Interventoría	C1_CAB_FZ.D2	0,00%
C1_CAB_FZ.D3	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú9. Documentación Interventoría	C1_CAB_FZ.D3	0,00%
C1_CAB_FZ.D4	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú9. Documentación Interventoría	C1_CAB_FZ.D4	0,00%
C5_CAB.G1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_CAB.G1	0,00%
C5_CAB.G2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_CAB.G2	0,00%
C5_CAB.G3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_CAB.G3	0,00%
C5_CAB.G4	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_CAB.G4	0,00%
C5_CAB.G5	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_CAB.G5	0,00%
C5_CAB.G6	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_CAB.G6	0,00%
C5_CAB.A1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_CAB.A1	0,00%
C5_CAB.A2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	22/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_CAB.A2	0,00%
C5_CAB.A3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_CAB.A3	0,00%
C5_CAB.A4	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_CAB.A4	0,00%
C5_CAB.L1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_CAB.L1	0,00%
C5_CAB.L2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_CAB.L2	0,00%
C5_CAB.L3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_CAB.L3	0,00%
C5_CAB.L4	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_CAB.L4	0,00%
C5_CAB.I1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica4. Instalación Cabecera	C5_CAB.I1	0,00%
C5_CAB.I2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica4. Instalación Cabecera	C5_CAB.I2	0,00%
C5_CAB.I3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica4. Instalación Cabecera	C5_CAB.I3	0,00%
C5_CAB.I4	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica4. Instalación Cabecera	C5_CAB.I4	0,00%
C5_CAB.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	19/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica5. Puesta en servicio - Level3	C5_CAB.C.L.1	0,00%
C5_CAB.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica5. Puesta en servicio - Level3	C5_CAB.C.L.2	0,00%
C5_CAB.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica5. Puesta en servicio - Level3	C5_CAB.C.L.3	0,00%
C5_CAB.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica6. Puesta en servicio - Azteca	C5_CAB.C.A.1	0,00%
C5_CAB.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica6. Puesta en servicio - Azteca	C5_CAB.C:A.2	0,00%
C5_CAB.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica6. Puesta en servicio - Azteca	C5_CAB.C:A.3	0,00%
C5_CAB.D1	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	03/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica9. Documentación Interventoría	C5_CAB.D1	0,00%
C5_CAB.D2	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	24/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica9. Documentación Interventoría	C5_CAB.D2	0,00%
C5_CAB.D3	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica9. Documentación Interventoría	C5_CAB.D3	0,00%
C5_CAB.D4	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica9. Documentación Interventoría	C5_CAB.D4	0,00%
C3_CAB.G1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica1. Gestión de permisos	C3_CAB.G1	0,00%
C3_CAB.G2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica1. Gestión de permisos	C3_CAB.G2	0,00%
C3_CAB.G3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica1. Gestión de permisos	C3_CAB.G3	0,00%
C3_CAB.G4	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica1. Gestión de permisos	C3_CAB.G4	0,00%
C3_CAB.G5	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica1. Gestión de permisos	C3_CAB.G5	0,00%
C3_CAB.G6	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica1. Gestión de permisos	C3_CAB.G6	0,00%
C3_CAB.A1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_CAB.A1	0,00%
C3_CAB.A2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	22/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_CAB.A2	0,00%
C3_CAB.A3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_CAB.A3	0,00%
C3_CAB.A4	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_CAB.A4	0,00%
C3_CAB.L1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_CAB.L1	0,00%
C3_CAB.L2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_CAB.L2	0,00%
C3_CAB.L3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_CAB.L3	0,00%
C3_CAB.L4	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_CAB.L4	0,00%
C3_CAB.I1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica4. Instalación Cabecera	C3_CAB.I1	0,00%
C3_CAB.I2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica4. Instalación Cabecera	C3_CAB.I2	0,00%
C3_CAB.I3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica4. Instalación Cabecera	C3_CAB.I3	0,00%
C3_CAB.I4	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica4. Instalación Cabecera	C3_CAB.I4	0,00%
C3_CAB.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	19/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica5. Puesta en servicio - Level3	C3_CAB.C.L.1	0,00%
C3_CAB.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica5. Puesta en servicio - Level3	C3_CAB.C.L.2	0,00%
C3_CAB.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica5. Puesta en servicio - Level3	C3_CAB.C.L.3	0,00%
C3_CAB.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica6. Puesta en servicio - Azteca	C3_CAB.C.A.1	0,00%
C3_CAB.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica6. Puesta en servicio - Azteca	C3_CAB.C:A.2	0,00%
C3_CAB.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica6. Puesta en servicio - Azteca	C3_CAB.C:A.3	0,00%
C3_CAB.D1	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	03/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica9. Documentación Interventoría	C3_CAB.D1	0,00%
C3_CAB.D2	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	24/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica9. Documentación Interventoría	C3_CAB.D2	0,00%
C3_CAB.D3	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica9. Documentación Interventoría	C3_CAB.D3	0,00%
C3_CAB.D4	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica9. Documentación Interventoría	C3_CAB.D4	0,00%
C4_CAB.G1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil1. Gestión de permisos	C4_CAB.G1	0,00%
C4_CAB.G2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil1. Gestión de permisos	C4_CAB.G2	0,00%
C4_CAB.G3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil1. Gestión de permisos	C4_CAB.G3	0,00%
C4_CAB.G4	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil1. Gestión de permisos	C4_CAB.G4	0,00%
C4_CAB.G5	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	02/07/16	5,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil1. Gestión de permisos	C4_CAB.G5	5,00%
C4_CAB.G6	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil1. Gestión de permisos	C4_CAB.G6	0,00%
C4_CAB.A1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_CAB.A1	0,00%
C4_CAB.A2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	25/06/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_CAB.A2	0,00%
C4_CAB.A3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	11/06/16	17,23%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_CAB.A3	17,23%
C4_CAB.A4	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	06/06/16	11/06/16	2,77%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_CAB.A4	2,77%
C4_CAB.L1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	01/08/16	06/08/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_CAB.L1	0,00%
C4_CAB.L2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	01/08/16	06/08/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_CAB.L2	0,00%
C4_CAB.L3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	01/08/16	06/08/16	4,31%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_CAB.L3	4,31%
C4_CAB.L4	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	01/08/16	06/08/16	0,69%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_CAB.L4	0,69%
C4_CAB.I1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil4. Instalación Cabecera	C4_CAB.I1	7,50%
C4_CAB.I2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil4. Instalación Cabecera	C4_CAB.I2	7,50%
C4_CAB.I3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil4. Instalación Cabecera	C4_CAB.I3	7,50%
C4_CAB.I4	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil4. Instalación Cabecera	C4_CAB.I4	7,50%
C4_CAB.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	5,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil5. Puesta en servicio - Level3	C4_CAB.C.L.1	5,00%
C4_CAB.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	11/07/16	24/09/16	3,40%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil5. Puesta en servicio - Level3	C4_CAB.C.L.2	3,40%
C4_CAB.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	24/09/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil5. Puesta en servicio - Level3	C4_CAB.C.L.3	0,00%
C4_CAB.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	18/07/16	27/08/16	5,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil6. Puesta en servicio - Azteca	C4_CAB.C.A.1	5,00%
C4_CAB.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	18/07/16	01/10/16	2,93%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil6. Puesta en servicio - Azteca	C4_CAB.C:A.2	2,93%
C4_CAB.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	01/10/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil6. Puesta en servicio - Azteca	C4_CAB.C:A.3	0,00%
C4_CAB.D1	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	06/06/16	08/10/16	6,60%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil9. Documentación Interventoría	C4_CAB.D1	6,60%
C4_CAB.D2	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	27/06/16	08/10/16	0,20%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil9. Documentación Interventoría	C4_CAB.D2	0,20%
C4_CAB.D3	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil9. Documentación Interventoría	C4_CAB.D3	0,00%
C4_CAB.D4	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA Momil	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil9. Documentación Interventoría	C4_CAB.D4	0,00%
C6_CAB.G1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima1. Gestión de permisos	C6_CAB.G1	0,00%
C6_CAB.G2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima1. Gestión de permisos	C6_CAB.G2	0,00%
C6_CAB.G3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima1. Gestión de permisos	C6_CAB.G3	0,00%
C6_CAB.G4	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima1. Gestión de permisos	C6_CAB.G4	0,00%
C6_CAB.G5	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima1. Gestión de permisos	C6_CAB.G5	0,00%
C6_CAB.G6	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima1. Gestión de permisos	C6_CAB.G6	0,00%
C6_CAB.A1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_CAB.A1	0,00%
C6_CAB.A2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	22/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_CAB.A2	0,00%
C6_CAB.A3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_CAB.A3	0,00%
C6_CAB.A4	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_CAB.A4	0,00%
C6_CAB.L1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_CAB.L1	0,00%
C6_CAB.L2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_CAB.L2	0,00%
C6_CAB.L3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_CAB.L3	0,00%
C6_CAB.L4	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_CAB.L4	0,00%
C6_CAB.I1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima4. Instalación Cabecera	C6_CAB.I1	0,00%
C6_CAB.I2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima4. Instalación Cabecera	C6_CAB.I2	0,00%
C6_CAB.I3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima4. Instalación Cabecera	C6_CAB.I3	0,00%
C6_CAB.I4	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima4. Instalación Cabecera	C6_CAB.I4	0,00%
C6_CAB.C.L.1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	19/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima5. Puesta en servicio - Level3	C6_CAB.C.L.1	0,00%
C6_CAB.C.L.2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima5. Puesta en servicio - Level3	C6_CAB.C.L.2	0,00%
C6_CAB.C.L.3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima5. Puesta en servicio - Level3	C6_CAB.C.L.3	0,00%
C6_CAB.C.A.1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	12/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima6. Puesta en servicio - Azteca	C6_CAB.C.A.1	0,00%
C6_CAB.C:A.2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima6. Puesta en servicio - Azteca	C6_CAB.C:A.2	0,00%
C6_CAB.C:A.3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima6. Puesta en servicio - Azteca	C6_CAB.C:A.3	0,00%
C6_CAB.D1	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	03/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima9. Documentación Interventoría	C6_CAB.D1	0,00%
C6_CAB.D2	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	24/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima9. Documentación Interventoría	C6_CAB.D2	0,00%
C6_CAB.D3	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima9. Documentación Interventoría	C6_CAB.D3	0,00%
C6_CAB.D4	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima9. Documentación Interventoría	C6_CAB.D4	0,00%
S2_CAB_AS.G1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_CAB_AS.G1	0,00%
S2_CAB_AS.G2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_CAB_AS.G2	0,00%
S2_CAB_AS.G3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_CAB_AS.G3	0,00%
S2_CAB_AS.G4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_CAB_AS.G4	0,00%
S2_CAB_AS.G5	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	02/07/16	5,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_CAB_AS.G5	5,00%
S2_CAB_AS.G6	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	02/07/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_CAB_AS.G6	0,00%
S2_CAB_AS.A1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	02/07/16	3,11%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_AS.A1	3,11%
S2_CAB_AS.A2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	25/06/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_AS.A2	0,00%
S2_CAB_AS.A3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	11/06/16	14,37%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_AS.A3	14,37%
S2_CAB_AS.A4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	06/06/16	11/06/16	2,52%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_AS.A4	2,52%
S2_CAB_AS.L1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	01/08/16	06/08/16	0,78%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_AS.L1	0,78%
S2_CAB_AS.L2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	01/08/16	06/08/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_AS.L2	0,00%
S2_CAB_AS.L3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	01/08/16	06/08/16	3,59%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_AS.L3	3,59%
S2_CAB_AS.L4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	01/08/16	06/08/16	0,63%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_AS.L4	0,63%
S2_CAB_AS.I1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana4. Instalación Cabecera	S2_CAB_AS.I1	7,50%
S2_CAB_AS.I2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana4. Instalación Cabecera	S2_CAB_AS.I2	7,50%
S2_CAB_AS.I3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana4. Instalación Cabecera	S2_CAB_AS.I3	7,50%
S2_CAB_AS.I4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	08/08/16	13/08/16	7,50%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana4. Instalación Cabecera	S2_CAB_AS.I4	7,50%
S2_CAB_AS.C.L.1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	11/07/16	20/08/16	5,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana5. Puesta en servicio - Level3	S2_CAB_AS.C.L.1	5,00%
S2_CAB_AS.C.L.2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	11/07/16	24/09/16	3,40%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana5. Puesta en servicio - Level3	S2_CAB_AS.C.L.2	3,40%
S2_CAB_AS.C.L.3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	24/09/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana5. Puesta en servicio - Level3	S2_CAB_AS.C.L.3	0,00%
S2_CAB_AS.C.A.1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	18/07/16	27/08/16	5,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana6. Puesta en servicio - Azteca	S2_CAB_AS.C.A.1	5,00%
S2_CAB_AS.C:A.2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	18/07/16	01/10/16	2,93%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana6. Puesta en servicio - Azteca	S2_CAB_AS.C:A.2	2,93%
S2_CAB_AS.C:A.3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	05/09/16	01/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana6. Puesta en servicio - Azteca	S2_CAB_AS.C:A.3	0,00%
S2_CAB_AS.D1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	06/06/16	08/10/16	6,60%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana9. Documentación Interventoría	S2_CAB_AS.D1	6,60%
S2_CAB_AS.D2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	27/06/16	08/10/16	0,20%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana9. Documentación Interventoría	S2_CAB_AS.D2	0,20%
S2_CAB_AS.D3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana9. Documentación Interventoría	S2_CAB_AS.D3	0,00%
S2_CAB_AS.D4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana9. Documentación Interventoría	S2_CAB_AS.D4	0,00%
S2_CAB_VK.G1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_CAB_VK.G1	0,00%
S2_CAB_VK.G2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_CAB_VK.G2	0,00%
S2_CAB_VK.G3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_CAB_VK.G3	0,00%
S2_CAB_VK.G4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_CAB_VK.G4	0,00%
S2_CAB_VK.G5	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_CAB_VK.G5	0,00%
S2_CAB_VK.G6	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_CAB_VK.G6	0,00%
S2_CAB_VK.A1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_VK.A1	0,00%
S2_CAB_VK.A2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	22/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_VK.A2	0,00%
S2_CAB_VK.A3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_VK.A3	0,00%
S2_CAB_VK.A4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_CAB_VK.A4	0,00%
S2_CAB_VK.L1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_VK.L1	0,00%
S2_CAB_VK.L2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_VK.L2	0,00%
S2_CAB_VK.L3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_VK.L3	0,00%
S2_CAB_VK.L4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_CAB_VK.L4	0,00%
S2_CAB_VK.I1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen4. Instalación Cabecera	S2_CAB_VK.I1	0,00%
S2_CAB_VK.I2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen4. Instalación Cabecera	S2_CAB_VK.I2	0,00%
S2_CAB_VK.I3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen4. Instalación Cabecera	S2_CAB_VK.I3	0,00%
S2_CAB_VK.I4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen4. Instalación Cabecera	S2_CAB_VK.I4	0,00%
S2_CAB_VK.C.L.1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	19/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen5. Puesta en servicio - Level3	S2_CAB_VK.C.L.1	0,00%
S2_CAB_VK.C.L.2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen5. Puesta en servicio - Level3	S2_CAB_VK.C.L.2	0,00%
S2_CAB_VK.C.L.3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen5. Puesta en servicio - Level3	S2_CAB_VK.C.L.3	0,00%
S2_CAB_VK.C.A.1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen6. Puesta en servicio - Azteca	S2_CAB_VK.C.A.1	0,00%
S2_CAB_VK.C:A.2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen6. Puesta en servicio - Azteca	S2_CAB_VK.C:A.2	0,00%
S2_CAB_VK.C:A.3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen6. Puesta en servicio - Azteca	S2_CAB_VK.C:A.3	0,00%
S2_CAB_VK.D1	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	03/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen9. Documentación Interventoría	S2_CAB_VK.D1	0,00%
S2_CAB_VK.D2	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	24/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen9. Documentación Interventoría	S2_CAB_VK.D2	0,00%
S2_CAB_VK.D3	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen9. Documentación Interventoría	S2_CAB_VK.D3	0,00%
S2_CAB_VK.D4	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen9. Documentación Interventoría	S2_CAB_VK.D4	0,00%
S4_CAB.G1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G1	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués1. Gestión de permisos	S4_CAB.G1	0,00%
S4_CAB.G2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G2	Solicitar Permiso POT	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués1. Gestión de permisos	S4_CAB.G2	0,00%
S4_CAB.G3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G3	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués1. Gestión de permisos	S4_CAB.G3	0,00%
S4_CAB.G4	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G4	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués1. Gestión de permisos	S4_CAB.G4	0,00%
S4_CAB.G5	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G5	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués1. Gestión de permisos	S4_CAB.G5	0,00%
S4_CAB.G6	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G6	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués1. Gestión de permisos	S4_CAB.G6	0,00%
S4_CAB.A1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A1	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	29/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_CAB.A1	0,00%
S4_CAB.A2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A2	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	22/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_CAB.A2	0,00%
S4_CAB.A3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A3	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_CAB.A3	0,00%
S4_CAB.A4	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A4	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	03/10/16	08/10/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_CAB.A4	0,00%
S4_CAB.L1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L1	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_CAB.L1	0,00%
S4_CAB.L2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L2	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_CAB.L2	0,00%
S4_CAB.L3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L3	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_CAB.L3	0,00%
S4_CAB.L4	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L4	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	31/10/16	05/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_CAB.L4	0,00%
S4_CAB.I1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I1	Instalar Red de Datos (activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués4. Instalación Cabecera	S4_CAB.I1	0,00%
S4_CAB.I2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I2	Instalar Red de Datos (pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués4. Instalación Cabecera	S4_CAB.I2	0,00%
S4_CAB.I3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I3	Instalar Red Eléctrica	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués4. Instalación Cabecera	S4_CAB.I3	0,00%
S4_CAB.I4	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	4. Instalación Cabecera	30,00%	I4	Instalar Aire Acondicionado	07/11/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués4. Instalación Cabecera	S4_CAB.I4	0,00%
S4_CAB.C.L.1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	19/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués5. Puesta en servicio - Level3	S4_CAB.C.L.1	0,00%
S4_CAB.C.L.2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués5. Puesta en servicio - Level3	S4_CAB.C.L.2	0,00%
S4_CAB.C.L.3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	15,00%	C.L.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués5. Puesta en servicio - Level3	S4_CAB.C.L.3	0,00%
S4_CAB.C.A.1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C.A.1	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	31/10/16	12/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués6. Puesta en servicio - Azteca	S4_CAB.C.A.1	0,00%
S4_CAB.C:A.2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.2	Instalación de última milla - Carrier	31/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués6. Puesta en servicio - Azteca	S4_CAB.C:A.2	0,00%
S4_CAB.C:A.3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	15,00%	C:A.3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués6. Puesta en servicio - Azteca	S4_CAB.C:A.3	0,00%
S4_CAB.D1	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D1	Actualizar Informe Semanal	03/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués9. Documentación Interventoría	S4_CAB.D1	0,00%
S4_CAB.D2	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D2	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	24/10/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués9. Documentación Interventoría	S4_CAB.D2	0,00%
S4_CAB.D3	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D3	Actualizar Cartera	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués9. Documentación Interventoría	S4_CAB.D3	0,00%
S4_CAB.D4	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	META 5	9. Documentación Interventoría	10,00%	D4	Visita de Campo - Acta de Verificación	21/11/16	26/11/16	0,00%	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués9. Documentación Interventoría	S4_CAB.D4	0,00%
S3_SI.G101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	06/06/16	09/07/16	1,67%	Santa Isabel	Santa Isabel1. Gestión de permisos	S3_SI.G101	1,67%
S3_SI.G102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	06/06/16	09/07/16	1,67%	Santa Isabel	Santa Isabel1. Gestión de permisos	S3_SI.G102	1,67%
S3_SI.G103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel1. Gestión de permisos	S3_SI.G103	0,00%
S3_SI.G104	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel1. Gestión de permisos	S3_SI.G104	0,00%
S3_SI.G105	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel1. Gestión de permisos	S3_SI.G105	0,00%
S3_SI.G106	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	06/06/16	09/07/16	1,67%	Santa Isabel	Santa Isabel1. Gestión de permisos	S3_SI.G106	1,67%
S3_SI.A101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,33%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A101	0,33%
S3_SI.A102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,85%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A102	0,85%
S3_SI.A103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,29%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A103	0,29%
S3_SI.A104	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,45%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A104	0,45%
S3_SI.A105	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	3,45%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A105	3,45%
S3_SI.A106	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,25%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A106	0,25%
S3_SI.A107	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06/06/16	09/07/16	14,39%	Santa Isabel	Santa Isabel2. Adquisiciones	S3_SI.A107	14,39%
S3_SI.L101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,08%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L101	0,08%
S3_SI.L102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,21%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L102	0,21%
S3_SI.L103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,07%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L103	0,07%
S3_SI.L104	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,11%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L104	0,11%
S3_SI.L105	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,86%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L105	0,86%
S3_SI.L106	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,06%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L106	0,06%
S3_SI.L107	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	11/07/16	30/07/16	3,60%	Santa Isabel	Santa Isabel3. Logística (entrega a subcontratista)	S3_SI.L107	3,60%
S3_SI.I.FO.101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	01/08/16	27/08/16	11,25%	Santa Isabel	Santa Isabel4. Instalación de Red Troncal FO	S3_SI.I.FO.101	11,25%
S3_SI.I.FO.102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	22/08/16	10/09/16	0,36%	Santa Isabel	Santa Isabel4. Instalación de Red Troncal FO	S3_SI.I.FO.102	0,36%
S3_SI.I.FO.103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	29/08/16	01/10/16	0,18%	Santa Isabel	Santa Isabel4. Instalación de Red Troncal FO	S3_SI.I.FO.103	0,18%
S3_SI.I.HFC.101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	01/08/16	10/09/16	11,25%	Santa Isabel	Santa Isabel5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S3_SI.I.HFC.101	11,25%
S3_SI.I.HFC.102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	05/09/16	24/09/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S3_SI.I.HFC.102	0,00%
S3_SI.I.HFC.103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	12/09/16	01/10/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S3_SI.I.HFC.103	0,00%
S3_SI.I.EOC.101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	03/10/16	08/10/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel6. Instalación de Nodos EOC	S3_SI.I.EOC.101	0,00%
S3_SI.I.EOC.102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	03/10/16	15/10/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel6. Instalación de Nodos EOC	S3_SI.I.EOC.102	0,00%
S3_SI.I.EOC.103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	03/10/16	15/10/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel6. Instalación de Nodos EOC	S3_SI.I.EOC.103	0,00%
S3_SI.I.EOC.104	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	10/10/16	15/10/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel6. Instalación de Nodos EOC	S3_SI.I.EOC.104	0,00%
S3_SI.I.COM.101	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	03/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel7. Comisionamiento	S3_SI.I.COM.101	0,00%
S3_SI.I.COM.102	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	17/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel7. Comisionamiento	S3_SI.I.COM.102	0,00%
S3_SI.I.COM.103	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	17/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel7. Comisionamiento	S3_SI.I.COM.103	0,00%
S3_SI.I.COM.104	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	17/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel7. Comisionamiento	S3_SI.I.COM.104	0,00%
S3_SI.I.COM.105	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	17/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel7. Comisionamiento	S3_SI.I.COM.105	0,00%
S3_SI.I.HFC.104	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	31/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel9. Documentación a la Interventoría	S3_SI.I.HFC.104	0,00%
S3_SI.I.HFC.105	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	31/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel9. Documentación a la Interventoría	S3_SI.I.HFC.105	0,00%
S3_SI.I.HFC.106	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel9. Documentación a la Interventoría	S3_SI.I.HFC.106	0,00%
S3_SI.I.HFC.107	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	31/10/16	05/11/16	0,00%	Santa Isabel	Santa Isabel9. Documentación a la Interventoría	S3_SI.I.HFC.107	0,00%
S5_CJ.G101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem1. Gestión de permisos	S5_CJ.G101	0,00%
S5_CJ.G102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem1. Gestión de permisos	S5_CJ.G102	0,00%
S5_CJ.G103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem1. Gestión de permisos	S5_CJ.G103	0,00%
S5_CJ.G104	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem1. Gestión de permisos	S5_CJ.G104	0,00%
S5_CJ.G105	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem1. Gestión de permisos	S5_CJ.G105	0,00%
S5_CJ.G106	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem1. Gestión de permisos	S5_CJ.G106	0,00%
S5_CJ.A101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A101	0,00%
S5_CJ.A102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A102	0,00%
S5_CJ.A103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A103	0,00%
S5_CJ.A104	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A104	0,00%
S5_CJ.A105	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A105	0,00%
S5_CJ.A106	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A106	0,00%
S5_CJ.A107	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem2. Adquisiciones	S5_CJ.A107	0,00%
S5_CJ.L101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L101	0,00%
S5_CJ.L102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L102	0,00%
S5_CJ.L103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L103	0,00%
S5_CJ.L104	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L104	0,00%
S5_CJ.L105	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L105	0,00%
S5_CJ.L106	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L106	0,00%
S5_CJ.L107	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem3. Logística (entrega a subcontratista)	S5_CJ.L107	0,00%
S5_CJ.I.FO.101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem4. Instalación de Red Troncal FO	S5_CJ.I.FO.101	0,00%
S5_CJ.I.FO.102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem4. Instalación de Red Troncal FO	S5_CJ.I.FO.102	0,00%
S5_CJ.I.FO.103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem4. Instalación de Red Troncal FO	S5_CJ.I.FO.103	0,00%
S5_CJ.I.HFC.101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S5_CJ.I.HFC.101	0,00%
S5_CJ.I.HFC.102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S5_CJ.I.HFC.102	0,00%
S5_CJ.I.HFC.103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S5_CJ.I.HFC.103	0,00%
S5_CJ.I.EOC.101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem6. Instalación de Nodos EOC	S5_CJ.I.EOC.101	0,00%
S5_CJ.I.EOC.102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem6. Instalación de Nodos EOC	S5_CJ.I.EOC.102	0,00%
S5_CJ.I.EOC.103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem6. Instalación de Nodos EOC	S5_CJ.I.EOC.103	0,00%
S5_CJ.I.EOC.104	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem6. Instalación de Nodos EOC	S5_CJ.I.EOC.104	0,00%
S5_CJ.I.COM.101	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem7. Comisionamiento	S5_CJ.I.COM.101	0,00%
S5_CJ.I.COM.102	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem7. Comisionamiento	S5_CJ.I.COM.102	0,00%
S5_CJ.I.COM.103	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem7. Comisionamiento	S5_CJ.I.COM.103	0,00%
S5_CJ.I.COM.104	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem7. Comisionamiento	S5_CJ.I.COM.104	0,00%
S5_CJ.I.COM.105	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem7. Comisionamiento	S5_CJ.I.COM.105	0,00%
S5_CJ.I.HFC.104	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem9. Documentación a la Interventoría	S5_CJ.I.HFC.104	0,00%
S5_CJ.I.HFC.105	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem9. Documentación a la Interventoría	S5_CJ.I.HFC.105	0,00%
S5_CJ.I.HFC.106	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem9. Documentación a la Interventoría	S5_CJ.I.HFC.106	0,00%
S5_CJ.I.HFC.107	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem9. Documentación a la Interventoría	S5_CJ.I.HFC.107	0,00%
S4_LV.G101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués1. Gestión de permisos	S4_LV.G101	0,00%
S4_LV.G102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués1. Gestión de permisos	S4_LV.G102	0,00%
S4_LV.G103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués1. Gestión de permisos	S4_LV.G103	0,00%
S4_LV.G104	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués1. Gestión de permisos	S4_LV.G104	0,00%
S4_LV.G105	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués1. Gestión de permisos	S4_LV.G105	0,00%
S4_LV.G106	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués1. Gestión de permisos	S4_LV.G106	0,00%
S4_LV.A101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A101	0,00%
S4_LV.A102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A102	0,00%
S4_LV.A103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A103	0,00%
S4_LV.A104	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A104	0,00%
S4_LV.A105	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A105	0,00%
S4_LV.A106	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A106	0,00%
S4_LV.A107	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués2. Adquisiciones	S4_LV.A107	0,00%
S4_LV.L101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L101	0,00%
S4_LV.L102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L102	0,00%
S4_LV.L103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L103	0,00%
S4_LV.L104	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L104	0,00%
S4_LV.L105	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L105	0,00%
S4_LV.L106	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L106	0,00%
S4_LV.L107	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués3. Logística (entrega a subcontratista)	S4_LV.L107	0,00%
S4_LV.I.FO.101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués4. Instalación de Red Troncal FO	S4_LV.I.FO.101	0,00%
S4_LV.I.FO.102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués4. Instalación de Red Troncal FO	S4_LV.I.FO.102	0,00%
S4_LV.I.FO.103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués4. Instalación de Red Troncal FO	S4_LV.I.FO.103	0,00%
S4_LV.I.HFC.101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S4_LV.I.HFC.101	0,00%
S4_LV.I.HFC.102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S4_LV.I.HFC.102	0,00%
S4_LV.I.HFC.103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S4_LV.I.HFC.103	0,00%
S4_LV.I.EOC.101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués6. Instalación de Nodos EOC	S4_LV.I.EOC.101	0,00%
S4_LV.I.EOC.102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués6. Instalación de Nodos EOC	S4_LV.I.EOC.102	0,00%
S4_LV.I.EOC.103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués6. Instalación de Nodos EOC	S4_LV.I.EOC.103	0,00%
S4_LV.I.EOC.104	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués6. Instalación de Nodos EOC	S4_LV.I.EOC.104	0,00%
S4_LV.I.COM.101	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués7. Comisionamiento	S4_LV.I.COM.101	0,00%
S4_LV.I.COM.102	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués7. Comisionamiento	S4_LV.I.COM.102	0,00%
S4_LV.I.COM.103	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués7. Comisionamiento	S4_LV.I.COM.103	0,00%
S4_LV.I.COM.104	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués7. Comisionamiento	S4_LV.I.COM.104	0,00%
S4_LV.I.COM.105	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués7. Comisionamiento	S4_LV.I.COM.105	0,00%
S4_LV.I.HFC.104	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_LV.I.HFC.104	0,00%
S4_LV.I.HFC.105	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_LV.I.HFC.105	0,00%
S4_LV.I.HFC.106	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_LV.I.HFC.106	0,00%
S4_LV.I.HFC.107	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_LV.I.HFC.107	0,00%
S1_DP.G101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo1. Gestión de permisos	S1_DP.G101	0,00%
S1_DP.G102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo1. Gestión de permisos	S1_DP.G102	0,00%
S1_DP.G103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo1. Gestión de permisos	S1_DP.G103	0,00%
S1_DP.G104	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo1. Gestión de permisos	S1_DP.G104	0,00%
S1_DP.G105	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo1. Gestión de permisos	S1_DP.G105	0,00%
S1_DP.G106	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo1. Gestión de permisos	S1_DP.G106	0,00%
S1_DP.A101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A101	0,00%
S1_DP.A102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A102	0,00%
S1_DP.A103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A103	0,00%
S1_DP.A104	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A104	0,00%
S1_DP.A105	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A105	0,00%
S1_DP.A106	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A106	0,00%
S1_DP.A107	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo2. Adquisiciones	S1_DP.A107	0,00%
S1_DP.L101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L101	0,00%
S1_DP.L102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L102	0,00%
S1_DP.L103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L103	0,00%
S1_DP.L104	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L104	0,00%
S1_DP.L105	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L105	0,00%
S1_DP.L106	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L106	0,00%
S1_DP.L107	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo3. Logística (entrega a subcontratista)	S1_DP.L107	0,00%
S1_DP.I.FO.101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo4. Instalación de Red Troncal FO	S1_DP.I.FO.101	0,00%
S1_DP.I.FO.102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo4. Instalación de Red Troncal FO	S1_DP.I.FO.102	0,00%
S1_DP.I.FO.103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo4. Instalación de Red Troncal FO	S1_DP.I.FO.103	0,00%
S1_DP.I.HFC.101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S1_DP.I.HFC.101	0,00%
S1_DP.I.HFC.102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S1_DP.I.HFC.102	0,00%
S1_DP.I.HFC.103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S1_DP.I.HFC.103	0,00%
S1_DP.I.EOC.101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo6. Instalación de Nodos EOC	S1_DP.I.EOC.101	0,00%
S1_DP.I.EOC.102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo6. Instalación de Nodos EOC	S1_DP.I.EOC.102	0,00%
S1_DP.I.EOC.103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo6. Instalación de Nodos EOC	S1_DP.I.EOC.103	0,00%
S1_DP.I.EOC.104	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo6. Instalación de Nodos EOC	S1_DP.I.EOC.104	0,00%
S1_DP.I.COM.101	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo7. Comisionamiento	S1_DP.I.COM.101	0,00%
S1_DP.I.COM.102	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo7. Comisionamiento	S1_DP.I.COM.102	0,00%
S1_DP.I.COM.103	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo7. Comisionamiento	S1_DP.I.COM.103	0,00%
S1_DP.I.COM.104	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo7. Comisionamiento	S1_DP.I.COM.104	0,00%
S1_DP.I.COM.105	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo7. Comisionamiento	S1_DP.I.COM.105	0,00%
S1_DP.I.HFC.104	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo9. Documentación a la Interventoría	S1_DP.I.HFC.104	0,00%
S1_DP.I.HFC.105	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo9. Documentación a la Interventoría	S1_DP.I.HFC.105	0,00%
S1_DP.I.HFC.106	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo9. Documentación a la Interventoría	S1_DP.I.HFC.106	0,00%
S1_DP.I.HFC.107	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo9. Documentación a la Interventoría	S1_DP.I.HFC.107	0,00%
S2_VK.G101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_VK.G101	0,00%
S2_VK.G102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_VK.G102	0,00%
S2_VK.G103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_VK.G103	0,00%
S2_VK.G104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_VK.G104	0,00%
S2_VK.G105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_VK.G105	0,00%
S2_VK.G106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen1. Gestión de permisos	S2_VK.G106	0,00%
S2_VK.A101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A101	0,00%
S2_VK.A102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A102	0,00%
S2_VK.A103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A103	0,00%
S2_VK.A104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A104	0,00%
S2_VK.A105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A105	0,00%
S2_VK.A106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A106	0,00%
S2_VK.A107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen2. Adquisiciones	S2_VK.A107	0,00%
S2_VK.L101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L101	0,00%
S2_VK.L102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L102	0,00%
S2_VK.L103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L103	0,00%
S2_VK.L104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L104	0,00%
S2_VK.L105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L105	0,00%
S2_VK.L106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L106	0,00%
S2_VK.L107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VK.L107	0,00%
S2_VK.I.FO.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen4. Instalación de Red Troncal FO	S2_VK.I.FO.101	0,00%
S2_VK.I.FO.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen4. Instalación de Red Troncal FO	S2_VK.I.FO.102	0,00%
S2_VK.I.FO.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen4. Instalación de Red Troncal FO	S2_VK.I.FO.103	0,00%
S2_VK.I.HFC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_VK.I.HFC.101	0,00%
S2_VK.I.HFC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_VK.I.HFC.102	0,00%
S2_VK.I.HFC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_VK.I.HFC.103	0,00%
S2_VK.I.EOC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen6. Instalación de Nodos EOC	S2_VK.I.EOC.101	0,00%
S2_VK.I.EOC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen6. Instalación de Nodos EOC	S2_VK.I.EOC.102	0,00%
S2_VK.I.EOC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen6. Instalación de Nodos EOC	S2_VK.I.EOC.103	0,00%
S2_VK.I.EOC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen6. Instalación de Nodos EOC	S2_VK.I.EOC.104	0,00%
S2_VK.I.COM.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen7. Comisionamiento	S2_VK.I.COM.101	0,00%
S2_VK.I.COM.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen7. Comisionamiento	S2_VK.I.COM.102	0,00%
S2_VK.I.COM.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen7. Comisionamiento	S2_VK.I.COM.103	0,00%
S2_VK.I.COM.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen7. Comisionamiento	S2_VK.I.COM.104	0,00%
S2_VK.I.COM.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen7. Comisionamiento	S2_VK.I.COM.105	0,00%
S2_VK.I.HFC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen9. Documentación a la Interventoría	S2_VK.I.HFC.104	0,00%
S2_VK.I.HFC.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen9. Documentación a la Interventoría	S2_VK.I.HFC.105	0,00%
S2_VK.I.HFC.106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen9. Documentación a la Interventoría	S2_VK.I.HFC.106	0,00%
S2_VK.I.HFC.107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Karen	Villa Karen9. Documentación a la Interventoría	S2_VK.I.HFC.107	0,00%
S2_VO.G101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta1. Gestión de permisos	S2_VO.G101	0,00%
S2_VO.G102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta1. Gestión de permisos	S2_VO.G102	0,00%
S2_VO.G103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta1. Gestión de permisos	S2_VO.G103	0,00%
S2_VO.G104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta1. Gestión de permisos	S2_VO.G104	0,00%
S2_VO.G105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta1. Gestión de permisos	S2_VO.G105	0,00%
S2_VO.G106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta1. Gestión de permisos	S2_VO.G106	0,00%
S2_VO.A101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A101	0,00%
S2_VO.A102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A102	0,00%
S2_VO.A103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A103	0,00%
S2_VO.A104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A104	0,00%
S2_VO.A105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A105	0,00%
S2_VO.A106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A106	0,00%
S2_VO.A107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta2. Adquisiciones	S2_VO.A107	0,00%
S2_VO.L101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L101	0,00%
S2_VO.L102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L102	0,00%
S2_VO.L103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L103	0,00%
S2_VO.L104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L104	0,00%
S2_VO.L105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L105	0,00%
S2_VO.L106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L106	0,00%
S2_VO.L107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_VO.L107	0,00%
S2_VO.I.FO.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta4. Instalación de Red Troncal FO	S2_VO.I.FO.101	0,00%
S2_VO.I.FO.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta4. Instalación de Red Troncal FO	S2_VO.I.FO.102	0,00%
S2_VO.I.FO.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta4. Instalación de Red Troncal FO	S2_VO.I.FO.103	0,00%
S2_VO.I.HFC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_VO.I.HFC.101	0,00%
S2_VO.I.HFC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_VO.I.HFC.102	0,00%
S2_VO.I.HFC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_VO.I.HFC.103	0,00%
S2_VO.I.EOC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta6. Instalación de Nodos EOC	S2_VO.I.EOC.101	0,00%
S2_VO.I.EOC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta6. Instalación de Nodos EOC	S2_VO.I.EOC.102	0,00%
S2_VO.I.EOC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta6. Instalación de Nodos EOC	S2_VO.I.EOC.103	0,00%
S2_VO.I.EOC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta6. Instalación de Nodos EOC	S2_VO.I.EOC.104	0,00%
S2_VO.I.COM.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta7. Comisionamiento	S2_VO.I.COM.101	0,00%
S2_VO.I.COM.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta7. Comisionamiento	S2_VO.I.COM.102	0,00%
S2_VO.I.COM.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta7. Comisionamiento	S2_VO.I.COM.103	0,00%
S2_VO.I.COM.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta7. Comisionamiento	S2_VO.I.COM.104	0,00%
S2_VO.I.COM.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta7. Comisionamiento	S2_VO.I.COM.105	0,00%
S2_VO.I.HFC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta9. Documentación a la Interventoría	S2_VO.I.HFC.104	0,00%
S2_VO.I.HFC.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta9. Documentación a la Interventoría	S2_VO.I.HFC.105	0,00%
S2_VO.I.HFC.106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta9. Documentación a la Interventoría	S2_VO.I.HFC.106	0,00%
S2_VO.I.HFC.107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Orieta	Villa Orieta9. Documentación a la Interventoría	S2_VO.I.HFC.107	0,00%
S2_AS.G101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	06/06/16	09/07/16	1,67%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_AS.G101	1,67%
S2_AS.G102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	06/06/16	09/07/16	1,67%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_AS.G102	1,67%
S2_AS.G103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_AS.G103	0,00%
S2_AS.G104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_AS.G104	0,00%
S2_AS.G105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_AS.G105	0,00%
S2_AS.G106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	06/06/16	09/07/16	1,67%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana1. Gestión de permisos	S2_AS.G106	1,67%
S2_AS.A101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,20%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A101	0,20%
S2_AS.A102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,37%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A102	0,37%
S2_AS.A103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,51%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A103	0,51%
S2_AS.A104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,58%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A104	0,58%
S2_AS.A105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	3,50%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A105	3,50%
S2_AS.A106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,22%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A106	0,22%
S2_AS.A107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06/06/16	09/07/16	14,61%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana2. Adquisiciones	S2_AS.A107	14,61%
S2_AS.L101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,05%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L101	0,05%
S2_AS.L102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,09%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L102	0,09%
S2_AS.L103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,13%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L103	0,13%
S2_AS.L104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,14%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L104	0,14%
S2_AS.L105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,88%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L105	0,88%
S2_AS.L106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,06%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L106	0,06%
S2_AS.L107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	11/07/16	30/07/16	3,65%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_AS.L107	3,65%
S2_AS.I.FO.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	01/08/16	27/08/16	11,25%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana4. Instalación de Red Troncal FO	S2_AS.I.FO.101	11,25%
S2_AS.I.FO.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	22/08/16	10/09/16	0,36%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana4. Instalación de Red Troncal FO	S2_AS.I.FO.102	0,36%
S2_AS.I.FO.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	29/08/16	24/09/16	0,23%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana4. Instalación de Red Troncal FO	S2_AS.I.FO.103	0,23%
S2_AS.I.HFC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	01/08/16	10/09/16	11,25%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_AS.I.HFC.101	11,25%
S2_AS.I.HFC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	29/08/16	17/09/16	0,11%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_AS.I.HFC.102	0,11%
S2_AS.I.HFC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	05/09/16	24/09/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_AS.I.HFC.103	0,00%
S2_AS.I.EOC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	19/09/16	24/09/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana6. Instalación de Nodos EOC	S2_AS.I.EOC.101	0,00%
S2_AS.I.EOC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	19/09/16	01/10/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana6. Instalación de Nodos EOC	S2_AS.I.EOC.102	0,00%
S2_AS.I.EOC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	19/09/16	01/10/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana6. Instalación de Nodos EOC	S2_AS.I.EOC.103	0,00%
S2_AS.I.EOC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	26/09/16	01/10/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana6. Instalación de Nodos EOC	S2_AS.I.EOC.104	0,00%
S2_AS.I.COM.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	26/09/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana7. Comisionamiento	S2_AS.I.COM.101	0,00%
S2_AS.I.COM.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	03/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana7. Comisionamiento	S2_AS.I.COM.102	0,00%
S2_AS.I.COM.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	03/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana7. Comisionamiento	S2_AS.I.COM.103	0,00%
S2_AS.I.COM.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	03/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana7. Comisionamiento	S2_AS.I.COM.104	0,00%
S2_AS.I.COM.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	03/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana7. Comisionamiento	S2_AS.I.COM.105	0,00%
S2_AS.I.HFC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana9. Documentación a la Interventoría	S2_AS.I.HFC.104	0,00%
S2_AS.I.HFC.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana9. Documentación a la Interventoría	S2_AS.I.HFC.105	0,00%
S2_AS.I.HFC.106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana9. Documentación a la Interventoría	S2_AS.I.HFC.106	0,00%
S2_AS.I.HFC.107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana9. Documentación a la Interventoría	S2_AS.I.HFC.107	0,00%
S2_TG.G101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata1. Gestión de permisos	S2_TG.G101	0,00%
S2_TG.G102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata1. Gestión de permisos	S2_TG.G102	0,00%
S2_TG.G103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata1. Gestión de permisos	S2_TG.G103	0,00%
S2_TG.G104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata1. Gestión de permisos	S2_TG.G104	0,00%
S2_TG.G105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata1. Gestión de permisos	S2_TG.G105	0,00%
S2_TG.G106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata1. Gestión de permisos	S2_TG.G106	0,00%
S2_TG.A101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A101	0,00%
S2_TG.A102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A102	0,00%
S2_TG.A103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A103	0,00%
S2_TG.A104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A104	0,00%
S2_TG.A105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A105	0,00%
S2_TG.A106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A106	0,00%
S2_TG.A107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata2. Adquisiciones	S2_TG.A107	0,00%
S2_TG.L101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L101	0,00%
S2_TG.L102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L102	0,00%
S2_TG.L103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L103	0,00%
S2_TG.L104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L104	0,00%
S2_TG.L105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L105	0,00%
S2_TG.L106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L106	0,00%
S2_TG.L107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata3. Logística (entrega a subcontratista)	S2_TG.L107	0,00%
S2_TG.I.FO.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata4. Instalación de Red Troncal FO	S2_TG.I.FO.101	0,00%
S2_TG.I.FO.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata4. Instalación de Red Troncal FO	S2_TG.I.FO.102	0,00%
S2_TG.I.FO.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata4. Instalación de Red Troncal FO	S2_TG.I.FO.103	0,00%
S2_TG.I.HFC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_TG.I.HFC.101	0,00%
S2_TG.I.HFC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_TG.I.HFC.102	0,00%
S2_TG.I.HFC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata5. Instalación de Red Subtroncal HFC	S2_TG.I.HFC.103	0,00%
S2_TG.I.EOC.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata6. Instalación de Nodos EOC	S2_TG.I.EOC.101	0,00%
S2_TG.I.EOC.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata6. Instalación de Nodos EOC	S2_TG.I.EOC.102	0,00%
S2_TG.I.EOC.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata6. Instalación de Nodos EOC	S2_TG.I.EOC.103	0,00%
S2_TG.I.EOC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata6. Instalación de Nodos EOC	S2_TG.I.EOC.104	0,00%
S2_TG.I.COM.101	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata7. Comisionamiento	S2_TG.I.COM.101	0,00%
S2_TG.I.COM.102	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata7. Comisionamiento	S2_TG.I.COM.102	0,00%
S2_TG.I.COM.103	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata7. Comisionamiento	S2_TG.I.COM.103	0,00%
S2_TG.I.COM.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata7. Comisionamiento	S2_TG.I.COM.104	0,00%
S2_TG.I.COM.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata7. Comisionamiento	S2_TG.I.COM.105	0,00%
S2_TG.I.HFC.104	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata9. Documentación a la Interventoría	S2_TG.I.HFC.104	0,00%
S2_TG.I.HFC.105	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata9. Documentación a la Interventoría	S2_TG.I.HFC.105	0,00%
S2_TG.I.HFC.106	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata9. Documentación a la Interventoría	S2_TG.I.HFC.106	0,00%
S2_TG.I.HFC.107	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Tierra Grata	Tierra Grata9. Documentación a la Interventoría	S2_TG.I.HFC.107	0,00%
C2_AA.G101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	06/06/16	09/07/16	1,67%	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G101	1,67%
C2_AA.G102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	06/06/16	09/07/16	1,67%	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G102	1,67%
C2_AA.G103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G103	0,00%
C2_AA.G104	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G104	0,00%
C2_AA.G105	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G105	0,00%
C2_AA.G106	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	06/06/16	09/07/16	1,67%	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G106	1,67%
C2_AA.A101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,45%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A101	0,45%
C2_AA.A102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,32%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A102	0,32%
C2_AA.A103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,39%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A103	0,39%
C2_AA.A104	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,54%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A104	0,54%
C2_AA.A105	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	3,51%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A105	3,51%
C2_AA.A106	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,18%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A106	0,18%
C2_AA.A107	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06/06/16	09/07/16	14,62%	Altos de Acacías	Altos de Acacías2. Adquisiciones	C2_AA.A107	14,62%
C2_AA.L101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,11%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L101	0,11%
C2_AA.L102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,08%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L102	0,08%
C2_AA.L103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,10%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L103	0,10%
C2_AA.L104	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,13%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L104	0,13%
C2_AA.L105	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,88%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L105	0,88%
C2_AA.L106	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,04%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L106	0,04%
C2_AA.L107	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	11/07/16	30/07/16	3,66%	Altos de Acacías	Altos de Acacías3. Logística (entrega a subcontratista)	C2_AA.L107	3,66%
C2_AA.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	01/08/16	27/08/16	11,25%	Altos de Acacías	Altos de Acacías4. Instalación de Red Troncal FO	C2_AA.I.FO.101	11,25%
C2_AA.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	22/08/16	10/09/16	0,36%	Altos de Acacías	Altos de Acacías4. Instalación de Red Troncal FO	C2_AA.I.FO.102	0,36%
C2_AA.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	29/08/16	01/10/16	0,18%	Altos de Acacías	Altos de Acacías4. Instalación de Red Troncal FO	C2_AA.I.FO.103	0,18%
C2_AA.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	01/08/16	10/09/16	11,25%	Altos de Acacías	Altos de Acacías5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C2_AA.I.HFC.101	11,25%
C2_AA.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	05/09/16	24/09/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C2_AA.I.HFC.102	0,00%
C2_AA.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	12/09/16	01/10/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C2_AA.I.HFC.103	0,00%
C2_AA.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	03/10/16	08/10/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías6. Instalación de Nodos EOC	C2_AA.I.EOC.101	0,00%
C2_AA.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	03/10/16	15/10/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías6. Instalación de Nodos EOC	C2_AA.I.EOC.102	0,00%
C2_AA.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	03/10/16	15/10/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías6. Instalación de Nodos EOC	C2_AA.I.EOC.103	0,00%
C2_AA.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	10/10/16	15/10/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías6. Instalación de Nodos EOC	C2_AA.I.EOC.104	0,00%
C2_AA.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	17/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías7. Comisionamiento	C2_AA.I.COM.101	0,00%
C2_AA.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	17/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías7. Comisionamiento	C2_AA.I.COM.102	0,00%
C2_AA.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	17/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías7. Comisionamiento	C2_AA.I.COM.103	0,00%
C2_AA.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	17/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías7. Comisionamiento	C2_AA.I.COM.104	0,00%
C2_AA.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	17/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías7. Comisionamiento	C2_AA.I.COM.105	0,00%
C2_AA.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías9. Documentación a la Interventoría	C2_AA.I.HFC.104	0,00%
C2_AA.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías9. Documentación a la Interventoría	C2_AA.I.HFC.105	0,00%
C2_AA.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías9. Documentación a la Interventoría	C2_AA.I.HFC.106	0,00%
C2_AA.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	31/10/16	05/11/16	0,00%	Altos de Acacías	Altos de Acacías9. Documentación a la Interventoría	C2_AA.I.HFC.107	0,00%
C5_PP.G101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta1. Gestión de permisos	C5_PP.G101	0,00%
C5_PP.G102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta1. Gestión de permisos	C5_PP.G102	0,00%
C5_PP.G103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta1. Gestión de permisos	C5_PP.G103	0,00%
C5_PP.G104	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta1. Gestión de permisos	C5_PP.G104	0,00%
C5_PP.G105	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta1. Gestión de permisos	C5_PP.G105	0,00%
C5_PP.G106	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta1. Gestión de permisos	C5_PP.G106	0,00%
C5_PP.A101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A101	0,00%
C5_PP.A102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A102	0,00%
C5_PP.A103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A103	0,00%
C5_PP.A104	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A104	0,00%
C5_PP.A105	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A105	0,00%
C5_PP.A106	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A106	0,00%
C5_PP.A107	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta2. Adquisiciones	C5_PP.A107	0,00%
C5_PP.L101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L101	0,00%
C5_PP.L102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L102	0,00%
C5_PP.L103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L103	0,00%
C5_PP.L104	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L104	0,00%
C5_PP.L105	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L105	0,00%
C5_PP.L106	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L106	0,00%
C5_PP.L107	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta3. Logística (entrega a subcontratista)	C5_PP.L107	0,00%
C5_PP.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta4. Instalación de Red Troncal FO	C5_PP.I.FO.101	0,00%
C5_PP.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta4. Instalación de Red Troncal FO	C5_PP.I.FO.102	0,00%
C5_PP.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta4. Instalación de Red Troncal FO	C5_PP.I.FO.103	0,00%
C5_PP.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C5_PP.I.HFC.101	0,00%
C5_PP.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C5_PP.I.HFC.102	0,00%
C5_PP.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C5_PP.I.HFC.103	0,00%
C5_PP.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta6. Instalación de Nodos EOC	C5_PP.I.EOC.101	0,00%
C5_PP.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta6. Instalación de Nodos EOC	C5_PP.I.EOC.102	0,00%
C5_PP.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta6. Instalación de Nodos EOC	C5_PP.I.EOC.103	0,00%
C5_PP.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta6. Instalación de Nodos EOC	C5_PP.I.EOC.104	0,00%
C5_PP.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta7. Comisionamiento	C5_PP.I.COM.101	0,00%
C5_PP.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta7. Comisionamiento	C5_PP.I.COM.102	0,00%
C5_PP.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta7. Comisionamiento	C5_PP.I.COM.103	0,00%
C5_PP.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta7. Comisionamiento	C5_PP.I.COM.104	0,00%
C5_PP.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta7. Comisionamiento	C5_PP.I.COM.105	0,00%
C5_PP.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta9. Documentación a la Interventoría	C5_PP.I.HFC.104	0,00%
C5_PP.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta9. Documentación a la Interventoría	C5_PP.I.HFC.105	0,00%
C5_PP.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta9. Documentación a la Interventoría	C5_PP.I.HFC.106	0,00%
C5_PP.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Primero Planeta	Primero Planeta9. Documentación a la Interventoría	C5_PP.I.HFC.107	0,00%
C1_FZ.G101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú1. Gestión de permisos	C1_FZ.G101	0,00%
C1_FZ.G102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú1. Gestión de permisos	C1_FZ.G102	0,00%
C1_FZ.G103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú1. Gestión de permisos	C1_FZ.G103	0,00%
C1_FZ.G104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú1. Gestión de permisos	C1_FZ.G104	0,00%
C1_FZ.G105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú1. Gestión de permisos	C1_FZ.G105	0,00%
C1_FZ.G106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú1. Gestión de permisos	C1_FZ.G106	0,00%
C1_FZ.A101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A101	0,00%
C1_FZ.A102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A102	0,00%
C1_FZ.A103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A103	0,00%
C1_FZ.A104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A104	0,00%
C1_FZ.A105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A105	0,00%
C1_FZ.A106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A106	0,00%
C1_FZ.A107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú2. Adquisiciones	C1_FZ.A107	0,00%
C1_FZ.L101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L101	0,00%
C1_FZ.L102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L102	0,00%
C1_FZ.L103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L103	0,00%
C1_FZ.L104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L104	0,00%
C1_FZ.L105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L105	0,00%
C1_FZ.L106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L106	0,00%
C1_FZ.L107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_FZ.L107	0,00%
C1_FZ.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú4. Instalación de Red Troncal FO	C1_FZ.I.FO.101	0,00%
C1_FZ.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú4. Instalación de Red Troncal FO	C1_FZ.I.FO.102	0,00%
C1_FZ.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú4. Instalación de Red Troncal FO	C1_FZ.I.FO.103	0,00%
C1_FZ.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Finzenu	Finzenú5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_FZ.I.HFC.101	0,00%
C1_FZ.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_FZ.I.HFC.102	0,00%
C1_FZ.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_FZ.I.HFC.103	0,00%
C1_FZ.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú6. Instalación de Nodos EOC	C1_FZ.I.EOC.101	0,00%
C1_FZ.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú6. Instalación de Nodos EOC	C1_FZ.I.EOC.102	0,00%
C1_FZ.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú6. Instalación de Nodos EOC	C1_FZ.I.EOC.103	0,00%
C1_FZ.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú6. Instalación de Nodos EOC	C1_FZ.I.EOC.104	0,00%
C1_FZ.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú7. Comisionamiento	C1_FZ.I.COM.101	0,00%
C1_FZ.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú7. Comisionamiento	C1_FZ.I.COM.102	0,00%
C1_FZ.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú7. Comisionamiento	C1_FZ.I.COM.103	0,00%
C1_FZ.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú7. Comisionamiento	C1_FZ.I.COM.104	0,00%
C1_FZ.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú7. Comisionamiento	C1_FZ.I.COM.105	0,00%
C1_FZ.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú9. Documentación a la Interventoría	C1_FZ.I.HFC.104	0,00%
C1_FZ.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú9. Documentación a la Interventoría	C1_FZ.I.HFC.105	0,00%
C1_FZ.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú9. Documentación a la Interventoría	C1_FZ.I.HFC.106	0,00%
C1_FZ.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Finzenu	Finzenú9. Documentación a la Interventoría	C1_FZ.I.HFC.107	0,00%
C1_LG.G101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria1. Gestión de permisos	C1_LG.G101	0,00%
C1_LG.G102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria1. Gestión de permisos	C1_LG.G102	0,00%
C1_LG.G103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria1. Gestión de permisos	C1_LG.G103	0,00%
C1_LG.G104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria1. Gestión de permisos	C1_LG.G104	0,00%
C1_LG.G105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria1. Gestión de permisos	C1_LG.G105	0,00%
C1_LG.G106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria1. Gestión de permisos	C1_LG.G106	0,00%
C1_LG.A101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A101	0,00%
C1_LG.A102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A102	0,00%
C1_LG.A103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A103	0,00%
C1_LG.A104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A104	0,00%
C1_LG.A105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A105	0,00%
C1_LG.A106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A106	0,00%
C1_LG.A107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria2. Adquisiciones	C1_LG.A107	0,00%
C1_LG.L101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L101	0,00%
C1_LG.L102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L102	0,00%
C1_LG.L103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L103	0,00%
C1_LG.L104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L104	0,00%
C1_LG.L105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L105	0,00%
C1_LG.L106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L106	0,00%
C1_LG.L107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_LG.L107	0,00%
C1_LG.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria4. Instalación de Red Troncal FO	C1_LG.I.FO.101	0,00%
C1_LG.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria4. Instalación de Red Troncal FO	C1_LG.I.FO.102	0,00%
C1_LG.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria4. Instalación de Red Troncal FO	C1_LG.I.FO.103	0,00%
C1_LG.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	La Gloria	La Gloria5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_LG.I.HFC.101	0,00%
C1_LG.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_LG.I.HFC.102	0,00%
C1_LG.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_LG.I.HFC.103	0,00%
C1_LG.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria6. Instalación de Nodos EOC	C1_LG.I.EOC.101	0,00%
C1_LG.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria6. Instalación de Nodos EOC	C1_LG.I.EOC.102	0,00%
C1_LG.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria6. Instalación de Nodos EOC	C1_LG.I.EOC.103	0,00%
C1_LG.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria6. Instalación de Nodos EOC	C1_LG.I.EOC.104	0,00%
C1_LG.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria7. Comisionamiento	C1_LG.I.COM.101	0,00%
C1_LG.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria7. Comisionamiento	C1_LG.I.COM.102	0,00%
C1_LG.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria7. Comisionamiento	C1_LG.I.COM.103	0,00%
C1_LG.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria7. Comisionamiento	C1_LG.I.COM.104	0,00%
C1_LG.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria7. Comisionamiento	C1_LG.I.COM.105	0,00%
C1_LG.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria9. Documentación a la Interventoría	C1_LG.I.HFC.104	0,00%
C1_LG.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria9. Documentación a la Interventoría	C1_LG.I.HFC.105	0,00%
C1_LG.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria9. Documentación a la Interventoría	C1_LG.I.HFC.106	0,00%
C1_LG.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Gloria	La Gloria9. Documentación a la Interventoría	C1_LG.I.HFC.107	0,00%
C1_ER.G101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	06/06/16	09/07/16	1,67%	El Recuerdo	El Recuerdo1. Gestión de permisos	C1_ER.G101	1,67%
C1_ER.G102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	06/06/16	09/07/16	1,67%	El Recuerdo	El Recuerdo1. Gestión de permisos	C1_ER.G102	1,67%
C1_ER.G103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo1. Gestión de permisos	C1_ER.G103	0,00%
C1_ER.G104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo1. Gestión de permisos	C1_ER.G104	0,00%
C1_ER.G105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo1. Gestión de permisos	C1_ER.G105	0,00%
C1_ER.G106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	06/06/16	09/07/16	1,67%	El Recuerdo	El Recuerdo1. Gestión de permisos	C1_ER.G106	1,67%
C1_ER.A101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,11%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A101	0,11%
C1_ER.A102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,38%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A102	0,38%
C1_ER.A103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,31%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A103	0,31%
C1_ER.A104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,70%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A104	0,70%
C1_ER.A105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	3,54%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A105	3,54%
C1_ER.A106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,18%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A106	0,18%
C1_ER.A107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06/06/16	09/07/16	14,77%	El Recuerdo	El Recuerdo2. Adquisiciones	C1_ER.A107	14,77%
C1_ER.L101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,03%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L101	0,03%
C1_ER.L102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,10%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L102	0,10%
C1_ER.L103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,08%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L103	0,08%
C1_ER.L104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,18%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L104	0,18%
C1_ER.L105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,89%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L105	0,89%
C1_ER.L106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,04%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L106	0,04%
C1_ER.L107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	11/07/16	30/07/16	3,69%	El Recuerdo	El Recuerdo3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_ER.L107	3,69%
C1_ER.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	01/08/16	27/08/16	11,25%	El Recuerdo	El Recuerdo4. Instalación de Red Troncal FO	C1_ER.I.FO.101	11,25%
C1_ER.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	22/08/16	10/09/16	0,36%	El Recuerdo	El Recuerdo4. Instalación de Red Troncal FO	C1_ER.I.FO.102	0,36%
C1_ER.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	29/08/16	01/10/16	0,18%	El Recuerdo	El Recuerdo4. Instalación de Red Troncal FO	C1_ER.I.FO.103	0,18%
C1_ER.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	01/08/16	10/09/16	11,25%	El Recuerdo	El Recuerdo5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_ER.I.HFC.101	11,25%
C1_ER.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	05/09/16	24/09/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_ER.I.HFC.102	0,00%
C1_ER.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	12/09/16	01/10/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_ER.I.HFC.103	0,00%
C1_ER.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	19/09/16	24/09/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo6. Instalación de Nodos EOC	C1_ER.I.EOC.101	0,00%
C1_ER.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	19/09/16	01/10/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo6. Instalación de Nodos EOC	C1_ER.I.EOC.102	0,00%
C1_ER.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	19/09/16	01/10/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo6. Instalación de Nodos EOC	C1_ER.I.EOC.103	0,00%
C1_ER.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	26/09/16	01/10/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo6. Instalación de Nodos EOC	C1_ER.I.EOC.104	0,00%
C1_ER.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	26/09/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo7. Comisionamiento	C1_ER.I.COM.101	0,00%
C1_ER.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	03/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo7. Comisionamiento	C1_ER.I.COM.102	0,00%
C1_ER.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	03/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo7. Comisionamiento	C1_ER.I.COM.103	0,00%
C1_ER.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	03/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo7. Comisionamiento	C1_ER.I.COM.104	0,00%
C1_ER.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	03/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo7. Comisionamiento	C1_ER.I.COM.105	0,00%
C1_ER.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	31/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo9. Documentación a la Interventoría	C1_ER.I.HFC.104	0,00%
C1_ER.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	31/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo9. Documentación a la Interventoría	C1_ER.I.HFC.105	0,00%
C1_ER.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo9. Documentación a la Interventoría	C1_ER.I.HFC.106	0,00%
C1_ER.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	31/10/16	05/11/16	0,00%	El Recuerdo	El Recuerdo9. Documentación a la Interventoría	C1_ER.I.HFC.107	0,00%
C1_VM.G101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa1. Gestión de permisos	C1_VM.G101	0,00%
C1_VM.G102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa1. Gestión de permisos	C1_VM.G102	0,00%
C1_VM.G103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa1. Gestión de permisos	C1_VM.G103	0,00%
C1_VM.G104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa1. Gestión de permisos	C1_VM.G104	0,00%
C1_VM.G105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa1. Gestión de permisos	C1_VM.G105	0,00%
C1_VM.G106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa1. Gestión de permisos	C1_VM.G106	0,00%
C1_VM.A101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A101	0,00%
C1_VM.A102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A102	0,00%
C1_VM.A103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A103	0,00%
C1_VM.A104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A104	0,00%
C1_VM.A105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A105	0,00%
C1_VM.A106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A106	0,00%
C1_VM.A107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa2. Adquisiciones	C1_VM.A107	0,00%
C1_VM.L101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L101	0,00%
C1_VM.L102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L102	0,00%
C1_VM.L103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L103	0,00%
C1_VM.L104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L104	0,00%
C1_VM.L105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L105	0,00%
C1_VM.L106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L106	0,00%
C1_VM.L107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa3. Logística (entrega a subcontratista)	C1_VM.L107	0,00%
C1_VM.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa4. Instalación de Red Troncal FO	C1_VM.I.FO.101	0,00%
C1_VM.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa4. Instalación de Red Troncal FO	C1_VM.I.FO.102	0,00%
C1_VM.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa4. Instalación de Red Troncal FO	C1_VM.I.FO.103	0,00%
C1_VM.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_VM.I.HFC.101	0,00%
C1_VM.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_VM.I.HFC.102	0,00%
C1_VM.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C1_VM.I.HFC.103	0,00%
C1_VM.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa6. Instalación de Nodos EOC	C1_VM.I.EOC.101	0,00%
C1_VM.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa6. Instalación de Nodos EOC	C1_VM.I.EOC.102	0,00%
C1_VM.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa6. Instalación de Nodos EOC	C1_VM.I.EOC.103	0,00%
C1_VM.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa6. Instalación de Nodos EOC	C1_VM.I.EOC.104	0,00%
C1_VM.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa7. Comisionamiento	C1_VM.I.COM.101	0,00%
C1_VM.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa7. Comisionamiento	C1_VM.I.COM.102	0,00%
C1_VM.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa7. Comisionamiento	C1_VM.I.COM.103	0,00%
C1_VM.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa7. Comisionamiento	C1_VM.I.COM.104	0,00%
C1_VM.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa7. Comisionamiento	C1_VM.I.COM.105	0,00%
C1_VM.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa9. Documentación a la Interventoría	C1_VM.I.HFC.104	0,00%
C1_VM.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa9. Documentación a la Interventoría	C1_VM.I.HFC.105	0,00%
C1_VM.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa9. Documentación a la Interventoría	C1_VM.I.HFC.106	0,00%
C1_VM.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Villa Melissa	Villa Melisa9. Documentación a la Interventoría	C1_VM.I.HFC.107	0,00%
C3_LV.G101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria1. Gestión de permisos	C3_LV.G101	0,00%
C3_LV.G102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria1. Gestión de permisos	C3_LV.G102	0,00%
C3_LV.G103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria1. Gestión de permisos	C3_LV.G103	0,00%
C3_LV.G104	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria1. Gestión de permisos	C3_LV.G104	0,00%
C3_LV.G105	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria1. Gestión de permisos	C3_LV.G105	0,00%
C3_LV.G106	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria1. Gestión de permisos	C3_LV.G106	0,00%
C3_LV.A101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A101	0,00%
C3_LV.A102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A102	0,00%
C3_LV.A103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A103	0,00%
C3_LV.A104	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A104	0,00%
C3_LV.A105	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A105	0,00%
C3_LV.A106	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A106	0,00%
C3_LV.A107	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria2. Adquisiciones	C3_LV.A107	0,00%
C3_LV.L101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L101	0,00%
C3_LV.L102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L102	0,00%
C3_LV.L103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L103	0,00%
C3_LV.L104	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L104	0,00%
C3_LV.L105	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L105	0,00%
C3_LV.L106	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L106	0,00%
C3_LV.L107	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria3. Logística (entrega a subcontratista)	C3_LV.L107	0,00%
C3_LV.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria4. Instalación de Red Troncal FO	C3_LV.I.FO.101	0,00%
C3_LV.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria4. Instalación de Red Troncal FO	C3_LV.I.FO.102	0,00%
C3_LV.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria4. Instalación de Red Troncal FO	C3_LV.I.FO.103	0,00%
C3_LV.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	La Victoria	La Victoria5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C3_LV.I.HFC.101	0,00%
C3_LV.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C3_LV.I.HFC.102	0,00%
C3_LV.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C3_LV.I.HFC.103	0,00%
C3_LV.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria6. Instalación de Nodos EOC	C3_LV.I.EOC.101	0,00%
C3_LV.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria6. Instalación de Nodos EOC	C3_LV.I.EOC.102	0,00%
C3_LV.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria6. Instalación de Nodos EOC	C3_LV.I.EOC.103	0,00%
C3_LV.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria6. Instalación de Nodos EOC	C3_LV.I.EOC.104	0,00%
C3_LV.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria7. Comisionamiento	C3_LV.I.COM.101	0,00%
C3_LV.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria7. Comisionamiento	C3_LV.I.COM.102	0,00%
C3_LV.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria7. Comisionamiento	C3_LV.I.COM.103	0,00%
C3_LV.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria7. Comisionamiento	C3_LV.I.COM.104	0,00%
C3_LV.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria7. Comisionamiento	C3_LV.I.COM.105	0,00%
C3_LV.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria9. Documentación a la Interventoría	C3_LV.I.HFC.104	0,00%
C3_LV.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria9. Documentación a la Interventoría	C3_LV.I.HFC.105	0,00%
C3_LV.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria9. Documentación a la Interventoría	C3_LV.I.HFC.106	0,00%
C3_LV.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	La Victoria	La Victoria9. Documentación a la Interventoría	C3_LV.I.HFC.107	0,00%
C4_SF.G101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	06/06/16	09/07/16	1,67%	San Francisco	San Francisco1. Gestión de permisos	C4_SF.G101	1,67%
C4_SF.G102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	06/06/16	09/07/16	1,67%	San Francisco	San Francisco1. Gestión de permisos	C4_SF.G102	1,67%
C4_SF.G103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	San Francisco	San Francisco1. Gestión de permisos	C4_SF.G103	0,00%
C4_SF.G104	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	San Francisco	San Francisco1. Gestión de permisos	C4_SF.G104	0,00%
C4_SF.G105	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	San Francisco	San Francisco1. Gestión de permisos	C4_SF.G105	0,00%
C4_SF.G106	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	06/06/16	09/07/16	1,67%	San Francisco	San Francisco1. Gestión de permisos	C4_SF.G106	1,67%
C4_SF.A101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	06/06/16	09/07/16	3,00%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A101	3,00%
C4_SF.A102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	4,69%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A102	4,69%
C4_SF.A103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	1,75%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A103	1,75%
C4_SF.A104	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	3,16%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A104	3,16%
C4_SF.A105	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	06/06/16	09/07/16	0,00%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A105	0,00%
C4_SF.A106	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	06/06/16	09/07/16	0,34%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A106	0,34%
C4_SF.A107	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	06/06/16	09/07/16	7,06%	San Francisco	San Francisco2. Adquisiciones	C4_SF.A107	7,06%
C4_SF.L101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,75%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L101	0,75%
C4_SF.L102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	1,17%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L102	1,17%
C4_SF.L103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,44%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L103	0,44%
C4_SF.L104	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,79%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L104	0,79%
C4_SF.L105	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	11/07/16	30/07/16	0,00%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L105	0,00%
C4_SF.L106	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	11/07/16	30/07/16	0,09%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L106	0,09%
C4_SF.L107	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	11/07/16	30/07/16	1,76%	San Francisco	San Francisco3. Logística (entrega a subcontratista)	C4_SF.L107	1,76%
C4_SF.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	01/08/16	27/08/16	11,25%	San Francisco	San Francisco4. Instalación de Red Troncal FO	C4_SF.I.FO.101	11,25%
C4_SF.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	22/08/16	10/09/16	0,36%	San Francisco	San Francisco4. Instalación de Red Troncal FO	C4_SF.I.FO.102	0,36%
C4_SF.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	29/08/16	01/10/16	0,18%	San Francisco	San Francisco4. Instalación de Red Troncal FO	C4_SF.I.FO.103	0,18%
C4_SF.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	01/08/16	10/09/16	11,25%	San Francisco	San Francisco5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C4_SF.I.HFC.101	11,25%
C4_SF.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	05/09/16	24/09/16	0,00%	San Francisco	San Francisco5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C4_SF.I.HFC.102	0,00%
C4_SF.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	12/09/16	01/10/16	0,00%	San Francisco	San Francisco5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C4_SF.I.HFC.103	0,00%
C4_SF.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	03/10/16	08/10/16	0,00%	San Francisco	San Francisco6. Instalación de Nodos EOC	C4_SF.I.EOC.101	0,00%
C4_SF.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	03/10/16	15/10/16	0,00%	San Francisco	San Francisco6. Instalación de Nodos EOC	C4_SF.I.EOC.102	0,00%
C4_SF.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	03/10/16	15/10/16	0,00%	San Francisco	San Francisco6. Instalación de Nodos EOC	C4_SF.I.EOC.103	0,00%
C4_SF.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	10/10/16	15/10/16	0,00%	San Francisco	San Francisco6. Instalación de Nodos EOC	C4_SF.I.EOC.104	0,00%
C4_SF.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	17/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco7. Comisionamiento	C4_SF.I.COM.101	0,00%
C4_SF.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	17/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco7. Comisionamiento	C4_SF.I.COM.102	0,00%
C4_SF.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	17/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco7. Comisionamiento	C4_SF.I.COM.103	0,00%
C4_SF.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	17/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco7. Comisionamiento	C4_SF.I.COM.104	0,00%
C4_SF.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	17/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco7. Comisionamiento	C4_SF.I.COM.105	0,00%
C4_SF.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	31/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco9. Documentación a la Interventoría	C4_SF.I.HFC.104	0,00%
C4_SF.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	31/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco9. Documentación a la Interventoría	C4_SF.I.HFC.105	0,00%
C4_SF.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco9. Documentación a la Interventoría	C4_SF.I.HFC.106	0,00%
C4_SF.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	31/10/16	05/11/16	0,00%	San Francisco	San Francisco9. Documentación a la Interventoría	C4_SF.I.HFC.107	0,00%
C6_PA.G101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G101	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana1. Gestión de permisos	C6_PA.G101	0,00%
C6_PA.G102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G102	Solicitud Permiso servidumbre	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana1. Gestión de permisos	C6_PA.G102	0,00%
C6_PA.G103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G103	Solicitud Permisos Ambientales	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana1. Gestión de permisos	C6_PA.G103	0,00%
C6_PA.G104	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G104	Solicitud Permisos POT	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana1. Gestión de permisos	C6_PA.G104	0,00%
C6_PA.G105	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G105	Solicitud Permisos CREG	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana1. Gestión de permisos	C6_PA.G105	0,00%
C6_PA.G106	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	1. Gestión de permisos	5,00%	G106	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana1. Gestión de permisos	C6_PA.G106	0,00%
C6_PA.A101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A101	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A101	0,00%
C6_PA.A102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A102	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A102	0,00%
C6_PA.A103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A103	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A103	0,00%
C6_PA.A104	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A104	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A104	0,00%
C6_PA.A105	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A105	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A105	0,00%
C6_PA.A106	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A106	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A106	0,00%
C6_PA.A107	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	2. Adquisiciones	20,00%	A107	Adquirir PC para beneficiarios HFC	03/10/16	05/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana2. Adquisiciones	C6_PA.A107	0,00%
C6_PA.L101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L101	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L101	0,00%
C6_PA.L102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L102	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L102	0,00%
C6_PA.L103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L103	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L103	0,00%
C6_PA.L104	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L104	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L104	0,00%
C6_PA.L105	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L105	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L105	0,00%
C6_PA.L106	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L106	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L106	0,00%
C6_PA.L107	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	5,00%	L107	Entregar PC para beneficiarios HFC	07/11/16	12/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana3. Logística (entrega a subcontratista)	C6_PA.L107	0,00%
C6_PA.I.FO.101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.101	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	14/11/16	26/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana4. Instalación de Red Troncal FO	C6_PA.I.FO.101	0,00%
C6_PA.I.FO.102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana4. Instalación de Red Troncal FO	C6_PA.I.FO.102	0,00%
C6_PA.I.FO.103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	15,00%	I.FO.103	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana4. Instalación de Red Troncal FO	C6_PA.I.FO.103	0,00%
C6_PA.I.HFC.101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.101	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	14/11/16	26/11/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C6_PA.I.HFC.101	0,00%
C6_PA.I.HFC.102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.102	Digitalización y validación de informaicón de la Red	21/11/16	03/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C6_PA.I.HFC.102	0,00%
C6_PA.I.HFC.103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20,00%	I.HFC.103	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	28/11/16	03/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana5. Instalación de Red Subtroncal HFC	C6_PA.I.HFC.103	0,00%
C6_PA.I.EOC.101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.101	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	28/11/16	03/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana6. Instalación de Nodos EOC	C6_PA.I.EOC.101	0,00%
C6_PA.I.EOC.102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.102	Acometida Cable RG6 a Hogares	28/11/16	10/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana6. Instalación de Nodos EOC	C6_PA.I.EOC.102	0,00%
C6_PA.I.EOC.103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.103	Digitalización y validación de informaicón de la Red	28/11/16	10/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana6. Instalación de Nodos EOC	C6_PA.I.EOC.103	0,00%
C6_PA.I.EOC.104	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	5,00%	I.EOC.104	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	05/12/16	10/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana6. Instalación de Nodos EOC	C6_PA.I.EOC.104	0,00%
C6_PA.I.COM.101	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.101	Verificación de viabilidad social y comercial	28/11/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana7. Comisionamiento	C6_PA.I.COM.101	0,00%
C6_PA.I.COM.102	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.102	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	12/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana7. Comisionamiento	C6_PA.I.COM.102	0,00%
C6_PA.I.COM.103	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.103	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	12/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana7. Comisionamiento	C6_PA.I.COM.103	0,00%
C6_PA.I.COM.104	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.104	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	12/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana7. Comisionamiento	C6_PA.I.COM.104	0,00%
C6_PA.I.COM.105	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	7. Comisionamiento	25,00%	I.COM.105	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	12/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana7. Comisionamiento	C6_PA.I.COM.105	0,00%
C6_PA.I.HFC.104	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.104	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	26/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana9. Documentación a la Interventoría	C6_PA.I.HFC.104	0,00%
C6_PA.I.HFC.105	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.105	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana9. Documentación a la Interventoría	C6_PA.I.HFC.105	0,00%
C6_PA.I.HFC.106	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.106	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana9. Documentación a la Interventoría	C6_PA.I.HFC.106	0,00%
C6_PA.I.HFC.107	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.HFC.107	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	26/12/16	31/12/16	0,00%	Portal de Adriana	Portal de Adriana9. Documentación a la Interventoría	C6_PA.I.HFC.107	0,00%
S3_wMAN.G201	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé1. Gestión de permisos	S3_wMAN.G201	0,00%
S3_wMAN.G202	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé1. Gestión de permisos	S3_wMAN.G202	0,00%
S3_wMAN.G203	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé1. Gestión de permisos	S3_wMAN.G203	0,00%
S3_wMAN.G204	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé1. Gestión de permisos	S3_wMAN.G204	0,00%
S3_wMAN.G205	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	09/07/16	10,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé1. Gestión de permisos	S3_wMAN.G205	10,00%
S3_wMAN.G206	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé1. Gestión de permisos	S3_wMAN.G206	0,00%
S3_wMAN.A201	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	09/07/16	0,04%	wMAN Sincé	wMAN Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_wMAN.A201	0,04%
S3_wMAN.A202	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	09/07/16	3,27%	wMAN Sincé	wMAN Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_wMAN.A202	3,27%
S3_wMAN.A203	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	09/07/16	0,06%	wMAN Sincé	wMAN Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_wMAN.A203	0,06%
S3_wMAN.A204	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	06/06/16	09/07/16	16,63%	wMAN Sincé	wMAN Sincé2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S3_wMAN.A204	16,63%
S3_wMAN.L201	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	11/07/16	06/08/16	0,01%	wMAN Sincé	wMAN Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_wMAN.L201	0,01%
S3_wMAN.L202	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	11/07/16	06/08/16	0,82%	wMAN Sincé	wMAN Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_wMAN.L202	0,82%
S3_wMAN.L203	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	11/07/16	06/08/16	0,01%	wMAN Sincé	wMAN Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_wMAN.L203	0,01%
S3_wMAN.L204	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	11/07/16	06/08/16	4,16%	wMAN Sincé	wMAN Sincé3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S3_wMAN.L204	4,16%
S3_wMAN.I201	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	22/08/16	27/08/16	12,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé4. Instalación Estación Base	S3_wMAN.I201	12,00%
S3_wMAN.I202	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	29/08/16	10/09/16	1,50%	wMAN Sincé	wMAN Sincé4. Instalación Estación Base	S3_wMAN.I202	1,50%
S3_wMAN.I203	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	05/09/16	17/09/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé4. Instalación Estación Base	S3_wMAN.I203	0,00%
S3_wMAN.I.COM.201	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	12/09/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé7. Comisionamiento	S3_wMAN.I.COM.201	0,00%
S3_wMAN.I.COM.202	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé7. Comisionamiento	S3_wMAN.I.COM.202	0,00%
S3_wMAN.I.COM.203	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé7. Comisionamiento	S3_wMAN.I.COM.203	0,00%
S3_wMAN.I.COM.204	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé7. Comisionamiento	S3_wMAN.I.COM.204	0,00%
S3_wMAN.I.COM.205	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé7. Comisionamiento	S3_wMAN.I.COM.205	0,00%
S3_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	11/07/16	05/11/16	0,54%	wMAN Sincé	wMAN Sincé9. Documentación a la Interventoría	S3_wMAN.I.wMAN.201	0,54%
S3_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/09/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé9. Documentación a la Interventoría	S3_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
S3_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé9. Documentación a la Interventoría	S3_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
S3_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	07/11/16	19/11/16	0,00%	wMAN Sincé	wMAN Sincé9. Documentación a la Interventoría	S3_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
S5_wMAN.G201	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras1. Gestión de permisos	S5_wMAN.G201	0,00%
S5_wMAN.G202	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras1. Gestión de permisos	S5_wMAN.G202	0,00%
S5_wMAN.G203	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras1. Gestión de permisos	S5_wMAN.G203	0,00%
S5_wMAN.G204	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras1. Gestión de permisos	S5_wMAN.G204	0,00%
S5_wMAN.G205	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	08/08/16	01/10/16	4,26%	wMAN Galeras	wMAN Galeras1. Gestión de permisos	S5_wMAN.G205	4,26%
S5_wMAN.G206	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras1. Gestión de permisos	S5_wMAN.G206	0,00%
S5_wMAN.A201	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S5_wMAN.A201	0,00%
S5_wMAN.A202	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S5_wMAN.A202	0,00%
S5_wMAN.A203	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S5_wMAN.A203	0,00%
S5_wMAN.A204	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S5_wMAN.A204	0,00%
S5_wMAN.L201	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S5_wMAN.L201	0,00%
S5_wMAN.L202	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S5_wMAN.L202	0,00%
S5_wMAN.L203	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S5_wMAN.L203	0,00%
S5_wMAN.L204	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S5_wMAN.L204	0,00%
S5_wMAN.I201	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	28/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras4. Instalación Estación Base	S5_wMAN.I201	0,00%
S5_wMAN.I202	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	05/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras4. Instalación Estación Base	S5_wMAN.I202	0,00%
S5_wMAN.I203	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	12/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras4. Instalación Estación Base	S5_wMAN.I203	0,00%
S5_wMAN.I.COM.201	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras7. Comisionamiento	S5_wMAN.I.COM.201	0,00%
S5_wMAN.I.COM.202	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras7. Comisionamiento	S5_wMAN.I.COM.202	0,00%
S5_wMAN.I.COM.203	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras7. Comisionamiento	S5_wMAN.I.COM.203	0,00%
S5_wMAN.I.COM.204	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras7. Comisionamiento	S5_wMAN.I.COM.204	0,00%
S5_wMAN.I.COM.205	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras7. Comisionamiento	S5_wMAN.I.COM.205	0,00%
S5_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	07/11/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras9. Documentación a la Interventoría	S5_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
S5_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	14/11/16	17/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras9. Documentación a la Interventoría	S5_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
S5_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras9. Documentación a la Interventoría	S5_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
S5_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	02/01/17	14/01/17	0,00%	wMAN Galeras	wMAN Galeras9. Documentación a la Interventoría	S5_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
S4_wMAN.G201	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués1. Gestión de permisos	S4_wMAN.G201	0,00%
S4_wMAN.G202	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués1. Gestión de permisos	S4_wMAN.G202	0,00%
S4_wMAN.G203	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués1. Gestión de permisos	S4_wMAN.G203	0,00%
S4_wMAN.G204	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués1. Gestión de permisos	S4_wMAN.G204	0,00%
S4_wMAN.G205	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	08/08/16	01/10/16	4,26%	wMAN Sampués	wMAN Sampués1. Gestión de permisos	S4_wMAN.G205	4,26%
S4_wMAN.G206	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués1. Gestión de permisos	S4_wMAN.G206	0,00%
S4_wMAN.A201	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_wMAN.A201	0,00%
S4_wMAN.A202	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_wMAN.A202	0,00%
S4_wMAN.A203	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_wMAN.A203	0,00%
S4_wMAN.A204	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S4_wMAN.A204	0,00%
S4_wMAN.L201	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_wMAN.L201	0,00%
S4_wMAN.L202	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_wMAN.L202	0,00%
S4_wMAN.L203	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_wMAN.L203	0,00%
S4_wMAN.L204	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S4_wMAN.L204	0,00%
S4_wMAN.I201	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	28/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués4. Instalación Estación Base	S4_wMAN.I201	0,00%
S4_wMAN.I202	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	05/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués4. Instalación Estación Base	S4_wMAN.I202	0,00%
S4_wMAN.I203	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	12/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués4. Instalación Estación Base	S4_wMAN.I203	0,00%
S4_wMAN.I.COM.201	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués7. Comisionamiento	S4_wMAN.I.COM.201	0,00%
S4_wMAN.I.COM.202	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués7. Comisionamiento	S4_wMAN.I.COM.202	0,00%
S4_wMAN.I.COM.203	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués7. Comisionamiento	S4_wMAN.I.COM.203	0,00%
S4_wMAN.I.COM.204	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués7. Comisionamiento	S4_wMAN.I.COM.204	0,00%
S4_wMAN.I.COM.205	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués7. Comisionamiento	S4_wMAN.I.COM.205	0,00%
S4_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	07/11/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
S4_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	14/11/16	17/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
S4_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
S4_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	02/01/17	14/01/17	0,00%	wMAN Sampués	wMAN Sampués9. Documentación a la Interventoría	S4_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
S1_wMAN.G201	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal1. Gestión de permisos	S1_wMAN.G201	0,00%
S1_wMAN.G202	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal1. Gestión de permisos	S1_wMAN.G202	0,00%
S1_wMAN.G203	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal1. Gestión de permisos	S1_wMAN.G203	0,00%
S1_wMAN.G204	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal1. Gestión de permisos	S1_wMAN.G204	0,00%
S1_wMAN.G205	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	08/08/16	01/10/16	4,26%	wMAN Corozal	wMAN Corozal1. Gestión de permisos	S1_wMAN.G205	4,26%
S1_wMAN.G206	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal1. Gestión de permisos	S1_wMAN.G206	0,00%
S1_wMAN.A201	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S1_wMAN.A201	0,00%
S1_wMAN.A202	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S1_wMAN.A202	0,00%
S1_wMAN.A203	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S1_wMAN.A203	0,00%
S1_wMAN.A204	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S1_wMAN.A204	0,00%
S1_wMAN.L201	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S1_wMAN.L201	0,00%
S1_wMAN.L202	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S1_wMAN.L202	0,00%
S1_wMAN.L203	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S1_wMAN.L203	0,00%
S1_wMAN.L204	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S1_wMAN.L204	0,00%
S1_wMAN.I201	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	28/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal4. Instalación Estación Base	S1_wMAN.I201	0,00%
S1_wMAN.I202	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	05/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal4. Instalación Estación Base	S1_wMAN.I202	0,00%
S1_wMAN.I203	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	12/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal4. Instalación Estación Base	S1_wMAN.I203	0,00%
S1_wMAN.I.COM.201	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal7. Comisionamiento	S1_wMAN.I.COM.201	0,00%
S1_wMAN.I.COM.202	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal7. Comisionamiento	S1_wMAN.I.COM.202	0,00%
S1_wMAN.I.COM.203	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal7. Comisionamiento	S1_wMAN.I.COM.203	0,00%
S1_wMAN.I.COM.204	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal7. Comisionamiento	S1_wMAN.I.COM.204	0,00%
S1_wMAN.I.COM.205	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal7. Comisionamiento	S1_wMAN.I.COM.205	0,00%
S1_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	07/11/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal9. Documentación a la Interventoría	S1_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
S1_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	14/11/16	17/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal9. Documentación a la Interventoría	S1_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
S1_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal9. Documentación a la Interventoría	S1_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
S1_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	02/01/17	14/01/17	0,00%	wMAN Corozal	wMAN Corozal9. Documentación a la Interventoría	S1_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
S2_wMAN.G201	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo1. Gestión de permisos	S2_wMAN.G201	0,00%
S2_wMAN.G202	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo1. Gestión de permisos	S2_wMAN.G202	0,00%
S2_wMAN.G203	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo1. Gestión de permisos	S2_wMAN.G203	0,00%
S2_wMAN.G204	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo1. Gestión de permisos	S2_wMAN.G204	0,00%
S2_wMAN.G205	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo1. Gestión de permisos	S2_wMAN.G205	0,00%
S2_wMAN.G206	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo1. Gestión de permisos	S2_wMAN.G206	0,00%
S2_wMAN.A201	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_wMAN.A201	0,00%
S2_wMAN.A202	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_wMAN.A202	0,00%
S2_wMAN.A203	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_wMAN.A203	0,00%
S2_wMAN.A204	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	S2_wMAN.A204	0,00%
S2_wMAN.L201	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_wMAN.L201	0,00%
S2_wMAN.L202	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_wMAN.L202	0,00%
S2_wMAN.L203	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_wMAN.L203	0,00%
S2_wMAN.L204	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo3. Logística (Entrega a Subcontratista)	S2_wMAN.L204	0,00%
S2_wMAN.I201	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	02/01/17	11/02/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo4. Instalación Estación Base	S2_wMAN.I201	0,00%
S2_wMAN.I202	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	02/01/17	11/02/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo4. Instalación Estación Base	S2_wMAN.I202	0,00%
S2_wMAN.I203	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	02/01/17	11/02/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo4. Instalación Estación Base	S2_wMAN.I203	0,00%
S2_wMAN.I.COM.201	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo7. Comisionamiento	S2_wMAN.I.COM.201	0,00%
S2_wMAN.I.COM.202	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo7. Comisionamiento	S2_wMAN.I.COM.202	0,00%
S2_wMAN.I.COM.203	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo7. Comisionamiento	S2_wMAN.I.COM.203	0,00%
S2_wMAN.I.COM.204	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo7. Comisionamiento	S2_wMAN.I.COM.204	0,00%
S2_wMAN.I.COM.205	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo7. Comisionamiento	S2_wMAN.I.COM.205	0,00%
S2_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	02/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo9. Documentación a la Interventoría	S2_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
S2_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	30/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo9. Documentación a la Interventoría	S2_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
S2_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	27/02/17	04/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo9. Documentación a la Interventoría	S2_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
S2_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	06/03/17	18/03/17	0,00%	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo9. Documentación a la Interventoría	S2_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
C2_wMAN.G201	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G201	0,00%
C2_wMAN.G202	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G202	0,00%
C2_wMAN.G203	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G203	0,00%
C2_wMAN.G204	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G204	0,00%
C2_wMAN.G205	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	09/07/16	10,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G205	10,00%
C2_wMAN.G206	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G206	0,00%
C2_wMAN.A201	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	09/07/16	0,05%	wMAN Cereté	wMAN Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_wMAN.A201	0,05%
C2_wMAN.A202	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	09/07/16	2,85%	wMAN Cereté	wMAN Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_wMAN.A202	2,85%
C2_wMAN.A203	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	09/07/16	0,03%	wMAN Cereté	wMAN Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_wMAN.A203	0,03%
C2_wMAN.A204	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	06/06/16	09/07/16	17,06%	wMAN Cereté	wMAN Cereté2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C2_wMAN.A204	17,06%
C2_wMAN.L201	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	11/07/16	06/08/16	0,01%	wMAN Cereté	wMAN Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_wMAN.L201	0,01%
C2_wMAN.L202	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	11/07/16	06/08/16	0,71%	wMAN Cereté	wMAN Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_wMAN.L202	0,71%
C2_wMAN.L203	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	11/07/16	06/08/16	0,01%	wMAN Cereté	wMAN Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_wMAN.L203	0,01%
C2_wMAN.L204	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	11/07/16	06/08/16	4,27%	wMAN Cereté	wMAN Cereté3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C2_wMAN.L204	4,27%
C2_wMAN.I201	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	22/08/16	27/08/16	12,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté4. Instalación Estación Base	C2_wMAN.I201	12,00%
C2_wMAN.I202	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	29/08/16	10/09/16	1,50%	wMAN Cereté	wMAN Cereté4. Instalación Estación Base	C2_wMAN.I202	1,50%
C2_wMAN.I203	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	05/09/16	17/09/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté4. Instalación Estación Base	C2_wMAN.I203	0,00%
C2_wMAN.I.COM.201	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	12/09/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté7. Comisionamiento	C2_wMAN.I.COM.201	0,00%
C2_wMAN.I.COM.202	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté7. Comisionamiento	C2_wMAN.I.COM.202	0,00%
C2_wMAN.I.COM.203	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté7. Comisionamiento	C2_wMAN.I.COM.203	0,00%
C2_wMAN.I.COM.204	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté7. Comisionamiento	C2_wMAN.I.COM.204	0,00%
C2_wMAN.I.COM.205	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté7. Comisionamiento	C2_wMAN.I.COM.205	0,00%
C2_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	11/07/16	05/11/16	0,54%	wMAN Cereté	wMAN Cereté9. Documentación a la Interventoría	C2_wMAN.I.wMAN.201	0,54%
C2_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/09/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté9. Documentación a la Interventoría	C2_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
C2_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté9. Documentación a la Interventoría	C2_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
C2_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	07/11/16	19/11/16	0,00%	wMAN Cereté	wMAN Cereté9. Documentación a la Interventoría	C2_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
C5_wMAN.G201	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_wMAN.G201	0,00%
C5_wMAN.G202	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_wMAN.G202	0,00%
C5_wMAN.G203	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_wMAN.G203	0,00%
C5_wMAN.G204	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_wMAN.G204	0,00%
C5_wMAN.G205	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	08/08/16	01/10/16	4,26%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_wMAN.G205	4,26%
C5_wMAN.G206	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica1. Gestión de permisos	C5_wMAN.G206	0,00%
C5_wMAN.A201	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_wMAN.A201	0,00%
C5_wMAN.A202	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_wMAN.A202	0,00%
C5_wMAN.A203	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_wMAN.A203	0,00%
C5_wMAN.A204	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C5_wMAN.A204	0,00%
C5_wMAN.L201	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_wMAN.L201	0,00%
C5_wMAN.L202	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_wMAN.L202	0,00%
C5_wMAN.L203	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_wMAN.L203	0,00%
C5_wMAN.L204	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C5_wMAN.L204	0,00%
C5_wMAN.I201	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	28/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica4. Instalación Estación Base	C5_wMAN.I201	0,00%
C5_wMAN.I202	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	05/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica4. Instalación Estación Base	C5_wMAN.I202	0,00%
C5_wMAN.I203	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	12/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica4. Instalación Estación Base	C5_wMAN.I203	0,00%
C5_wMAN.I.COM.201	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica7. Comisionamiento	C5_wMAN.I.COM.201	0,00%
C5_wMAN.I.COM.202	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica7. Comisionamiento	C5_wMAN.I.COM.202	0,00%
C5_wMAN.I.COM.203	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica7. Comisionamiento	C5_wMAN.I.COM.203	0,00%
C5_wMAN.I.COM.204	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica7. Comisionamiento	C5_wMAN.I.COM.204	0,00%
C5_wMAN.I.COM.205	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica7. Comisionamiento	C5_wMAN.I.COM.205	0,00%
C5_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	07/11/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica9. Documentación a la Interventoría	C5_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
C5_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	14/11/16	17/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica9. Documentación a la Interventoría	C5_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
C5_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica9. Documentación a la Interventoría	C5_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
C5_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	02/01/17	14/01/17	0,00%	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica9. Documentación a la Interventoría	C5_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
C1_wMAN.G201	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería1. Gestión de permisos	C1_wMAN.G201	0,00%
C1_wMAN.G202	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería1. Gestión de permisos	C1_wMAN.G202	0,00%
C1_wMAN.G203	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería1. Gestión de permisos	C1_wMAN.G203	0,00%
C1_wMAN.G204	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería1. Gestión de permisos	C1_wMAN.G204	0,00%
C1_wMAN.G205	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería1. Gestión de permisos	C1_wMAN.G205	0,00%
C1_wMAN.G206	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	03/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería1. Gestión de permisos	C1_wMAN.G206	0,00%
C1_wMAN.A201	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_wMAN.A201	0,00%
C1_wMAN.A202	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_wMAN.A202	0,00%
C1_wMAN.A203	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_wMAN.A203	0,00%
C1_wMAN.A204	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	07/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C1_wMAN.A204	0,00%
C1_wMAN.L201	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_wMAN.L201	0,00%
C1_wMAN.L202	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_wMAN.L202	0,00%
C1_wMAN.L203	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_wMAN.L203	0,00%
C1_wMAN.L204	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	12/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C1_wMAN.L204	0,00%
C1_wMAN.I201	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	02/01/17	11/02/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería4. Instalación Estación Base	C1_wMAN.I201	0,00%
C1_wMAN.I202	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	02/01/17	11/02/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería4. Instalación Estación Base	C1_wMAN.I202	0,00%
C1_wMAN.I203	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	02/01/17	11/02/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería4. Instalación Estación Base	C1_wMAN.I203	0,00%
C1_wMAN.I.COM.201	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería7. Comisionamiento	C1_wMAN.I.COM.201	0,00%
C1_wMAN.I.COM.202	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería7. Comisionamiento	C1_wMAN.I.COM.202	0,00%
C1_wMAN.I.COM.203	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería7. Comisionamiento	C1_wMAN.I.COM.203	0,00%
C1_wMAN.I.COM.204	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería7. Comisionamiento	C1_wMAN.I.COM.204	0,00%
C1_wMAN.I.COM.205	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	09/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería7. Comisionamiento	C1_wMAN.I.COM.205	0,00%
C1_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	02/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería9. Documentación a la Interventoría	C1_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
C1_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	30/01/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería9. Documentación a la Interventoría	C1_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
C1_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	27/02/17	04/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería9. Documentación a la Interventoría	C1_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
C1_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	META 6	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	06/03/17	18/03/17	0,00%	wMAN Montería	wMAN Montería9. Documentación a la Interventoría	C1_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
C3_wMAN.G201	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica1. Gestión de permisos	C3_wMAN.G201	0,00%
C3_wMAN.G202	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica1. Gestión de permisos	C3_wMAN.G202	0,00%
C3_wMAN.G203	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica1. Gestión de permisos	C3_wMAN.G203	0,00%
C3_wMAN.G204	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica1. Gestión de permisos	C3_wMAN.G204	0,00%
C3_wMAN.G205	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	08/08/16	01/10/16	4,26%	wMAN Lorica	wMAN Lorica1. Gestión de permisos	C3_wMAN.G205	4,26%
C3_wMAN.G206	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica1. Gestión de permisos	C3_wMAN.G206	0,00%
C3_wMAN.A201	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_wMAN.A201	0,00%
C3_wMAN.A202	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_wMAN.A202	0,00%
C3_wMAN.A203	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_wMAN.A203	0,00%
C3_wMAN.A204	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C3_wMAN.A204	0,00%
C3_wMAN.L201	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_wMAN.L201	0,00%
C3_wMAN.L202	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_wMAN.L202	0,00%
C3_wMAN.L203	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_wMAN.L203	0,00%
C3_wMAN.L204	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C3_wMAN.L204	0,00%
C3_wMAN.I201	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	28/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica4. Instalación Estación Base	C3_wMAN.I201	0,00%
C3_wMAN.I202	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	05/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica4. Instalación Estación Base	C3_wMAN.I202	0,00%
C3_wMAN.I203	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	12/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica4. Instalación Estación Base	C3_wMAN.I203	0,00%
C3_wMAN.I.COM.201	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica7. Comisionamiento	C3_wMAN.I.COM.201	0,00%
C3_wMAN.I.COM.202	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica7. Comisionamiento	C3_wMAN.I.COM.202	0,00%
C3_wMAN.I.COM.203	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica7. Comisionamiento	C3_wMAN.I.COM.203	0,00%
C3_wMAN.I.COM.204	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica7. Comisionamiento	C3_wMAN.I.COM.204	0,00%
C3_wMAN.I.COM.205	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica7. Comisionamiento	C3_wMAN.I.COM.205	0,00%
C3_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	07/11/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica9. Documentación a la Interventoría	C3_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
C3_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	14/11/16	17/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica9. Documentación a la Interventoría	C3_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
C3_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica9. Documentación a la Interventoría	C3_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
C3_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	02/01/17	14/01/17	0,00%	wMAN Lorica	wMAN Lorica9. Documentación a la Interventoría	C3_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
C4_wMAN.G201	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil1. Gestión de permisos	C4_wMAN.G201	0,00%
C4_wMAN.G202	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil1. Gestión de permisos	C4_wMAN.G202	0,00%
C4_wMAN.G203	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil1. Gestión de permisos	C4_wMAN.G203	0,00%
C4_wMAN.G204	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil1. Gestión de permisos	C4_wMAN.G204	0,00%
C4_wMAN.G205	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	06/06/16	09/07/16	10,00%	wMAN Momil	wMAN Momil1. Gestión de permisos	C4_wMAN.G205	10,00%
C4_wMAN.G206	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	06/06/16	09/07/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil1. Gestión de permisos	C4_wMAN.G206	0,00%
C4_wMAN.A201	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	06/06/16	09/07/16	8,84%	wMAN Momil	wMAN Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_wMAN.A201	8,84%
C4_wMAN.A202	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	06/06/16	09/07/16	4,77%	wMAN Momil	wMAN Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_wMAN.A202	4,77%
C4_wMAN.A203	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	06/06/16	09/07/16	2,60%	wMAN Momil	wMAN Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_wMAN.A203	2,60%
C4_wMAN.A204	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	06/06/16	09/07/16	3,79%	wMAN Momil	wMAN Momil2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C4_wMAN.A204	3,79%
C4_wMAN.L201	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	11/07/16	06/08/16	2,21%	wMAN Momil	wMAN Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_wMAN.L201	2,21%
C4_wMAN.L202	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	11/07/16	06/08/16	1,19%	wMAN Momil	wMAN Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_wMAN.L202	1,19%
C4_wMAN.L203	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	11/07/16	06/08/16	0,65%	wMAN Momil	wMAN Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_wMAN.L203	0,65%
C4_wMAN.L204	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	11/07/16	06/08/16	0,95%	wMAN Momil	wMAN Momil3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C4_wMAN.L204	0,95%
C4_wMAN.I201	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	22/08/16	27/08/16	12,00%	wMAN Momil	wMAN Momil4. Instalación Estación Base	C4_wMAN.I201	12,00%
C4_wMAN.I202	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	29/08/16	10/09/16	1,50%	wMAN Momil	wMAN Momil4. Instalación Estación Base	C4_wMAN.I202	1,50%
C4_wMAN.I203	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	05/09/16	17/09/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil4. Instalación Estación Base	C4_wMAN.I203	0,00%
C4_wMAN.I.COM.201	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	12/09/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil7. Comisionamiento	C4_wMAN.I.COM.201	0,00%
C4_wMAN.I.COM.202	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil7. Comisionamiento	C4_wMAN.I.COM.202	0,00%
C4_wMAN.I.COM.203	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil7. Comisionamiento	C4_wMAN.I.COM.203	0,00%
C4_wMAN.I.COM.204	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil7. Comisionamiento	C4_wMAN.I.COM.204	0,00%
C4_wMAN.I.COM.205	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil7. Comisionamiento	C4_wMAN.I.COM.205	0,00%
C4_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	11/07/16	05/11/16	0,54%	wMAN Momil	wMAN Momil9. Documentación a la Interventoría	C4_wMAN.I.wMAN.201	0,54%
C4_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	26/09/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil9. Documentación a la Interventoría	C4_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
C4_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	31/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil9. Documentación a la Interventoría	C4_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
C4_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	META 4	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	07/11/16	19/11/16	0,00%	wMAN Momil	wMAN Momil9. Documentación a la Interventoría	C4_wMAN.I.wMAN.204	0,00%
C6_wMAN.G201	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G201	Solicitar Permisos Electrocaribe	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima1. Gestión de permisos	C6_wMAN.G201	0,00%
C6_wMAN.G202	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G202	Solicitar Permiso POT	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima1. Gestión de permisos	C6_wMAN.G202	0,00%
C6_wMAN.G203	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G203	Solicitar Permisos CREG	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima1. Gestión de permisos	C6_wMAN.G203	0,00%
C6_wMAN.G204	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G204	Solicitar Permisos Ambientales	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima1. Gestión de permisos	C6_wMAN.G204	0,00%
C6_wMAN.G205	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G205	Solicitar Permisos de Servidumbre	08/08/16	01/10/16	4,26%	wMAN Purísima	wMAN Purísima1. Gestión de permisos	C6_wMAN.G205	4,26%
C6_wMAN.G206	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	1. Gestión de permisos	10,00%	G206	Solicitar de Otros Permisos	08/08/16	01/10/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima1. Gestión de permisos	C6_wMAN.G206	0,00%
C6_wMAN.A201	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A201	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_wMAN.A201	0,00%
C6_wMAN.A202	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A202	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_wMAN.A202	0,00%
C6_wMAN.A203	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A203	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_wMAN.A203	0,00%
C6_wMAN.A204	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20,00%	A204	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	03/10/16	05/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	C6_wMAN.A204	0,00%
C6_wMAN.L201	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L201	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_wMAN.L201	0,00%
C6_wMAN.L202	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L202	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_wMAN.L202	0,00%
C6_wMAN.L203	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L203	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_wMAN.L203	0,00%
C6_wMAN.L204	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5,00%	L204	Entregar PC para beneficiarios wMAN	31/10/16	26/11/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima3. Logística (Entrega a Subcontratista)	C6_wMAN.L204	0,00%
C6_wMAN.I201	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I201	Instalar Red de Datos (activos)	28/11/16	10/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima4. Instalación Estación Base	C6_wMAN.I201	0,00%
C6_wMAN.I202	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I202	Instalar Red de Datos (pasivos)	05/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima4. Instalación Estación Base	C6_wMAN.I202	0,00%
C6_wMAN.I203	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	4. Instalación Estación Base	30,00%	I203	Instalar Red Eléctrica	12/12/16	17/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima4. Instalación Estación Base	C6_wMAN.I203	0,00%
C6_wMAN.I.COM.201	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.201	Verificación de viabilidad social y comercial	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima7. Comisionamiento	C6_wMAN.I.COM.201	0,00%
C6_wMAN.I.COM.202	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.202	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima7. Comisionamiento	C6_wMAN.I.COM.202	0,00%
C6_wMAN.I.COM.203	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.203	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima7. Comisionamiento	C6_wMAN.I.COM.203	0,00%
C6_wMAN.I.COM.204	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.204	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima7. Comisionamiento	C6_wMAN.I.COM.204	0,00%
C6_wMAN.I.COM.205	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	7. Comisionamiento	30,00%	I.COM.205	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	19/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima7. Comisionamiento	C6_wMAN.I.COM.205	0,00%
C6_wMAN.I.wMAN.201	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.201	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	07/11/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima9. Documentación a la Interventoría	C6_wMAN.I.wMAN.201	0,00%
C6_wMAN.I.wMAN.202	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.202	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	14/11/16	17/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima9. Documentación a la Interventoría	C6_wMAN.I.wMAN.202	0,00%
C6_wMAN.I.wMAN.203	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.203	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	26/12/16	31/12/16	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima9. Documentación a la Interventoría	C6_wMAN.I.wMAN.203	0,00%
C6_wMAN.I.wMAN.204	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	META 5	9. Documentación a la Interventoría	5,00%	I.wMAN.204	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	02/01/17	14/01/17	0,00%	wMAN Purísima	wMAN Purísima9. Documentación a la Interventoría	C6_wMAN.I.wMAN.204	0,00%

## Antiguo
	Proyecto Antiguo	Padre	Asunto	Proyecto Nuevo
	Core Nacional	Core Nacional	Ejecución total proyecto Plan de Instalación	CORE NACIONAL
1317	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #467: Ejecución total proyecto Plan de Instalación	Ejecución total proyecto CORE	CORE NACIONAL
1319	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1317: Ejecución total proyecto CORE	Fase 1 Implementación	CORE NACIONAL
1320	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Solicitud de rack en el data center	CORE NACIONAL
1321	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Solicitud de interconexión Level3 canal internet salida nacional	CORE NACIONAL
1322	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Solicitud de interconexión Azteca canal internet salida nacional	CORE NACIONAL
1323	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Level3	CORE NACIONAL
1324	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1323: Level3	Instalación de fibra óptica	CORE NACIONAL
1325	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1323: Level3	Instalación de router internet + MPLS	CORE NACIONAL
1326	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1323: Level3	Pruebas del canal	CORE NACIONAL
1327	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Azteca	CORE NACIONAL
1328	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1327: Azteca	Instalación de fibra óptica	CORE NACIONAL
1329	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1327: Azteca	Instalación de router internet + MPLS	CORE NACIONAL
1330	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1327: Azteca	Pruebas del canal	CORE NACIONAL
1331	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Firewall	CORE NACIONAL
1332	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1331: Firewall	Instalación	CORE NACIONAL
1333	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1331: Firewall	Configuración	CORE NACIONAL
1334	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1331: Firewall	Pruebas del equipo	CORE NACIONAL
1335	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1319: Fase 1 Implementación	Servidores	CORE NACIONAL
1336	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1335: Servidores	Instalación de servidores de sistemas de información	CORE NACIONAL
1337	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1336: Instalación de servidores de sistemas de información	Configuración con firewall	CORE NACIONAL
1338	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1335: Servidores	Instalación de servidor NOC	CORE NACIONAL
1339	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1338: Instalación de servidor NOC	Configuración de red	CORE NACIONAL
1340	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1317: Ejecución total proyecto CORE	Fase 2 Configuración de red cabeceras municipales	CORE NACIONAL
1341	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1340: Fase 2 Configuración de red cabeceras municipales	Interconexión con cabeceras municipales	CORE NACIONAL
1342	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1340: Fase 2 Configuración de red cabeceras municipales	Pruebas de anchos de banda	CORE NACIONAL
1343	1.Core Nacional	Orden de Trabajo #1317: Ejecución total proyecto CORE	Fase 3 Puesta en servicio	CORE NACIONAL
	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #1317: Ejecución total proyecto CORE	Ejecución Total Proyecto Instalación NOC	Portal de Adriana
481	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #482: Ejecución Total Proyecto Instalación NOC	Avance y estado instalación NOC	#N/D
485	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #481: Avance y estado instalación NOC	Otros equipos o sistemas en el NOC	#N/D
495	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo base Fase I Apropiación de Tecnología	#N/D
539	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo base Fase II Configuración	#N/D
540	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo base Fase III Pruebas	#N/D
541	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo base Fase IV Puesta en servicio	#N/D
542	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo principal Fase I Apropiación de Tecnología	#N/D
543	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo principal Fase II Configuración	#N/D
544	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo principal Fase III Pruebas	#N/D
545	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #485: Otros equipos o sistemas en el NOC	Implementación NOC nodo Prinicpal Fase IV Puesta en servicio	#N/D
484	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #481: Avance y estado instalación NOC	Mesa de ayuda	#N/D
491	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #484: Mesa de ayuda	Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	#N/D
546	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #484: Mesa de ayuda	Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	#N/D
547	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #484: Mesa de ayuda	Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración	#N/D
548	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #484: Mesa de ayuda	Implementación Mesa de Servicio Fase IV	#N/D
483	1.1 Instalación Noc y Mesa de Ayuda	Orden de Trabajo #481: Avance y estado instalación NOC	Centro de gestión	#N/D
477	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #482: Ejecución Total Proyecto Instalación NOC	Documentación interventoría	#N/D
549	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #477: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	#N/D
550	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #549: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	#N/D
551	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #477: Documentación interventoría	Entrega de documentación	#N/D
558	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #551: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	#N/D
560	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #551: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	#N/D
562	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #551: Entrega de documentación	Acta de entrega final	#N/D
478	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #467: Ejecución total proyecto Plan de Instalación	Sistema de gestión de redes y equipos	#N/D
563	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #478: Sistema de gestión de redes y equipos	Instalación, adecuación, parametrización	#N/D
564	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #478: Sistema de gestión de redes y equipos	Pruebas sistema de gestión	#N/D
565	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #564: Pruebas sistema de gestión	Equipos CORE	#N/D
	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #564: Pruebas sistema de gestión	Equipos GEPON OLT	#N/D
567	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #564: Pruebas sistema de gestión	Equipos Nodos EOC	#N/D
568	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #564: Pruebas sistema de gestión	Equipos CPE (esclavos EOC)	#N/D
569	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #564: Pruebas sistema de gestión	Equipos WMAN	#N/D
570	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #478: Sistema de gestión de redes y equipos	Puesta en funcionamiento	#N/D
571	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #478: Sistema de gestión de redes y equipos	Pruebas de integración con la Mesa de ayuda	#N/D
572	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #478: Sistema de gestión de redes y equipos	Entrega en servicio	#N/D
573	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #478: Sistema de gestión de redes y equipos	Documentación interventoría	#N/D
574	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #573: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	#N/D
575	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #574: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	#N/D
576	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #573: Documentación interventoría	Entrega de documentación	#N/D
577	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #576: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	#N/D
578	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #576: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	#N/D
579	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #576: Entrega de documentación	Acta de entrega final	#N/D
489	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #467: Ejecución total proyecto Plan de Instalación	Sistema de facturación	#N/D
580	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #489: Sistema de facturación	Implementación de otros medios de pago (Oficinas Centralizada)	#N/D
581	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #489: Sistema de facturación	Implementación sistema de facturación (Prepago, o Recarga)	#N/D
582	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #489: Sistema de facturación	Documentación interventoría	#N/D
583	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #582: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	#N/D
584	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #582: Documentación interventoría	Entrega de documentación	#N/D
585	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #584: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	#N/D
586	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #584: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	#N/D
587	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #584: Entrega de documentación	Acta de entrega final	#N/D
1298	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #467: Ejecución total proyecto Plan de Instalación	Verificación de clientes	#N/D
1299	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1298: Verificación de clientes	Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Sucre	#N/D
1300	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1299: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Sucre	Gestión de viabilidad en el municipio Sincé	#N/D
1301	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1299: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Sucre	Gestión de viabilidad en el municipio Sincelejo	#N/D
1302	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1299: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Sucre	Gestión de viabilidad en el municipio Corozal	#N/D
	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1299: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Sucre	Gestión de viabilidad en el municipio Sampués	#N/D
1304	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1299: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Sucre	Gestión de viabilidad en el municipio Galeras	#N/D
1305	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1298: Verificación de clientes	Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	#N/D
1306	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1305: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	Gestión de viabilidad en el municipio Cereté	#N/D
1307	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1305: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	Gestión de viabilidad en el municipio Montería	#N/D
1308	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1305: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	Gestión de viabilidad en el municipio Planeta Rica	#N/D
1309	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1305: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	Gestión de viabilidad en el municipio Lorica	#N/D
1310	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1305: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	Gestión de viabilidad en el municipio Purísima	#N/D
1311	Plan Instalación y Puesta en Servicio	Orden de Trabajo #1305: Fechas de verificación final de clientes y cambios en cantidades VIP Córdoba	Gestión de viabilidad en el municipio Momíl	#N/D
465	CORDOBA	Orden de Trabajo #467: Ejecución total proyecto Plan de Instalación	CORDOBA	#N/D
677	CORDOBA	Actividad #465: CORDOBA	Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	#N/D
466	CERETE	Actividad #677: Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	CERETE	#N/D
435	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #466: CERETE	CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	CABECERA Cereté
496	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #435: CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	Logística y gestión de permisos	CABECERA Cereté
519	CABECERA C2-AA-03	Actividad #496: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Cereté
588	CABECERA C2-AA-03	Actividad #496: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Cereté
589	CABECERA C2-AA-03	Actividad #496: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Cereté
590	CABECERA C2-AA-03	Actividad #496: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Cereté
591	CABECERA C2-AA-03	Actividad #496: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Cereté
592	CABECERA C2-AA-03	Actividad #496: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Cereté
398	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #435: CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Cereté
498	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #435: CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	Documentación interventoría	CABECERA Cereté
610	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #498: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Cereté
611	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #610: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Cereté
612	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #498: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Cereté
613	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #612: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Cereté
614	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #612: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos Instalados	CABECERA Cereté
615	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #612: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Cereté
	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #466: CERETE	ALTOS DE ACACIAS HFC	Altos de Acacías
520	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Logística y gestión de permisos	Altos de Acacías
642	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #520: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Altos de Acacías
643	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #520: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Altos de Acacías
644	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #520: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Altos de Acacías
645	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #520: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Altos de Acacías
646	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #520: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Altos de Acacías
647	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #520: Logística y gestión de permisos	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	Altos de Acacías
521	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Adquisiciones	Altos de Acacías
648	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #521: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Altos de Acacías
649	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #521: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Altos de Acacías
650	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #521: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Altos de Acacías
525	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Altos de Acacías
651	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #525: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	Altos de Acacías
652	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #525: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Altos de Acacías
653	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #525: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Altos de Acacías
102	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Avance y estado instalación red de distribución	Altos de Acacías
103	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #102: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Altos de Acacías
527	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Altos de Acacías
528	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Altos de Acacías
654	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Altos de Acacías
655	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Altos de Acacías
656	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Altos de Acacías
657	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Altos de Acacías
658	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #103: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Altos de Acacías
104	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #102: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Altos de Acacías
197	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	Altos de Acacías
198	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #197: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Altos de Acacías
	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #198: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Altos de Acacías
530	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #198: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Altos de Acacías
659	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #198: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Altos de Acacías
660	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #198: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Altos de Acacías
661	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #198: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Altos de Acacías
194	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	Altos de Acacías
195	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #194: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Altos de Acacías
196	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #194: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Altos de Acacías
1745	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Comisionamiento	Altos de Acacías
536	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #1745: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Altos de Acacías
662	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #536: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Altos de Acacías
696	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #536: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Altos de Acacías
697	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #536: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Altos de Acacías
698	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #536: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Altos de Acacías
537	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #1745: Comisionamiento	Instalación de hogares	Altos de Acacías
664	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #537: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Altos de Acacías
665	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #537: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Altos de Acacías
666	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #665: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Altos de Acacías
667	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #665: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Altos de Acacías
668	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #665: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Altos de Acacías
538	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #537: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Altos de Acacías
669	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #538: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Altos de Acacías
670	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #669: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Altos de Acacías
671	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #538: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Altos de Acacías
672	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #671: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Altos de Acacías
673	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #671: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Altos de Acacías
674	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #671: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Altos de Acacías
423	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #466: CERETE	ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	wMAN Cereté
	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #423: ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Cereté
616	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #552: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Cereté
617	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #552: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Cereté
618	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #552: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Cereté
619	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #552: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Cereté
620	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #552: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Cereté
621	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #552: Logística y gestión de permisos	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Cereté
204	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #423: ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Cereté
206	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #204: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Cereté
553	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #206: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Cereté
622	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #553: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Cereté
623	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #553: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Cereté
624	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #553: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Cereté
554	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #206: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Cereté
625	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #554: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	wMAN Cereté
626	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #554: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Cereté
627	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #554: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Cereté
205	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #204: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Cereté
555	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #205: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Cereté
556	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #205: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Cereté
628	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #205: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Cereté
629	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #205: Infraestructura nodo	Entrega, lista de chequeo y documentación	wMAN Cereté
207	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #423: ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Cereté
208	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #207: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Cereté
1747	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #423: ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Cereté
557	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #1747: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	wMAN Cereté
630	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #557: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	wMAN Cereté
699	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #557: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	wMAN Cereté
	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #557: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	wMAN Cereté
701	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #557: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	wMAN Cereté
1748	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #1747: Comisionamiento	Instalación de hogares	wMAN Cereté
559	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #1748: Instalación de hogares	Acometida a hogares	wMAN Cereté
561	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #1748: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	wMAN Cereté
631	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #1748: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	wMAN Cereté
632	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #631: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	wMAN Cereté
633	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #631: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	wMAN Cereté
634	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #631: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	wMAN Cereté
635	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #1748: Instalación de hogares	Documentación interventoría	wMAN Cereté
636	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #635: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	wMAN Cereté
637	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #636: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	wMAN Cereté
638	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #635: Documentación interventoría	Entrega de documentación	wMAN Cereté
639	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #638: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	wMAN Cereté
640	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #638: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	wMAN Cereté
641	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #638: Entrega de documentación	Acta de entrega final	wMAN Cereté
678	MONTERIA 1	Actividad #677: Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	MONTERIA 1	#N/D
433	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #678: MONTERIA 1	CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	CABECERA La Gloria
702	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #433: CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	Logística y gestión de permisos	CABECERA La Gloria
703	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #702: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA La Gloria
706	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #702: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	CABECERA La Gloria
707	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #702: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA La Gloria
705	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #702: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA La Gloria
704	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #702: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	CABECERA La Gloria
708	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #702: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA La Gloria
142	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #433: CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA La Gloria
269	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #142: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA La Gloria
709	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #269: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA La Gloria
	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #709: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA La Gloria
711	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #709: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA La Gloria
712	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #709: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA La Gloria
713	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #709: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA La Gloria
714	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #709: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA La Gloria
715	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #709: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA La Gloria
716	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #269: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA La Gloria
717	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #716: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA La Gloria
718	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #717: Entrega equipos para adecuación	Transporte equipos activos	CABECERA La Gloria
719	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #717: Entrega equipos para adecuación	Transporte equipos pasivos	CABECERA La Gloria
720	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #716: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA La Gloria
721	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #720: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte equipos activos	CABECERA La Gloria
722	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #720: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte equipos pasivos	CABECERA La Gloria
143	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #142: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA La Gloria
723	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA La Gloria
724	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA La Gloria
726	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA La Gloria
727	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA La Gloria
728	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA La Gloria
730	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA La Gloria
731	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #143: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA La Gloria
268	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #142: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA La Gloria
732	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #268: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA La Gloria
733	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #732: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA La Gloria
734	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #732: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA La Gloria
735	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #268: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA La Gloria
736	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #735: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA La Gloria
737	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #735: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA La Gloria
	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #433: CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	Documentación interventoría	CABECERA La Gloria
739	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #738: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA La Gloria
740	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #739: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA La Gloria
741	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #738: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA La Gloria
742	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #741: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA La Gloria
743	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #741: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA La Gloria
744	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #741: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA La Gloria
8	El Recuerdo	Orden de Trabajo #678: MONTERIA 1	EL RECUERDO HFC	El Recuerdo
754	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Logística y gestión de permisos	El Recuerdo
759	El Recuerdo	Orden de Trabajo #754: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	El Recuerdo
761	El Recuerdo	Orden de Trabajo #754: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos servidumbre	El Recuerdo
762	El Recuerdo	Orden de Trabajo #754: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	El Recuerdo
763	El Recuerdo	Orden de Trabajo #754: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	El Recuerdo
764	El Recuerdo	Orden de Trabajo #754: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	El Recuerdo
765	El Recuerdo	Orden de Trabajo #754: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	El Recuerdo
766	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Adquisiciones	El Recuerdo
769	El Recuerdo	Orden de Trabajo #766: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	El Recuerdo
771	El Recuerdo	Orden de Trabajo #766: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	El Recuerdo
773	El Recuerdo	Orden de Trabajo #766: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	El Recuerdo
776	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	El Recuerdo
778	El Recuerdo	Orden de Trabajo #776: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	El Recuerdo
780	El Recuerdo	Orden de Trabajo #776: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos pasivos	El Recuerdo
781	El Recuerdo	Orden de Trabajo #776: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	El Recuerdo
9	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Avance y estado instalación red de distribución	El Recuerdo
10	El Recuerdo	Orden de Trabajo #9: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	El Recuerdo
785	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	El Recuerdo
786	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	El Recuerdo
787	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	El Recuerdo
	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	El Recuerdo
789	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	El Recuerdo
790	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	El Recuerdo
791	El Recuerdo	Orden de Trabajo #10: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	El Recuerdo
200	El Recuerdo	Orden de Trabajo #9: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	El Recuerdo
199	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	El Recuerdo
11	El Recuerdo	Orden de Trabajo #199: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	El Recuerdo
817	El Recuerdo	Orden de Trabajo #11: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	El Recuerdo
819	El Recuerdo	Orden de Trabajo #11: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	El Recuerdo
820	El Recuerdo	Orden de Trabajo #11: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	El Recuerdo
821	El Recuerdo	Orden de Trabajo #11: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	El Recuerdo
822	El Recuerdo	Orden de Trabajo #11: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	El Recuerdo
201	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	El Recuerdo
202	El Recuerdo	Orden de Trabajo #201: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	El Recuerdo
203	El Recuerdo	Orden de Trabajo #201: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	El Recuerdo
1854	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Comisionamiento	El Recuerdo
849	El Recuerdo	Orden de Trabajo #1854: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	El Recuerdo
850	El Recuerdo	Orden de Trabajo #849: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	El Recuerdo
851	El Recuerdo	Orden de Trabajo #849: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización y certificación de idoneidad social y comercial	El Recuerdo
1205	El Recuerdo	Orden de Trabajo #849: Verificación de la viabilidad social y comercial	Verificación de la viabilidad social y comercial	El Recuerdo
852	El Recuerdo	Orden de Trabajo #849: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	El Recuerdo
853	El Recuerdo	Orden de Trabajo #1854: Comisionamiento	Instalación de hogares	El Recuerdo
854	El Recuerdo	Orden de Trabajo #853: Instalación de hogares	Instalación, configuración y entrega CPE y portátil	El Recuerdo
855	El Recuerdo	Orden de Trabajo #853: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	El Recuerdo
856	El Recuerdo	Orden de Trabajo #855: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	El Recuerdo
857	El Recuerdo	Orden de Trabajo #855: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios de los computadores	El Recuerdo
858	El Recuerdo	Orden de Trabajo #855: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	El Recuerdo
859	El Recuerdo	Orden de Trabajo #853: Instalación de hogares	Documentación interventoría	El Recuerdo
	El Recuerdo	Orden de Trabajo #859: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	El Recuerdo
861	El Recuerdo	Orden de Trabajo #860: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	El Recuerdo
862	El Recuerdo	Orden de Trabajo #859: Documentación interventoría	Entrega de documentación	El Recuerdo
863	El Recuerdo	Orden de Trabajo #862: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	El Recuerdo
864	El Recuerdo	Orden de Trabajo #862: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	El Recuerdo
865	El Recuerdo	Orden de Trabajo #862: Entrega de documentación	Acta de entrega final	El Recuerdo
682	MOMIL	Actividad #677: Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	MOMIL	#N/D
436	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #682: MOMIL	CABECERA C4-SF-05 San Francisco	CABECERA Momil
522	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #436: CABECERA C4-SF-05 San Francisco	Logística y gestión de permisos	CABECERA Momil
867	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #522: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Momil
868	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #522: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	CABECERA Momil
869	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #522: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Momil
870	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #522: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Momil
871	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #522: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	CABECERA Momil
873	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #522: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Momil
402	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #436: CABECERA C4-SF-05 San Francisco	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Momil
405	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #402: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Momil
523	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #405: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Momil
878	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #523: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Momil
879	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #523: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Momil
880	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #523: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Momil
881	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #523: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Momil
883	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #523: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Momil
884	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #523: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Momil
887	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #405: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Momil
890	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #887: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Momil
893	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #890: Entrega equipos para adecuación	Transporte equipos activos	CABECERA Momil
894	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #890: Entrega equipos para adecuación	Transporte equipos pasivos	CABECERA Momil
	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #887: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Momil
899	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #896: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte equipos activos	CABECERA Momil
900	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #896: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte equipos pasivos	CABECERA Momil
403	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #402: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Momil
911	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Momil
912	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Momil
914	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Momil
915	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Momil
916	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Momil
917	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Momil
918	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #403: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Momil
404	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #402: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Momil
922	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #404: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Momil
926	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #922: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Momil
927	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #922: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Momil
929	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #404: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Momil
931	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #929: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Momil
932	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #929: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Momil
934	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #436: CABECERA C4-SF-05 San Francisco	Documentación interventoría	CABECERA Momil
936	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #934: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Momil
937	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #936: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Momil
940	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #934: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Momil
944	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #940: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Momil
945	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #940: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Momil
947	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #940: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Momil
424	San Francisco	Orden de Trabajo #682: MOMIL	SAN FRANCISCO HFC	San Francisco
953	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Logística y gestión de permisos	San Francisco
958	San Francisco	Orden de Trabajo #953: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	San Francisco
959	San Francisco	Orden de Trabajo #953: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos servidumbre	San Francisco
960	San Francisco	Orden de Trabajo #953: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	San Francisco
962	San Francisco	Orden de Trabajo #953: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	San Francisco
963	San Francisco	Orden de Trabajo #953: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	San Francisco
964	San Francisco	Orden de Trabajo #953: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	San Francisco
966	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Adquisiciones	San Francisco
970	San Francisco	Orden de Trabajo #966: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	San Francisco
971	San Francisco	Orden de Trabajo #966: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	San Francisco
972	San Francisco	Orden de Trabajo #966: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	San Francisco
974	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	San Francisco
978	San Francisco	Orden de Trabajo #974: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	San Francisco
	San Francisco	Orden de Trabajo #974: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos pasivos	San Francisco
981	San Francisco	Orden de Trabajo #974: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	San Francisco
350	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Avance y estado instalación red de distribución	San Francisco
351	San Francisco	Orden de Trabajo #350: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	San Francisco
1032	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	San Francisco
1033	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	San Francisco
1034	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	San Francisco
1035	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	San Francisco
1036	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	San Francisco
1037	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	San Francisco
1038	San Francisco	Orden de Trabajo #351: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	San Francisco
352	San Francisco	Orden de Trabajo #350: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	San Francisco
348	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	San Francisco
349	San Francisco	Orden de Trabajo #348: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	San Francisco
1039	San Francisco	Orden de Trabajo #349: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	San Francisco
1040	San Francisco	Orden de Trabajo #349: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	San Francisco
1041	San Francisco	Orden de Trabajo #349: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	San Francisco
1042	San Francisco	Orden de Trabajo #349: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	San Francisco
1043	San Francisco	Orden de Trabajo #349: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	San Francisco
345	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	San Francisco
346	San Francisco	Orden de Trabajo #345: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	San Francisco
347	San Francisco	Orden de Trabajo #345: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	San Francisco
1746	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Comisionamiento	San Francisco
1073	San Francisco	Orden de Trabajo #1746: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	San Francisco
1089	San Francisco	Orden de Trabajo #1073: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	San Francisco
1092	San Francisco	Orden de Trabajo #1073: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	San Francisco
1094	San Francisco	Orden de Trabajo #1073: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	San Francisco
1095	San Francisco	Orden de Trabajo #1073: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	San Francisco
1099	San Francisco	Orden de Trabajo #1746: Comisionamiento	Instalación de hogares	San Francisco
1103	San Francisco	Orden de Trabajo #1099: Instalación de hogares	Instalación, configuración y entrega CPE y portátil	San Francisco
1105	San Francisco	Orden de Trabajo #1099: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	San Francisco
1112	San Francisco	Orden de Trabajo #1105: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	San Francisco
1113	San Francisco	Orden de Trabajo #1105: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios de los computadores	San Francisco
1115	San Francisco	Orden de Trabajo #1105: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	San Francisco
1117	San Francisco	Orden de Trabajo #1746: Comisionamiento	Documentación interventoría	San Francisco
1119	San Francisco	Orden de Trabajo #1117: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	San Francisco
1122	San Francisco	Orden de Trabajo #1119: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	San Francisco
1124	San Francisco	Orden de Trabajo #1117: Documentación interventoría	Entrega de documentación	San Francisco
1127	San Francisco	Orden de Trabajo #1124: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	San Francisco
	San Francisco	Orden de Trabajo #1124: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	San Francisco
1129	San Francisco	Orden de Trabajo #1124: Entrega de documentación	Acta de entrega final	San Francisco
425	wMAN Momil	Orden de Trabajo #682: MOMIL	SAN FRANCISCO ADICIONALES	wMAN Momil
1130	wMAN Momil	Orden de Trabajo #425: SAN FRANCISCO ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Momil
1131	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1130: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Momil
1132	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1130: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Momil
1133	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1130: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Momil
1134	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1130: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Momil
1135	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1130: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Momil
1136	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1130: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Momil
233	wMAN Momil	Orden de Trabajo #425: SAN FRANCISCO ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Momil
235	wMAN Momil	Orden de Trabajo #233: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Momil
1137	wMAN Momil	Orden de Trabajo #235: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Momil
1138	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1137: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Momil
1139	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1137: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Momil
1140	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1137: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Momil
1141	wMAN Momil	Orden de Trabajo #235: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Momil
1142	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1141: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	wMAN Momil
1143	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1141: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Momil
1144	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1141: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Momil
234	wMAN Momil	Orden de Trabajo #233: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Momil
1145	wMAN Momil	Orden de Trabajo #234: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Momil
1146	wMAN Momil	Orden de Trabajo #234: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Momil
1147	wMAN Momil	Orden de Trabajo #234: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Momil
1148	wMAN Momil	Orden de Trabajo #234: Infraestructura nodo	Entrega, lista de chequeo y documentación	wMAN Momil
236	wMAN Momil	Orden de Trabajo #425: SAN FRANCISCO ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Momil
237	wMAN Momil	Orden de Trabajo #236: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Momil
1154	wMAN Momil	Orden de Trabajo #237: Infraestructura red de acceso	Acometida a hogares	wMAN Momil
1155	wMAN Momil	Orden de Trabajo #237: Infraestructura red de acceso	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	wMAN Momil
1156	wMAN Momil	Orden de Trabajo #237: Infraestructura red de acceso	Documentación de aceptación y acta de entrega	wMAN Momil
1157	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1156: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	wMAN Momil
1158	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1156: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	wMAN Momil
1159	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1156: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de Inventario de Equipos Instalados	wMAN Momil
1160	wMAN Momil	Orden de Trabajo #425: SAN FRANCISCO ADICIONALES	Documentación Interventoría	wMAN Momil
1161	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1160: Documentación Interventoría	Revisión pruebas interventoría	wMAN Momil
1162	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1161: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación de equipos activos	wMAN Momil
1163	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1160: Documentación Interventoría	Entrega de documentación	wMAN Momil
1164	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1163: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	wMAN Momil
1165	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1163: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos Instalados	wMAN Momil
	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1163: Entrega de documentación	Acta de entrega final	wMAN Momil
2091	wMAN Momil	Orden de Trabajo #425: SAN FRANCISCO ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Momil
1149	wMAN Momil	Orden de Trabajo #2091: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	wMAN Momil
1150	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1149: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	wMAN Momil
1151	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1149: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	wMAN Momil
1152	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1149: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	wMAN Momil
1153	wMAN Momil	Orden de Trabajo #1149: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	wMAN Momil
686	CORDOBA	Actividad #465: CORDOBA	Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	#N/D
681	MONTERIA 1.0	Actividad #686: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	MONTERIA 1	#N/D
420	La Gloria	Orden de Trabajo #681: MONTERIA 1	LA GLORIA HFC	La Gloria
1751	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Logística y gestión de permisos	La Gloria
1752	La Gloria	Orden de Trabajo #1751: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	La Gloria
1753	La Gloria	Orden de Trabajo #1751: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	La Gloria
1754	La Gloria	Orden de Trabajo #1751: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	La Gloria
1755	La Gloria	Orden de Trabajo #1751: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	La Gloria
1756	La Gloria	Orden de Trabajo #1751: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	La Gloria
1757	La Gloria	Orden de Trabajo #1751: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	La Gloria
1758	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Adquisiciones	La Gloria
1759	La Gloria	Orden de Trabajo #1758: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	La Gloria
1760	La Gloria	Orden de Trabajo #1758: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	La Gloria
1761	La Gloria	Orden de Trabajo #1758: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	La Gloria
1762	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	La Gloria
1763	La Gloria	Orden de Trabajo #1762: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	La Gloria
1764	La Gloria	Orden de Trabajo #1762: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	La Gloria
1765	La Gloria	Orden de Trabajo #1762: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	La Gloria
310	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Avance y estado instalación red de distribución	La Gloria
311	La Gloria	Orden de Trabajo #310: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	La Gloria
1766	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	La Gloria
1767	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	La Gloria
1768	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	La Gloria
1769	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	La Gloria
1770	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	La Gloria
1771	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	La Gloria
1772	La Gloria	Orden de Trabajo #311: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	La Gloria
312	La Gloria	Orden de Trabajo #310: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	La Gloria
308	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	La Gloria
309	La Gloria	Orden de Trabajo #308: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	La Gloria
1773	La Gloria	Orden de Trabajo #309: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	La Gloria
1774	La Gloria	Orden de Trabajo #309: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	La Gloria
	La Gloria	Orden de Trabajo #309: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	La Gloria
1776	La Gloria	Orden de Trabajo #309: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	La Gloria
1777	La Gloria	Orden de Trabajo #309: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	La Gloria
305	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	La Gloria
306	La Gloria	Orden de Trabajo #305: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	La Gloria
307	La Gloria	Orden de Trabajo #305: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	La Gloria
1778	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Comisionamiento	La Gloria
421	Villa Melissa	Orden de Trabajo #681: MONTERIA 1	VILLA MELISSA HFC	Villa Melisa
1779	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Logística y gestión de permisos	Villa Melisa
1780	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1779: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Villa Melisa
1781	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1779: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Villa Melisa
1782	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1779: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Villa Melisa
1783	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1779: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Villa Melisa
1784	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1779: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Villa Melisa
1785	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1779: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Villa Melisa
1786	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Adquisiciones	Villa Melisa
1787	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1786: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Villa Melisa
1788	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1786: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Villa Melisa
1789	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1786: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Villa Melisa
1790	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Villa Melisa
1791	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1790: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Villa Melisa
1792	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1790: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Villa Melisa
1793	Villa Melissa	Orden de Trabajo #1790: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Villa Melisa
382	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Avance y estado instalación red de distribución	Villa Melisa
383	Villa Melissa	Orden de Trabajo #382: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Villa Melisa
1794	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Villa Melisa
1795	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Villa Melisa
1796	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Villa Melisa
1797	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Villa Melisa
1798	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Villa Melisa
1799	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Villa Melisa
1800	Villa Melissa	Orden de Trabajo #383: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Villa Melisa
384	Villa Melissa	Orden de Trabajo #382: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Villa Melisa
380	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	Villa Melisa
381	Villa Melissa	Orden de Trabajo #380: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Villa Melisa
1801	Villa Melissa	Orden de Trabajo #381: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Villa Melisa
1802	Villa Melissa	Orden de Trabajo #381: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Villa Melisa
1803	Villa Melissa	Orden de Trabajo #381: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Villa Melisa
1804	Villa Melissa	Orden de Trabajo #381: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Villa Melisa
	Villa Melissa	Orden de Trabajo #381: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Villa Melisa
377	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	Villa Melisa
378	Villa Melissa	Orden de Trabajo #377: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Villa Melisa
379	Villa Melissa	Orden de Trabajo #377: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Villa Melisa
1806	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Comisionamiento	Villa Melisa
680	MONTERIA 2	Actividad #686: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	MONTERIA 2	#N/D
434	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #680: MONTERIA 2	CABECERA C1-MON-02 Finzenu	CABECERA Finzenú
1807	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #434: CABECERA C1-MON-02 Finzenu	Logística y gestión de permisos	CABECERA Finzenú
1808	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1807: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Finzenú
1809	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1807: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Finzenú
1810	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1807: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Finzenú
1811	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1807: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Finzenú
1812	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1807: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Finzenú
1813	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1807: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Finzenú
394	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #434: CABECERA C1-MON-02 Finzenu	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Finzenú
397	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #394: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Finzenú
1814	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #397: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Finzenú
1815	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1814: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Finzenú
1816	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1814: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Finzenú
1817	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1814: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Finzenú
1818	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1814: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Finzenú
1819	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1814: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Finzenú
1820	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1814: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Finzenú
1821	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #397: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Finzenú
1822	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1821: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Finzenú
1823	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1822: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Finzenú
1824	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1822: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Finzenú
1825	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1821: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Finzenú
1826	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1825: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Finzenú
1827	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1825: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Finzenú
395	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #394: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Finzenú
1828	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Finzenú
1829	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Finzenú
1830	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Finzenú
1831	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Finzenú
1832	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Finzenú
1833	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Finzenú
1834	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #395: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Finzenú
396	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #394: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Finzenú
	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #396: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Finzenú
1836	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1835: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Finzenú
1837	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1835: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Finzenú
1838	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #396: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Finzenú
1839	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1838: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Finzenú
1840	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1838: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Finzenú
1841	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #434: CABECERA C1-MON-02 Finzenu	Documentación interventoría	CABECERA Finzenú
1842	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1841: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Finzenú
1843	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1842: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Finzenú
1844	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1841: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Finzenú
1845	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1844: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Finzenú
1846	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1844: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Finzenú
1847	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #1844: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Finzenú
393	Finzenu	Orden de Trabajo #680: MONTERIA 2	FINZENU	Finzenú
1858	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Logística y gestión de permisos	Finzenú
1859	Finzenu	Orden de Trabajo #1858: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Finzenú
1860	Finzenu	Orden de Trabajo #1858: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Finzenú
1861	Finzenu	Orden de Trabajo #1858: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Finzenú
1862	Finzenu	Orden de Trabajo #1858: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Finzenú
1863	Finzenu	Orden de Trabajo #1858: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Finzenú
1864	Finzenu	Orden de Trabajo #1858: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Finzenú
1865	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Adquisiciones	Finzenú
1866	Finzenu	Orden de Trabajo #1865: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Finzenú
1867	Finzenu	Orden de Trabajo #1865: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Finzenú
1868	Finzenu	Orden de Trabajo #1865: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Finzenú
1869	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Finzenú
1870	Finzenu	Orden de Trabajo #1869: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Finzenú
1871	Finzenu	Orden de Trabajo #1869: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Finzenú
1872	Finzenu	Orden de Trabajo #1869: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Finzenú
302	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Avance y estado instalación red de distribución	Finzenú
303	Finzenu	Orden de Trabajo #302: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Finzenú
1873	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Finzenú
1874	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Finzenú
1875	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Finzenú
1876	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Finzenú
1877	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Finzenú
1878	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Finzenú
1879	Finzenu	Orden de Trabajo #303: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Finzenú
304	Finzenu	Orden de Trabajo #302: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Finzenú
	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Avance y estado instalación accesos HFC	Finzenú
301	Finzenu	Orden de Trabajo #300: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Finzenú
1880	Finzenu	Orden de Trabajo #301: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Finzenú
1881	Finzenu	Orden de Trabajo #301: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Finzenú
1882	Finzenu	Orden de Trabajo #301: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Finzenú
1883	Finzenu	Orden de Trabajo #301: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Finzenú
1884	Finzenu	Orden de Trabajo #301: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Finzenú
297	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Avance y estado instalación nodo EOC	Finzenú
298	Finzenu	Orden de Trabajo #297: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Finzenú
299	Finzenu	Orden de Trabajo #297: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Finzenú
1885	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Comisionamiento	Finzenú
683	PLANETA RICA	Actividad #686: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	PLANETA RICA	#N/D
437	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #683: PLANETA RICA	CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	CABECERA Planeta Rica
1886	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #437: CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	Logística y gestión de permisos	CABECERA Planeta Rica
1887	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1886: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Planeta Rica
1888	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1886: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Planeta Rica
1889	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1886: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Planeta Rica
1890	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1886: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Planeta Rica
1891	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1886: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Planeta Rica
1892	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1886: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Planeta Rica
274	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #437: CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Planeta Rica
277	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #274: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Planeta Rica
1893	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #277: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Planeta Rica
1894	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1893: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Planeta Rica
1895	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1893: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Planeta Rica
1896	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1893: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Planeta Rica
1897	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1893: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Planeta Rica
1898	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1893: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Planeta Rica
1899	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1893: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Planeta Rica
1900	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #277: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Planeta Rica
1901	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1900: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Planeta Rica
1902	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1901: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Planeta Rica
1903	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1901: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Planeta Rica
1904	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1900: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Planeta Rica
1905	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1904: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Planeta Rica
1906	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1904: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Planeta Rica
275	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #274: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Planeta Rica
1908	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Planeta Rica
1909	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Planeta Rica
	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Planeta Rica
1911	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Planeta Rica
1912	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Planeta Rica
1913	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Planeta Rica
1914	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #275: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Planeta Rica
276	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #274: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Planeta Rica
1915	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #276: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Planeta Rica
1916	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1915: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Planeta Rica
1917	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1915: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Planeta Rica
1918	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #276: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Planeta Rica
1919	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1918: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Planeta Rica
1920	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1918: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Planeta Rica
1921	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #437: CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	Documentación interventoría	CABECERA Planeta Rica
1922	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1921: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Planeta Rica
1923	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1922: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Planeta Rica
1924	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1921: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Planeta Rica
1925	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1924: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Planeta Rica
1926	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1924: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Planeta Rica
1927	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #1924: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Planeta Rica
426	Primero Planeta	Orden de Trabajo #683: PLANETA RICA	PRIMERO PLANETA HFC	Primero Planeta
1928	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Logística y gestión de permisos	Primero Planeta
1929	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1928: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Primero Planeta
1930	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1928: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Primero Planeta
1931	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1928: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Primero Planeta
1932	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1928: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Primero Planeta
1933	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1928: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Primero Planeta
1934	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1928: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Primero Planeta
1935	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Adquisiciones	Primero Planeta
1936	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1935: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Primero Planeta
1937	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1935: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Primero Planeta
1938	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1935: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Primero Planeta
1939	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Primero Planeta
1940	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1939: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Primero Planeta
1941	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1939: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Primero Planeta
1942	Primero Planeta	Orden de Trabajo #1939: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Primero Planeta
342	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Avance y estado instalación red de distribución	Primero Planeta
343	Primero Planeta	Orden de Trabajo #342: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Primero Planeta
1943	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Primero Planeta
1944	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Primero Planeta
	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Primero Planeta
1946	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Primero Planeta
1947	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Primero Planeta
1948	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Primero Planeta
1949	Primero Planeta	Orden de Trabajo #343: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Primero Planeta
344	Primero Planeta	Orden de Trabajo #342: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Primero Planeta
340	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	Primero Planeta
341	Primero Planeta	Orden de Trabajo #340: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Primero Planeta
1950	Primero Planeta	Orden de Trabajo #341: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Primero Planeta
1951	Primero Planeta	Orden de Trabajo #341: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Primero Planeta
1952	Primero Planeta	Orden de Trabajo #341: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Primero Planeta
1953	Primero Planeta	Orden de Trabajo #341: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Primero Planeta
1954	Primero Planeta	Orden de Trabajo #341: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Primero Planeta
337	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	Primero Planeta
338	Primero Planeta	Orden de Trabajo #337: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Primero Planeta
339	Primero Planeta	Orden de Trabajo #337: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Primero Planeta
1955	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Comisionamiento	Primero Planeta
427	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #683: PLANETA RICA	PRIMERO PLANETA ADICIONALES	wMAN Planeta Rica
1956	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #427: PRIMERO PLANETA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Planeta Rica
1957	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1956: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Planeta Rica
1958	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1956: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Planeta Rica
1959	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1956: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Planeta Rica
1960	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1956: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Planeta Rica
1961	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1956: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Planeta Rica
1962	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1956: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Planeta Rica
243	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #427: PRIMERO PLANETA ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Planeta Rica
245	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #243: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Planeta Rica
1963	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #245: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Planeta Rica
1964	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1963: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Planeta Rica
1965	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1963: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Planeta Rica
1966	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1963: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Planeta Rica
1967	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #245: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Planeta Rica
1968	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1967: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Planeta Rica
1969	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1967: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Planeta Rica
1970	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #1967: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Planeta Rica
244	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #243: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Planeta Rica
246	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #427: PRIMERO PLANETA ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Planeta Rica
247	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #246: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Planeta Rica
1971	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #427: PRIMERO PLANETA ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Planeta Rica
	LORICA	Actividad #686: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	LORICA	#N/D
454	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #684: LORICA	CABECERA C3-LV-04- La Victoria	CABECERA Lorica
1204	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #454: CABECERA C3-LV-04- La Victoria	Logística y gestión de permisos	CABECERA Lorica
1206	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1204: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Lorica
1208	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1204: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	CABECERA Lorica
1209	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1204: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Lorica
1210	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1204: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Lorica
1207	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1204: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	CABECERA Lorica
1211	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1204: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Lorica
1212	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #454: CABECERA C3-LV-04- La Victoria	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Lorica
1213	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1212: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Lorica
1214	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1213: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Lorica
1215	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1214: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Lorica
1216	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1214: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Lorica
1217	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1214: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Lorica
1218	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1214: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Lorica
1219	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1214: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Lorica
1220	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1214: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Lorica
1221	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1213: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento, transporte de materiales y equipos	CABECERA Lorica
1222	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1221: Alistamiento, transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Lorica
1223	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1222: Entrega equipos para adecuación	Transporte equipos activos	CABECERA Lorica
1224	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1222: Entrega equipos para adecuación	Transporte equipos pasivos	CABECERA Lorica
1225	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1221: Alistamiento, transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Lorica
1226	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1225: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte equipos activos	CABECERA Lorica
1227	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1225: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte equipos pasivos	CABECERA Lorica
1228	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1212: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Lorica
1229	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Lorica
1230	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Lorica
1231	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Lorica
1232	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Lorica
1233	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Lorica
1234	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Lorica
1235	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1228: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Lorica
1236	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1212: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Lorica
1237	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1236: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Lorica
1238	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1237: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Lorica
1239	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1237: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Lorica
1240	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1236: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Lorica
1241	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1240: Azteca	Fecha de entrega proveedor(instalación de última milla)	CABECERA Lorica
	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1240: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Lorica
1243	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #454: CABECERA C3-LV-04- La Victoria	Documentación interventoría	CABECERA Lorica
1244	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1243: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Lorica
1245	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1244: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Lorica
1246	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1243: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Lorica
1248	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1246: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Lorica
1247	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1246: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Lorica
1249	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #1246: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Lorica
452	La Victoria	Orden de Trabajo #684: LORICA	LA VICTORIA HFC	La Victoria
1250	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Logística y gestión de permisos	La Victoria
1251	La Victoria	Orden de Trabajo #1250: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	La Victoria
1252	La Victoria	Orden de Trabajo #1250: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos servidumbre	La Victoria
1253	La Victoria	Orden de Trabajo #1250: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	La Victoria
1254	La Victoria	Orden de Trabajo #1250: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	La Victoria
1255	La Victoria	Orden de Trabajo #1250: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	La Victoria
1256	La Victoria	Orden de Trabajo #1250: Logística y gestión de permisos	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	La Victoria
270	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Adquisiciones	La Victoria
271	La Victoria	Orden de Trabajo #270: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	La Victoria
272	La Victoria	Orden de Trabajo #270: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	La Victoria
273	La Victoria	Orden de Trabajo #270: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	La Victoria
1257	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	La Victoria
1258	La Victoria	Orden de Trabajo #1257: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	La Victoria
1259	La Victoria	Orden de Trabajo #1257: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos pasivos	La Victoria
1260	La Victoria	Orden de Trabajo #1257: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	La Victoria
318	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Avance y estado instalación red de distribución	La Victoria
319	La Victoria	Orden de Trabajo #318: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	La Victoria
1261	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	La Victoria
1262	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	La Victoria
1263	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	La Victoria
1264	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	La Victoria
1265	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	La Victoria
1266	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	La Victoria
1267	La Victoria	Orden de Trabajo #319: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	La Victoria
320	La Victoria	Orden de Trabajo #318: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	La Victoria
316	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	La Victoria
317	La Victoria	Orden de Trabajo #316: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	La Victoria
1312	La Victoria	Orden de Trabajo #317: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	La Victoria
1313	La Victoria	Orden de Trabajo #317: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	La Victoria
1314	La Victoria	Orden de Trabajo #317: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	La Victoria
	La Victoria	Orden de Trabajo #317: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	La Victoria
1316	La Victoria	Orden de Trabajo #317: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	La Victoria
313	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	La Victoria
314	La Victoria	Orden de Trabajo #313: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	La Victoria
315	La Victoria	Orden de Trabajo #313: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	La Victoria
1749	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Comisionamientos	La Victoria
453	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #684: LORICA	LA VICTORIA ADICIONALES	wMAN Lorica
1972	wMAN Lorica	Actividad #453: LA VICTORIA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Lorica
1973	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1972: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Lorica
1974	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1972: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Lorica
1975	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1972: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Lorica
1976	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1972: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Lorica
1977	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1972: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Lorica
1978	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1972: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Lorica
228	wMAN Lorica	Actividad #453: LA VICTORIA ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Lorica
230	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #228: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Lorica
1979	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #230: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Lorica
1980	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1979: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Lorica
1981	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1979: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Lorica
1982	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1979: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Lorica
1983	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #230: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Lorica
1984	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1983: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Lorica
1985	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1983: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Lorica
1986	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #1983: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Lorica
229	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #228: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Lorica
231	wMAN Lorica	Actividad #453: LA VICTORIA ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Lorica
232	wMAN Lorica	Orden de Trabajo #231: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Lorica
1750	wMAN Lorica	Actividad #453: LA VICTORIA ADICIONALES	Comisionamientos	wMAN Lorica
685	PURISIMA	Actividad #686: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	PURISIMA	#N/D
438	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #685: PURISIMA	CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	CABECERA Purísima
2047	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #438: CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	Logística y gestión de permisos	CABECERA Purísima
2048	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2047: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Purísima
2049	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2047: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Purísima
2050	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2047: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Purísima
2051	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2047: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Purísima
2052	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2047: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Purísima
2053	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2047: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Purísima
406	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #438: CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Purísima
409	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #406: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Purísima
	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #409: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Purísima
2055	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2054: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Purísima
2056	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2054: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Purísima
2057	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2054: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Purísima
2058	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2054: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Purísima
2059	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2054: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Purísima
2060	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2054: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Purísima
2061	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #409: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Purísima
2062	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2061: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Purísima
2063	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2062: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Purísima
2064	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2062: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Purísima
2065	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2061: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Purísima
2066	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2065: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Purísima
2067	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2065: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Purísima
407	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #406: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Purísima
2068	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Purísima
2069	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Purísima
2070	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Purísima
2071	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Purísima
2072	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Purísima
2073	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Purísima
2074	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #407: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Purísima
408	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #406: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Purísima
2075	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #408: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Purísima
2076	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2075: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Purísima
2077	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2075: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Purísima
2078	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #408: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Purísima
2079	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2078: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Purísima
2080	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2078: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Purísima
2081	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #438: CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	Documentación interventoría	CABECERA Purísima
2082	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2081: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Purísima
2083	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2082: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Purísima
2084	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2081: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Purísima
2085	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2084: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Purísima
2086	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2084: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Purísima
2087	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #2084: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Purísima
428	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #685: PURISIMA	PORTAL ADRIANA HFC	Portal de Adriana
2019	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Logística y gestión de permisos	Portal de Adriana
2020	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2019: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Portal de Adriana
2021	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2019: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Portal de Adriana
2022	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2019: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Portal de Adriana
2023	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2019: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Portal de Adriana
2024	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2019: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Portal de Adriana
2025	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2019: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Portal de Adriana
2026	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Adquisiciones	Portal de Adriana
2027	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2026: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Portal de Adriana
2028	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2026: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Portal de Adriana
2029	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2026: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Portal de Adriana
2030	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Portal de Adriana
2031	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2030: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Portal de Adriana
2032	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2030: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Portal de Adriana
2033	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #2030: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Portal de Adriana
334	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Avance y estado instalación red de distribución	Portal de Adriana
335	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #334: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Portal de Adriana
2034	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Portal de Adriana
2035	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Portal de Adriana
2036	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Portal de Adriana
2037	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Portal de Adriana
2038	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Portal de Adriana
2039	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Portal de Adriana
2040	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #335: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Portal de Adriana
336	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #334: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Portal de Adriana
332	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	Portal de Adriana
333	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #332: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Portal de Adriana
2041	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #333: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Portal de Adriana
2042	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #333: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Portal de Adriana
2043	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #333: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Portal de Adriana
2044	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #333: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Portal de Adriana
2045	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #333: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Portal de Adriana
329	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	Portal de Adriana
330	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #329: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Portal de Adriana
331	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #329: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Portal de Adriana
2046	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Comisionamiento	Portal de Adriana
429	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #685: PURISIMA	PORTAL ADRIANA ADICIONALES	wMAN Purísima
2003	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #429: PORTAL ADRIANA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Purísima
2004	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2003: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Purísima
2005	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2003: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Purísima
2006	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2003: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Purísima
	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2003: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Purísima
2008	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2003: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Purísima
2009	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2003: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Purísima
248	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #429: PORTAL ADRIANA ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Purísima
250	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #248: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Purísima
2010	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #250: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Purísima
2011	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2010: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Purísima
2012	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2010: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Purísima
2013	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2010: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Purísima
2014	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #250: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Purísima
2015	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2014: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Purísima
2016	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2014: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Purísima
2017	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #2014: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Purísima
249	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #248: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Purísima
251	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #429: PORTAL ADRIANA ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Purísima
252	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #251: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Purísima
2018	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #429: PORTAL ADRIANA ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Purísima
694	Fase 3: Córdoba	Actividad #465: CORDOBA	Fase 3: Cumplimiento de Meta 6	#N/D
679	MONTERIA	Actividad #694: Fase 3: Cumplimiento de Meta 6	MONTERIA	#N/D
422	wMAN Montería	Orden de Trabajo #679: MONTERIA	MONTERIA ADICIONALES	wMAN Montería
1987	wMAN Montería	Orden de Trabajo #422: MONTERIA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Montería
1988	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1987: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Montería
1989	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1987: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Montería
1990	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1987: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Montería
1991	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1987: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Montería
1992	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1987: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Montería
1993	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1987: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Montería
238	wMAN Montería	Orden de Trabajo #422: MONTERIA ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Montería
240	wMAN Montería	Orden de Trabajo #238: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipo	wMAN Montería
1994	wMAN Montería	Orden de Trabajo #240: Instalación y puesta en funcionamiento equipo	Adquisiciones	wMAN Montería
1995	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1994: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Montería
1996	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1994: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Montería
1997	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1994: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Montería
1998	wMAN Montería	Orden de Trabajo #240: Instalación y puesta en funcionamiento equipo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Montería
1999	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1998: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Montería
2000	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1998: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Montería
2001	wMAN Montería	Orden de Trabajo #1998: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Montería
239	wMAN Montería	Orden de Trabajo #238: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Montería
241	wMAN Montería	Orden de Trabajo #422: MONTERIA ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Montería
	wMAN Montería	Orden de Trabajo #241: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Montería
2002	wMAN Montería	Orden de Trabajo #422: MONTERIA ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Montería
725	SUCRE	Orden de Trabajo #467: Ejecución total proyecto Plan de Instalación	SUCRE	#N/D
675	SUCRE	Orden de Trabajo #725: SUCRE	Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	#N/D
676	SINCE	Actividad #675: Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	SINCE	#N/D
448	CABECERA S3-SI-11	Actividad #676: SINCE	CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	CABECERA Sincé
745	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #448: CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	Logística y gestión de permisos	CABECERA Sincé
746	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #745: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Sincé
747	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #745: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Sincé
748	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #745: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Sincé
749	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #745: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Sincé
750	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #745: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Sincé
751	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #745: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Sincé
144	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #448: CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Sincé
415	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #144: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Sincé
767	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #415: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Sincé
768	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #767: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Sincé
770	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #767: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Sincé
772	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #767: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Sincé
774	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #767: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Sincé
775	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #767: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Sincé
777	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #767: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Sincé
779	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #415: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Sincé
782	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #779: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Sincé
783	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #782: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Sincé
784	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #782: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Sincé
145	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #144: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Sincé
752	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Sincé
753	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Sincé
755	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Sincé
756	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Sincé
757	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Sincé
758	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Sincé
760	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #145: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Sincé
414	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #144: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Sincé
792	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #414: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Sincé
793	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #792: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Sincé
794	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #792: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Sincé
795	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #414: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Sincé
	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #795: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Sincé
	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #795: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Sincé
798	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #448: CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	Documentación interventoría	CABECERA Sincé
799	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #798: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Sincé
800	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #799: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Sincé
801	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #798: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Sincé
802	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #801: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Sincé
803	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #801: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Sincé
804	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #801: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Sincé
445	Santa Isabel	Actividad #676: SINCE	SANTA ISABEL	Santa Isabel
805	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Logística y gestión de permisos	Santa Isabel
806	Santa Isabel	Orden de Trabajo #805: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Santa Isabel
807	Santa Isabel	Orden de Trabajo #805: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Santa Isabel
808	Santa Isabel	Orden de Trabajo #805: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Santa Isabel
809	Santa Isabel	Orden de Trabajo #805: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Santa Isabel
810	Santa Isabel	Orden de Trabajo #805: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Santa Isabel
811	Santa Isabel	Orden de Trabajo #805: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Santa Isabel
812	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Adquisiciones	Santa Isabel
813	Santa Isabel	Orden de Trabajo #812: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Santa Isabel
814	Santa Isabel	Orden de Trabajo #812: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Santa Isabel
815	Santa Isabel	Orden de Trabajo #812: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Santa Isabel
816	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Santa Isabel
818	Santa Isabel	Orden de Trabajo #816: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Santa Isabel
823	Santa Isabel	Orden de Trabajo #816: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Santa Isabel
824	Santa Isabel	Orden de Trabajo #816: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Santa Isabel
358	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Avance y estado instalación red de distribución	Santa Isabel
	Santa Isabel	Orden de Trabajo #358: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Santa Isabel
825	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Santa Isabel
826	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Santa Isabel
827	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Santa Isabel
866	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Santa Isabel
872	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Santa Isabel
874	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Santa Isabel
875	Santa Isabel	Orden de Trabajo #359: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Santa Isabel
360	Santa Isabel	Orden de Trabajo #358: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Santa Isabel
356	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Avance y estado instalación accesos HFC	Santa Isabel
357	Santa Isabel	Orden de Trabajo #356: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Santa Isabel
876	Santa Isabel	Orden de Trabajo #357: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Santa Isabel
877	Santa Isabel	Orden de Trabajo #357: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Santa Isabel
882	Santa Isabel	Orden de Trabajo #357: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Santa Isabel
885	Santa Isabel	Orden de Trabajo #357: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Santa Isabel
886	Santa Isabel	Orden de Trabajo #357: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Santa Isabel
353	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Avance y estado instalación nodo EOC	Santa Isabel
354	Santa Isabel	Orden de Trabajo #353: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Santa Isabel
355	Santa Isabel	Orden de Trabajo #353: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Santa Isabel
901	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Comisionamiento	Santa Isabel
902	Santa Isabel	Orden de Trabajo #901: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Santa Isabel
903	Santa Isabel	Orden de Trabajo #902: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Santa Isabel
904	Santa Isabel	Orden de Trabajo #902: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Santa Isabel
905	Santa Isabel	Orden de Trabajo #902: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Santa Isabel
906	Santa Isabel	Orden de Trabajo #902: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Santa Isabel
907	Santa Isabel	Orden de Trabajo #901: Comisionamiento	Instalación de hogares	Santa Isabel
908	Santa Isabel	Orden de Trabajo #907: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Santa Isabel
909	Santa Isabel	Orden de Trabajo #907: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Santa Isabel
910	Santa Isabel	Orden de Trabajo #909: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Santa Isabel
913	Santa Isabel	Orden de Trabajo #909: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Santa Isabel
919	Santa Isabel	Orden de Trabajo #909: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Santa Isabel
920	Santa Isabel	Orden de Trabajo #907: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Santa Isabel
921	Santa Isabel	Orden de Trabajo #920: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Santa Isabel
923	Santa Isabel	Orden de Trabajo #921: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Santa Isabel
924	Santa Isabel	Orden de Trabajo #920: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Santa Isabel
925	Santa Isabel	Orden de Trabajo #924: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Santa Isabel
928	Santa Isabel	Orden de Trabajo #924: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Santa Isabel
930	Santa Isabel	Orden de Trabajo #924: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Santa Isabel
447	wMAN Sincé	Actividad #676: SINCE	SANTA ISABEL ADICIONALES	wMAN Sincé
1167	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #447: SANTA ISABEL ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Sincé
1168	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1167: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Sincé
1169	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1167: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Sincé
1170	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1167: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Sincé
1171	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1167: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Sincé
1172	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1167: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Sincé
1173	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1167: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Sincé
263	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #447: SANTA ISABEL ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Sincé
265	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #263: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Sincé
1177	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #265: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Sincé
1174	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1177: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Sincé
1175	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1177: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Sincé
1176	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1177: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Sincé
1178	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #265: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Sincé
1179	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1178: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte equipos activos	wMAN Sincé
1180	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1178: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Sincé
1181	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1178: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Sincé
264	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #263: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Sincé
1182	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #264: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Sincé
1183	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #264: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Sincé
1184	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #264: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Sincé
1185	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #264: Infraestructura nodo	Calibración y configuración	wMAN Sincé
266	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #447: SANTA ISABEL ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Sincé
267	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #266: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Sincé
1191	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #267: Infraestructura red de acceso	Acometida a hogares	wMAN Sincé
1192	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #267: Infraestructura red de acceso	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	wMAN Sincé
1193	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #267: Infraestructura red de acceso	Documentación de aceptación y acta de entrega	wMAN Sincé
1194	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1193: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	wMAN Sincé
1195	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1193: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	wMAN Sincé
1196	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1193: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	wMAN Sincé
1197	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #267: Infraestructura red de acceso	Documentación interventoría	wMAN Sincé
1198	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1197: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	wMAN Sincé
1199	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1198: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación de equipos activos	wMAN Sincé
1200	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1197: Documentación interventoría	Entrega de documentación	wMAN Sincé
1201	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1200: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	wMAN Sincé
1202	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1200: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	wMAN Sincé
1203	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1200: Entrega de documentación	Acta de entrega final	wMAN Sincé
1855	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #447: SANTA ISABEL ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Sincé
1186	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1855: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	wMAN Sincé
1187	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1186: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	wMAN Sincé
1188	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1186: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	wMAN Sincé
1189	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1186: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	wMAN Sincé
1190	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #1186: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	wMAN Sincé
687	SINCELEJO	Actividad #675: Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	SINCELEJO	#N/D
441	CABECERA S2-09-01	Actividad #687: SINCELEJO	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana
1010	CABECERA S2-09-01	Actividad #441: CABECERA S2-09-01	Logística y gestión de permisos	CABECERA Altos de la Sabana
1011	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1010: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Altos de la Sabana
1012	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1010: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Altos de la Sabana
1013	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1010: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Altos de la Sabana
1014	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1010: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Altos de la Sabana
1015	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1010: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Altos de la Sabana
1016	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1010: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Altos de la Sabana
140	CABECERA S2-09-01	Actividad #441: CABECERA S2-09-01	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Altos de la Sabana
193	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #140: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Altos de la Sabana
1017	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #193: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Altos de la Sabana
1018	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Altos de la Sabana
1023	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Equipos Pasivos	CABECERA Altos de la Sabana
1019	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Altos de la Sabana
1020	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Altos de la Sabana
1021	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Altos de la Sabana
1022	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Altos de la Sabana
1024	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1017: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Altos de la Sabana
1025	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #193: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Altos de la Sabana
1026	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1025: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Altos de la Sabana
1027	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1026: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Altos de la Sabana
1028	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1026: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Altos de la Sabana
1029	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1025: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Altos de la Sabana
1030	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1029: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Altos de la Sabana
1031	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1029: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Altos de la Sabana
141	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #140: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Altos de la Sabana
1057	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Altos de la Sabana
1058	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Altos de la Sabana
1059	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Altos de la Sabana
1060	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Altos de la Sabana
1061	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Altos de la Sabana
1062	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Altos de la Sabana
1063	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #141: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Altos de la Sabana
192	CABECERA S2-09-01	Actividad #441: CABECERA S2-09-01	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Altos de la Sabana
1051	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #192: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Altos de la Sabana
1052	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1051: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Altos de la Sabana
1053	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1051: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Altos de la Sabana
1054	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #192: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Altos de la Sabana
1056	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1054: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Altos de la Sabana
1055	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1054: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Altos de la Sabana
1064	CABECERA S2-09-01	Actividad #441: CABECERA S2-09-01	Documentación interventoría	CABECERA Altos de la Sabana
1065	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1064: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Altos de la Sabana
1066	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1065: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Altos de la Sabana
1067	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1064: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Altos de la Sabana
1068	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1067: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Altos de la Sabana
1069	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1067: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Altos de la Sabana
1070	CABECERA S2-09-01	Orden de Trabajo #1067: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Altos de la Sabana
443	CABECERA S2-09-02	Actividad #687: SINCELEJO	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen
1071	CABECERA S2-09-02	Actividad #443: CABECERA S2-09-02	Logística y gestión de permisos	CABECERA Villa Karen
1072	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1071: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Villa Karen
1074	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1071: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Villa Karen
1075	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1071: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Villa Karen
1076	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1071: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Villa Karen
1077	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1071: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Villa Karen
1078	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1071: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Villa Karen
410	CABECERA S2-09-02	Actividad #443: CABECERA S2-09-02	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Villa Karen
413	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #410: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Villa Karen
1079	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #413: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Villa Karen
1080	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1079: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Villa Karen
1081	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1079: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Villa Karen
1082	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1079: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Villa Karen
1083	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1079: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Villa Karen
1084	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1079: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Villa Karen
1085	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1079: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Villa Karen
1086	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #413: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Villa Karen
1087	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1086: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Villa Karen
1088	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1087: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Villa Karen
1090	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1087: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Villa Karen
1091	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1086: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Villa Karen
1093	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1091: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Villa Karen
1096	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1091: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Villa Karen
411	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #410: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Villa Karen
1097	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Villa Karen
1098	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Villa Karen
1100	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Villa Karen
1101	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Villa Karen
1102	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Villa Karen
1104	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Villa Karen
1106	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #411: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Villa Karen
412	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #410: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Villa Karen
1107	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #412: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Villa Karen
1108	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1107: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Villa Karen
1109	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1107: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Villa Karen
1110	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #412: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Villa Karen
1111	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1110: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Villa Karen
1114	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1110: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Villa Karen
1116	CABECERA S2-09-02	Actividad #443: CABECERA S2-09-02	Documentación interventoría	CABECERA Villa Karen
1118	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1116: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Villa Karen
1120	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1118: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Villa Karen
1121	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1116: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Villa Karen
1123	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1121: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Villa Karen
1125	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1121: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Villa Karen
1126	CABECERA S2-09-02	Orden de Trabajo #1121: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Villa Karen
1	Altos de la Sabana	Actividad #687: SINCELEJO	ALTOS DE LA SABANA	Altos de la Sabana
933	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Logística y gestión de permisos	Altos de la Sabana
935	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #933: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Altos de la Sabana
938	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #933: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Altos de la Sabana
939	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #933: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Altos de la Sabana
941	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #933: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Altos de la Sabana
942	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #933: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Altos de la Sabana
943	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #933: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Altos de la Sabana
946	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Adquisiciones	Altos de la Sabana
948	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #946: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Altos de la Sabana
949	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #946: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Altos de la Sabana
950	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #946: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Altos de la Sabana
951	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Altos de la Sabana
952	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #951: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Altos de la Sabana
954	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #951: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Altos de la Sabana
955	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #951: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Altos de la Sabana
2	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Avance y estado instalación red de distribución	Altos de la Sabana
4	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #2: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Altos de la Sabana
956	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Altos de la Sabana
957	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Altos de la Sabana
961	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Altos de la Sabana
965	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Altos de la Sabana
967	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Altos de la Sabana
968	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Altos de la Sabana
969	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #4: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Altos de la Sabana
210	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #2: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Altos de la Sabana
209	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Avance y estado instalación accesos HFC	Altos de la Sabana
5	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #209: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Altos de la Sabana
973	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #5: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Altos de la Sabana
975	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #5: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Altos de la Sabana
976	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #5: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Altos de la Sabana
977	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #5: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Altos de la Sabana
980	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #5: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Altos de la Sabana
278	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Avance y estado instalación nodo EOC	Altos de la Sabana
279	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #278: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Altos de la Sabana
280	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #278: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Altos de la Sabana
989	Altos de la Sabana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Comisionamiento	Altos de la Sabana
990	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #989: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Altos de la Sabana
991	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #990: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Altos de la Sabana
992	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #990: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Altos de la Sabana
994	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #990: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Altos de la Sabana
995	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #990: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Altos de la Sabana
996	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #989: Comisionamiento	Instalación de hogares	Altos de la Sabana
997	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #996: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Altos de la Sabana
998	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #996: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Altos de la Sabana
999	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #998: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Altos de la Sabana
1000	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #998: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Altos de la Sabana
1001	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #998: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Altos de la Sabana
1003	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #996: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Altos de la Sabana
1004	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #1003: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Altos de la Sabana
1005	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #1004: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Altos de la Sabana
1006	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #1003: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Altos de la Sabana
1007	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #1006: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Altos de la Sabana
1008	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #1006: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Altos de la Sabana
1009	Altos de la Sabana	Orden de Trabajo #1006: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Altos de la Sabana
729	Fase 2: Sucre	Orden de Trabajo #725: SUCRE	Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	#N/D
689	SINCELEJO 1	Orden de Trabajo #729: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	SINCELEJO 1	#N/D
431	Tierra Grata	Actividad #689: SINCELEJO 1	TIERRA GRATA	Tierra Grata
1347	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Logística y gestión de permisos	Tierra Grata
1348	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1347: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Tierra Grata
1349	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1347: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Tierra Grata
1350	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1347: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Tierra Grata
1351	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1347: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Tierra Grata
1352	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1347: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Tierra Grata
1353	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1347: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Tierra Grata
1354	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Adquisiciones	Tierra Grata
1355	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1354: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Tierra Grata
1356	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1354: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Tierra Grata
1357	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1354: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Tierra Grata
1358	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Tierra Grata
1359	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1358: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Tierra Grata
1360	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1358: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Tierra Grata
1361	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1358: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Tierra Grata
366	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Avance y estado instalación red de distribución	Tierra Grata
367	Tierra Grata	Orden de Trabajo #366: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tierra Grata
1362	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Tierra Grata
1363	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Tierra Grata
1364	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Tierra Grata
1365	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Tierra Grata
1366	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Tierra Grata
1367	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Tierra Grata
1368	Tierra Grata	Orden de Trabajo #367: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Tierra Grata
368	Tierra Grata	Orden de Trabajo #366: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Tierra Grata
364	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Avance y estado instalación accesos HFC	Tierra Grata
365	Tierra Grata	Orden de Trabajo #364: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tierra Grata
1369	Tierra Grata	Orden de Trabajo #365: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Tierra Grata
1370	Tierra Grata	Orden de Trabajo #365: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Tierra Grata
1371	Tierra Grata	Orden de Trabajo #365: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Tierra Grata
1372	Tierra Grata	Orden de Trabajo #365: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Tierra Grata
1373	Tierra Grata	Orden de Trabajo #365: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Tierra Grata
361	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Avance y estado instalación nodo EOC	Tierra Grata
362	Tierra Grata	Orden de Trabajo #361: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Tierra Grata
363	Tierra Grata	Orden de Trabajo #361: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Tierra Grata
1375	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Comisionamiento	Tierra Grata
1376	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1375: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Tierra Grata
1377	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1376: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Tierra Grata
1378	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1376: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Tierra Grata
1379	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1376: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Tierra Grata
1380	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1376: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Tierra Grata
1381	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1375: Comisionamiento	Instalación de hogares	Tierra Grata
1382	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1381: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Tierra Grata
1383	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1381: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Tierra Grata
1384	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1383: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Tierra Grata
1385	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1383: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Tierra Grata
1386	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1383: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Tierra Grata
1387	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1381: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Tierra Grata
1388	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1387: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Tierra Grata
1389	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1388: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Tierra Grata
1390	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1387: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Tierra Grata
1391	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1390: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Tierra Grata
1392	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1390: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Tierra Grata
1393	Tierra Grata	Orden de Trabajo #1390: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Tierra Grata
432	Villa Orieta	Actividad #689: SINCELEJO 1	VILLA ORIETA	Villa Orieta
1394	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Logística y gestión de permisos	Villa Orieta
1395	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1394: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Villa Orieta
1396	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1394: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Villa Orieta
1397	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1394: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Villa Orieta
1398	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1394: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Villa Orieta
1399	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1394: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Villa Orieta
1400	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1394: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Villa Orieta
1401	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Adquisiciones	Villa Orieta
1402	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1401: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Villa Orieta
1403	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1401: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Villa Orieta
1404	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1401: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Villa Orieta
1405	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Villa Orieta
1406	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1405: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Villa Orieta
1407	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1405: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Villa Orieta
1408	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1405: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Villa Orieta
390	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Avance y estado instalación red de distribución	Villa Orieta
391	Villa Orieta	Orden de Trabajo #390: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Villa Orieta
1409	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Villa Orieta
1410	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Villa Orieta
1411	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Villa Orieta
1412	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Villa Orieta
1413	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Villa Orieta
1414	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Villa Orieta
1415	Villa Orieta	Orden de Trabajo #391: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Villa Orieta
392	Villa Orieta	Orden de Trabajo #390: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Villa Orieta
388	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Avance y estado instalación accesos HFC	Villa Orieta
389	Villa Orieta	Orden de Trabajo #388: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Villa Orieta
1416	Villa Orieta	Orden de Trabajo #389: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Villa Orieta
1417	Villa Orieta	Orden de Trabajo #389: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Villa Orieta
1418	Villa Orieta	Orden de Trabajo #389: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Villa Orieta
1419	Villa Orieta	Orden de Trabajo #389: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Villa Orieta
1420	Villa Orieta	Orden de Trabajo #389: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Villa Orieta
385	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Avance y estado instalación nodo EOC	Villa Orieta
386	Villa Orieta	Orden de Trabajo #385: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Villa Orieta
387	Villa Orieta	Orden de Trabajo #385: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Villa Orieta
1421	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Comisionamiento	Villa Orieta
1422	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1421: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Villa Orieta
1423	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1422: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Villa Orieta
1424	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1422: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Villa Orieta
1425	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1422: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Villa Orieta
1426	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1422: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Villa Orieta
1427	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1421: Comisionamiento	Instalación de hogares	Villa Orieta
1428	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1427: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Villa Orieta
1429	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1427: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Villa Orieta
1430	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1429: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Villa Orieta
1431	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1429: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Villa Orieta
1432	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1429: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Villa Orieta
1433	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1427: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Villa Orieta
1434	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1433: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Villa Orieta
1435	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1434: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Villa Orieta
1436	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1433: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Villa Orieta
1437	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1436: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Villa Orieta
1438	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1436: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Villa Orieta
1439	Villa Orieta	Orden de Trabajo #1436: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Villa Orieta
690	SINCELEJO 2	Orden de Trabajo #729: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	SINCELEJO 2	#N/D
442	Villa Karen	Orden de Trabajo #690: SINCELEJO 2	VILLA KAREN	Villa Karen
1440	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Logística y gestión de permisos	Villa Karen
1441	Villa Karen	Orden de Trabajo #1440: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Villa Karen
1442	Villa Karen	Orden de Trabajo #1440: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Villa Karen
1443	Villa Karen	Orden de Trabajo #1440: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Villa Karen
1444	Villa Karen	Orden de Trabajo #1440: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Villa Karen
1445	Villa Karen	Orden de Trabajo #1440: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Villa Karen
1446	Villa Karen	Orden de Trabajo #1440: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Villa Karen
1447	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Adquisiciones	Villa Karen
1448	Villa Karen	Orden de Trabajo #1447: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Villa Karen
1449	Villa Karen	Orden de Trabajo #1447: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Villa Karen
1450	Villa Karen	Orden de Trabajo #1447: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Villa Karen
1451	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Villa Karen
1452	Villa Karen	Orden de Trabajo #1451: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Villa Karen
1453	Villa Karen	Orden de Trabajo #1451: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Villa Karen
1454	Villa Karen	Orden de Trabajo #1451: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Villa Karen
374	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Avance y estado instalación red de distribución	Villa Karen
375	Villa Karen	Orden de Trabajo #374: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Villa Karen
1455	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Villa Karen
1456	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Villa Karen
1457	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Villa Karen
1458	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Villa Karen
1459	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Villa Karen
1460	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Villa Karen
1461	Villa Karen	Orden de Trabajo #375: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Villa Karen
376	Villa Karen	Orden de Trabajo #374: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Villa Karen
372	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Avance y estado instalación accesos HFC	Villa Karen
373	Villa Karen	Orden de Trabajo #372: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Villa Karen
1462	Villa Karen	Orden de Trabajo #373: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Villa Karen
1463	Villa Karen	Orden de Trabajo #373: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Villa Karen
1464	Villa Karen	Orden de Trabajo #373: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Villa Karen
1465	Villa Karen	Orden de Trabajo #373: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Villa Karen
1466	Villa Karen	Orden de Trabajo #373: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Villa Karen
369	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Avance y estado instalación nodo EOC	Villa Karen
370	Villa Karen	Orden de Trabajo #369: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Villa Karen
371	Villa Karen	Orden de Trabajo #369: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Villa Karen
1467	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Comisionamiento	Villa Karen
1468	Villa Karen	Orden de Trabajo #1467: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Villa Karen
1469	Villa Karen	Orden de Trabajo #1468: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Villa Karen
1470	Villa Karen	Orden de Trabajo #1468: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Villa Karen
1471	Villa Karen	Orden de Trabajo #1468: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Villa Karen
1472	Villa Karen	Orden de Trabajo #1468: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Villa Karen
1473	Villa Karen	Orden de Trabajo #1467: Comisionamiento	Instalación de hogares	Villa Karen
1474	Villa Karen	Orden de Trabajo #1473: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Villa Karen
1475	Villa Karen	Orden de Trabajo #1473: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Villa Karen
1476	Villa Karen	Orden de Trabajo #1475: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Villa Karen
1477	Villa Karen	Orden de Trabajo #1475: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Villa Karen
1478	Villa Karen	Orden de Trabajo #1475: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Villa Karen
1479	Villa Karen	Orden de Trabajo #1473: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Villa Karen
1480	Villa Karen	Orden de Trabajo #1479: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Villa Karen
1481	Villa Karen	Orden de Trabajo #1480: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Villa Karen
1482	Villa Karen	Orden de Trabajo #1479: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Villa Karen
1483	Villa Karen	Orden de Trabajo #1482: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Villa Karen
1484	Villa Karen	Orden de Trabajo #1482: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Villa Karen
1485	Villa Karen	Orden de Trabajo #1482: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Villa Karen
691	GALERAS	Orden de Trabajo #729: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	GALERAS	#N/D
444	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #691: GALERAS	CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Ciudadela Jerusalem
1486	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Logística y gestión de permisos	Ciudadela Jerusalem
1487	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1486: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Ciudadela Jerusalem
1488	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1486: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Ciudadela Jerusalem
1489	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1486: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Ciudadela Jerusalem
1490	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1486: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Ciudadela Jerusalem
1491	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1486: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Ciudadela Jerusalem
1492	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1486: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Ciudadela Jerusalem
1493	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Adquisiciones	Ciudadela Jerusalem
1494	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1493: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Ciudadela Jerusalem
1495	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1493: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Ciudadela Jerusalem
1496	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1493: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Ciudadela Jerusalem
1497	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Ciudadela Jerusalem
1498	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1497: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Ciudadela Jerusalem
1499	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1497: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Ciudadela Jerusalem
1500	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1497: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Ciudadela Jerusalem
286	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Avance y estado instalación red de distribución	Ciudadela Jerusalem
287	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #286: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Ciudadela Jerusalem
1501	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Ciudadela Jerusalem
1502	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Ciudadela Jerusalem
1503	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Ciudadela Jerusalem
1504	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Ciudadela Jerusalem
1505	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Ciudadela Jerusalem
1506	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Ciudadela Jerusalem
1507	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #287: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Ciudadela Jerusalem
288	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #286: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Ciudadela Jerusalem
284	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	Ciudadela Jerusalem
285	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #284: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Ciudadela Jerusalem
1508	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #285: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Ciudadela Jerusalem
1509	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #285: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Ciudadela Jerusalem
1510	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #285: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Ciudadela Jerusalem
1511	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #285: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Ciudadela Jerusalem
1512	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #285: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Ciudadela Jerusalem
281	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	Ciudadela Jerusalem
282	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #281: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Ciudadela Jerusalem
283	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #281: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Ciudadela Jerusalem
1513	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Comisionamiento	Ciudadela Jerusalem
1514	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1513: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	Ciudadela Jerusalem
1515	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1514: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	Ciudadela Jerusalem
1516	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1514: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	Ciudadela Jerusalem
1517	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1514: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	Ciudadela Jerusalem
1518	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1514: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	Ciudadela Jerusalem
1519	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1513: Comisionamiento	Instalación de hogares	Ciudadela Jerusalem
1520	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1519: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	Ciudadela Jerusalem
1521	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1519: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	Ciudadela Jerusalem
1522	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1521: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	Ciudadela Jerusalem
1523	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1521: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	Ciudadela Jerusalem
1524	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1521: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	Ciudadela Jerusalem
1525	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1519: Instalación de hogares	Documentación interventoría	Ciudadela Jerusalem
1526	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1525: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	Ciudadela Jerusalem
1527	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1526: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Ciudadela Jerusalem
1528	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1525: Documentación interventoría	Entrega de documentación	Ciudadela Jerusalem
1529	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1528: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	Ciudadela Jerusalem
1530	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1528: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	Ciudadela Jerusalem
1531	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #1528: Entrega de documentación	Acta de entrega final	Ciudadela Jerusalem
446	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #691: GALERAS	CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	wMAN Galeras
1535	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Galeras
1536	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1535: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Galeras
1537	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1535: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Galeras
1538	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1535: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Galeras
1539	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1535: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Galeras
1540	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1535: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Galeras
1541	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1535: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Galeras
223	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Galeras
225	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #223: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Galeras
1542	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #225: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Galeras
1543	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1542: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Galeras
1544	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1542: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Galeras
1545	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1542: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Galeras
1546	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #225: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Galeras
1547	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1546: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Galeras
1548	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1546: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Galeras
1549	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1546: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Galeras
224	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #223: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Galeras
1550	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #224: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Galeras
1551	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #224: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Galeras
1552	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #224: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Galeras
1553	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #224: Infraestructura nodo	Calibración y configuración	wMAN Galeras
1554	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Verificación de la viabilidad social y comercial	wMAN Galeras
1555	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1554: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	wMAN Galeras
1556	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1554: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	wMAN Galeras
1557	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1554: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	wMAN Galeras
1558	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1554: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	wMAN Galeras
226	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Galeras
227	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #226: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Galeras
1559	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #227: Infraestructura red de acceso	Acometida a hogares	wMAN Galeras
1560	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #227: Infraestructura red de acceso	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	wMAN Galeras
1561	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #227: Infraestructura red de acceso	Documentación de aceptación y acta de entrega	wMAN Galeras
1562	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1561: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	wMAN Galeras
1563	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1561: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	wMAN Galeras
1564	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1561: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	wMAN Galeras
1565	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Documentación interventoría	wMAN Galeras
1566	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1565: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	wMAN Galeras
1567	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1566: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	wMAN Galeras
1568	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1565: Documentación interventoría	Entrega de documentación	wMAN Galeras
1569	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1568: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	wMAN Galeras
1570	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1568: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	wMAN Galeras
1571	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #1568: Entrega de documentación	Acta de entrega final	wMAN Galeras
2093	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Galeras
692	SAMPUES	Orden de Trabajo #729: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	SAMPUES LA VICTORIA	#N/D
451	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #692: SAMPUES LA VICTORIA	CABECERA S4-LV-12 La Victoria	CABECERA Sampués
1572	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #451: CABECERA S4-LV-12 La Victoria	Logística y gestión de permisos	CABECERA Sampués
1573	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1572: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	CABECERA Sampués
1574	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1572: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso POT	CABECERA Sampués
1575	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1572: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	CABECERA Sampués
1576	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1572: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	CABECERA Sampués
1577	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1572: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos de servidumbre	CABECERA Sampués
1578	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1572: Logística y gestión de permisos	Solicitud de otros permisos	CABECERA Sampués
416	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #451: CABECERA S4-LV-12 La Victoria	Avance y estado instalación nodo cabecera	CABECERA Sampués
419	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #416: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Sampués
1579	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #419: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Sampués
1580	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1579: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Sampués
1581	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1579: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Sampués
1582	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1579: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Sampués
1583	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1579: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Sampués
1584	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1579: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Sampués
1585	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1579: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Sampués
1586	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #419: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Sampués
1587	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1586: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Sampués
1588	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1587: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Sampués
1589	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1587: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Sampués
1590	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1586: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Sampués
1591	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1590: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Sampués
1592	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1590: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Sampués
417	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #416: Avance y estado instalación nodo cabecera	Infraestructura nodos	CABECERA Sampués
1593	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Sampués
1594	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Sampués
1595	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Sampués
1596	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Sampués
1597	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Sampués
1598	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Sampués
1599	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #417: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Sampués
418	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #416: Avance y estado instalación nodo cabecera	Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Sampués
1600	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #418: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Sampués
1601	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1600: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Sampués
1602	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1600: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Sampués
1603	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #418: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Sampués
1604	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1603: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Sampués
1605	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1603: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Sampués
1606	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #451: CABECERA S4-LV-12 La Victoria	Documentación interventoría	CABECERA Sampués
1607	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1606: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	CABECERA Sampués
1608	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1607: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Sampués
1609	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1606: Documentación interventoría	Entrega de documentación	CABECERA Sampués
1610	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1609: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	CABECERA Sampués
1611	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1609: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	CABECERA Sampués
1612	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #1609: Entrega de documentación	Acta de entrega final	CABECERA Sampués
449	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #692: SAMPUES LA VICTORIA	LA VICTORIA HFC	La Victoria Sampués
1613	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Logística y gestión de permisos	La Victoria Sampués
1614	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1613: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	La Victoria Sampués
1615	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1613: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	La Victoria Sampués
1616	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1613: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	La Victoria Sampués
1617	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1613: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	La Victoria Sampués
1618	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1613: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	La Victoria Sampués
1619	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1613: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	La Victoria Sampués
1620	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Adquisiciones	La Victoria Sampués
1621	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1620: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	La Victoria Sampués
1622	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1620: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	La Victoria Sampués
1623	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1620: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	La Victoria Sampués
1624	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	La Victoria Sampués
1625	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1624: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	La Victoria Sampués
1626	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1624: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	La Victoria Sampués
1627	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1624: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	La Victoria Sampués
326	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Avance y estado instalación red de distribución	La Victoria Sampués
327	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #326: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	La Victoria Sampués
1628	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	La Victoria Sampués
1629	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	La Victoria Sampués
1630	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	La Victoria Sampués
1631	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	La Victoria Sampués
1632	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	La Victoria Sampués
1633	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	La Victoria Sampués
1634	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #327: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	La Victoria Sampués
328	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #326: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	La Victoria Sampués
324	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Avance y estado instalación accesos HFC	La Victoria Sampués
325	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #324: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	La Victoria Sampués
1635	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #325: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	La Victoria Sampués
1636	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #325: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	La Victoria Sampués
1637	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #325: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	La Victoria Sampués
1638	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #325: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	La Victoria Sampués
1639	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #325: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	La Victoria Sampués
321	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Avance y estado instalación nodo EOC	La Victoria Sampués
322	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #321: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	La Victoria Sampués
323	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #321: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	La Victoria Sampués
1640	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Comisionamiento	La Victoria Sampués
1641	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1640: Comisionamiento	Verificación de la viabilidad social y comercial	La Victoria Sampués
1642	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1641: Verificación de la viabilidad social y comercial	Ajuste de verificación detallada hogares VIP	La Victoria Sampués
1643	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1641: Verificación de la viabilidad social y comercial	Socialización del proyecto a beneficiarios	La Victoria Sampués
1644	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1641: Verificación de la viabilidad social y comercial	Validación y certificación de idoneidad social y comercial	La Victoria Sampués
1645	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1641: Verificación de la viabilidad social y comercial	Aceptación de las condiciones del servicio y firma de documentos pre-contractuales y contrato	La Victoria Sampués
1646	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1640: Comisionamiento	Instalación de hogares	La Victoria Sampués
1647	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1646: Instalación de hogares	Instalación, configuración, entrega CPE y portátil	La Victoria Sampués
1648	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1646: Instalación de hogares	Documentación de aceptación y acta de entrega	La Victoria Sampués
1649	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1648: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción del servicio	La Victoria Sampués
1650	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1648: Documentación de aceptación y acta de entrega	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores	La Victoria Sampués
1651	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1648: Documentación de aceptación y acta de entrega	Formato de inventario de equipos instalados	La Victoria Sampués
1652	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1646: Instalación de hogares	Documentación interventoría	La Victoria Sampués
1653	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1652: Documentación interventoría	Revisión pruebas interventoría	La Victoria Sampués
1654	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1653: Revisión pruebas interventoría	Protocolos de prueba de aceptación equipos activos	La Victoria Sampués
1655	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1652: Documentación interventoría	Entrega de documentación	La Victoria Sampués
1656	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1655: Entrega de documentación	Formato de protocolos de prueba de aceptación equipos activos	La Victoria Sampués
1658	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1655: Entrega de documentación	Formato de inventario de equipos instalados	La Victoria Sampués
1657	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #1655: Entrega de documentación	Acta de entrega final	La Victoria Sampués
450	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #692: SAMPUES LA VICTORIA	LA VICTORIA ADICIONALES	wMAN Sampués
1659	wMAN Sampués	Actividad #450: LA VICTORIA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Sampués
1660	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1659: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Sampués
1661	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1659: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Sampués
1662	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1659: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Sampués
1663	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1659: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Sampués
1664	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1659: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Sampués
1665	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1659: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Sampués
253	wMAN Sampués	Actividad #450: LA VICTORIA ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Sampués
255	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #253: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Sampués
1666	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #255: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Sampués
1667	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1666: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Sampués
1668	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1666: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Sampués
1669	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1666: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Sampués
1670	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #255: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Sampués
1671	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1670: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Sampués
1672	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1670: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Sampués
1673	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #1670: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Sampués
254	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #253: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Sampués
1674	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #254: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Sampués
1675	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #254: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Sampués
1676	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #254: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Sampués
1677	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #254: Infraestructura nodo	Calibración y configuración	wMAN Sampués
1678	wMAN Sampués	Actividad #450: LA VICTORIA ADICIONALES	Verificación de la viabilidad social y comercial	wMAN Sampués
256	wMAN Sampués	Actividad #450: LA VICTORIA ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Sampués
257	wMAN Sampués	Orden de Trabajo #256: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Sampués
2094	wMAN Sampués	Actividad #450: LA VICTORIA ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Sampués
688	COROZAL	Orden de Trabajo #729: Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	COROZAL	#N/D
430	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #688: COROZAL	DIOS Y PUEBLO	Dios y Pueblo
1679	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Logística y gestión de permisos	Dios y Pueblo
1680	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1679: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Dios y Pueblo
1681	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1679: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	Dios y Pueblo
1682	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1679: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	Dios y Pueblo
1683	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1679: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	Dios y Pueblo
1684	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1679: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	Dios y Pueblo
1685	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1679: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Dios y Pueblo
1686	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Adquisiciones	Dios y Pueblo
1687	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1686: Adquisiciones	Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Dios y Pueblo
1688	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1686: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Dios y Pueblo
1689	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1686: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Dios y Pueblo
1690	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Dios y Pueblo
1691	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1690: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	Dios y Pueblo
1692	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1690: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	Dios y Pueblo
1693	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #1690: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Dios y Pueblo
294	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Avance y estado instalación red de distribución	Dios y Pueblo
295	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #294: Avance y estado instalación red de distribución	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Dios y Pueblo
1694	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Vestida de postes	Dios y Pueblo
1695	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Tendido cable fibra óptica	Dios y Pueblo
1696	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Aseguramiento de reservas	Dios y Pueblo
1697	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Marquillado de la red	Dios y Pueblo
1698	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Instalación de cajas de distribución y fusiones	Dios y Pueblo
1699	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Prueba y certificación	Dios y Pueblo
1700	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #295: Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	Entrega final, lista de chequeo y documentación	Dios y Pueblo
296	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #294: Avance y estado instalación red de distribución	Estado construcción red de distribución	Dios y Pueblo
292	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Avance y estado instalación accesos HFC	Dios y Pueblo
293	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #292: Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Dios y Pueblo
1701	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #293: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Vestida de postes	Dios y Pueblo
1702	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #293: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Tendido cable coaxial troncal	Dios y Pueblo
1703	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #293: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Conectorización multitap	Dios y Pueblo
1704	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #293: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Marquillado de red	Dios y Pueblo
1705	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #293: Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	Entrega lista de chequeo y documentación	Dios y Pueblo
289	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Avance y estado instalación nodo EOC	Dios y Pueblo
290	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #289: Avance y estado instalación nodo EOC	Infraestructura nodo	Dios y Pueblo
291	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #289: Avance y estado instalación nodo EOC	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Dios y Pueblo
1706	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Comisionamiento	Dios y Pueblo
439	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #688: COROZAL	DIOS Y PUEBLO ADICIONALES	wMAN Corozal
1707	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #439: DIOS Y PUEBLO ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Corozal
1708	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1707: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Corozal
1709	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1707: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Corozal
1710	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1707: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Corozal
1711	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1707: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Corozal
1712	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1707: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Corozal
1713	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1707: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Corozal
216	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #439: DIOS Y PUEBLO ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Corozal
220	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #216: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Corozal
1714	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #220: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Corozal
1715	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1714: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Corozal
1716	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1714: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Corozal
1717	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1714: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Corozal
1718	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #220: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Corozal
1719	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1718: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Corozal
1720	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1718: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Corozal
1721	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #1718: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Corozal
219	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #216: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Corozal
1722	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #219: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Corozal
1723	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #219: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Corozal
1724	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #219: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Corozal
1725	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #219: Infraestructura nodo	Calibración y configuración	wMAN Corozal
211	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #439: DIOS Y PUEBLO ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Corozal
212	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #211: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Corozal
2092	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #439: DIOS Y PUEBLO ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Corozal
693	Fase 3: Sucre	Orden de Trabajo #725: SUCRE	Ejecución Total Fase 3	#N/D
440	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #693: Ejecución Total Fase 3	SINCELEJO ADICIONALES	wMAN Sincelejo
1726	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #440: SINCELEJO ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	wMAN Sincelejo
1727	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1726: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos uso postería Ufinet	wMAN Sincelejo
1728	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1726: Logística y gestión de permisos	Solicitud permiso servidumbre	wMAN Sincelejo
1729	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1726: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos ambientales	wMAN Sincelejo
1730	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1726: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos POT	wMAN Sincelejo
1731	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1726: Logística y gestión de permisos	Solicitud permisos CREG	wMAN Sincelejo
1732	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1726: Logística y gestión de permisos	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	wMAN Sincelejo
258	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #440: SINCELEJO ADICIONALES	Avance y estado instalación nodo inalámbrico	wMAN Sincelejo
260	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #258: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Instalación y puesta en funcionamiento equipos	wMAN Sincelejo
1733	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #260: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	wMAN Sincelejo
1734	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1733: Adquisiciones	Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	wMAN Sincelejo
1735	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1733: Adquisiciones	Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	wMAN Sincelejo
1736	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1733: Adquisiciones	Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	wMAN Sincelejo
1737	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #260: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	wMAN Sincelejo
1738	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1737: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos activos	wMAN Sincelejo
1739	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1737: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Transporte de equipos pasivos	wMAN Sincelejo
1740	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #1737: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	wMAN Sincelejo
259	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #258: Avance y estado instalación nodo inalámbrico	Infraestructura nodo	wMAN Sincelejo
1741	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #259: Infraestructura nodo	Inicio instalación	wMAN Sincelejo
1742	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #259: Infraestructura nodo	Pruebas y configuración	wMAN Sincelejo
1743	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #259: Infraestructura nodo	Puesta en funcionamiento	wMAN Sincelejo
1744	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #259: Infraestructura nodo	Calibración y configuración	wMAN Sincelejo
261	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #440: SINCELEJO ADICIONALES	Avance y estado instalación accesos inalámbricos	wMAN Sincelejo
262	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #261: Avance y estado instalación accesos inalámbricos	Infraestructura red de acceso	wMAN Sincelejo
2095	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #440: SINCELEJO ADICIONALES	Comisionamiento	wMAN Sincelejo
401	CABECERA C2-AA-03		Instalación y puesta en funcionamiento equipos	CABECERA Cereté
497	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #401: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Adquisiciones	CABECERA Cereté
593	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #497: Adquisiciones	Equipos activos	CABECERA Cereté
594	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #497: Adquisiciones	Equipos pasivos	CABECERA Cereté
595	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #497: Adquisiciones	Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	CABECERA Cereté
596	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #497: Adquisiciones	Suministro eléctrico (tierras, UPS, planta)	CABECERA Cereté
597	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #497: Adquisiciones	Suministro aire acondicionado	CABECERA Cereté
598	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #497: Adquisiciones	Ferretería	CABECERA Cereté
501	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #401: Instalación y puesta en funcionamiento equipos	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	CABECERA Cereté
599	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #501: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos para adecuación	CABECERA Cereté
600	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #599: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos activos	CABECERA Cereté
601	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #599: Entrega equipos para adecuación	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Cereté
602	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #501: Alistamiento y transporte de materiales y equipos	Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	CABECERA Cereté
603	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #602: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos activos	CABECERA Cereté
604	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #602: Entrega equipos de core, red troncal, gestión de redes	Transporte de equipos pasivos	CABECERA Cereté
400	CABECERA C2-AA-03		Instalación red troncal o interconexión ISP	CABECERA Cereté
513	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #400: Instalación red troncal o interconexión ISP	Level3 (Ufinet)	CABECERA Cereté
515	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #513: Level3 (Ufinet)	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Cereté
516	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #513: Level3 (Ufinet)	Configuración y entrega contratista	CABECERA Cereté
514	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #400: Instalación red troncal o interconexión ISP	Azteca	CABECERA Cereté
517	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #514: Azteca	Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	CABECERA Cereté
518	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #514: Azteca	Configuración y entrega contratista	CABECERA Cereté
399	CABECERA C2-AA-03		Infraestructura nodos	CABECERA Cereté
511	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Adecuación red eléctrica	CABECERA Cereté
512	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Adecuación aire acondicionado	CABECERA Cereté
605	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Distribución e instalación rack equipos	CABECERA Cereté
606	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Instalación red de datos	CABECERA Cereté
607	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Instalación equipos activos	CABECERA Cereté
608	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Configuración y puesta en servicio	CABECERA Cereté
609	CABECERA C2-AA-03	Orden de Trabajo #399: Infraestructura nodos	Entrega final	CABECERA Cereté

## Cambiar
	Proyecto Antiguo	Padre	Asunto	Nuevo Asunto	Proyecto Nuevo	Concatenar	Descripcion	Tiempo estimado
	Core Nacional	Core Nacional	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos	CORE NACIONAL	CORE NACIONAL1. Gestión de permisos	CORE.G.01	10,00%
520	Altos de Acacías	Orden de Trabajo #101: ALTOS DE ACACIAS HFC	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos	Altos de Acacías	Altos de Acacías1. Gestión de permisos	C2_AA.G101	1,67%
552	wMAN Cereté	Orden de Trabajo #423: ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos	wMAN Cereté	wMAN Cereté1. Gestión de permisos	C2_wMAN.G201	0,00%
702	CABECERA C1-MON-01	Orden de Trabajo #433: CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos	CABECERA La Gloria	CABECERA La Gloria1. Gestión de permisos	C1_CAB_LG.G1	0,00%
754	El Recuerdo	Orden de Trabajo #8: EL RECUERDO HFC	Logística y gestión de permisos		El Recuerdo	El Recuerdo	#N/D	#N/D
522	CABECERA C4-SF-05	Orden de Trabajo #436: CABECERA C4-SF-05 San Francisco	Logística y gestión de permisos		CABECERA Momil	CABECERA Momil	#N/D	#N/D
953	San Francisco	Orden de Trabajo #424: SAN FRANCISCO HFC	Logística y gestión de permisos		San Francisco	San Francisco	#N/D	#N/D
1130	wMAN Momil	Orden de Trabajo #425: SAN FRANCISCO ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Momil	wMAN Momil	#N/D	#N/D
1751	La Gloria	Orden de Trabajo #420: LA GLORIA HFC	Logística y gestión de permisos		La Gloria	La Gloria	#N/D	#N/D
1779	Villa Melissa	Orden de Trabajo #421: VILLA MELISSA HFC	Logística y gestión de permisos		Villa Melisa	Villa Melisa	#N/D	#N/D
1807	CABECERA C1-MON-02	Orden de Trabajo #434: CABECERA C1-MON-02 Finzenu	Logística y gestión de permisos		CABECERA Finzenú	CABECERA Finzenú	#N/D	#N/D
1858	Finzenu	Orden de Trabajo #393: FINZENU	Logística y gestión de permisos		Finzenú	Finzenú	#N/D	#N/D
1886	CABECERA C5-PP-06	Orden de Trabajo #437: CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	Logística y gestión de permisos		CABECERA Planeta Rica	CABECERA Planeta Rica	#N/D	#N/D
1928	Primero Planeta	Orden de Trabajo #426: PRIMERO PLANETA HFC	Logística y gestión de permisos		Primero Planeta	Primero Planeta	#N/D	#N/D
1956	wMAN Planeta Rica	Orden de Trabajo #427: PRIMERO PLANETA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica	#N/D	#N/D
1204	CABECERA C3-LV-04	Orden de Trabajo #454: CABECERA C3-LV-04- La Victoria	Logística y gestión de permisos		CABECERA Lorica	CABECERA Lorica	#N/D	#N/D
1250	La Victoria	Actividad #452: LA VICTORIA HFC	Logística y gestión de permisos		La Victoria	La Victoria	#N/D	#N/D
1972	wMAN Lorica	Actividad #453: LA VICTORIA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Lorica	wMAN Lorica	#N/D	#N/D
2047	CABECERA C6-DP-07	Orden de Trabajo #438: CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	Logística y gestión de permisos		CABECERA Purísima	CABECERA Purísima	#N/D	#N/D
2019	Portal de Adriana	Orden de Trabajo #428: PORTAL ADRIANA HFC	Logística y gestión de permisos		Portal de Adriana	Portal de Adriana	#N/D	#N/D
2003	wMAN Purísima	Orden de Trabajo #429: PORTAL ADRIANA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Purísima	wMAN Purísima	#N/D	#N/D
1987	wMAN Montería	Orden de Trabajo #422: MONTERIA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Montería	wMAN Montería	#N/D	#N/D
745	CABECERA S3-SI-11	Orden de Trabajo #448: CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	Logística y gestión de permisos		CABECERA Sincé	CABECERA Sincé	#N/D	#N/D
805	Santa Isabel	Orden de Trabajo #445: SANTA ISABEL	Logística y gestión de permisos		Santa Isabel	Santa Isabel	#N/D	#N/D
1167	wMAN Sincé	Orden de Trabajo #447: SANTA ISABEL ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Sincé	wMAN Sincé	#N/D	#N/D
1010	CABECERA S2-09-01	Actividad #441: CABECERA S2-09-01	Logística y gestión de permisos		CABECERA Altos de la Sabana	CABECERA Altos de la Sabana	#N/D	#N/D
1071	CABECERA S2-09-02	Actividad #443: CABECERA S2-09-02	Logística y gestión de permisos		CABECERA Villa Karen	CABECERA Villa Karen	#N/D	#N/D
	Portal de Adriana	Actividad #1: ALTOS DE LA SABANA	Logística y gestión de permisos		Portal de Adriana	Portal de Adriana	#N/D	#N/D
1347	Tierra Grata	Actividad #431: TIERRA GRATA	Logística y gestión de permisos		Tierra Grata	Tierra Grata	#N/D	#N/D
1394	Villa Orieta	Actividad #432: VILLA ORIETA	Logística y gestión de permisos		Villa Orieta	Villa Orieta	#N/D	#N/D
1440	Villa Karen	Orden de Trabajo #442: VILLA KAREN	Logística y gestión de permisos		Villa Karen	Villa Karen	#N/D	#N/D
1486	Ciudadela Jerusalem	Orden de Trabajo #444: CIUDAD DE JERUSALEM HFC	Logística y gestión de permisos		Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem	#N/D	#N/D
1535	wMAN Galeras	Orden de Trabajo #446: CIUDAD DE JERUSALEM ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Galeras	wMAN Galeras	#N/D	#N/D
1572	CABECERA S4-LV-12	Orden de Trabajo #451: CABECERA S4-LV-12 La Victoria	Logística y gestión de permisos		CABECERA Sampués	CABECERA Sampués	#N/D	#N/D
1613	La Victoria Sampues	Orden de Trabajo #449: LA VICTORIA HFC	Logística y gestión de permisos		La Victoria Sampués	La Victoria Sampués	#N/D	#N/D
1659	wMAN Sampués	Actividad #450: LA VICTORIA ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Sampués	wMAN Sampués	#N/D	#N/D
1679	Dios y Pueblo	Orden de Trabajo #430: DIOS Y PUEBLO	Logística y gestión de permisos		Dios y Pueblo	Dios y Pueblo	#N/D	#N/D
1707	wMAN Corozal	Orden de Trabajo #439: DIOS Y PUEBLO ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Corozal	wMAN Corozal	#N/D	#N/D
1726	wMAN Sincelejo	Orden de Trabajo #440: SINCELEJO ADICIONALES	Logística y gestión de permisos		wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo	#N/D	#N/D

## Homologación
Nuevo	Antiguo	Actual
CORE NACIONAL	Core Nacional	CORE NACIONAL
CORE NACIONAL	1.Core Nacional	CORE NACIONAL
CABECERA Sincé	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé
CABECERA Cereté	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté
CABECERA La Gloria	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria
CABECERA Finzenú	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú
CABECERA Planeta Rica	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica
CABECERA Lorica	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica
CABECERA Momil	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil
CABECERA Purísima	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima
CABECERA Altos de la Sabana	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana
CABECERA Villa Karen	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen
CABECERA Sampués	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués
Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel
Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem
La Victoria Sampués	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués
Dios y Pueblo	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo
Villa Karen	Villa Karen	Villa Karen
Villa Orieta	Villa Orieta	Villa Orieta
Altos de la Sabana	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana
Tierra Grata	Tierra Grata	Tierra Grata
Altos de Acacías	Altos de Acacías	Altos de Acacías
Primero Planeta	Primero Planeta	Primero Planeta
Finzenú	Finzenu	Finzenú
La Gloria	La Gloria	La Gloria
El Recuerdo	El Recuerdo	El Recuerdo
Villa Melisa	Villa Melissa	Villa Melisa
La Victoria	La Victoria	La Victoria
San Francisco	San Francisco	San Francisco
Portal de Adriana	Portal de Adriana	Portal de Adriana
wMAN Sincé	wMAN Sincé	wMAN Sincé
wMAN Galeras	wMAN Galeras	wMAN Galeras
wMAN Sampués	wMAN Sampués	wMAN Sampués
wMAN Corozal	wMAN Corozal	wMAN Corozal
wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo
wMAN Cereté	wMAN Cereté	wMAN Cereté
wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica
wMAN Montería	wMAN Montería	wMAN Montería
wMAN Lorica	wMAN Lorica	wMAN Lorica
wMAN Momil	wMAN Momil	wMAN Momil
wMAN Purísima	wMAN Purísima	wMAN Purísima
	CORDOBA
	CERETE
	MONTERIA 1
	MOMIL
	MONTERIA 1.0
	MONTERIA 2
	PLANETA RICA
	LORICA
	PURISIMA
	MONTERIA
	SUCRE
	SINCE
	SINCELEJO
	SINCELEJO 1
	SINCELEJO 2
	GALERAS
	SAMPUES
	COROZAL

## Correcciones efectuadas en tablas
Elemento original	Cambio realizado	Hoja	Motivo
CABECERA	CABECERA Momil	#$Actual.$E$197	Muy posiblemente, se olvidó completar la referencia, dado que las otras referencias sí están completas
Adicionales	wMAN Sincé	#$Actual.$E$1000	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Galeras	#$Actual.$E$1026	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Sampués	#$Actual.$E$1052	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Corozal	#$Actual.$E$1078	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Sincelejo	#$Actual.$E$1104	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Cereté	#$Actual.$E$1130	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Planeta Rica	#$Actual.$E$1156	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Montería	#$Actual.$E$1182	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Lorica	#$Actual.$E$1208	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Momil	#$Actual.$E$1234	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
Adicionales	wMAN Purísima	#$Actual.$E$1260	De acuerdo con el municipio, se establece el WMAN
La Victoria	La Victoria Sampués	#$Actual.$E$415	Debido a nombres duplicados, hacía falta realizar esta revisión.

## Cabeceras
Adquisiciones	2. Adquisiciones
Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
Level3 (Ufinet)	5. Puesta en servicio - Level3
Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
Fecha de entrega proveedor (instalación de última milla)	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier
Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
Suministro para redes (rack, cable UTP, canaletas, escalerilla)	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica
Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado

## HFC
Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
Adquisiciones	2. Adquisiciones
Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
Equipos activos (OLT, nodo EOC, esclavos, portátiles)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)
Equipos pasivos (cable FO y coaxial, multitap, conectores)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)
Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)
Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
Vestida de postes	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap
Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC

## WMAN
Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
Adquisiciones	2. Adquisiciones
Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	Solicitar de Otros Permisos
Equipos activos (antenas, microtick, CPE)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
Equipos pasivos (cable UPT, conectores)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
Ferretería (herrajes, cajas, tuberías, amarres)	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica
Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
Documentación (OT, orden de salida, formato de entrega material en obra)	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica

## Actividades a cambiar cabeceras
ID	PROYECTO	ASUNTO	Nuevo Asunto
496	CABECERA C2-AA-03	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
519	CABECERA C2-AA-03	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
702	CABECERA C1-MON-01	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
703	CABECERA C1-MON-01	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
709	CABECERA C1-MON-01	Adquisiciones	2. Adquisiciones
	CABECERA C1-MON-01	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
711	CABECERA C1-MON-01	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
714	CABECERA C1-MON-01	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
143	CABECERA C1-MON-01	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
723	CABECERA C1-MON-01	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
724	CABECERA C1-MON-01	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
726	CABECERA C1-MON-01	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
727	CABECERA C1-MON-01	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
734	CABECERA C1-MON-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
735	CABECERA C1-MON-01	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
737	CABECERA C1-MON-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
522	CABECERA C4-SF-05	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
867	CABECERA C4-SF-05	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
523	CABECERA C4-SF-05	Adquisiciones	2. Adquisiciones
878	CABECERA C4-SF-05	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
879	CABECERA C4-SF-05	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
883	CABECERA C4-SF-05	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
403	CABECERA C4-SF-05	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
911	CABECERA C4-SF-05	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
912	CABECERA C4-SF-05	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
914	CABECERA C4-SF-05	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
915	CABECERA C4-SF-05	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
927	CABECERA C4-SF-05	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
929	CABECERA C4-SF-05	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
932	CABECERA C4-SF-05	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1807	CABECERA C1-MON-02	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1808	CABECERA C1-MON-02	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1814	CABECERA C1-MON-02	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1815	CABECERA C1-MON-02	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1816	CABECERA C1-MON-02	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1819	CABECERA C1-MON-02	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
395	CABECERA C1-MON-02	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1828	CABECERA C1-MON-02	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1829	CABECERA C1-MON-02	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1830	CABECERA C1-MON-02	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1831	CABECERA C1-MON-02	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1837	CABECERA C1-MON-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1838	CABECERA C1-MON-02	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1840	CABECERA C1-MON-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1886	CABECERA C5-PP-06	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1887	CABECERA C5-PP-06	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1893	CABECERA C5-PP-06	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1894	CABECERA C5-PP-06	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1895	CABECERA C5-PP-06	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1898	CABECERA C5-PP-06	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
275	CABECERA C5-PP-06	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1908	CABECERA C5-PP-06	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1909	CABECERA C5-PP-06	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
	CABECERA C5-PP-06	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1911	CABECERA C5-PP-06	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1917	CABECERA C5-PP-06	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1918	CABECERA C5-PP-06	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1920	CABECERA C5-PP-06	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1204	CABECERA C3-LV-04	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1206	CABECERA C3-LV-04	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1214	CABECERA C3-LV-04	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1215	CABECERA C3-LV-04	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1216	CABECERA C3-LV-04	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1219	CABECERA C3-LV-04	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
1228	CABECERA C3-LV-04	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1229	CABECERA C3-LV-04	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1230	CABECERA C3-LV-04	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1231	CABECERA C3-LV-04	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1232	CABECERA C3-LV-04	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1239	CABECERA C3-LV-04	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1240	CABECERA C3-LV-04	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
	CABECERA C3-LV-04	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
2047	CABECERA C6-DP-07	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2048	CABECERA C6-DP-07	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
	CABECERA C6-DP-07	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2055	CABECERA C6-DP-07	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
2056	CABECERA C6-DP-07	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
2059	CABECERA C6-DP-07	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
407	CABECERA C6-DP-07	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
2068	CABECERA C6-DP-07	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
2069	CABECERA C6-DP-07	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
2070	CABECERA C6-DP-07	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
2071	CABECERA C6-DP-07	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
2077	CABECERA C6-DP-07	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
2078	CABECERA C6-DP-07	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
2080	CABECERA C6-DP-07	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
745	CABECERA S3-SI-11	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
746	CABECERA S3-SI-11	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
767	CABECERA S3-SI-11	Adquisiciones	2. Adquisiciones
768	CABECERA S3-SI-11	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
770	CABECERA S3-SI-11	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
775	CABECERA S3-SI-11	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
145	CABECERA S3-SI-11	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
752	CABECERA S3-SI-11	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
753	CABECERA S3-SI-11	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
755	CABECERA S3-SI-11	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
756	CABECERA S3-SI-11	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
794	CABECERA S3-SI-11	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
795	CABECERA S3-SI-11	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
	CABECERA S3-SI-11	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1010	CABECERA S2-09-01	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1011	CABECERA S2-09-01	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1017	CABECERA S2-09-01	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1018	CABECERA S2-09-01	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1023	CABECERA S2-09-01	Equipos Pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1019	CABECERA S2-09-01	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1022	CABECERA S2-09-01	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
141	CABECERA S2-09-01	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1057	CABECERA S2-09-01	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1058	CABECERA S2-09-01	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1059	CABECERA S2-09-01	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1060	CABECERA S2-09-01	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1053	CABECERA S2-09-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1054	CABECERA S2-09-01	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1055	CABECERA S2-09-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1071	CABECERA S2-09-02	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1072	CABECERA S2-09-02	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1079	CABECERA S2-09-02	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1080	CABECERA S2-09-02	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1081	CABECERA S2-09-02	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1084	CABECERA S2-09-02	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
411	CABECERA S2-09-02	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1097	CABECERA S2-09-02	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1098	CABECERA S2-09-02	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1100	CABECERA S2-09-02	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1101	CABECERA S2-09-02	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1109	CABECERA S2-09-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1110	CABECERA S2-09-02	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1114	CABECERA S2-09-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1572	CABECERA S4-LV-12	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1573	CABECERA S4-LV-12	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1579	CABECERA S4-LV-12	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1580	CABECERA S4-LV-12	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1581	CABECERA S4-LV-12	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1584	CABECERA S4-LV-12	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
417	CABECERA S4-LV-12	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1593	CABECERA S4-LV-12	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1594	CABECERA S4-LV-12	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1595	CABECERA S4-LV-12	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1596	CABECERA S4-LV-12	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1602	CABECERA S4-LV-12	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1603	CABECERA S4-LV-12	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1605	CABECERA S4-LV-12	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
497	CABECERA C2-AA-03	Adquisiciones	2. Adquisiciones
593	CABECERA C2-AA-03	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
594	CABECERA C2-AA-03	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
597	CABECERA C2-AA-03	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
516	CABECERA C2-AA-03	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
514	CABECERA C2-AA-03	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
518	CABECERA C2-AA-03	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
399	CABECERA C2-AA-03	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
511	CABECERA C2-AA-03	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
512	CABECERA C2-AA-03	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
605	CABECERA C2-AA-03	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
606	CABECERA C2-AA-03	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado

## Actividades a cambiar hfc
ID	PROYECTO	ASUNTO	Nuevo asunto
520	Altos de Acacías	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
521	Altos de Acacías	Adquisiciones	2. Adquisiciones
525	Altos de Acacías	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
651	Altos de Acacías	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
652	Altos de Acacías	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
103	Altos de Acacías	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
527	Altos de Acacías	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
528	Altos de Acacías	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
654	Altos de Acacías	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
198	Altos de Acacías	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
	Altos de Acacías	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
530	Altos de Acacías	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
659	Altos de Acacías	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
194	Altos de Acacías	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
754	El Recuerdo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
766	El Recuerdo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
776	El Recuerdo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
778	El Recuerdo	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
10	El Recuerdo	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
785	El Recuerdo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
786	El Recuerdo	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
787	El Recuerdo	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
11	El Recuerdo	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
817	El Recuerdo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
819	El Recuerdo	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
820	El Recuerdo	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
201	El Recuerdo	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
953	San Francisco	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
966	San Francisco	Adquisiciones	2. Adquisiciones
974	San Francisco	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
978	San Francisco	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
351	San Francisco	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1032	San Francisco	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1033	San Francisco	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1034	San Francisco	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
349	San Francisco	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1039	San Francisco	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1040	San Francisco	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1041	San Francisco	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
345	San Francisco	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1751	La Gloria	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1758	La Gloria	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1762	La Gloria	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1764	La Gloria	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
311	La Gloria	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1766	La Gloria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1767	La Gloria	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1768	La Gloria	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
309	La Gloria	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1773	La Gloria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1774	La Gloria	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
	La Gloria	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
305	La Gloria	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1779	Villa Melissa	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1786	Villa Melissa	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1790	Villa Melissa	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1792	Villa Melissa	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
383	Villa Melissa	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1794	Villa Melissa	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1795	Villa Melissa	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1796	Villa Melissa	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
381	Villa Melissa	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1801	Villa Melissa	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1802	Villa Melissa	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1803	Villa Melissa	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
377	Villa Melissa	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1858	Finzenu	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1865	Finzenu	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1869	Finzenu	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1871	Finzenu	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
303	Finzenu	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1873	Finzenu	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1874	Finzenu	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1875	Finzenu	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
301	Finzenu	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1880	Finzenu	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1881	Finzenu	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1882	Finzenu	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
297	Finzenu	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1928	Primero Planeta	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1935	Primero Planeta	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1939	Primero Planeta	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1941	Primero Planeta	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
343	Primero Planeta	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1943	Primero Planeta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1944	Primero Planeta	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
	Primero Planeta	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
341	Primero Planeta	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1950	Primero Planeta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1951	Primero Planeta	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1952	Primero Planeta	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
337	Primero Planeta	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1250	La Victoria	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
270	La Victoria	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1257	La Victoria	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1258	La Victoria	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
319	La Victoria	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1261	La Victoria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1262	La Victoria	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1263	La Victoria	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
317	La Victoria	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1312	La Victoria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1313	La Victoria	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1314	La Victoria	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
313	La Victoria	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
2019	Portal de Adriana	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2026	Portal de Adriana	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2030	Portal de Adriana	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2032	Portal de Adriana	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
335	Portal de Adriana	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
2034	Portal de Adriana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
2035	Portal de Adriana	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
2036	Portal de Adriana	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
333	Portal de Adriana	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
2041	Portal de Adriana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
2042	Portal de Adriana	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
2043	Portal de Adriana	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
329	Portal de Adriana	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
805	Santa Isabel	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
812	Santa Isabel	Adquisiciones	2. Adquisiciones
816	Santa Isabel	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
823	Santa Isabel	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
	Santa Isabel	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
825	Santa Isabel	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
826	Santa Isabel	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
827	Santa Isabel	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
357	Santa Isabel	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
876	Santa Isabel	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
877	Santa Isabel	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
882	Santa Isabel	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
353	Santa Isabel	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
933	Altos de la Sabana	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
946	Altos de la Sabana	Adquisiciones	2. Adquisiciones
951	Altos de la Sabana	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
954	Altos de la Sabana	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
4	Altos de la Sabana	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
956	Altos de la Sabana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
957	Altos de la Sabana	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
961	Altos de la Sabana	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
5	Altos de la Sabana	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
973	Altos de la Sabana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
975	Altos de la Sabana	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
976	Altos de la Sabana	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
278	Altos de la Sabana	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1347	Tierra Grata	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1354	Tierra Grata	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1358	Tierra Grata	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1360	Tierra Grata	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
367	Tierra Grata	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1362	Tierra Grata	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1363	Tierra Grata	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1364	Tierra Grata	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
365	Tierra Grata	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1369	Tierra Grata	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1370	Tierra Grata	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1371	Tierra Grata	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
361	Tierra Grata	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1394	Villa Orieta	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1401	Villa Orieta	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1405	Villa Orieta	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1407	Villa Orieta	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
391	Villa Orieta	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1409	Villa Orieta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1410	Villa Orieta	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1411	Villa Orieta	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
389	Villa Orieta	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1416	Villa Orieta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1417	Villa Orieta	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1418	Villa Orieta	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
385	Villa Orieta	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1440	Villa Karen	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1447	Villa Karen	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1451	Villa Karen	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1453	Villa Karen	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
375	Villa Karen	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1455	Villa Karen	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1456	Villa Karen	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1457	Villa Karen	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
373	Villa Karen	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1462	Villa Karen	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1463	Villa Karen	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1464	Villa Karen	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
369	Villa Karen	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1486	Ciudadela Jerusalem	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1493	Ciudadela Jerusalem	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1497	Ciudadela Jerusalem	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1499	Ciudadela Jerusalem	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
287	Ciudadela Jerusalem	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1501	Ciudadela Jerusalem	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1502	Ciudadela Jerusalem	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1503	Ciudadela Jerusalem	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
285	Ciudadela Jerusalem	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1508	Ciudadela Jerusalem	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1509	Ciudadela Jerusalem	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1510	Ciudadela Jerusalem	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
281	Ciudadela Jerusalem	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1613	La Victoria Sampues	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1620	La Victoria Sampues	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1624	La Victoria Sampues	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1626	La Victoria Sampues	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
327	La Victoria Sampues	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1628	La Victoria Sampues	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1629	La Victoria Sampues	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1630	La Victoria Sampues	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
325	La Victoria Sampues	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1635	La Victoria Sampues	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1636	La Victoria Sampues	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1637	La Victoria Sampues	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
321	La Victoria Sampues	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1679	Dios y Pueblo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1686	Dios y Pueblo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1690	Dios y Pueblo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1692	Dios y Pueblo	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
295	Dios y Pueblo	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1694	Dios y Pueblo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1695	Dios y Pueblo	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1696	Dios y Pueblo	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
293	Dios y Pueblo	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1701	Dios y Pueblo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1702	Dios y Pueblo	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1703	Dios y Pueblo	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
289	Dios y Pueblo	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC

## Hoja12
ID	PROYECTO	ASUNTO	Nuevo asunto
616	wMAN Cereté	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
553	wMAN Cereté	Adquisiciones	2. Adquisiciones
554	wMAN Cereté	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
625	wMAN Cereté	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
626	wMAN Cereté	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
205	wMAN Cereté	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1130	wMAN Momil	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1131	wMAN Momil	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1137	wMAN Momil	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1141	wMAN Momil	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1142	wMAN Momil	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
1143	wMAN Momil	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
234	wMAN Momil	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1956	wMAN Planeta Rica	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1957	wMAN Planeta Rica	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1963	wMAN Planeta Rica	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1967	wMAN Planeta Rica	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1969	wMAN Planeta Rica	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
244	wMAN Planeta Rica	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1972	wMAN Lorica	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1973	wMAN Lorica	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1979	wMAN Lorica	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1983	wMAN Lorica	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1985	wMAN Lorica	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
229	wMAN Lorica	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
2003	wMAN Purísima	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2004	wMAN Purísima	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
2010	wMAN Purísima	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2014	wMAN Purísima	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2016	wMAN Purísima	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
249	wMAN Purísima	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1987	wMAN Montería	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1988	wMAN Montería	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1994	wMAN Montería	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1998	wMAN Montería	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2000	wMAN Montería	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
239	wMAN Montería	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1167	wMAN Sincé	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1168	wMAN Sincé	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1177	wMAN Sincé	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1178	wMAN Sincé	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1179	wMAN Sincé	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
1180	wMAN Sincé	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
264	wMAN Sincé	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1535	wMAN Galeras	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1536	wMAN Galeras	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1542	wMAN Galeras	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1546	wMAN Galeras	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1548	wMAN Galeras	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
224	wMAN Galeras	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1659	wMAN Sampués	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1660	wMAN Sampués	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1666	wMAN Sampués	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1670	wMAN Sampués	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1672	wMAN Sampués	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
254	wMAN Sampués	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1707	wMAN Corozal	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1708	wMAN Corozal	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1714	wMAN Corozal	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1718	wMAN Corozal	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1720	wMAN Corozal	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
219	wMAN Corozal	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1726	wMAN Sincelejo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1727	wMAN Sincelejo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1733	wMAN Sincelejo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1737	wMAN Sincelejo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1739	wMAN Sincelejo	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
259	wMAN Sincelejo	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base

## Total cambios
616	wMAN Cereté	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
553	wMAN Cereté	Adquisiciones	2. Adquisiciones
554	wMAN Cereté	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
625	wMAN Cereté	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
626	wMAN Cereté	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
205	wMAN Cereté	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1130	wMAN Momil	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1131	wMAN Momil	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1137	wMAN Momil	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1141	wMAN Momil	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1142	wMAN Momil	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
1143	wMAN Momil	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
234	wMAN Momil	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1956	wMAN Planeta Rica	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1957	wMAN Planeta Rica	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1963	wMAN Planeta Rica	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1967	wMAN Planeta Rica	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1969	wMAN Planeta Rica	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
244	wMAN Planeta Rica	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1972	wMAN Lorica	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1973	wMAN Lorica	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1979	wMAN Lorica	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1983	wMAN Lorica	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1985	wMAN Lorica	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
229	wMAN Lorica	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
2003	wMAN Purísima	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2004	wMAN Purísima	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
2010	wMAN Purísima	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2014	wMAN Purísima	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2016	wMAN Purísima	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
249	wMAN Purísima	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1987	wMAN Montería	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1988	wMAN Montería	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1994	wMAN Montería	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1998	wMAN Montería	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2000	wMAN Montería	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
239	wMAN Montería	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1167	wMAN Sincé	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1168	wMAN Sincé	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1177	wMAN Sincé	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1178	wMAN Sincé	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1179	wMAN Sincé	Transporte equipos activos	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)
1180	wMAN Sincé	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
264	wMAN Sincé	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1535	wMAN Galeras	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1536	wMAN Galeras	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1542	wMAN Galeras	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1546	wMAN Galeras	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1548	wMAN Galeras	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
224	wMAN Galeras	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1659	wMAN Sampués	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1660	wMAN Sampués	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1666	wMAN Sampués	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1670	wMAN Sampués	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1672	wMAN Sampués	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
254	wMAN Sampués	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1707	wMAN Corozal	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1708	wMAN Corozal	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1714	wMAN Corozal	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1718	wMAN Corozal	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1720	wMAN Corozal	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
219	wMAN Corozal	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1726	wMAN Sincelejo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1727	wMAN Sincelejo	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1733	wMAN Sincelejo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1737	wMAN Sincelejo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1739	wMAN Sincelejo	Transporte de equipos pasivos	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
259	wMAN Sincelejo	Infraestructura nodo	4. Instalación Estación Base
1011	CABECERA S2-09-01	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1017	CABECERA S2-09-01	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1018	CABECERA S2-09-01	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1023	CABECERA S2-09-01	Equipos Pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1019	CABECERA S2-09-01	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1022	CABECERA S2-09-01	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
141	CABECERA S2-09-01	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1057	CABECERA S2-09-01	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1058	CABECERA S2-09-01	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1059	CABECERA S2-09-01	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1060	CABECERA S2-09-01	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1053	CABECERA S2-09-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1054	CABECERA S2-09-01	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1055	CABECERA S2-09-01	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1071	CABECERA S2-09-02	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1072	CABECERA S2-09-02	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1079	CABECERA S2-09-02	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1080	CABECERA S2-09-02	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1081	CABECERA S2-09-02	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1084	CABECERA S2-09-02	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
411	CABECERA S2-09-02	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1097	CABECERA S2-09-02	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1098	CABECERA S2-09-02	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1100	CABECERA S2-09-02	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1101	CABECERA S2-09-02	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1109	CABECERA S2-09-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1110	CABECERA S2-09-02	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1114	CABECERA S2-09-02	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1572	CABECERA S4-LV-12	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1573	CABECERA S4-LV-12	Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitar Permisos Electrocaribe
1579	CABECERA S4-LV-12	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1580	CABECERA S4-LV-12	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
1581	CABECERA S4-LV-12	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
1584	CABECERA S4-LV-12	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
417	CABECERA S4-LV-12	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
1593	CABECERA S4-LV-12	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
1594	CABECERA S4-LV-12	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
1595	CABECERA S4-LV-12	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
1596	CABECERA S4-LV-12	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
1602	CABECERA S4-LV-12	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
1603	CABECERA S4-LV-12	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
1605	CABECERA S4-LV-12	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
497	CABECERA C2-AA-03	Adquisiciones	2. Adquisiciones
593	CABECERA C2-AA-03	Equipos activos	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)
594	CABECERA C2-AA-03	Equipos pasivos	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)
597	CABECERA C2-AA-03	Suministro aire acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado
516	CABECERA C2-AA-03	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
514	CABECERA C2-AA-03	Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca
518	CABECERA C2-AA-03	Configuración y entrega contratista	Instalación de última milla - Carrier
399	CABECERA C2-AA-03	Infraestructura nodos	4. Instalación Cabecera
511	CABECERA C2-AA-03	Adecuación red eléctrica	Instalar Red de Datos (activos)
512	CABECERA C2-AA-03	Adecuación aire acondicionado	Instalar Red de Datos (pasivos)
605	CABECERA C2-AA-03	Distribución e instalación rack equipos	Instalar Red Eléctrica
606	CABECERA C2-AA-03	Instalación red de datos	Instalar Aire Acondicionado
520	Altos de Acacías	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
521	Altos de Acacías	Adquisiciones	2. Adquisiciones
525	Altos de Acacías	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
651	Altos de Acacías	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
652	Altos de Acacías	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
103	Altos de Acacías	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
527	Altos de Acacías	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
528	Altos de Acacías	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
654	Altos de Acacías	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
198	Altos de Acacías	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
530	Altos de Acacías	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
659	Altos de Acacías	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
194	Altos de Acacías	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
754	El Recuerdo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
766	El Recuerdo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
776	El Recuerdo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
778	El Recuerdo	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
10	El Recuerdo	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
785	El Recuerdo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
786	El Recuerdo	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
787	El Recuerdo	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
11	El Recuerdo	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
817	El Recuerdo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
819	El Recuerdo	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
820	El Recuerdo	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
201	El Recuerdo	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
953	San Francisco	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
966	San Francisco	Adquisiciones	2. Adquisiciones
974	San Francisco	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
978	San Francisco	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
351	San Francisco	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1032	San Francisco	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1033	San Francisco	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1034	San Francisco	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
349	San Francisco	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1039	San Francisco	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1040	San Francisco	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1041	San Francisco	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
345	San Francisco	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1751	La Gloria	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1758	La Gloria	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1762	La Gloria	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1764	La Gloria	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
311	La Gloria	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1766	La Gloria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1767	La Gloria	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1768	La Gloria	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
309	La Gloria	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1773	La Gloria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1774	La Gloria	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
305	La Gloria	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1779	Villa Melissa	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1786	Villa Melissa	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1790	Villa Melissa	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1792	Villa Melissa	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
383	Villa Melissa	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1794	Villa Melissa	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1795	Villa Melissa	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1796	Villa Melissa	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
381	Villa Melissa	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1801	Villa Melissa	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1802	Villa Melissa	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1803	Villa Melissa	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
377	Villa Melissa	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1858	Finzenu	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1865	Finzenu	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1869	Finzenu	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1871	Finzenu	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
303	Finzenu	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1873	Finzenu	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1874	Finzenu	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1875	Finzenu	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
301	Finzenu	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1880	Finzenu	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1881	Finzenu	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1882	Finzenu	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
297	Finzenu	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1928	Primero Planeta	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1935	Primero Planeta	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1939	Primero Planeta	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1941	Primero Planeta	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
343	Primero Planeta	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1943	Primero Planeta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1944	Primero Planeta	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
341	Primero Planeta	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1950	Primero Planeta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1951	Primero Planeta	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1952	Primero Planeta	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
337	Primero Planeta	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1250	La Victoria	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
270	La Victoria	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1257	La Victoria	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1258	La Victoria	Transporte equipos activos	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)
319	La Victoria	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1261	La Victoria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1262	La Victoria	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1263	La Victoria	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
317	La Victoria	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1312	La Victoria	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1313	La Victoria	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1314	La Victoria	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
313	La Victoria	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
2019	Portal de Adriana	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
2026	Portal de Adriana	Adquisiciones	2. Adquisiciones
2030	Portal de Adriana	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
2032	Portal de Adriana	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
335	Portal de Adriana	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
2034	Portal de Adriana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
2035	Portal de Adriana	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
2036	Portal de Adriana	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
333	Portal de Adriana	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
2041	Portal de Adriana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
2042	Portal de Adriana	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
2043	Portal de Adriana	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
329	Portal de Adriana	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
805	Santa Isabel	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
812	Santa Isabel	Adquisiciones	2. Adquisiciones
816	Santa Isabel	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
823	Santa Isabel	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
825	Santa Isabel	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
826	Santa Isabel	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
827	Santa Isabel	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
357	Santa Isabel	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
876	Santa Isabel	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
877	Santa Isabel	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
882	Santa Isabel	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
353	Santa Isabel	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
933	Altos de la Sabana	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
946	Altos de la Sabana	Adquisiciones	2. Adquisiciones
951	Altos de la Sabana	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
954	Altos de la Sabana	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
4	Altos de la Sabana	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
956	Altos de la Sabana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
957	Altos de la Sabana	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
961	Altos de la Sabana	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
5	Altos de la Sabana	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
973	Altos de la Sabana	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
975	Altos de la Sabana	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
976	Altos de la Sabana	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
278	Altos de la Sabana	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1347	Tierra Grata	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1354	Tierra Grata	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1358	Tierra Grata	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1360	Tierra Grata	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
367	Tierra Grata	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1362	Tierra Grata	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1363	Tierra Grata	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1364	Tierra Grata	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
365	Tierra Grata	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1369	Tierra Grata	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1370	Tierra Grata	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1371	Tierra Grata	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
361	Tierra Grata	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1394	Villa Orieta	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1401	Villa Orieta	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1405	Villa Orieta	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1407	Villa Orieta	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
391	Villa Orieta	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1409	Villa Orieta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1410	Villa Orieta	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1411	Villa Orieta	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
389	Villa Orieta	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1416	Villa Orieta	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1417	Villa Orieta	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1418	Villa Orieta	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
385	Villa Orieta	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1440	Villa Karen	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1447	Villa Karen	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1451	Villa Karen	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1453	Villa Karen	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
375	Villa Karen	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1455	Villa Karen	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1456	Villa Karen	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1457	Villa Karen	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
373	Villa Karen	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1462	Villa Karen	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1463	Villa Karen	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1464	Villa Karen	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
369	Villa Karen	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1486	Ciudadela Jerusalem	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1493	Ciudadela Jerusalem	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1497	Ciudadela Jerusalem	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1499	Ciudadela Jerusalem	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
287	Ciudadela Jerusalem	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1501	Ciudadela Jerusalem	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1502	Ciudadela Jerusalem	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1503	Ciudadela Jerusalem	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
285	Ciudadela Jerusalem	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1508	Ciudadela Jerusalem	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1509	Ciudadela Jerusalem	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1510	Ciudadela Jerusalem	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
281	Ciudadela Jerusalem	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1613	La Victoria Sampues	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1620	La Victoria Sampues	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1624	La Victoria Sampues	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1626	La Victoria Sampues	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
327	La Victoria Sampues	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1628	La Victoria Sampues	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1629	La Victoria Sampues	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1630	La Victoria Sampues	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
325	La Victoria Sampues	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1635	La Victoria Sampues	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1636	La Victoria Sampues	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1637	La Victoria Sampues	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
321	La Victoria Sampues	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC
1679	Dios y Pueblo	Logística y gestión de permisos	1. Gestión de permisos
1686	Dios y Pueblo	Adquisiciones	2. Adquisiciones
1690	Dios y Pueblo	Alistamiento y transporte de materiales y equipos	3. Logística (entrega a subcontratista)
1692	Dios y Pueblo	Transporte de equipos pasivos	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)
295	Dios y Pueblo	Tendido y puesta en funcionamiento fibra óptica	4. Instalación de Red Troncal FO
1694	Dios y Pueblo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1695	Dios y Pueblo	Tendido cable fibra óptica	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1696	Dios y Pueblo	Aseguramiento de reservas	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)
293	Dios y Pueblo	Tendido y puesta en funcionamiento red coaxial	5. Instalación de Red Subtroncal HFC
1701	Dios y Pueblo	Vestida de postes	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones
1702	Dios y Pueblo	Tendido cable coaxial troncal	Digitalización y validación de informaicón de la Red
1703	Dios y Pueblo	Conectorización multitap	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)
289	Dios y Pueblo	Avance y estado instalación nodo EOC	6. Instalación de Nodos EOC