## Open Project
	ID	Proyecto	cod proyecto	Concatenado	Asunto	Hitos	Peso Porcentual Actividades
3EJECUCION PLAN DE INSTALACION	1317	Plan Instalación y Puesta en Servicio	3	3EJECUCION PLAN DE INSTALACION	EJECUCION PLAN DE INSTALACION	#N/D	#N/D
4CORE NACIONAL	2184	1. CORE NACIONAL	4	4CORE NACIONAL	CORE NACIONAL	#N/D	#N/D
41. Gestión de permisos	2200	1. CORE NACIONAL	4	41. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
4Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	2188	1. CORE NACIONAL	4	4Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	#N/D	10,00%
42. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	2201	1. CORE NACIONAL	4	42. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	20.00%	#N/D
4Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	2190	1. CORE NACIONAL	4	4Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	#N/D	20,00%
43. Logística (Entrega a Subcontratista)	2203	1. CORE NACIONAL	4	43. Logística (Entrega a Subcontratista)	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5.00%	#N/D
4Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	2580	1. CORE NACIONAL	4	4Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	#N/D	5,00%
4Centro de Gestión	2193	1. CORE NACIONAL	4	4Centro de Gestión	Centro de Gestión	#N/D	#N/D
44. Instalación DataCenter	1333	1. CORE NACIONAL	4	44. Instalación DataCenter	4. Instalación DataCenter	20.00%	#N/D
4Instalar Firewall	2205	1. CORE NACIONAL	4	4Instalar Firewall	Instalar Firewall	#N/D	0,00%
4Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	481	1. CORE NACIONAL	4	4Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	#N/D	0,00%
45. Instalación del NOC - SOC	495	1. CORE NACIONAL	4	45. Instalación del NOC - SOC	5. Instalación del NOC - SOC	10.00%	#N/D
41. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	539	1. CORE NACIONAL	4	41. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	1. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	#N/D	1,93%
42. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	540	1. CORE NACIONAL	4	42. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	2. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	#N/D	0,97%
43. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	541	1. CORE NACIONAL	4	43. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	3. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	#N/D	0,45%
44. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	542	1. CORE NACIONAL	4	44. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	4. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	#N/D	0,00%
45. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	543	1. CORE NACIONAL	4	45. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	5. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	#N/D	2,00%
46. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	544	1. CORE NACIONAL	4	46. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	6. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	#N/D	1,00%
47. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	545	1. CORE NACIONAL	4	47. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	7. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	#N/D	0,50%
48. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	484	1. CORE NACIONAL	4	48. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	8. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	#N/D	0,02%
46. Actualización Mesa de Ayuda	491	1. CORE NACIONAL	4	46. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	10.00%	#N/D
41. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	546	1. CORE NACIONAL	4	41. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	1. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	#N/D	1,31%
42. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	547	1. CORE NACIONAL	4	42. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	2. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	#N/D	0,52%
43. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	548	1. CORE NACIONAL	4	43. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	3. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	#N/D	1,50%
44. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	1323	1. CORE NACIONAL	4	44. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	4. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	#N/D	0,00%
47. Puesta en servicio - Level3	1324	1. CORE NACIONAL	4	47. Puesta en servicio - Level3	7. Puesta en servicio - Level3	10.00%	#N/D
4Instalación de fibra óptica	1325	1. CORE NACIONAL	4	4Instalación de fibra óptica	Instalación de fibra óptica	#N/D	#N/D
4Instalación de router internet + MPLS	1326	1. CORE NACIONAL	4	4Instalación de router internet + MPLS	Instalación de router internet + MPLS	#N/D	#N/D
4Pruebas del canal	1327	1. CORE NACIONAL	4	4Pruebas del canal	Pruebas del canal	#N/D	#N/D
48. Puesta en servicio - Azteca	1328	1. CORE NACIONAL	4	48. Puesta en servicio - Azteca	8. Puesta en servicio - Azteca	10.00%	#N/D
4Instalación de fibra óptica	1329	1. CORE NACIONAL	4	4Instalación de fibra óptica	Instalación de fibra óptica	#N/D	#N/D
4Instalación de router internet + MPLS	1330	1. CORE NACIONAL	4	4Instalación de router internet + MPLS	Instalación de router internet + MPLS	#N/D	#N/D
4Pruebas del canal	101	1. CORE NACIONAL	4	4Pruebas del canal	Pruebas del canal	#N/D	#N/D
80CORDOBA	520	CORDOBA	80	80CORDOBA	CORDOBA	#N/D	#N/D
80Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	642	CORDOBA	80	80Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	#N/D	#N/D
87CERETE	643	CERETE	87	87CERETE	CERETE	#N/D	#N/D
75CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	644	CABECERA C2-AA-03	75	75CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	CABECERA C2-AA-03 Altos de las Acacias	#N/D	#N/D
751. Gestión de permisos	645	CABECERA C2-AA-03	75	751. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
75Solicitud permisos Electrocaribe	646	CABECERA C2-AA-03	75	75Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
75Solicitud permiso POT	647	CABECERA C2-AA-03	75	75Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
75Solicitud permisos CREG	521	CABECERA C2-AA-03	75	75Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
75Solicitud permisos ambientales	648	CABECERA C2-AA-03	75	75Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
75Solicitud permisos de servidumbre	649	CABECERA C2-AA-03	75	75Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
75Solicitud de otros permisos	650	CABECERA C2-AA-03	75	75Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
752. Adquisiciones	2171	CABECERA C2-AA-03	75	752. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
75Adquirir equipos para red de datos (activos)	2172	CABECERA C2-AA-03	75	75Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	5,13%
75Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2173	CABECERA C2-AA-03	75	75Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
75Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	2174	CABECERA C2-AA-03	75	75Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	11,72%
75Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	525	CABECERA C2-AA-03	75	75Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	3,15%
753. Logística (entrega a subcontratista)	651	CABECERA C2-AA-03	75	753. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
75Entregar equipos para red de datos (activos)	652	CABECERA C2-AA-03	75	75Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	1,28%
75Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	653	CABECERA C2-AA-03	75	75Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
75Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2175	CABECERA C2-AA-03	75	75Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	2,93%
75Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2177	CABECERA C2-AA-03	75	75Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,79%
754. Instalación Cabecera	2178	CABECERA C2-AA-03	75	754. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
75Instalar red de datos (activos)	2179	CABECERA C2-AA-03	75	75Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	7,50%
75Instalar red de datos (pasivos)	103	CABECERA C2-AA-03	75	75Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	7,50%
75Instalar red eléctrica	527	CABECERA C2-AA-03	75	75Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	7,50%
75Instalar aire acondicionado	528	CABECERA C2-AA-03	75	75Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	7,50%
755. Puesta en servicio - Level3	654	CABECERA C2-AA-03	75	755. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	198	CABECERA C2-AA-03	75	75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
75Instalación de última milla - Carrier	529	CABECERA C2-AA-03	75	75Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	530	CABECERA C2-AA-03	75	75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
756. Puesta en servicio - Azteca	659	CABECERA C2-AA-03	75	756. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	194	CABECERA C2-AA-03	75	75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
75Instalación de última milla - Carrier	2146	CABECERA C2-AA-03	75	75Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2147	CABECERA C2-AA-03	75	75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
759. Documentación interventoría	2180	CABECERA C2-AA-03	75	759. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
75Actualizar informe semanal	2181	CABECERA C2-AA-03	75	75Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	6,60%
75Actualizar inventario de infraestructura mensual	2182	CABECERA C2-AA-03	75	75Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,20%
75Actualizar cartera	2183	CABECERA C2-AA-03	75	75Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
75Visita de campo - Acta de verificación	1	CABECERA C2-AA-03	75	75Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
15ALTOS DE ACACIAS HFC	933	Altos de Acacías	15	15ALTOS DE ACACIAS HFC	ALTOS DE ACACIAS HFC	#N/D	#N/D
151. Gestión de permisos	935	Altos de Acacías	15	151. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
15Solicitud permisos uso postería Ufinet	938	Altos de Acacías	15	15Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
15Solicitud permiso servidumbre	939	Altos de Acacías	15	15Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
15Solicitud permisos ambientales	941	Altos de Acacías	15	15Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
15Solicitud permisos POT	942	Altos de Acacías	15	15Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
15Solicitud permisos CREG	943	Altos de Acacías	15	15Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
15Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	946	Altos de Acacías	15	15Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
152. Adquisiciones	948	Altos de Acacías	15	152. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
15Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	949	Altos de Acacías	15	15Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,45%
15Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	950	Altos de Acacías	15	15Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,32%
15Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2280	Altos de Acacías	15	15Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,39%
15Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2281	Altos de Acacías	15	15Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,54%
15Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2282	Altos de Acacías	15	15Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	3,51%
15Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2283	Altos de Acacías	15	15Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,18%
15Adquirir PC para beneficiarios HFC	951	Altos de Acacías	15	15Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	14,62%
153. Logística (entrega a subcontratista)	952	Altos de Acacías	15	153. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
15Entregar equipos para red troncal FO (activos)	954	Altos de Acacías	15	15Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,11%
15Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	955	Altos de Acacías	15	15Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,08%
15Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2284	Altos de Acacías	15	15Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,10%
15Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2285	Altos de Acacías	15	15Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,13%
15Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2286	Altos de Acacías	15	15Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,88%
15Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2287	Altos de Acacías	15	15Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,04%
15Entregar PC para beneficiarios HFC	4	Altos de Acacías	15	15Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	3,66%
154. Instalación de Red Troncal FO	956	Altos de Acacías	15	154. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
15Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	957	Altos de Acacías	15	15Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	11,25%
15Digitalización y validación de información de la red	961	Altos de Acacías	15	15Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
15Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	5	Altos de Acacías	15	15Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
155. Instalación de Red Subtroncal HFC	973	Altos de Acacías	15	155. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
15Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	975	Altos de Acacías	15	15Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	11,25%
15Digitalización y validación de información de la red	976	Altos de Acacías	15	15Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
15Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	278	Altos de Acacías	15	15Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
156. Instalación de Nodos EOC	2288	Altos de Acacías	15	156. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
157. Comisionamiento	2289	Altos de Acacías	15	157. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
159. Documentación a la Interventoría	2290	Altos de Acacías	15	159. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
15Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2291	Altos de Acacías	15	15Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
15Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2292	Altos de Acacías	15	15Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
15Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2293	Altos de Acacías	15	15Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
15Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	454	Altos de Acacías	15	15Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
14ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	1204	wMAN Cereté	14	14ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	ALTOS DE ACACIAS ADICIONALES	#N/D	#N/D
141. Gestión de Permisos	1206	wMAN Cereté	14	141. Gestión de Permisos	1. Gestión de Permisos	10.00%	#N/D
14Solicitar Permisos Electrocaribe	1208	wMAN Cereté	14	14Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
14Solicitud permiso servidumbre	1209	wMAN Cereté	14	14Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
14Solicitud permisos ambientales	1210	wMAN Cereté	14	14Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
14Solicitud permisos POT	1207	wMAN Cereté	14	14Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
14Solicitud permisos CREG	1211	wMAN Cereté	14	14Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
14Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	1214	wMAN Cereté	14	14Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
142. Adquisiciones (entrada en almacén)	1215	wMAN Cereté	14	142. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
14Adquirir equipos para red de datos (activos)	1216	wMAN Cereté	14	14Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,05%
14Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1218	wMAN Cereté	14	14Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	2,85%
14Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1219	wMAN Cereté	14	14Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,03%
14Adquirir PC para beneficiarios wMAN	2139	wMAN Cereté	14	14Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	17,06%
143. Logística (entrega a subcontratista)	2314	wMAN Cereté	14	143. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
14Entregar equipos para red de datos (activos)	2315	wMAN Cereté	14	14Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,01%
14Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2316	wMAN Cereté	14	14Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,71%
14Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2317	wMAN Cereté	14	14Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,01%
14Entregar PC para beneficiarios wMAN	1228	wMAN Cereté	14	14Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	4,27%
144. Instalación Estación Base	1229	wMAN Cereté	14	144. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
147. Comisionamiento wman	1230	wMAN Cereté	14	147. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
149. Documentación a la Interventoría	1231	wMAN Cereté	14	149. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
14Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1232	wMAN Cereté	14	14Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
14Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1237	wMAN Cereté	14	14Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
14Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1238	wMAN Cereté	14	14Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
14Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1239	wMAN Cereté	14	14Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
88MONTERIA 1	2318	MONTERIA 1	88	88MONTERIA 1	MONTERIA 1	#N/D	#N/D
8CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	1240	CABECERA C1-MON-01	8	8CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	CABECERA C1-MON-01 La Gloria - El recuerdo	#N/D	#N/D
81.Gestión de permisos	1241	CABECERA C1-MON-01	8	81.Gestión de permisos	1.Gestión de permisos	#N/D	#N/D
8Solicitud permisos Electrocaribe	1242	CABECERA C1-MON-01	8	8Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
8Solicitud permisos POT	2319	CABECERA C1-MON-01	8	8Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
8Solicitud permisos CREG	2140	CABECERA C1-MON-01	8	8Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
8Solicitud permisos ambientales	2320	CABECERA C1-MON-01	8	8Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
8Solicitud permiso servidumbre	2321	CABECERA C1-MON-01	8	8Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
8Solicitud de otros permisos	2322	CABECERA C1-MON-01	8	8Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
82. Adquisiciones (entrada en almacén)	2323	CABECERA C1-MON-01	8	82. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
8Adquirir equipos para red de datos (activos)	433	CABECERA C1-MON-01	8	8Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	3,12%
8Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	702	CABECERA C1-MON-01	8	8Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
8Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	703	CABECERA C1-MON-01	8	8Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	14,36%
8Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	706	CABECERA C1-MON-01	8	8Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	2,52%
83. Logística (entrega a subcontratista)	707	CABECERA C1-MON-01	8	83. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
8Entregar equipos para red de datos (activos)	705	CABECERA C1-MON-01	8	8Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,78%
8Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	704	CABECERA C1-MON-01	8	8Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
8Entregar materiales y equipos para red eléctrica	708	CABECERA C1-MON-01	8	8Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	3,59%
8Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	709	CABECERA C1-MON-01	8	8Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,63%
84. Instalación Cabecera	710	CABECERA C1-MON-01	8	84. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
8Instalar red de datos (activos)	711	CABECERA C1-MON-01	8	8Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	7,50%
8Instalar red de datos (pasivos)	713	CABECERA C1-MON-01	8	8Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	7,50%
8Instalar red eléctrica	714	CABECERA C1-MON-01	8	8Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	7,50%
8Instalar aire acondicionado	2137	CABECERA C1-MON-01	8	8Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	7,50%
85. Puesta en servicio - Level3	2226	CABECERA C1-MON-01	8	85. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	2227	CABECERA C1-MON-01	8	8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
8Instalación de última milla - Carrier	2228	CABECERA C1-MON-01	8	8Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2229	CABECERA C1-MON-01	8	8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
86. Puesta en servicio - Azteca	143	CABECERA C1-MON-01	8	86. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	723	CABECERA C1-MON-01	8	8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
8Instalación de última milla - Carrier	724	CABECERA C1-MON-01	8	8Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	726	CABECERA C1-MON-01	8	8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
89. Documentación interventoría	727	CABECERA C1-MON-01	8	89. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
8Actualizar informe semanal	732	CABECERA C1-MON-01	8	8Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	6,60%
8Actualizar inventario de infraestructura mensual	733	CABECERA C1-MON-01	8	8Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,20%
8Actualizar cartera	734	CABECERA C1-MON-01	8	8Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
8Visita de campo - Acta de verificación	2230	CABECERA C1-MON-01	8	8Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
11EL RECUERDO HFC	735	El Recuerdo	11	11EL RECUERDO HFC	EL RECUERDO HFC	#N/D	#N/D
111. Gestión de permisos	736	El Recuerdo	11	111. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
11Solicitud permisos uso postería Ufinet	737	El Recuerdo	11	11Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
11Solicitud permisos servidumbre	2231	El Recuerdo	11	11Solicitud permisos servidumbre	Solicitud permisos servidumbre	#N/D	#N/D
11Solicitud permisos ambientales	2138	El Recuerdo	11	11Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
11Solicitud permisos POT	2232	El Recuerdo	11	11Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
11Solicitud permisos CREG	2233	El Recuerdo	11	11Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
11Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2234	El Recuerdo	11	11Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
112. Adquisiciones	2235	El Recuerdo	11	112. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
11Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	434	El Recuerdo	11	11Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,11%
11Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1807	El Recuerdo	11	11Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,38%
11Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1808	El Recuerdo	11	11Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,31%
11Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1809	El Recuerdo	11	11Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,70%
11Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1810	El Recuerdo	11	11Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	3,54%
11Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1811	El Recuerdo	11	11Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,18%
11Adquirir PC para beneficiarios HFC	1812	El Recuerdo	11	11Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	14,77%
113. Logística (entrega a subcontratista)	1813	El Recuerdo	11	113. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
11Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1814	El Recuerdo	11	11Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,03%
11Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1815	El Recuerdo	11	11Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,10%
11Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1816	El Recuerdo	11	11Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,08%
11Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1818	El Recuerdo	11	11Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,18%
11Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1819	El Recuerdo	11	11Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,89%
11Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2141	El Recuerdo	11	11Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,04%
11Entregar PC para beneficiarios HFC	2324	El Recuerdo	11	11Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	3,69%
114. Instalación de Red Troncal FO	2325	El Recuerdo	11	114. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
11Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2326	El Recuerdo	11	11Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	11,25%
11Digitalización y validación de información de la red	2327	El Recuerdo	11	11Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
11Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	395	El Recuerdo	11	11Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
115. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828	El Recuerdo	11	115. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
11Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	1829	El Recuerdo	11	11Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	11,25%
11Digitalización y validación de información de la red	1830	El Recuerdo	11	11Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
11Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1831	El Recuerdo	11	11Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
116. Instalación de Nodos EOC	1835	El Recuerdo	11	116. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
117. Comisionamiento	1836	El Recuerdo	11	117. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
119. Documentación a la Interventoría	1837	El Recuerdo	11	119. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
11Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2328	El Recuerdo	11	11Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
11Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1838	El Recuerdo	11	11Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
11Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1839	El Recuerdo	11	11Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
11Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1840	El Recuerdo	11	11Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
92MOMIL	2329	MOMIL	92	92MOMIL	MOMIL	#N/D	#N/D
76CABECERA C4-SF-05 San Francisco	2144	CABECERA C4-SF-05	76	76CABECERA C4-SF-05 San Francisco	CABECERA C4-SF-05 San Francisco	#N/D	#N/D
761. Gestión de Permisos	2330	CABECERA C4-SF-05	76	761. Gestión de Permisos	1. Gestión de Permisos	10.00%	#N/D
76Solicitar permisos Electrocaribe	2331	CABECERA C4-SF-05	76	76Solicitar permisos Electrocaribe	Solicitar permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
76Solicitud permisos POT	2332	CABECERA C4-SF-05	76	76Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
76Solicitud permisos CREG	2333	CABECERA C4-SF-05	76	76Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
76Solicitud permisos ambientales	435	CABECERA C4-SF-05	76	76Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
76Solicitud permiso servidumbre	496	CABECERA C4-SF-05	76	76Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
76Solicitud de otros permisos	519	CABECERA C4-SF-05	76	76Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
762. Adquisiciones (entrada en almacén)	588	CABECERA C4-SF-05	76	762. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
76Adquirir equipos para red de datos (activos)	589	CABECERA C4-SF-05	76	76Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
76Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	590	CABECERA C4-SF-05	76	76Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
76Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	591	CABECERA C4-SF-05	76	76Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	17,23%
76Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	592	CABECERA C4-SF-05	76	76Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	2,77%
763. Logística (entrega a subcontratista)	497	CABECERA C4-SF-05	76	763. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
76Entregar equipos para red de datos (activos)	593	CABECERA C4-SF-05	76	76Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
76Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	594	CABECERA C4-SF-05	76	76Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
76Entregar materiales y equipos para red eléctrica	596	CABECERA C4-SF-05	76	76Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	4,31%
76Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	597	CABECERA C4-SF-05	76	76Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,69%
764. Instalación Cabecera	2116	CABECERA C4-SF-05	76	764. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
76Instalar red de datos (activos)	2117	CABECERA C4-SF-05	76	76Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	7,50%
76Instalar red de datos (pasivos)	2118	CABECERA C4-SF-05	76	76Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	7,50%
76Instalar red eléctrica	2119	CABECERA C4-SF-05	76	76Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	7,50%
76Instalar aire acondicionado	2120	CABECERA C4-SF-05	76	76Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	7,50%
765. Puesta en servicio - Level3	399	CABECERA C4-SF-05	76	765. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	511	CABECERA C4-SF-05	76	76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
76Instalación de última milla - Carrier	512	CABECERA C4-SF-05	76	76Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	605	CABECERA C4-SF-05	76	76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
766. Puesta en servicio - Azteca	606	CABECERA C4-SF-05	76	766. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	513	CABECERA C4-SF-05	76	76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
76Instalación de última milla - Carrier	515	CABECERA C4-SF-05	76	76Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	516	CABECERA C4-SF-05	76	76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
769. Documentación interventoría	2121	CABECERA C4-SF-05	76	769. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
76Actualizar informe semanal	514	CABECERA C4-SF-05	76	76Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	6,60%
76Actualizar inventario de infraestructura mensual	517	CABECERA C4-SF-05	76	76Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,20%
76Actualizar cartera	518	CABECERA C4-SF-05	76	76Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
76Visita de campo - Acta de verificación	2122	CABECERA C4-SF-05	76	76Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
20SAN FRANCISCO HFC	2123	San Francisco	20	20SAN FRANCISCO HFC	SAN FRANCISCO HFC	#N/D	#N/D
201. Gestión de permisos	2124	San Francisco	20	201. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
20Solicitud permisos uso postería Ufinet	2125	San Francisco	20	20Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
20Solicitud permisos servidumbre	2126	San Francisco	20	20Solicitud permisos servidumbre	Solicitud permisos servidumbre	#N/D	#N/D
20Solicitud permisos ambientales	2127	San Francisco	20	20Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
20Solicitud permisos POT	436	San Francisco	20	20Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
20Solicitud permisos CREG	522	San Francisco	20	20Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
20Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	867	San Francisco	20	20Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
202. Adquisiciones	868	San Francisco	20	202. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
20Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	869	San Francisco	20	20Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	3,00%
20Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	870	San Francisco	20	20Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	4,69%
20Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	871	San Francisco	20	20Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	1,75%
20Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	873	San Francisco	20	20Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	3,16%
20Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	523	San Francisco	20	20Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
20Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	878	San Francisco	20	20Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,34%
20Adquirir PC para beneficiarios HFC	879	San Francisco	20	20Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	7,06%
203. Logística (entrega a subcontratista)	881	San Francisco	20	203. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
20Entregar equipos para red troncal FO (activos)	883	San Francisco	20	20Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,75%
20Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2130	San Francisco	20	20Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	1,17%
20Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2194	San Francisco	20	20Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,44%
20Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2195	San Francisco	20	20Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,79%
20Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2196	San Francisco	20	20Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
20Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2197	San Francisco	20	20Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,09%
20Entregar PC para beneficiarios HFC	2131	San Francisco	20	20Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	1,76%
204. Instalación de Red Troncal FO	2132	San Francisco	20	204. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
20Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2133	San Francisco	20	20Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	11,25%
20Digitalización y validación de información de la red	2134	San Francisco	20	20Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
20Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2135	San Francisco	20	20Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
205. Instalación de Red Subtroncal HFC	922	San Francisco	20	205. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
20Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	926	San Francisco	20	20Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	11,25%
20Digitalización y validación de información de la red	927	San Francisco	20	20Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
20Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	2198	San Francisco	20	20Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
206. Instalación de Nodos EOC	929	San Francisco	20	206. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
207. Comisionamiento	931	San Francisco	20	207. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
209. Documentación a la Interventoría	932	San Francisco	20	209. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
20Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2199	San Francisco	20	20Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
20Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2136	San Francisco	20	20Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
20Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2202	San Francisco	20	20Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
20Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2204	San Francisco	20	20Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
19SAN FRANCISCO ADICIONALES	2206	wMAN Momil	19	19SAN FRANCISCO ADICIONALES	SAN FRANCISCO ADICIONALES	#N/D	#N/D
191. Gestión de permisos	2207	wMAN Momil	19	191. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
19Solicitar Permisos Electrocaribe	437	wMAN Momil	19	19Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
19Solicitud permiso servidumbre	1886	wMAN Momil	19	19Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
19Solicitud permisos ambientales	1887	wMAN Momil	19	19Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
19Solicitud permisos POT	1888	wMAN Momil	19	19Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
19Solicitud permisos CREG	1889	wMAN Momil	19	19Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
19Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1890	wMAN Momil	19	19Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
192. Adquisiciones (entrada en almacén)	1891	wMAN Momil	19	192. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
19Adquirir equipos para red de datos (activos)	1892	wMAN Momil	19	19Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	8,84%
19Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1893	wMAN Momil	19	19Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	4,77%
19Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1894	wMAN Momil	19	19Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	2,60%
19Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1895	wMAN Momil	19	19Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	3,79%
193. Logística (entrega a subcontratista)	1897	wMAN Momil	19	193. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
19Entregar equipos para red de datos (activos)	1898	wMAN Momil	19	19Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	2,21%
19Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2145	wMAN Momil	19	19Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	1,19%
19Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2334	wMAN Momil	19	19Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,65%
19Entregar PC para beneficiarios wMAN	2335	wMAN Momil	19	19Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,95%
194. Instalación Estación Base	2336	wMAN Momil	19	194. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
197. Comisionamiento wman	2337	wMAN Momil	19	197. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
199. Documentación a la Interventoría	275	wMAN Momil	19	199. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
19Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1908	wMAN Momil	19	19Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
19Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1909	wMAN Momil	19	19Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
19Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1910	wMAN Momil	19	19Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
19Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1911	wMAN Momil	19	19Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
80Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	1915	CORDOBA	80	80Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	#N/D	#N/D
100MONTERIA 1	1916	MONTERIA 1.0	100	100MONTERIA 1	MONTERIA 1	#N/D	#N/D
10LA GLORIA HFC	1917	La Gloria	10	10LA GLORIA HFC	LA GLORIA HFC	#N/D	#N/D
101. Gestión de permisos	2338	La Gloria	10	101. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
10Solicitud permisos uso postería Ufinet	1918	La Gloria	10	10Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
10Solicitud permiso servidumbre	1919	La Gloria	10	10Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
10Solicitud permisos ambientales	1920	La Gloria	10	10Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
10Solicitud permisos POT	2339	La Gloria	10	10Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
10Solicitud permisos CREG	2148	La Gloria	10	10Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
10Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2340	La Gloria	10	10Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
102. Adquisiciones	2341	La Gloria	10	102. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
10Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2342	La Gloria	10	10Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
10Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2343	La Gloria	10	10Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
10Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	438	La Gloria	10	10Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
10Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2047	La Gloria	10	10Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
10Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2048	La Gloria	10	10Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
10Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2049	La Gloria	10	10Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
10Adquirir PC para beneficiarios HFC	2050	La Gloria	10	10Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
103. Logística (entrega a subcontratista)	2051	La Gloria	10	103. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
10Entregar equipos para red troncal FO (activos)	2052	La Gloria	10	10Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
10Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2053	La Gloria	10	10Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
10Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2054	La Gloria	10	10Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
10Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2055	La Gloria	10	10Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
10Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2056	La Gloria	10	10Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
10Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2058	La Gloria	10	10Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
10Entregar PC para beneficiarios HFC	2059	La Gloria	10	10Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
104. Instalación de Red Troncal FO	2151	La Gloria	10	104. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
10Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2344	La Gloria	10	10Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
10Digitalización y validación de información de la red	2345	La Gloria	10	10Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
10Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2346	La Gloria	10	10Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
105. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347	La Gloria	10	105. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
10Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	407	La Gloria	10	10Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
10Digitalización y validación de información de la red	2068	La Gloria	10	10Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
10Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	2069	La Gloria	10	10Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
106. Instalación de Nodos EOC	2070	La Gloria	10	106. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
107. Comisionamiento	2071	La Gloria	10	107. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
109. Documentación a la Interventoría	2075	La Gloria	10	109. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
10Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2076	La Gloria	10	10Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
10Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2077	La Gloria	10	10Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
10Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2348	La Gloria	10	10Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
10Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2078	La Gloria	10	10Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
13VILLA MELISSA HFC	2079	Villa Melisa	13	13VILLA MELISSA HFC	VILLA MELISSA HFC	#N/D	#N/D
131. Gestión de permisos	2080	Villa Melisa	13	131. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
13Solicitud permisos uso postería Ufinet	2349	Villa Melisa	13	13Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
13Solicitud permiso servidumbre	2156	Villa Melisa	13	13Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
13Solicitud permisos ambientales	2350	Villa Melisa	13	13Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
13Solicitud permisos POT	2351	Villa Melisa	13	13Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
13Solicitud permisos CREG	2352	Villa Melisa	13	13Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
13Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2353	Villa Melisa	13	13Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
132. Adquisiciones	441	Villa Melisa	13	132. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
13Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	1010	Villa Melisa	13	13Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
13Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1011	Villa Melisa	13	13Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
13Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1012	Villa Melisa	13	13Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
13Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1013	Villa Melisa	13	13Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
13Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1014	Villa Melisa	13	13Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
13Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1015	Villa Melisa	13	13Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
13Adquirir PC para beneficiarios HFC	1016	Villa Melisa	13	13Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
133. Logística (entrega a subcontratista)	1017	Villa Melisa	13	133. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
13Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1018	Villa Melisa	13	13Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
13Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1023	Villa Melisa	13	13Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
13Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1021	Villa Melisa	13	13Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
13Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1022	Villa Melisa	13	13Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
13Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2142	Villa Melisa	13	13Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
13Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2294	Villa Melisa	13	13Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
13Entregar PC para beneficiarios HFC	2295	Villa Melisa	13	13Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
134. Instalación de Red Troncal FO	2296	Villa Melisa	13	134. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
13Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2297	Villa Melisa	13	13Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
13Digitalización y validación de información de la red	141	Villa Melisa	13	13Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
13Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1057	Villa Melisa	13	13Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
135. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058	Villa Melisa	13	135. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
13Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	1059	Villa Melisa	13	13Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
13Digitalización y validación de información de la red	1060	Villa Melisa	13	13Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
13Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1051	Villa Melisa	13	13Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
136. Instalación de Nodos EOC	1052	Villa Melisa	13	136. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
137. Comisionamiento	1053	Villa Melisa	13	137. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
139. Documentación a la Interventoría	2298	Villa Melisa	13	139. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
13Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1054	Villa Melisa	13	13Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
13Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1056	Villa Melisa	13	13Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
13Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1055	Villa Melisa	13	13Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
13Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2299	Villa Melisa	13	13Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
101MONTERIA 2	2143	MONTERIA 2	101	101MONTERIA 2	MONTERIA 2	#N/D	#N/D
74CABECERA C1-MON-02 Finzenu	2300	CABECERA C1-MON-02	74	74CABECERA C1-MON-02 Finzenu	CABECERA C1-MON-02 Finzenu	#N/D	#N/D
741. Gestión de permisos	2301	CABECERA C1-MON-02	74	741. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
74Solicitud permisos Electrocaribe	2302	CABECERA C1-MON-02	74	74Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
74Solicitud permiso POT	2303	CABECERA C1-MON-02	74	74Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
74Solicitud permisos CREG	443	CABECERA C1-MON-02	74	74Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
74Solicitud permisos ambientales	1071	CABECERA C1-MON-02	74	74Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
74Solicitud permisos de servidumbre	1072	CABECERA C1-MON-02	74	74Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
74Solicitud de otros permisos	1074	CABECERA C1-MON-02	74	74Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
742. Adquisiciones (entrada en almacén)	1075	CABECERA C1-MON-02	74	742. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
74Adquirir equipos para red de datos (activos)	1076	CABECERA C1-MON-02	74	74Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
74Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1077	CABECERA C1-MON-02	74	74Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
74Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1078	CABECERA C1-MON-02	74	74Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
74Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	1079	CABECERA C1-MON-02	74	74Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
743. Logística (entrega a subcontratista)	1080	CABECERA C1-MON-02	74	743. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
74Entregar equipos para red de datos (activos)	1081	CABECERA C1-MON-02	74	74Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
74Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1083	CABECERA C1-MON-02	74	74Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
74Entregar materiales y equipos para red eléctrica	1084	CABECERA C1-MON-02	74	74Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
74Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2168	CABECERA C1-MON-02	74	74Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
744. Instalación Cabecera	2304	CABECERA C1-MON-02	74	744. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
74Instalar red de datos (activos)	2305	CABECERA C1-MON-02	74	74Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	0,00%
74Instalar red de datos (pasivos)	2306	CABECERA C1-MON-02	74	74Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
74Instalar red eléctrica	2307	CABECERA C1-MON-02	74	74Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	0,00%
74Instalar aire acondicionado	411	CABECERA C1-MON-02	74	74Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	0,00%
745. Puesta en servicio - Level3	1097	CABECERA C1-MON-02	74	745. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1098	CABECERA C1-MON-02	74	74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
74Instalación de última milla - Carrier	1100	CABECERA C1-MON-02	74	74Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1101	CABECERA C1-MON-02	74	74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
746. Puesta en servicio - Azteca	1107	CABECERA C1-MON-02	74	746. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1108	CABECERA C1-MON-02	74	74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
74Instalación de última milla - Carrier	1109	CABECERA C1-MON-02	74	74Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2308	CABECERA C1-MON-02	74	74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
749. Documentación interventoría	1110	CABECERA C1-MON-02	74	749. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
74Actualizar informe semanal	1111	CABECERA C1-MON-02	74	74Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	0,00%
74Actualizar inventario de infraestructura mensual	1114	CABECERA C1-MON-02	74	74Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,00%
74Actualizar cartera	2309	CABECERA C1-MON-02	74	74Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
74Visita de campo - Acta de verificación	2169	CABECERA C1-MON-02	74	74Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
12FINZENU	2310	Finzenu	12	12FINZENU	FINZENU	#N/D	#N/D
121. Gestión de permisos	2311	Finzenu	12	121. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
12Solicitud permisos uso postería Ufinet	2312	Finzenu	12	12Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
12Solicitud permiso servidumbre	2313	Finzenu	12	12Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
12Solicitud permisos ambientales	448	Finzenu	12	12Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
12Solicitud permisos POT	745	Finzenu	12	12Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
12Solicitud permisos CREG	746	Finzenu	12	12Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
12Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	747	Finzenu	12	12Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
122. Adquisiciones	748	Finzenu	12	122. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
12Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	749	Finzenu	12	12Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
12Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	750	Finzenu	12	12Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
12Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	751	Finzenu	12	12Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
12Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	767	Finzenu	12	12Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
12Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	768	Finzenu	12	12Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
12Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	770	Finzenu	12	12Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
12Adquirir PC para beneficiarios HFC	774	Finzenu	12	12Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
123. Logística (entrega a subcontratista)	775	Finzenu	12	123. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
12Entregar equipos para red troncal FO (activos)	2161	Finzenu	12	12Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
12Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2248	Finzenu	12	12Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
12Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2249	Finzenu	12	12Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
12Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2250	Finzenu	12	12Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
12Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2251	Finzenu	12	12Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
12Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	145	Finzenu	12	12Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
12Entregar PC para beneficiarios HFC	752	Finzenu	12	12Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
124. Instalación de Red Troncal FO	753	Finzenu	12	124. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
12Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	755	Finzenu	12	12Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
12Digitalización y validación de información de la red	756	Finzenu	12	12Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
12Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	792	Finzenu	12	12Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
125. Instalación de Red Subtroncal HFC	793	Finzenu	12	125. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
12Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	794	Finzenu	12	12Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
12Digitalización y validación de información de la red	2252	Finzenu	12	12Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
12Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	795	Finzenu	12	12Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
126. Instalación de Nodos EOC	796	Finzenu	12	126. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
127.Comisionamiento	797	Finzenu	12	127.Comisionamiento	7.Comisionamiento	#N/D	#N/D
129. Documentación a la Interventoría	2253	Finzenu	12	129. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
12Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2165	Finzenu	12	12Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
12Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2254	Finzenu	12	12Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
12Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2255	Finzenu	12	12Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
12Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2256	Finzenu	12	12Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
89PLANETA RICA	2257	PLANETA RICA	89	89PLANETA RICA	PLANETA RICA	#N/D	#N/D
5CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	451	CABECERA C5-PP-06	5	5CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	CABECERA C5-PP-06 Primero Planeta	#N/D	#N/D
51. Gestión de permisos	1572	CABECERA C5-PP-06	5	51. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
5Solicitud permisos Electrocaribe	1573	CABECERA C5-PP-06	5	5Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
5Solicitud permiso POT	1574	CABECERA C5-PP-06	5	5Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
5Solicitud permisos CREG	1575	CABECERA C5-PP-06	5	5Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
5Solicitud permisos ambientales	1576	CABECERA C5-PP-06	5	5Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
5Solicitud permisos de servidumbre	1577	CABECERA C5-PP-06	5	5Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
5Solicitud de otros permisos	1578	CABECERA C5-PP-06	5	5Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
52. Adquisiciones (entrada en almacén)	1579	CABECERA C5-PP-06	5	52. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
5Adquirir equipos para red de datos (activos)	1580	CABECERA C5-PP-06	5	5Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
5Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1581	CABECERA C5-PP-06	5	5Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
5Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1583	CABECERA C5-PP-06	5	5Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
5Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	1584	CABECERA C5-PP-06	5	5Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
53. Logística (entrega a subcontratista)	2167	CABECERA C5-PP-06	5	53. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
5Entregar equipos para red de datos (activos)	2354	CABECERA C5-PP-06	5	5Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
5Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2355	CABECERA C5-PP-06	5	5Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
5Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2356	CABECERA C5-PP-06	5	5Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
5Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2357	CABECERA C5-PP-06	5	5Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
54. Instalación Cabecera	417	CABECERA C5-PP-06	5	54. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
5Instalar red de datos (activos)	1593	CABECERA C5-PP-06	5	5Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	0,00%
5Instalar red de datos (pasivos)	1594	CABECERA C5-PP-06	5	5Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
5Instalar red eléctrica	1595	CABECERA C5-PP-06	5	5Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	0,00%
5Instalar aire acondicionado	1596	CABECERA C5-PP-06	5	5Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	0,00%
55. Puesta en servicio - Level3	1600	CABECERA C5-PP-06	5	55. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1601	CABECERA C5-PP-06	5	5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
5Instalación de última milla - Carrier	1602	CABECERA C5-PP-06	5	5Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2358	CABECERA C5-PP-06	5	5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
56. Puesta en servicio - Azteca	1603	CABECERA C5-PP-06	5	56. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1604	CABECERA C5-PP-06	5	5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
5Instalación de última milla - Carrier	1605	CABECERA C5-PP-06	5	5Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2359	CABECERA C5-PP-06	5	5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
59. Documentación interventoría	2170	CABECERA C5-PP-06	5	59. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
5Actualizar informe semanal	2360	CABECERA C5-PP-06	5	5Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	0,00%
5Actualizar inventario de infraestructura mensual	2361	CABECERA C5-PP-06	5	5Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,00%
5Actualizar cartera	2362	CABECERA C5-PP-06	5	5Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
5Visita de campo - Acta de verificación	2363	CABECERA C5-PP-06	5	5Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
7PRIMERO PLANETA HFC	466	Primero Planeta	7	7PRIMERO PLANETA HFC	PRIMERO PLANETA HFC	#N/D	#N/D
71. Gestión de permisos	444	Primero Planeta	7	71. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
7Solicitud permisos uso postería Ufinet	1486	Primero Planeta	7	7Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
7Solicitud permiso servidumbre	1487	Primero Planeta	7	7Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
7Solicitud permisos ambientales	1488	Primero Planeta	7	7Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
7Solicitud permisos POT	1489	Primero Planeta	7	7Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
7Solicitud permisos CREG	1490	Primero Planeta	7	7Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
7Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1491	Primero Planeta	7	7Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
72. Adquisiciones	1492	Primero Planeta	7	72. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
7Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	1493	Primero Planeta	7	7Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
7Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1494	Primero Planeta	7	7Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
7Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1495	Primero Planeta	7	7Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
7Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1496	Primero Planeta	7	7Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
7Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2484	Primero Planeta	7	7Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
7Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2485	Primero Planeta	7	7Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
7Adquirir PC para beneficiarios HFC	2486	Primero Planeta	7	7Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
73. Logística (entrega a subcontratista)	2487	Primero Planeta	7	73. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
7Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1497	Primero Planeta	7	7Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
7Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1498	Primero Planeta	7	7Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
7Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1499	Primero Planeta	7	7Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
7Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1500	Primero Planeta	7	7Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
7Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2488	Primero Planeta	7	7Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
7Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2489	Primero Planeta	7	7Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
7Entregar PC para beneficiarios HFC	2490	Primero Planeta	7	7Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
74. Instalación de Red Troncal FO	2491	Primero Planeta	7	74. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
7Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	287	Primero Planeta	7	7Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
7Digitalización y validación de información de la red	1501	Primero Planeta	7	7Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
7Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1502	Primero Planeta	7	7Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
75. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503	Primero Planeta	7	75. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
7Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	285	Primero Planeta	7	7Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
7Digitalización y validación de información de la red	1508	Primero Planeta	7	7Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
7Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1509	Primero Planeta	7	7Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
76. Instalación de Nodos EOC	1510	Primero Planeta	7	76. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
77.Comisionamiento	281	Primero Planeta	7	77.Comisionamiento	7.Comisionamiento	#N/D	#N/D
79. Documentación a la Interventoría	282	Primero Planeta	7	79. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
7Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	283	Primero Planeta	7	7Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
7Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2492	Primero Planeta	7	7Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
7Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2493	Primero Planeta	7	7Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
7Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2494	Primero Planeta	7	7Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
6PRIMERO PLANETA ADICIONALES	2495	wMAN Planeta Rica	6	6PRIMERO PLANETA ADICIONALES	PRIMERO PLANETA ADICIONALES	#N/D	#N/D
61. Gestión de permisos	2496	wMAN Planeta Rica	6	61. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
6Solicitar Permisos Electrocaribe	2497	wMAN Planeta Rica	6	6Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
6Solicitud permiso servidumbre	465	wMAN Planeta Rica	6	6Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
6Solicitud permisos ambientales	677	wMAN Planeta Rica	6	6Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
6Solicitud permisos POT	686	wMAN Planeta Rica	6	6Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
6Solicitud permisos CREG	688	wMAN Planeta Rica	6	6Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
6Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	430	wMAN Planeta Rica	6	6Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
62. Adquisiciones (entrada en almacén)	1679	wMAN Planeta Rica	6	62. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
6Adquirir equipos para red de datos (activos)	1680	wMAN Planeta Rica	6	6Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
6Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1681	wMAN Planeta Rica	6	6Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
6Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1682	wMAN Planeta Rica	6	6Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
6Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1683	wMAN Planeta Rica	6	6Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
63. Logística (entrega a subcontratista)	1684	wMAN Planeta Rica	6	63. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
6Entregar equipos para red de datos (activos)	1685	wMAN Planeta Rica	6	6Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
6Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1686	wMAN Planeta Rica	6	6Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
6Entregar materiales y equipos para red eléctrica	1687	wMAN Planeta Rica	6	6Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
6Entregar PC para beneficiarios wMAN	1688	wMAN Planeta Rica	6	6Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
64. Instalación Estación Base	1689	wMAN Planeta Rica	6	64. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
67. Comisionamiento wman	2471	wMAN Planeta Rica	6	67. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
69. Documentación a la Interventoría	2472	wMAN Planeta Rica	6	69. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
6Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2473	wMAN Planeta Rica	6	6Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
6Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2474	wMAN Planeta Rica	6	6Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
6Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1690	wMAN Planeta Rica	6	6Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
6Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1691	wMAN Planeta Rica	6	6Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
97LORICA	1692	LORICA	97	97LORICA	LORICA	#N/D	#N/D
16CABECERA C3-LV-04- La Victoria	1693	CABECERA C3-LV-04	16	16CABECERA C3-LV-04- La Victoria	CABECERA C3-LV-04- La Victoria	#N/D	#N/D
161. Gestión de permisos	2475	CABECERA C3-LV-04	16	161. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
16Solicitud permisos Electrocaribe	2476	CABECERA C3-LV-04	16	16Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
16Solicitud permisos POT	2477	CABECERA C3-LV-04	16	16Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
16Solicitud permisos CREG	2478	CABECERA C3-LV-04	16	16Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
16Solicitud permisos ambientales	295	CABECERA C3-LV-04	16	16Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
16Solicitud permiso servidumbre	1694	CABECERA C3-LV-04	16	16Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
16Solicitud de otros permisos	1695	CABECERA C3-LV-04	16	16Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
162. Adquisiciones (entrada en almacén)	1696	CABECERA C3-LV-04	16	162. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
16Adquirir equipos para red de datos (activos)	293	CABECERA C3-LV-04	16	16Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
16Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1701	CABECERA C3-LV-04	16	16Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
16Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1702	CABECERA C3-LV-04	16	16Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
16Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	1703	CABECERA C3-LV-04	16	16Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
163. Logística (entrega a subcontratista)	289	CABECERA C3-LV-04	16	163. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
16Entregar equipos para red de datos (activos)	1706	CABECERA C3-LV-04	16	16Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
16Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2479	CABECERA C3-LV-04	16	16Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
16Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2480	CABECERA C3-LV-04	16	16Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
16Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2481	CABECERA C3-LV-04	16	16Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
164. Instalación Cabecera	2482	CABECERA C3-LV-04	16	164. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
16Instalar red de datos (activos)	2483	CABECERA C3-LV-04	16	16Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	0,00%
16Instalar red de datos (pasivos)	8	CABECERA C3-LV-04	16	16Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
16Instalar red eléctrica	754	CABECERA C3-LV-04	16	16Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	0,00%
16Instalar aire acondicionado	759	CABECERA C3-LV-04	16	16Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	0,00%
165. Puesta en servicio - Level3	761	CABECERA C3-LV-04	16	165. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	762	CABECERA C3-LV-04	16	16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
16Instalación de última milla - Carrier	763	CABECERA C3-LV-04	16	16Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	764	CABECERA C3-LV-04	16	16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
166. Puesta en servicio - Azteca	765	CABECERA C3-LV-04	16	166. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	766	CABECERA C3-LV-04	16	16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
16Instalación de última milla - Carrier	769	CABECERA C3-LV-04	16	16Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	771	CABECERA C3-LV-04	16	16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
169. Documentación interventoría	773	CABECERA C3-LV-04	16	169. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
16Actualizar informe semanal	2236	CABECERA C3-LV-04	16	16Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	0,00%
16Actualizar inventario de infraestructura mensual	2237	CABECERA C3-LV-04	16	16Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,00%
16Actualizar cartera	2238	CABECERA C3-LV-04	16	16Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
16Visita de campo - Acta de verificación	2239	CABECERA C3-LV-04	16	16Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
18LA VICTORIA HFC	776	La Victoria	18	18LA VICTORIA HFC	LA VICTORIA HFC	#N/D	#N/D
181. Gestión de permisos	778	La Victoria	18	181. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
18Solicitud permisos uso postería Ufinet	780	La Victoria	18	18Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
18Solicitud permisos servidumbre	781	La Victoria	18	18Solicitud permisos servidumbre	Solicitud permisos servidumbre	#N/D	#N/D
18Solicitud permisos ambientales	2240	La Victoria	18	18Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
18Solicitud permisos POT	2241	La Victoria	18	18Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
18Solicitud permisos CREG	2242	La Victoria	18	18Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
18Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	2243	La Victoria	18	18Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
182. Adquisiciones	10	La Victoria	18	182. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
18Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	785	La Victoria	18	18Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
18Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	786	La Victoria	18	18Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
18Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	787	La Victoria	18	18Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
18Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	788	La Victoria	18	18Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
18Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	11	La Victoria	18	18Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
18Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	817	La Victoria	18	18Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
18Adquirir PC para beneficiarios HFC	819	La Victoria	18	18Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
183. Logística (entrega a subcontratista)	820	La Victoria	18	183. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
18Entregar equipos para red troncal FO (activos)	201	La Victoria	18	18Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
18Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2154	La Victoria	18	18Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
18Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2155	La Victoria	18	18Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
18Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2244	La Victoria	18	18Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
18Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2245	La Victoria	18	18Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
18Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2246	La Victoria	18	18Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
18Entregar PC para beneficiarios HFC	2247	La Victoria	18	18Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
184. Instalación de Red Troncal FO	729	La Victoria	18	184. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
18Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	694	La Victoria	18	18Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
18Digitalización y validación de información de la red	693	La Victoria	18	18Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
18Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	393	La Victoria	18	18Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
185. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858	La Victoria	18	185. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
18Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	1859	La Victoria	18	18Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
18Digitalización y validación de información de la red	1860	La Victoria	18	18Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
18Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1861	La Victoria	18	18Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
186. Instalación de Nodos EOC	1862	La Victoria	18	186. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
187.Comisionamientos	1863	La Victoria	18	187.Comisionamientos	7.Comisionamientos	#N/D	#N/D
189. Documentación a la Interventoría	1864	La Victoria	18	189. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
18Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1865	La Victoria	18	18Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
18Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1866	La Victoria	18	18Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
18Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1867	La Victoria	18	18Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
18Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1868	La Victoria	18	18Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
17WMAN LORICA	2400	wMAN Lorica	17	17WMAN LORICA	WMAN LORICA	#N/D	#N/D
171. Gestión de permisos	2401	wMAN Lorica	17	171. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
17Solicitar permisos Electrocaribe	2402	wMAN Lorica	17	17Solicitar permisos Electrocaribe	Solicitar permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
17Solicitud permiso servidumbre	2403	wMAN Lorica	17	17Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
17Solicitud permisos ambientales	1869	wMAN Lorica	17	17Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
17Solicitud permisos POT	1870	wMAN Lorica	17	17Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
17Solicitud permisos CREG	1871	wMAN Lorica	17	17Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
17Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1872	wMAN Lorica	17	17Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
172. Adquisiciones (entrada en almacén)	2404	wMAN Lorica	17	172. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
17Adquirir equipos para red de datos (activos)	2405	wMAN Lorica	17	17Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
17Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2406	wMAN Lorica	17	17Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
17Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	2407	wMAN Lorica	17	17Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
17Adquirir PC para beneficiarios wMAN	303	wMAN Lorica	17	17Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
173. Logística (Entrega a subcontratista)	1873	wMAN Lorica	17	173. Logística (Entrega a subcontratista)	3. Logística (Entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
17Entregar equipos para red de datos (activos)	1874	wMAN Lorica	17	17Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
17Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1875	wMAN Lorica	17	17Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
17Entregar materiales y equipos para red eléctrica	301	wMAN Lorica	17	17Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
17Entregar PC para beneficiarios wMAN	1880	wMAN Lorica	17	17Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
174. Instalación Estación Base	1881	wMAN Lorica	17	174. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
177. Comisionamiento wman	1882	wMAN Lorica	17	177. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
179. Documentación a la interventoría	297	wMAN Lorica	17	179. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
17Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1885	wMAN Lorica	17	17Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
17Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2160	wMAN Lorica	17	17Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
17Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2408	wMAN Lorica	17	17Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
17Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2409	wMAN Lorica	17	17Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
91PURISIMA	2410	PURISIMA	91	91PURISIMA	PURISIMA	#N/D	#N/D
77CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	2411	CABECERA C6-DP-07	77	77CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	CABCERA C6-DP-07 Portal Adriana	#N/D	#N/D
771. Gestión de permisos	691	CABECERA C6-DP-07	77	771. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
77Solicitud permisos Electrocaribe	420	CABECERA C6-DP-07	77	77Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
77Solicitud permiso POT	1751	CABECERA C6-DP-07	77	77Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
77Solicitud permisos CREG	1752	CABECERA C6-DP-07	77	77Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
77Solicitud permisos ambientales	1753	CABECERA C6-DP-07	77	77Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
77Solicitud permisos de servidumbre	1754	CABECERA C6-DP-07	77	77Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
77Solicitud de otros permisos	1755	CABECERA C6-DP-07	77	77Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
772. Adquisiciones (entrada en almacén)	1756	CABECERA C6-DP-07	77	772. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
77Adquirir equipos para red de datos (activos)	1757	CABECERA C6-DP-07	77	77Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
77Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1758	CABECERA C6-DP-07	77	77Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
77Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1759	CABECERA C6-DP-07	77	77Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
77Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	1760	CABECERA C6-DP-07	77	77Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
773. Logística (entrega a subcontratista)	1761	CABECERA C6-DP-07	77	773. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
77Entregar equipos para red de datos (activos)	2376	CABECERA C6-DP-07	77	77Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
77Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2377	CABECERA C6-DP-07	77	77Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
77Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2378	CABECERA C6-DP-07	77	77Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
77Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2379	CABECERA C6-DP-07	77	77Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
774. Instalación Cabecera	1762	CABECERA C6-DP-07	77	774. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
77Instalar red de datos (activos)	1763	CABECERA C6-DP-07	77	77Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	0,00%
77Instalar red de datos (pasivos)	1764	CABECERA C6-DP-07	77	77Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
77Instalar red eléctrica	1765	CABECERA C6-DP-07	77	77Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	0,00%
77Instalar aire acondicionado	2380	CABECERA C6-DP-07	77	77Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	0,00%
775. Puesta en servicio - Level3	2381	CABECERA C6-DP-07	77	775. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	2382	CABECERA C6-DP-07	77	77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
77Instalación de última milla - Carrier	2383	CABECERA C6-DP-07	77	77Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	311	CABECERA C6-DP-07	77	77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
776. Puesta en servicio - Azteca	1766	CABECERA C6-DP-07	77	776. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1767	CABECERA C6-DP-07	77	77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
77Instalación de última milla - Carrier	1768	CABECERA C6-DP-07	77	77Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	309	CABECERA C6-DP-07	77	77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
779. Documentación interventoría	1773	CABECERA C6-DP-07	77	779. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
77Actualizar informe semanal	1774	CABECERA C6-DP-07	77	77Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	0,00%
77Actualizar inventario de infraestructura mensual	1775	CABECERA C6-DP-07	77	77Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,00%
77Actualizar cartera	305	CABECERA C6-DP-07	77	77Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
77Visita de campo - Acta de verificación	1778	CABECERA C6-DP-07	77	77Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
22PORTAL ADRIANA HFC	2158	Portal de Adriana	22	22PORTAL ADRIANA HFC	PORTAL ADRIANA HFC	#N/D	#N/D
221. Gestión de permisos	2384	Portal de Adriana	22	221. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
22Solicitud permisos uso postería Ufinet	2385	Portal de Adriana	22	22Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
22Solicitud permiso servidumbre	2386	Portal de Adriana	22	22Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
22Solicitud permisos ambientales	2387	Portal de Adriana	22	22Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
22Solicitud permisos POT	452	Portal de Adriana	22	22Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
22Solicitud permisos CREG	1250	Portal de Adriana	22	22Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
22Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1251	Portal de Adriana	22	22Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
222. Adquisiciones	1252	Portal de Adriana	22	222. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
22Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	1253	Portal de Adriana	22	22Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
22Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1254	Portal de Adriana	22	22Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
22Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1255	Portal de Adriana	22	22Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
22Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1256	Portal de Adriana	22	22Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
22Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	270	Portal de Adriana	22	22Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
22Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	271	Portal de Adriana	22	22Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
22Adquirir PC para beneficiarios HFC	272	Portal de Adriana	22	22Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
223. Logística (entrega a subcontratista)	273	Portal de Adriana	22	223. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
22Entregar equipos para red troncal FO (activos)	2364	Portal de Adriana	22	22Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
22Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2365	Portal de Adriana	22	22Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
22Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2366	Portal de Adriana	22	22Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
22Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2367	Portal de Adriana	22	22Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
22Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1257	Portal de Adriana	22	22Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
22Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1258	Portal de Adriana	22	22Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
22Entregar PC para beneficiarios HFC	1259	Portal de Adriana	22	22Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
224. Instalación de Red Troncal FO	1260	Portal de Adriana	22	224. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
22Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2368	Portal de Adriana	22	22Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
22Digitalización y validación de información de la red	2369	Portal de Adriana	22	22Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
22Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2370	Portal de Adriana	22	22Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
225. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371	Portal de Adriana	22	225. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
22Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	319	Portal de Adriana	22	22Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
22Digitalización y validación de información de la red	1261	Portal de Adriana	22	22Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
22Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1262	Portal de Adriana	22	22Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
226. Instalación de Nodos EOC	1263	Portal de Adriana	22	226. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
227.Comisionamiento	317	Portal de Adriana	22	227.Comisionamiento	7.Comisionamiento	#N/D	#N/D
229. Documentación a la Interventoría	1312	Portal de Adriana	22	229. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
22Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1313	Portal de Adriana	22	22Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
22Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1314	Portal de Adriana	22	22Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
22Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1315	Portal de Adriana	22	22Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
22Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	313	Portal de Adriana	22	22Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
21wMAN Purisima	1749	wMAN Purísima	21	21wMAN Purisima	wMAN Purisima	#N/D	#N/D
211. Gestión de permisos	2157	wMAN Purísima	21	211. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
21Solicitar Permisos Electrocaribe	2372	wMAN Purísima	21	21Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
21Solicitud permiso servidumbre	2373	wMAN Purísima	21	21Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
21Solicitud permisos ambientales	2374	wMAN Purísima	21	21Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
21Solicitud permisos POT	2375	wMAN Purísima	21	21Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
21Solicitud permisos CREG	449	wMAN Purísima	21	21Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
21Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1613	wMAN Purísima	21	21Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
212. Adquisiciones (entrada en almacén)	1614	wMAN Purísima	21	212. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
21Adquirir equipos para red de datos (activos)	1615	wMAN Purísima	21	21Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
21Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1616	wMAN Purísima	21	21Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
21Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1617	wMAN Purísima	21	21Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
21Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1618	wMAN Purísima	21	21Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
213. Logística (entrega a subcontratista)	1619	wMAN Purísima	21	213. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
21Entregar equipos para red de datos (activos)	1620	wMAN Purísima	21	21Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
21Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1621	wMAN Purísima	21	21Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
21Entregar materiales y equipos para red eléctrica	1622	wMAN Purísima	21	21Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
21Entregar PC para beneficiarios wMAN	1623	wMAN Purísima	21	21Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
214. Instalación Estación Base	2498	wMAN Purísima	21	214. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
217. Comisionamiento wman	2499	wMAN Purísima	21	217. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
219. Documentación a la Interventoría	2500	wMAN Purísima	21	219. Documentación a la Interventoría	9. Documentación a la Interventoría	5.00%	#N/D
21Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2501	wMAN Purísima	21	21Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
21Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1624	wMAN Purísima	21	21Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
21Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1625	wMAN Purísima	21	21Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
21Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1626	wMAN Purísima	21	21Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
105Fase 3: Cumplimiento de Meta 6	1627	Fase 3: Córdoba	105	105Fase 3: Cumplimiento de Meta 6	Fase 3: Cumplimiento de Meta 6	#N/D	#N/D
#N/D	2502	MONTERIA	#N/D	#N/D	MONTERIA	#N/D	#N/D
9wMAN MONTERIA	2503	wMAN Montería	9	9wMAN MONTERIA	wMAN MONTERIA	#N/D	#N/D
91. Gestión de permisos	2504	wMAN Montería	9	91. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
9Solicitar Permisos Electrocaribe	2505	wMAN Montería	9	9Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
9Solicitud permiso servidumbre	327	wMAN Montería	9	9Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
9Solicitud permisos ambientales	1628	wMAN Montería	9	9Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
9Solicitud permisos POT	1629	wMAN Montería	9	9Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
9Solicitud permisos CREG	1630	wMAN Montería	9	9Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
9Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	325	wMAN Montería	9	9Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
92. Adquisiciones (entrada en almacén)	1635	wMAN Montería	9	92. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
9Adquirir equipos para red de datos (activos)	1636	wMAN Montería	9	9Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
9Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1637	wMAN Montería	9	9Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
9Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	321	wMAN Montería	9	9Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
9Adquirir PC para beneficiarios wMAN	2506	wMAN Montería	9	9Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
93. Logística (entrega a subcontratista)	2507	wMAN Montería	9	93. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
9Entregar equipos para red de datos (activos)	2508	wMAN Montería	9	9Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
9Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2509	wMAN Montería	9	9Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
9Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2510	wMAN Montería	9	9Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
9Entregar PC para beneficiarios wMAN	2511	wMAN Montería	9	9Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
94. Instalación Estación Base	684	wMAN Montería	9	94. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
97. Comisionamiento wman	682	wMAN Montería	9	97. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
99. Documentación a la interventoría	679	wMAN Montería	9	99. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
9Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	678	wMAN Montería	9	9Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
9Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	681	wMAN Montería	9	9Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
9Actualizar docs. de interventoría - Cartera	680	wMAN Montería	9	9Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
9Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	467	wMAN Montería	9	9Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
81SUCRE	683	SUCRE	81	81SUCRE	SUCRE	#N/D	#N/D
81Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	428	SUCRE	81	81Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	Fase 1: Cumplimiento de Meta 4	#N/D	#N/D
82SINCE	2019	SINCE	82	82SINCE	SINCE	#N/D	#N/D
33CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	2020	CABECERA S3-SI-11	33	33CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	CABECERA S3-SI-11 Santa Isabel	#N/D	#N/D
331. Gestión de permisos	2021	CABECERA S3-SI-11	33	331. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
33Solicitud permisos Electrocaribe	2022	CABECERA S3-SI-11	33	33Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
33Solicitud permiso POT	2023	CABECERA S3-SI-11	33	33Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
33Solicitud permisos CREG	2024	CABECERA S3-SI-11	33	33Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
33Solicitud permisos ambientales	2025	CABECERA S3-SI-11	33	33Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
33Solicitud permisos de servidumbre	2026	CABECERA S3-SI-11	33	33Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
33Solicitud de otros permisos	2027	CABECERA S3-SI-11	33	33Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
332. Adquisiciones (entrada en almacén)	2028	CABECERA S3-SI-11	33	332. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
33Adquirir equipos para red de datos (activos)	2029	CABECERA S3-SI-11	33	33Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	5,13%
33Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2425	CABECERA S3-SI-11	33	33Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
33Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	2426	CABECERA S3-SI-11	33	33Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	11,72%
33Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2427	CABECERA S3-SI-11	33	33Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	3,15%
333. Logística (entrega a subcontratista)	2428	CABECERA S3-SI-11	33	333. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
33Entregar equipos para red de datos (activos)	2030	CABECERA S3-SI-11	33	33Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	1,28%
33Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2031	CABECERA S3-SI-11	33	33Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
33Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2032	CABECERA S3-SI-11	33	33Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	2,93%
33Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2033	CABECERA S3-SI-11	33	33Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,79%
334. Instalación Cabecera	2429	CABECERA S3-SI-11	33	334. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
33Instalar red de datos (activos)	2430	CABECERA S3-SI-11	33	33Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	7,50%
33Instalar red de datos (pasivos)	2431	CABECERA S3-SI-11	33	33Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	7,50%
33Instalar red eléctrica	2432	CABECERA S3-SI-11	33	33Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	7,50%
33Instalar aire acondicionado	335	CABECERA S3-SI-11	33	33Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	7,50%
335. Puesta en servicio - Level3	2034	CABECERA S3-SI-11	33	335. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	2035	CABECERA S3-SI-11	33	33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
33Instalación de última milla - Carrier	2036	CABECERA S3-SI-11	33	33Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	333	CABECERA S3-SI-11	33	33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
336. Puesta en servicio - Azteca	2041	CABECERA S3-SI-11	33	336. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	2042	CABECERA S3-SI-11	33	33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
33Instalación de última milla - Carrier	2043	CABECERA S3-SI-11	33	33Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	329	CABECERA S3-SI-11	33	33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
339. Documentación interventoría	2046	CABECERA S3-SI-11	33	339. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
33Actualizar informe semanal	2164	CABECERA S3-SI-11	33	33Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	6,60%
33Actualizar inventario de infraestructura mensual	2433	CABECERA S3-SI-11	33	33Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,20%
33Actualizar cartera	2434	CABECERA S3-SI-11	33	33Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
33Visita de campo - Acta de verificación	2435	CABECERA S3-SI-11	33	33Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
35SANTA ISABEL	2436	Santa Isabel	35	35SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	#N/D	#N/D
351. Gestión de permisos	426	Santa Isabel	35	351. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
35Solicitud permisos uso postería Ufinet	1928	Santa Isabel	35	35Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
35Solicitud permiso servidumbre	1929	Santa Isabel	35	35Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
35Solicitud permisos ambientales	1930	Santa Isabel	35	35Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
35Solicitud permisos POT	1931	Santa Isabel	35	35Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
35Solicitud permisos CREG	1932	Santa Isabel	35	35Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
35Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1933	Santa Isabel	35	35Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
352. Adquisiciones	1934	Santa Isabel	35	352. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
35Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	1935	Santa Isabel	35	35Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,33%
35Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1936	Santa Isabel	35	35Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,85%
35Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1937	Santa Isabel	35	35Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,29%
35Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1938	Santa Isabel	35	35Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,45%
35Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2413	Santa Isabel	35	35Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	3,45%
35Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2414	Santa Isabel	35	35Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,25%
35Adquirir PC para beneficiarios HFC	2415	Santa Isabel	35	35Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	14,39%
353. Logística (entrega a subcontratista)	2416	Santa Isabel	35	353. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
35Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1939	Santa Isabel	35	35Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,08%
35Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1940	Santa Isabel	35	35Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,21%
35Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1941	Santa Isabel	35	35Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,07%
35Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1942	Santa Isabel	35	35Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,11%
35Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2417	Santa Isabel	35	35Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,86%
35Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2418	Santa Isabel	35	35Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,06%
35Entregar PC para beneficiarios HFC	2419	Santa Isabel	35	35Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	3,60%
354. Instalación de Red Troncal FO	2420	Santa Isabel	35	354. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
35Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	343	Santa Isabel	35	35Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	11,25%
35Digitalización y validación de información de la red	1943	Santa Isabel	35	35Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
35Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1944	Santa Isabel	35	35Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
355. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945	Santa Isabel	35	355. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
35Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	341	Santa Isabel	35	35Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	11,25%
35Digitalización y validación de información de la red	1950	Santa Isabel	35	35Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
35Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1951	Santa Isabel	35	35Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
356. Instalación de Nodos EOC	1952	Santa Isabel	35	356. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
357. Comisionamiento	337	Santa Isabel	35	357. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
359. Documentación a la interventoría	1955	Santa Isabel	35	359. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
35Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2162	Santa Isabel	35	35Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
35Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2421	Santa Isabel	35	35Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
35Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2422	Santa Isabel	35	35Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
35Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2423	Santa Isabel	35	35Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
34wMAN SINCE	2424	wMAN Sincé	34	34wMAN SINCE	wMAN SINCE	#N/D	#N/D
341. Gestión de permisos	685	wMAN Sincé	34	341. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
34Solicitar Permisos Electrocaribe	692	wMAN Sincé	34	34Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
34Solicitud permiso servidumbre	424	wMAN Sincé	34	34Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
34Solicitud permisos ambientales	953	wMAN Sincé	34	34Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
34Solicitud permisos POT	958	wMAN Sincé	34	34Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
34Solicitud permisos CREG	959	wMAN Sincé	34	34Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
34Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	960	wMAN Sincé	34	34Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
342. Adquisiciones (entrada en almacén)	962	wMAN Sincé	34	342. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
34Adquirir equipos para red de datos (activos)	963	wMAN Sincé	34	34Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,04%
34Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	964	wMAN Sincé	34	34Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	3,27%
34Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	966	wMAN Sincé	34	34Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,06%
34Adquirir PC para beneficiarios wMAN	970	wMAN Sincé	34	34Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	16,63%
343. Logística (entrega a subcontratista)	971	wMAN Sincé	34	343. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
34Entregar equipos para red de datos (activos)	972	wMAN Sincé	34	34Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,01%
34Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2208	wMAN Sincé	34	34Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,82%
34Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2209	wMAN Sincé	34	34Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,01%
34Entregar PC para beneficiarios wMAN	2210	wMAN Sincé	34	34Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	4,16%
344. Instalación Estación Base	2211	wMAN Sincé	34	344. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
347. Comisionamiento wman	974	wMAN Sincé	34	347. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
349. Documentación a la interventoría	978	wMAN Sincé	34	349. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
34Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	979	wMAN Sincé	34	34Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
34Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	981	wMAN Sincé	34	34Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
34Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2212	wMAN Sincé	34	34Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
34Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2213	wMAN Sincé	34	34Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
83SINCELEJO	2214	SINCELEJO	83	83SINCELEJO	SINCELEJO	#N/D	#N/D
23CABECERA S2-09-01	2215	CABECERA S2-09-01	23	23CABECERA S2-09-01	CABECERA S2-09-01	#N/D	#N/D
231. Gestión de Permisos	351	CABECERA S2-09-01	23	231. Gestión de Permisos	1. Gestión de Permisos	10.00%	#N/D
23Solicitud permisos Electrocaribe	1032	CABECERA S2-09-01	23	23Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
23Solicitud permiso POT	1033	CABECERA S2-09-01	23	23Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
23Solicitud permisos CREG	1034	CABECERA S2-09-01	23	23Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
23Solicitud permisos ambientales	349	CABECERA S2-09-01	23	23Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
23Solicitud permisos de servidumbre	1039	CABECERA S2-09-01	23	23Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
23Solicitud de otros permisos	1040	CABECERA S2-09-01	23	23Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
232. Adquisiciones	1041	CABECERA S2-09-01	23	232. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
23Adquirir equipos para red de datos (activos)	345	CABECERA S2-09-01	23	23Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	3,11%
23Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2149	CABECERA S2-09-01	23	23Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
23Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	2150	CABECERA S2-09-01	23	23Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	14,37%
23Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2216	CABECERA S2-09-01	23	23Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	2,52%
233. Logística (Entrega a Subcontratista)	2217	CABECERA S2-09-01	23	233. Logística (Entrega a Subcontratista)	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5.00%	#N/D
23Entregar equipos para red de datos (activos)	2218	CABECERA S2-09-01	23	23Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,78%
23Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2219	CABECERA S2-09-01	23	23Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
23Entregar materiales y equipos para red eléctrica	445	CABECERA S2-09-01	23	23Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	3,59%
23Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	805	CABECERA S2-09-01	23	23Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,63%
234. Instalación Cabecera	806	CABECERA S2-09-01	23	234. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
23Instalar red de datos (activos)	807	CABECERA S2-09-01	23	23Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	7,50%
23Instalar red de datos (pasivos)	808	CABECERA S2-09-01	23	23Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	7,50%
23Instalar red eléctrica	809	CABECERA S2-09-01	23	23Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	7,50%
23Instalar aire acondicionado	810	CABECERA S2-09-01	23	23Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	7,50%
235. Puesta en servicio - Level3	811	CABECERA S2-09-01	23	235. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	812	CABECERA S2-09-01	23	23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
23Instalación de última milla - Carrier	813	CABECERA S2-09-01	23	23Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	814	CABECERA S2-09-01	23	23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
236. Puesta en servicio - Azteca	815	CABECERA S2-09-01	23	236. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	2258	CABECERA S2-09-01	23	23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	5,00%
23Instalación de última milla - Carrier	2259	CABECERA S2-09-01	23	23Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	3,40%
23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2260	CABECERA S2-09-01	23	23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
239. Documentación Interventoría	2261	CABECERA S2-09-01	23	239. Documentación Interventoría	9. Documentación Interventoría	5.00%	#N/D
23Actualizar informe semanal	816	CABECERA S2-09-01	23	23Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	6,60%
23Actualizar inventario de infraestructura mensual	818	CABECERA S2-09-01	23	23Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,20%
23Actualizar cartera	823	CABECERA S2-09-01	23	23Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
23Visita de campo - Acta de verificación	824	CABECERA S2-09-01	23	23Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
78CABECERA S2-09-02	2262	CABECERA S2-09-02	78	78CABECERA S2-09-02	CABECERA S2-09-02	#N/D	#N/D
781. Gestión de permisos	2263	CABECERA S2-09-02	78	781. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
78Solicitud permisos Electrocaribe	2264	CABECERA S2-09-02	78	78Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
78Solicitud permiso POT	2265	CABECERA S2-09-02	78	78Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
78Solicitud permisos CREG	359	CABECERA S2-09-02	78	78Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
78Solicitud permisos ambientales	825	CABECERA S2-09-02	78	78Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
78Solicitud permisos de servidumbre	826	CABECERA S2-09-02	78	78Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
78Solicitud de otros permisos	827	CABECERA S2-09-02	78	78Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
782. Adquisiciones (entrada en almacén)	357	CABECERA S2-09-02	78	782. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
78Adquirir equipos para red de datos (activos)	876	CABECERA S2-09-02	78	78Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
78Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	877	CABECERA S2-09-02	78	78Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
78Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	882	CABECERA S2-09-02	78	78Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
78Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	353	CABECERA S2-09-02	78	78Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
783. Logística (entrega a subcontratista)	2266	CABECERA S2-09-02	78	783. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
78Entregar equipos para red de datos (activos)	2267	CABECERA S2-09-02	78	78Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
78Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2268	CABECERA S2-09-02	78	78Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
78Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2269	CABECERA S2-09-02	78	78Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
78Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2270	CABECERA S2-09-02	78	78Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
784. Instalación Cabecera	2271	CABECERA S2-09-02	78	784. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
78Instalar red de datos (activos)	676	CABECERA S2-09-02	78	78Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	0,00%
78Instalar red de datos (pasivos)	687	CABECERA S2-09-02	78	78Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
78Instalar red eléctrica	689	CABECERA S2-09-02	78	78Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	0,00%
78Instalar aire acondicionado	690	CABECERA S2-09-02	78	78Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	0,00%
785. Puesta en servicio - Level3	725	CABECERA S2-09-02	78	785. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	675	CABECERA S2-09-02	78	78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
78Instalación de última milla - Carrier	431	CABECERA S2-09-02	78	78Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1347	CABECERA S2-09-02	78	78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
786. Puesta en servicio - Azteca	1348	CABECERA S2-09-02	78	786. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1349	CABECERA S2-09-02	78	78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
78Instalación de última milla - Carrier	1350	CABECERA S2-09-02	78	78Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1351	CABECERA S2-09-02	78	78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
789. Documentación interventoría	1352	CABECERA S2-09-02	78	789. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
78Actualizar informe semanal	1353	CABECERA S2-09-02	78	78Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	0,00%
78Actualizar inventario de infraestructura mensual	1354	CABECERA S2-09-02	78	78Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,00%
78Actualizar cartera	1355	CABECERA S2-09-02	78	78Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
78Visita de campo - Acta de verificación	1356	CABECERA S2-09-02	78	78Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
25ALTOS DE LA SABANA	1357	Altos de la Sabana	25	25ALTOS DE LA SABANA	ALTOS DE LA SABANA	#N/D	#N/D
251. Gestión de permisos	2512	Altos de la Sabana	25	251. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
25Solicitud permisos uso postería Ufinet	2513	Altos de la Sabana	25	25Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
25Solicitud permiso servidumbre	2514	Altos de la Sabana	25	25Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
25Solicitud permisos ambientales	2515	Altos de la Sabana	25	25Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
25Solicitud permisos POT	1358	Altos de la Sabana	25	25Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
25Solicitud permisos CREG	1359	Altos de la Sabana	25	25Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
25Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1360	Altos de la Sabana	25	25Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
252. Adquisiciones	1361	Altos de la Sabana	25	252. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
25Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2516	Altos de la Sabana	25	25Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,20%
25Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2517	Altos de la Sabana	25	25Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,37%
25Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2518	Altos de la Sabana	25	25Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,51%
25Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2519	Altos de la Sabana	25	25Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,58%
25Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	367	Altos de la Sabana	25	25Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	3,50%
25Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1362	Altos de la Sabana	25	25Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,22%
25Adquirir PC para beneficiarios HFC	1363	Altos de la Sabana	25	25Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	14,61%
253. Logística (entrega a subcontratista)	1364	Altos de la Sabana	25	253. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
25Entregar equipos para red troncal FO (activos)	365	Altos de la Sabana	25	25Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,05%
25Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1369	Altos de la Sabana	25	25Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,09%
25Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1370	Altos de la Sabana	25	25Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,13%
25Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1371	Altos de la Sabana	25	25Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,14%
25Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	361	Altos de la Sabana	25	25Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,88%
25Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2520	Altos de la Sabana	25	25Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,06%
25Entregar PC para beneficiarios HFC	2521	Altos de la Sabana	25	25Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	3,65%
254. Instalación de Red Troncal FO	2522	Altos de la Sabana	25	254. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
25Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2523	Altos de la Sabana	25	25Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	11,25%
25Digitalización y validación de información de la red	2524	Altos de la Sabana	25	25Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
25Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2525	Altos de la Sabana	25	25Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
255. Instalación de Red Subtroncal HFC	442	Altos de la Sabana	25	255. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
25Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	1440	Altos de la Sabana	25	25Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	11,25%
25Digitalización y validación de información de la red	1441	Altos de la Sabana	25	25Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
25Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1442	Altos de la Sabana	25	25Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
256. Instalación de Nodos EOC	1443	Altos de la Sabana	25	256. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
257. Comisionamiento	1444	Altos de la Sabana	25	257. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
259. Documentación a la interventoría	1445	Altos de la Sabana	25	259. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
25Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1446	Altos de la Sabana	25	25Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
25Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1447	Altos de la Sabana	25	25Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
25Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1448	Altos de la Sabana	25	25Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
25Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1449	Altos de la Sabana	25	25Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
107Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	1450	Fase 2: Sucre	107	107Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	Fase 2: Cumplimiento de Meta 5	#N/D	#N/D
98SINCELEJO 1	2539	SINCELEJO 1	98	98SINCELEJO 1	SINCELEJO 1	#N/D	#N/D
26TIERRA GRATA	2540	Tierra Grata	26	26TIERRA GRATA	TIERRA GRATA	#N/D	#N/D
261. Gestión de permisos	2541	Tierra Grata	26	261. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
26Solicitud permisos uso postería Ufinet	2542	Tierra Grata	26	26Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
26Solicitud permiso servidumbre	1451	Tierra Grata	26	26Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
26Solicitud permisos ambientales	1452	Tierra Grata	26	26Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
26Solicitud permisos POT	1453	Tierra Grata	26	26Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
26Solicitud permisos CREG	1454	Tierra Grata	26	26Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
26Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2543	Tierra Grata	26	26Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
262. Adquisiciones	2544	Tierra Grata	26	262. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
26Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2545	Tierra Grata	26	26Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
26Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2546	Tierra Grata	26	26Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
26Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	375	Tierra Grata	26	26Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
26Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1455	Tierra Grata	26	26Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
26Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1456	Tierra Grata	26	26Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
26Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1457	Tierra Grata	26	26Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
26Adquirir PC para beneficiarios HFC	373	Tierra Grata	26	26Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
263. Logística (entrega a subcontratista)	1462	Tierra Grata	26	263. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
26Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1463	Tierra Grata	26	26Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
26Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1464	Tierra Grata	26	26Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
26Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	369	Tierra Grata	26	26Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
26Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2176	Tierra Grata	26	26Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
26Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2547	Tierra Grata	26	26Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
26Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2548	Tierra Grata	26	26Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
26Entregar PC para beneficiarios HFC	2549	Tierra Grata	26	26Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
264. Instalación de Red Troncal FO	2550	Tierra Grata	26	264. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
26Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2551	Tierra Grata	26	26Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
26Digitalización y validación de informaicón de la Red	421	Tierra Grata	26	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	0,00%
26Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	1779	Tierra Grata	26	26Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	#N/D	0,00%
265. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780	Tierra Grata	26	265. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
26Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	1781	Tierra Grata	26	26Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
26Digitalización y validación de informaicón de la Red	1782	Tierra Grata	26	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	0,00%
26Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	1783	Tierra Grata	26	26Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
266. Instalación de Nodos EOC	1784	Tierra Grata	26	266. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
267. Comisionamiento	1785	Tierra Grata	26	267. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
269. Documentación a la interventoría	1786	Tierra Grata	26	269. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
26Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1787	Tierra Grata	26	26Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
26Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1788	Tierra Grata	26	26Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
26Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1789	Tierra Grata	26	26Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
26Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2388	Tierra Grata	26	26Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
27VILLA ORIETA	2389	Villa Orieta	27	27VILLA ORIETA	VILLA ORIETA	#N/D	#N/D
271. Gestión de permisos	2390	Villa Orieta	27	271. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
27Solicitud permisos uso postería Ufinet	2391	Villa Orieta	27	27Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
27Solicitud permiso servidumbre	1790	Villa Orieta	27	27Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
27Solicitud permisos ambientales	1791	Villa Orieta	27	27Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
27Solicitud permisos POT	1792	Villa Orieta	27	27Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
27Solicitud permisos CREG	1793	Villa Orieta	27	27Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
27Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2392	Villa Orieta	27	27Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
272. Adquisiciones	2393	Villa Orieta	27	272. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
27Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2394	Villa Orieta	27	27Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
27Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2395	Villa Orieta	27	27Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
27Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	383	Villa Orieta	27	27Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
27Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1794	Villa Orieta	27	27Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
27Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1795	Villa Orieta	27	27Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
27Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1796	Villa Orieta	27	27Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
27Adquirir PC para beneficiarios HFC	381	Villa Orieta	27	27Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
273. Logística (entrega a subcontratista)	1801	Villa Orieta	27	273. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
27Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1802	Villa Orieta	27	27Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
27Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1803	Villa Orieta	27	27Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
27Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1805	Villa Orieta	27	27Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
27Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	377	Villa Orieta	27	27Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
27Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1806	Villa Orieta	27	27Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
27Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2159	Villa Orieta	27	27Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
27Entregar PC para beneficiarios HFC	2396	Villa Orieta	27	27Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
274. Instalación de Red Troncal FO	2397	Villa Orieta	27	274. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
27Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2398	Villa Orieta	27	27Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
27Digitalización y validación de informaicón de la Red	2399	Villa Orieta	27	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	0,00%
27Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	432	Villa Orieta	27	27Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	#N/D	0,00%
275. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394	Villa Orieta	27	275. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
27Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	1395	Villa Orieta	27	27Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
27Digitalización y validación de informaicón de la Red	1396	Villa Orieta	27	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	0,00%
27Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	1397	Villa Orieta	27	27Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
276. Instalación de Nodos EOC	1398	Villa Orieta	27	276. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
277.Comisionamiento	1399	Villa Orieta	27	277.Comisionamiento	7.Comisionamiento	#N/D	#N/D
279. Documentación a la interventoría	1400	Villa Orieta	27	279. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
27Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1401	Villa Orieta	27	27Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
27Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1402	Villa Orieta	27	27Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
27Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1403	Villa Orieta	27	27Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
27Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1404	Villa Orieta	27	27Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
99SINCELEJO 2	2526	SINCELEJO 2	99	99SINCELEJO 2	SINCELEJO 2	#N/D	#N/D
28VILLA KAREN	2527	Villa Karen	28	28VILLA KAREN	VILLA KAREN	#N/D	#N/D
281. Gestión de permisos	2528	Villa Karen	28	281. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
28Solicitud permisos uso postería Ufinet	2529	Villa Karen	28	28Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
28Solicitud permiso servidumbre	1405	Villa Karen	28	28Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
28Solicitud permisos ambientales	1406	Villa Karen	28	28Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
28Solicitud permisos POT	1407	Villa Karen	28	28Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
28Solicitud permisos CREG	1408	Villa Karen	28	28Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
28Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2530	Villa Karen	28	28Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
282. Adquisiciones	2531	Villa Karen	28	282. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
28Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2532	Villa Karen	28	28Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
28Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2533	Villa Karen	28	28Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
28Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	391	Villa Karen	28	28Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
28Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1409	Villa Karen	28	28Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
28Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1410	Villa Karen	28	28Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
28Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1411	Villa Karen	28	28Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
28Adquirir PC para beneficiarios HFC	389	Villa Karen	28	28Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
283. Logística (entrega a subcontratista)	1416	Villa Karen	28	283. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
28Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1417	Villa Karen	28	28Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
28Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1418	Villa Karen	28	28Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
28Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	385	Villa Karen	28	28Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
28Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1421	Villa Karen	28	28Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
28Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	2534	Villa Karen	28	28Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
28Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2535	Villa Karen	28	28Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
28Entregar PC para beneficiarios HFC	2536	Villa Karen	28	28Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
284. Instalación de Red Troncal FO	2537	Villa Karen	28	284. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
28Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2538	Villa Karen	28	28Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
28Digitalización y validación de informaicón de la Red	423	Villa Karen	28	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	0,00%
28Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	552	Villa Karen	28	28Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	#N/D	0,00%
285. Instalación de Red Subtroncal HFC	616	Villa Karen	28	285. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
28Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	617	Villa Karen	28	28Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
28Digitalización y validación de informaicón de la Red	618	Villa Karen	28	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	0,00%
28Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	619	Villa Karen	28	28Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
286. Instalación de Nodos EOC	620	Villa Karen	28	286. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
287. Comisionamiento	621	Villa Karen	28	287. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
289. Documentación a la interventoría	553	Villa Karen	28	289. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
28Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	622	Villa Karen	28	28Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
28Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	623	Villa Karen	28	28Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
28Actualizar docs. de interventoría - Cartera	624	Villa Karen	28	28Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
28Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2185	Villa Karen	28	28Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
96GALERAS	554	GALERAS	96	96GALERAS	GALERAS	#N/D	#N/D
37CIUDADELA JERUSALEM	625	Ciudadela Jerusalem	37	37CIUDADELA JERUSALEM	CIUDADELA JERUSALEM	#N/D	#N/D
371. Gestión de permisos	626	Ciudadela Jerusalem	37	371. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
37Solicitud permisos uso postería Ufinet	627	Ciudadela Jerusalem	37	37Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
37Solicitud permiso servidumbre	2186	Ciudadela Jerusalem	37	37Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
37Solicitud permisos ambientales	205	Ciudadela Jerusalem	37	37Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
37Solicitud permisos POT	2128	Ciudadela Jerusalem	37	37Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
37Solicitud permisos CREG	2129	Ciudadela Jerusalem	37	37Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
37Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2187	Ciudadela Jerusalem	37	37Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
372. Adquisiciones	2189	Ciudadela Jerusalem	37	372. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
37Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2191	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
37Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2192	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
37Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	439	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
37Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1707	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
37Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1708	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
37Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1709	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
37Adquirir PC para beneficiarios HFC	1710	Ciudadela Jerusalem	37	37Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
373. Logística (entrega a subcontratista)	1711	Ciudadela Jerusalem	37	373. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
37Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1712	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
37Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1713	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
37Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1714	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
37Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1715	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
37Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1716	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
37Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1717	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
37Entregar PC para beneficiarios HFC	2552	Ciudadela Jerusalem	37	37Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
374. Instalación de Red Troncal FO	1718	Ciudadela Jerusalem	37	374. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
37Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	1719	Ciudadela Jerusalem	37	37Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
37Digitalización y validación de información de la red	1720	Ciudadela Jerusalem	37	37Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
37Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1721	Ciudadela Jerusalem	37	37Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
375. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553	Ciudadela Jerusalem	37	375. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
37Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	219	Ciudadela Jerusalem	37	37Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
37Digitalización y validación de información de la red	2092	Ciudadela Jerusalem	37	37Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
37Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	2554	Ciudadela Jerusalem	37	37Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
376. Instalación de Nodos EOC	2555	Ciudadela Jerusalem	37	376. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
377. Comisionamiento	2556	Ciudadela Jerusalem	37	377. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
379. Documentación a la interventoría	2557	Ciudadela Jerusalem	37	379. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
37Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2558	Ciudadela Jerusalem	37	37Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
37Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	446	Ciudadela Jerusalem	37	37Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
37Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1535	Ciudadela Jerusalem	37	37Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
37Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1536	Ciudadela Jerusalem	37	37Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
36wMAN GALERAS	1537	wMAN Galeras	36	36wMAN GALERAS	wMAN GALERAS	#N/D	#N/D
361. Gestión de permisos	1538	wMAN Galeras	36	361. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
36Solicitar Permisos Electrocaribe	1539	wMAN Galeras	36	36Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
36Solicitud permiso servidumbre	1540	wMAN Galeras	36	36Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
36Solicitud permisos ambientales	1541	wMAN Galeras	36	36Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
36Solicitud permisos POT	1542	wMAN Galeras	36	36Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
36Solicitud permisos CREG	1543	wMAN Galeras	36	36Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
36Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1544	wMAN Galeras	36	36Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
362. Adquisiciones (entrada en almacén)	1545	wMAN Galeras	36	362. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
36Adquirir equipos para red de datos (activos)	2559	wMAN Galeras	36	36Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
36Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1546	wMAN Galeras	36	36Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
36Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1547	wMAN Galeras	36	36Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
36Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1548	wMAN Galeras	36	36Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
363. Logística (entrega a subcontratista)	1549	wMAN Galeras	36	363. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
36Entregar equipos para red de datos (activos)	2560	wMAN Galeras	36	36Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
36Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	224	wMAN Galeras	36	36Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
36Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2093	wMAN Galeras	36	36Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
36Entregar PC para beneficiarios wMAN	2561	wMAN Galeras	36	36Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
364. Instalación Estación Base	2562	wMAN Galeras	36	364. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
367. Comisionamiento wman	2563	wMAN Galeras	36	367. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
369. Documentación a la interventoría	2564	wMAN Galeras	36	369. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
36Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2565	wMAN Galeras	36	36Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
36Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	453	wMAN Galeras	36	36Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
36Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1972	wMAN Galeras	36	36Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
36Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1973	wMAN Galeras	36	36Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
85SAMPUES LA VICTORIA	1974	SAMPUES	85	85SAMPUES LA VICTORIA	SAMPUES LA VICTORIA	#N/D	#N/D
79CABECERA S4-LV-12 La Victoria	1975	CABECERA S4-LV-12	79	79CABECERA S4-LV-12 La Victoria	CABECERA S4-LV-12 La Victoria	#N/D	#N/D
791. Gestión de permisos	1976	CABECERA S4-LV-12	79	791. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
79Solicitud permisos Electrocaribe	1977	CABECERA S4-LV-12	79	79Solicitud permisos Electrocaribe	Solicitud permisos Electrocaribe	#N/D	#N/D
79Solicitud permiso POT	1978	CABECERA S4-LV-12	79	79Solicitud permiso POT	Solicitud permiso POT	#N/D	#N/D
79Solicitud permisos CREG	2437	CABECERA S4-LV-12	79	79Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
79Solicitud permisos ambientales	2438	CABECERA S4-LV-12	79	79Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
79Solicitud permisos de servidumbre	2439	CABECERA S4-LV-12	79	79Solicitud permisos de servidumbre	Solicitud permisos de servidumbre	#N/D	#N/D
79Solicitud de otros permisos	2440	CABECERA S4-LV-12	79	79Solicitud de otros permisos	Solicitud de otros permisos	#N/D	#N/D
792. Adquisiciones	2441	CABECERA S4-LV-12	79	792. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
79Adquirir equipos para red de datos (activos)	2442	CABECERA S4-LV-12	79	79Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
79Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	2443	CABECERA S4-LV-12	79	79Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
79Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	2444	CABECERA S4-LV-12	79	79Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
79Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2445	CABECERA S4-LV-12	79	79Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Adquirir materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
793. Logística (entrega a subcontratista)	2446	CABECERA S4-LV-12	79	793. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
79Entregar equipos para red de datos (activos)	229	CABECERA S4-LV-12	79	79Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
79Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1750	CABECERA S4-LV-12	79	79Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
79Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2447	CABECERA S4-LV-12	79	79Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
79Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	2448	CABECERA S4-LV-12	79	79Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	Entregar materiales y equipos para sistema de aire acondicionado	#N/D	0,00%
794. Instalación Cabecera	2449	CABECERA S4-LV-12	79	794. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	30.00%	#N/D
79Instalar red de datos (activos)	2450	CABECERA S4-LV-12	79	79Instalar red de datos (activos)	Instalar red de datos (activos)	#N/D	0,00%
79Instalar red de datos (pasivos)	2451	CABECERA S4-LV-12	79	79Instalar red de datos (pasivos)	Instalar red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
79Instalar red eléctrica	425	CABECERA S4-LV-12	79	79Instalar red eléctrica	Instalar red eléctrica	#N/D	0,00%
79Instalar aire acondicionado	1130	CABECERA S4-LV-12	79	79Instalar aire acondicionado	Instalar aire acondicionado	#N/D	0,00%
795. Puesta en servicio - Level3	1131	CABECERA S4-LV-12	79	795. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	15.00%	#N/D
79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1132	CABECERA S4-LV-12	79	79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
79Instalación de última milla - Carrier	1133	CABECERA S4-LV-12	79	79Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1134	CABECERA S4-LV-12	79	79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	#N/D	0,00%
796. Puesta en servicio - Azteca	1135	CABECERA S4-LV-12	79	796. Puesta en servicio - Azteca	6. Puesta en servicio - Azteca	15.00%	#N/D
79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1136	CABECERA S4-LV-12	79	79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	#N/D	0,00%
79Instalación de última milla - Carrier	1137	CABECERA S4-LV-12	79	79Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	#N/D	0,00%
79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1138	CABECERA S4-LV-12	79	79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	#N/D	#N/D
799. Documentación interventoría	1139	CABECERA S4-LV-12	79	799. Documentación interventoría	9. Documentación interventoría	5.00%	#N/D
79Actualizar informe semanal	1140	CABECERA S4-LV-12	79	79Actualizar informe semanal	Actualizar informe semanal	#N/D	0,00%
79Actualizar inventario de infraestructura mensual	2220	CABECERA S4-LV-12	79	79Actualizar inventario de infraestructura mensual	Actualizar inventario de infraestructura mensual	#N/D	0,00%
79Actualizar cartera	1141	CABECERA S4-LV-12	79	79Actualizar cartera	Actualizar cartera	#N/D	0,00%
79Visita de campo - Acta de verificación	1142	CABECERA S4-LV-12	79	79Visita de campo - Acta de verificación	Visita de campo - Acta de verificación	#N/D	0,00%
32LA VICTORIA SAMPUES	1143	La Victoria Sampues	32	32LA VICTORIA SAMPUES	LA VICTORIA SAMPUES	#N/D	#N/D
321. Gestión de permisos	1144	La Victoria Sampues	32	321. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
32Solicitud permisos uso postería Ufinet	2221	La Victoria Sampues	32	32Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
32Solicitud permiso servidumbre	234	La Victoria Sampues	32	32Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
32Solicitud permisos ambientales	2152	La Victoria Sampues	32	32Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
32Solicitud permisos POT	2153	La Victoria Sampues	32	32Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
32Solicitud permisos CREG	2222	La Victoria Sampues	32	32Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
32Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2223	La Victoria Sampues	32	32Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
322. Adquisiciones	2224	La Victoria Sampues	32	322. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
32Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2225	La Victoria Sampues	32	32Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	#N/D
32Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	422	La Victoria Sampues	32	32Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	#N/D
32Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1987	La Victoria Sampues	32	32Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	#N/D
32Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1988	La Victoria Sampues	32	32Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	#N/D
32Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1989	La Victoria Sampues	32	32Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	#N/D
32Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1990	La Victoria Sampues	32	32Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	#N/D
32Adquirir PC para beneficiarios HFC	1991	La Victoria Sampues	32	32Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	#N/D
323. Logística (entrega a subcontratista)	1992	La Victoria Sampues	32	323. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
32Entregar equipos para red troncal FO (activos)	1993	La Victoria Sampues	32	32Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	#N/D
32Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	1994	La Victoria Sampues	32	32Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	#N/D
32Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	1995	La Victoria Sampues	32	32Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	#N/D
32Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	1996	La Victoria Sampues	32	32Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	#N/D
32Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1997	La Victoria Sampues	32	32Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	#N/D
32Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2464	La Victoria Sampues	32	32Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	#N/D
32Entregar PC para beneficiarios HFC	1998	La Victoria Sampues	32	32Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	#N/D
324. Instalación de Red Troncal FO	1999	La Victoria Sampues	32	324. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
32Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2000	La Victoria Sampues	32	32Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	#N/D
32Digitalización y validación de informaicón de la Red	2001	La Victoria Sampues	32	32Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	#N/D
32Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	2465	La Victoria Sampues	32	32Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	#N/D	#N/D
325. Instalación de Red Subtroncal HFC	239	La Victoria Sampues	32	325. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
32Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	2002	La Victoria Sampues	32	32Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	#N/D
32Digitalización y validación de informaicón de la Red	2466	La Victoria Sampues	32	32Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	#N/D	#N/D
32Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	2467	La Victoria Sampues	32	32Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	#N/D
326. Instalación de Nodos EOC	2468	La Victoria Sampues	32	326. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
327. Comisionamiento	2469	La Victoria Sampues	32	327. Comisionamiento	7. Comisionamiento	25.00%	#N/D
329. Documentación a la interventoría	2470	La Victoria Sampues	32	329. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
32Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	427	La Victoria Sampues	32	32Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
32Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1956	La Victoria Sampues	32	32Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
32Actualizar docs. de interventoría - Cartera	1957	La Victoria Sampues	32	32Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
32Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	1958	La Victoria Sampues	32	32Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	#N/D
31wMAN SAMPUES	1959	wMAN Sampués	31	31wMAN SAMPUES	wMAN SAMPUES	#N/D	#N/D
311. Gestión de permisos	1960	wMAN Sampués	31	311. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
31Solicitar Permisos Electrocaribe	1961	wMAN Sampués	31	31Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
31Solicitud permiso servidumbre	1962	wMAN Sampués	31	31Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
31Solicitud permisos ambientales	1963	wMAN Sampués	31	31Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
31Solicitud permisos POT	1964	wMAN Sampués	31	31Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
31Solicitud permisos CREG	1965	wMAN Sampués	31	31Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
31Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1966	wMAN Sampués	31	31Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
312. Adquisiciones (entrada en almacén)	2452	wMAN Sampués	31	312. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
31Adquirir equipos para red de datos (activos)	1967	wMAN Sampués	31	31Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
31Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1968	wMAN Sampués	31	31Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
31Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1969	wMAN Sampués	31	31Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
31Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1970	wMAN Sampués	31	31Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
313. Logística (entrega a subcontratista)	2453	wMAN Sampués	31	313. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
31Entregar equipos para red de datos (activos)	244	wMAN Sampués	31	31Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
31Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1971	wMAN Sampués	31	31Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
31Entregar materiales y equipos para red eléctrica	2163	wMAN Sampués	31	31Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
31Entregar PC para beneficiarios wMAN	2454	wMAN Sampués	31	31Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
314. Instalación Estación Base	2455	wMAN Sampués	31	314. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
317. Comisionamiento wman	2456	wMAN Sampués	31	317. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
319. Documentación a la interventoría	2457	wMAN Sampués	31	319. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
31Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	429	wMAN Sampués	31	31Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
31Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2003	wMAN Sampués	31	31Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
31Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2004	wMAN Sampués	31	31Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
31Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2005	wMAN Sampués	31	31Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
95COROZAL	2006	COROZAL	95	95COROZAL	COROZAL	#N/D	#N/D
30DIOS Y PUEBLO	2007	Dios y Pueblo	30	30DIOS Y PUEBLO	DIOS Y PUEBLO	#N/D	#N/D
301. Gestión de permisos	2008	Dios y Pueblo	30	301. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
30Solicitud permisos uso postería Ufinet	2009	Dios y Pueblo	30	30Solicitud permisos uso postería Ufinet	Solicitud permisos uso postería Ufinet	#N/D	#N/D
30Solicitud permiso servidumbre	2010	Dios y Pueblo	30	30Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
30Solicitud permisos ambientales	2011	Dios y Pueblo	30	30Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	0,00%
30Solicitud permisos POT	2012	Dios y Pueblo	30	30Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	0,00%
30Solicitud permisos CREG	2013	Dios y Pueblo	30	30Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	0,00%
30Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	2458	Dios y Pueblo	30	30Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
302. Adquisiciones	2014	Dios y Pueblo	30	302. Adquisiciones	2. Adquisiciones	20.00%	#N/D
30Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	2015	Dios y Pueblo	30	30Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	Adquirir equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
30Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2016	Dios y Pueblo	30	30Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
30Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2017	Dios y Pueblo	30	30Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
30Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	2459	Dios y Pueblo	30	30Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
30Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	249	Dios y Pueblo	30	30Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
30Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	2018	Dios y Pueblo	30	30Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
30Adquirir PC para beneficiarios HFC	2166	Dios y Pueblo	30	30Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
303. Logística (entrega a subcontratista)	2460	Dios y Pueblo	30	303. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
30Entregar equipos para red troncal FO (activos)	2461	Dios y Pueblo	30	30Entregar equipos para red troncal FO (activos)	Entregar equipos para red troncal FO (activos)	#N/D	0,00%
30Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	2462	Dios y Pueblo	30	30Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red troncal FO (pasivos)	#N/D	0,00%
30Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	2463	Dios y Pueblo	30	30Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (activos)	#N/D	0,00%
30Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	450	Dios y Pueblo	30	30Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red subtroncal HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
30Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	1659	Dios y Pueblo	30	30Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (activos)	#N/D	0,00%
30Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	1660	Dios y Pueblo	30	30Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de acceso HFC (pasivos)	#N/D	0,00%
30Entregar PC para beneficiarios HFC	1661	Dios y Pueblo	30	30Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	#N/D	0,00%
304. Instalación de Red Troncal FO	1662	Dios y Pueblo	30	304. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	15.00%	#N/D
30Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	1663	Dios y Pueblo	30	30Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	#N/D	0,00%
30Digitalización y validación de información de la red	1664	Dios y Pueblo	30	30Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
30Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1665	Dios y Pueblo	30	30Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	#N/D	#N/D
305. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666	Dios y Pueblo	30	305. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20.00%	#N/D
30Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	1667	Dios y Pueblo	30	30Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	Vestida de postes, tendido de cable RG11, marquillado, conectorización multitap	#N/D	0,00%
30Digitalización y validación de información de la red	1668	Dios y Pueblo	30	30Digitalización y validación de información de la red	Digitalización y validación de información de la red	#N/D	#N/D
30Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	1669	Dios y Pueblo	30	30Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de aceptación (ruido, atenuación)	#N/D	0,00%
306. Instalación de Nodos EOC	2566	Dios y Pueblo	30	306. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	5.00%	#N/D
307.Comisionamiento	1670	Dios y Pueblo	30	307.Comisionamiento	7.Comisionamiento	#N/D	#N/D
309. Documentación a la interventoría	1671	Dios y Pueblo	30	309. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
30Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1672	Dios y Pueblo	30	30Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
30Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1673	Dios y Pueblo	30	30Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
30Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2567	Dios y Pueblo	30	30Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
30Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	254	Dios y Pueblo	30	30Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
29wMAN COROZAL	2094	wMAN Corozal	29	29wMAN COROZAL	wMAN COROZAL	#N/D	#N/D
291. Gestión de permisos	2568	wMAN Corozal	29	291. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
29Solicitar Permisos Electrocaribe	2569	wMAN Corozal	29	29Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
29Solicitud permiso servidumbre	2570	wMAN Corozal	29	29Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
29Solicitud permisos ambientales	2571	wMAN Corozal	29	29Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
29Solicitud permisos POT	2572	wMAN Corozal	29	29Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
29Solicitud permisos CREG	447	wMAN Corozal	29	29Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
29Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1167	wMAN Corozal	29	29Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
292. Adquisiciones (entrada en almacén)	1168	wMAN Corozal	29	292. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
29Adquirir equipos para red de datos (activos)	1169	wMAN Corozal	29	29Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
29Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1170	wMAN Corozal	29	29Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
29Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1171	wMAN Corozal	29	29Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
29Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1172	wMAN Corozal	29	29Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
293. Logística (entrega a subcontratista)	1173	wMAN Corozal	29	293. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
29Entregar equipos para red de datos (activos)	1177	wMAN Corozal	29	29Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
29Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1174	wMAN Corozal	29	29Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
29Entregar materiales y equipos para red eléctrica	1175	wMAN Corozal	29	29Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
29Entregar PC para beneficiarios wMAN	1176	wMAN Corozal	29	29Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
294. Instalación Estación Base	2272	wMAN Corozal	29	294. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
297. Comisionamiento wman	1178	wMAN Corozal	29	297. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
299. Documentación a la interventoría	1179	wMAN Corozal	29	299. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
29Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1180	wMAN Corozal	29	29Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
29Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	1181	wMAN Corozal	29	29Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
29Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2273	wMAN Corozal	29	29Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
29Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	264	wMAN Corozal	29	29Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
108Ejecución Total Fase 3	2274	Fase 3: Sucre	108	108Ejecución Total Fase 3	Ejecución Total Fase 3	#N/D	#N/D
24wMAN SINCELEJO	2275	wMAN Sincelejo	24	24wMAN SINCELEJO	wMAN SINCELEJO	#N/D	#N/D
241. Gestión de permisos	2276	wMAN Sincelejo	24	241. Gestión de permisos	1. Gestión de permisos	10.00%	#N/D
24Solicitar Permisos Electrocaribe	2277	wMAN Sincelejo	24	24Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	#N/D	0,00%
24Solicitud permiso servidumbre	2278	wMAN Sincelejo	24	24Solicitud permiso servidumbre	Solicitud permiso servidumbre	#N/D	#N/D
24Solicitud permisos ambientales	2279	wMAN Sincelejo	24	24Solicitud permisos ambientales	Solicitud permisos ambientales	#N/D	#N/D
24Solicitud permisos POT	440	wMAN Sincelejo	24	24Solicitud permisos POT	Solicitud permisos POT	#N/D	#N/D
24Solicitud permisos CREG	1726	wMAN Sincelejo	24	24Solicitud permisos CREG	Solicitud permisos CREG	#N/D	#N/D
24Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	1727	wMAN Sincelejo	24	24Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	Permisos para la instalación de accesos (planes de prevención)	#N/D	#N/D
242. Adquisiciones (entrada en almacén)	1728	wMAN Sincelejo	24	242. Adquisiciones (entrada en almacén)	2. Adquisiciones (entrada en almacén)	20.00%	#N/D
24Adquirir equipos para red de datos (activos)	1729	wMAN Sincelejo	24	24Adquirir equipos para red de datos (activos)	Adquirir equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
24Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1730	wMAN Sincelejo	24	24Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Adquirir materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
24Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	1731	wMAN Sincelejo	24	24Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	Adquirir materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
24Adquirir PC para beneficiarios wMAN	1732	wMAN Sincelejo	24	24Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
243. Logística (entrega a subcontratista)	1733	wMAN Sincelejo	24	243. Logística (entrega a subcontratista)	3. Logística (entrega a subcontratista)	5.00%	#N/D
24Entregar equipos para red de datos (activos)	1734	wMAN Sincelejo	24	24Entregar equipos para red de datos (activos)	Entregar equipos para red de datos (activos)	#N/D	0,00%
24Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	1735	wMAN Sincelejo	24	24Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	Entregar materiales y equipos para red de datos (pasivos)	#N/D	0,00%
24Entregar materiales y equipos para red eléctrica	1736	wMAN Sincelejo	24	24Entregar materiales y equipos para red eléctrica	Entregar materiales y equipos para red eléctrica	#N/D	0,00%
24Entregar PC para beneficiarios wMAN	2573	wMAN Sincelejo	24	24Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	#N/D	0,00%
244. Instalación Estación Base	1737	wMAN Sincelejo	24	244. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	30.00%	#N/D
247. Comisionamiento wman	1738	wMAN Sincelejo	24	247. Comisionamiento wman	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
249. Documentación a la interventoría	1739	wMAN Sincelejo	24	249. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
24Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	1740	wMAN Sincelejo	24	24Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
24Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2574	wMAN Sincelejo	24	24Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
24Actualizar docs. de interventoría - Cartera	259	wMAN Sincelejo	24	24Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
24Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2095	wMAN Sincelejo	24	24Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%
249. Documentación a la interventoría	2575	wMAN Sincelejo	24	249. Documentación a la interventoría	9. Documentación a la interventoría	5.00%	#N/D
24Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	2576	wMAN Sincelejo	24	24Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	Actualizar docs. de interventoría - Informe de avance semanal	#N/D	#N/D
24Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	2577	wMAN Sincelejo	24	24Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	Actualizar docs. de interventoría - Inventario de infraestructura ISP (mensual)	#N/D	#N/D
24Actualizar docs. de interventoría - Cartera	2578	wMAN Sincelejo	24	24Actualizar docs. de interventoría - Cartera	Actualizar docs. de interventoría - Cartera	#N/D	#N/D
24Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	2579	wMAN Sincelejo	24	24Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	Visita de campo - Acta de verificación a satisfacción	#N/D	0,00%

## Cabeceras
	tipo_proyecto	id_proyecto	tipo	sub_tipo	nombre_formulario	campo	descripcion	descripcion_descripcion	id_actividad	informacion Hijos
164. Instalación Cabecera	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2482 - 4. Instalación Cabecera	2482	1
164. Instalación Cabecera	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2482 - 4. Instalación Cabecera	2482	0
16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	764 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	764
165. Puesta en servicio - Level3	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761
165. Puesta en servicio - Level3	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761
165. Puesta en servicio - Level3	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761
165. Puesta en servicio - Level3	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761
16Instalar red de datos (activos)	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2483 - Instalar red de datos (activos)	2483
16Instalar red de datos (activos)	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2483 - Instalar red de datos (activos)	2483
16Instalar Red Eléctrica	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	754 - Instalar Red Eléctrica	754
16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	771 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	771
16Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	16	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2481 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2481
84. Instalación Cabecera	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	710 - 4. Instalación Cabecera	710	VERDADERO
84. Instalación Cabecera	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	710 - 4. Instalación Cabecera	710	FALSO
8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2229 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2229
85. Puesta en servicio - Level3	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226
85. Puesta en servicio - Level3	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226
85. Puesta en servicio - Level3	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226
85. Puesta en servicio - Level3	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226
8Instalar red de datos (activos)	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	711 - Instalar red de datos (activos)	711
8Instalar red de datos (activos)	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	711 - Instalar red de datos (activos)	711
8Instalar Red Eléctrica	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	714 - Instalar Red Eléctrica	714
8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	726 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	726
8Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	8	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	709 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	709
744. Instalación Cabecera	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2304 - 4. Instalación Cabecera	2304
744. Instalación Cabecera	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2304 - 4. Instalación Cabecera	2304
74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1101 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1101
745. Puesta en servicio - Level3	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097
745. Puesta en servicio - Level3	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097
745. Puesta en servicio - Level3	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097
745. Puesta en servicio - Level3	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097
74Instalar red de datos (activos)	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2305 - Instalar red de datos (activos)	2305
74Instalar red de datos (activos)	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2305 - Instalar red de datos (activos)	2305
74Instalar Red Eléctrica	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	2307 - Instalar Red Eléctrica	2307
74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2308 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2308
74Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	74	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2168 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2168
754. Instalación Cabecera	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2178 - 4. Instalación Cabecera	2178
754. Instalación Cabecera	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2178 - 4. Instalación Cabecera	2178
75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	530 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	530
755. Puesta en servicio - Level3	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654
755. Puesta en servicio - Level3	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654
755. Puesta en servicio - Level3	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654
755. Puesta en servicio - Level3	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654
75Instalar red de datos (activos)	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2179 - Instalar red de datos (activos)	2179
75Instalar red de datos (activos)	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2179 - Instalar red de datos (activos)	2179
75Instalar Red Eléctrica	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	527 - Instalar Red Eléctrica	527
75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2147 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2147
75Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	75	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2177 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2177
764. Instalación Cabecera	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2116 - 4. Instalación Cabecera	2116
764. Instalación Cabecera	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2116 - 4. Instalación Cabecera	2116
76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	605 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	605
765. Puesta en servicio - Level3	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399
765. Puesta en servicio - Level3	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399
765. Puesta en servicio - Level3	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399
765. Puesta en servicio - Level3	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399
76Instalar red de datos (activos)	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2117 - Instalar red de datos (activos)	2117
76Instalar red de datos (activos)	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2117 - Instalar red de datos (activos)	2117
76Instalar Red Eléctrica	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	2119 - Instalar Red Eléctrica	2119
76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	516 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	516
76Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	76	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	597 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	597
54. Instalación Cabecera	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	417 - 4. Instalación Cabecera	417
54. Instalación Cabecera	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	417 - 4. Instalación Cabecera	417
5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2358 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2358
55. Puesta en servicio - Level3	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600
55. Puesta en servicio - Level3	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600
55. Puesta en servicio - Level3	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600
55. Puesta en servicio - Level3	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600
5Instalar red de datos (activos)	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1593 - Instalar red de datos (activos)	1593
5Instalar red de datos (activos)	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1593 - Instalar red de datos (activos)	1593
5Instalar Red Eléctrica	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	1595 - Instalar Red Eléctrica	1595
5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2359 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2359
5Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	5	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2357 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2357
774. Instalación Cabecera	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	1762 - 4. Instalación Cabecera	1762
774. Instalación Cabecera	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	1762 - 4. Instalación Cabecera	1762
77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	311 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	311
775. Puesta en servicio - Level3	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381
775. Puesta en servicio - Level3	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381
775. Puesta en servicio - Level3	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381
775. Puesta en servicio - Level3	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381
77Instalar red de datos (activos)	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1763 - Instalar red de datos (activos)	1763
77Instalar red de datos (activos)	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1763 - Instalar red de datos (activos)	1763
77Instalar Red Eléctrica	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	1765 - Instalar Red Eléctrica	1765
77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	309 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	309
77Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	77	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2379 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2379
234. Instalación Cabecera	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	806 - 4. Instalación Cabecera	806
234. Instalación Cabecera	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	806 - 4. Instalación Cabecera	806
23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	814 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	814
235. Puesta en servicio - Level3	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811
235. Puesta en servicio - Level3	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811
235. Puesta en servicio - Level3	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811
235. Puesta en servicio - Level3	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811
23Instalar red de datos (activos)	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	807 - Instalar red de datos (activos)	807
23Instalar red de datos (activos)	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	807 - Instalar red de datos (activos)	807
23Instalar Red Eléctrica	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	809 - Instalar Red Eléctrica	809
23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2260 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2260
23Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	23	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	805 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	805
784. Instalación Cabecera	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2271 - 4. Instalación Cabecera	2271
784. Instalación Cabecera	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2271 - 4. Instalación Cabecera	2271
78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1347 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1347
785. Puesta en servicio - Level3	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725
785. Puesta en servicio - Level3	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725
785. Puesta en servicio - Level3	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725
785. Puesta en servicio - Level3	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725
78Instalar red de datos (activos)	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	676 - Instalar red de datos (activos)	676
78Instalar red de datos (activos)	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	676 - Instalar red de datos (activos)	676
78Instalar Red Eléctrica	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	689 - Instalar Red Eléctrica	689
78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1351 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1351
78Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	78	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2270 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2270
334. Instalación Cabecera	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2429 - 4. Instalación Cabecera	2429
334. Instalación Cabecera	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2429 - 4. Instalación Cabecera	2429
33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	333 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	333
335. Puesta en servicio - Level3	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034
335. Puesta en servicio - Level3	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034
335. Puesta en servicio - Level3	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034
335. Puesta en servicio - Level3	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034
33Instalar red de datos (activos)	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2430 - Instalar red de datos (activos)	2430
33Instalar red de datos (activos)	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2430 - Instalar red de datos (activos)	2430
33Instalar Red Eléctrica	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	2432 - Instalar Red Eléctrica	2432
33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	329 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	329
33Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	33	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2033 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2033
794. Instalación Cabecera	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2449 - 4. Instalación Cabecera	2449
794. Instalación Cabecera	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2449 - 4. Instalación Cabecera	2449
79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Infraestructura Nodos	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1134 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1134
795. Puesta en servicio - Level3	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131
795. Puesta en servicio - Level3	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131
795. Puesta en servicio - Level3	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131
795. Puesta en servicio - Level3	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación Red troncal o interconexión ISP	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131
79Instalar red de datos (activos)	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado OTLs	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2450 - Instalar red de datos (activos)	2450
79Instalar red de datos (activos)	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2450 - Instalar red de datos (activos)	2450
79Instalar Red Eléctrica	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	425 - Instalar Red Eléctrica	425
79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1138 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1138
79Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	cabecera	79	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2448 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2448

## HFC
	tipo_proyecto	id_proyecto	tipo	sub_tipo	nombre_formulario	campo	descripcion	descripcion_descripcion	id_actividad	informacion Hijos	CODIGO HFC	campo
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
154. Instalación de Red Troncal FO	hfc	15	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
156. Instalación de Nodos EOC	hfc	15	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
156. Instalación de Nodos EOC	hfc	15	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
156. Instalación de Nodos EOC	hfc	15	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
156. Instalación de Nodos EOC	hfc	15	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
156. Instalación de Nodos EOC	hfc	15	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
156. Instalación de Nodos EOC	hfc	15	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
157. Comisionamiento	hfc	15	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2289 - 7. Comisionamiento	2289		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
157. Comisionamiento	hfc	15	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2289 - 7. Comisionamiento	2289		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
155. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	15	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
155. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	15	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
15Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	15	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	5 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	5		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
74. Instalación de Red Troncal FO	hfc	7	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
76. Instalación de Nodos EOC	hfc	7	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
76. Instalación de Nodos EOC	hfc	7	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
76. Instalación de Nodos EOC	hfc	7	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
76. Instalación de Nodos EOC	hfc	7	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
76. Instalación de Nodos EOC	hfc	7	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
76. Instalación de Nodos EOC	hfc	7	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
77.Comisionamiento	hfc	7	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	281 - 7.Comisionamiento	281		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
77.Comisionamiento	hfc	7	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	281 - 7.Comisionamiento	281		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
75. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	7	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
75. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	7	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
7Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	7	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1502 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1502		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
104. Instalación de Red Troncal FO	hfc	10	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
106. Instalación de Nodos EOC	hfc	10	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
106. Instalación de Nodos EOC	hfc	10	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
106. Instalación de Nodos EOC	hfc	10	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
106. Instalación de Nodos EOC	hfc	10	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
106. Instalación de Nodos EOC	hfc	10	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
106. Instalación de Nodos EOC	hfc	10	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
107. Comisionamiento	hfc	10	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2071 - 7. Comisionamiento	2071		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
107. Comisionamiento	hfc	10	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2071 - 7. Comisionamiento	2071		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
105. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	10	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
105. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	10	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
10Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	10	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2346 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2346		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
114. Instalación de Red Troncal FO	hfc	11	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
116. Instalación de Nodos EOC	hfc	11	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
116. Instalación de Nodos EOC	hfc	11	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
116. Instalación de Nodos EOC	hfc	11	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
116. Instalación de Nodos EOC	hfc	11	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
116. Instalación de Nodos EOC	hfc	11	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
116. Instalación de Nodos EOC	hfc	11	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
117. Comisionamiento	hfc	11	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1836 - 7. Comisionamiento	1836		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
117. Comisionamiento	hfc	11	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1836 - 7. Comisionamiento	1836		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
115. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	11	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
115. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	11	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
11Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	11	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	395 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	395		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
124. Instalación de Red Troncal FO	hfc	12	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
126. Instalación de Nodos EOC	hfc	12	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
126. Instalación de Nodos EOC	hfc	12	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
126. Instalación de Nodos EOC	hfc	12	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
126. Instalación de Nodos EOC	hfc	12	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
126. Instalación de Nodos EOC	hfc	12	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
126. Instalación de Nodos EOC	hfc	12	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
127.Comisionamiento	hfc	12	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	797 - 7.Comisionamiento	797		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
127.Comisionamiento	hfc	12	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	797 - 7.Comisionamiento	797		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
125. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	12	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
125. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	12	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
12Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	12	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	792 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	792		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
134. Instalación de Red Troncal FO	hfc	13	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
136. Instalación de Nodos EOC	hfc	13	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
136. Instalación de Nodos EOC	hfc	13	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
136. Instalación de Nodos EOC	hfc	13	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
136. Instalación de Nodos EOC	hfc	13	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
136. Instalación de Nodos EOC	hfc	13	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
136. Instalación de Nodos EOC	hfc	13	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
137. Comisionamiento	hfc	13	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1053 - 7. Comisionamiento	1053		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
137. Comisionamiento	hfc	13	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1053 - 7. Comisionamiento	1053		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
135. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	13	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
135. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	13	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
13Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	13	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1057 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1057		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
184. Instalación de Red Troncal FO	hfc	18	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
186. Instalación de Nodos EOC	hfc	18	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
186. Instalación de Nodos EOC	hfc	18	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
186. Instalación de Nodos EOC	hfc	18	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
186. Instalación de Nodos EOC	hfc	18	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
186. Instalación de Nodos EOC	hfc	18	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
186. Instalación de Nodos EOC	hfc	18	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
187.Comisionamientos	hfc	18	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamientos	1863 - 7.Comisionamientos	1863		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
187.Comisionamientos	hfc	18	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamientos	1863 - 7.Comisionamientos	1863		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
185. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	18	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
185. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	18	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
18Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	18	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	393 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	393		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
204. Instalación de Red Troncal FO	hfc	20	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
206. Instalación de Nodos EOC	hfc	20	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
206. Instalación de Nodos EOC	hfc	20	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
206. Instalación de Nodos EOC	hfc	20	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
206. Instalación de Nodos EOC	hfc	20	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
206. Instalación de Nodos EOC	hfc	20	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
206. Instalación de Nodos EOC	hfc	20	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
207. Comisionamiento	hfc	20	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	931 - 7. Comisionamiento	931		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
207. Comisionamiento	hfc	20	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	931 - 7. Comisionamiento	931		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
205. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	20	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
205. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	20	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
20Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	20	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2135 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2135		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
224. Instalación de Red Troncal FO	hfc	22	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
226. Instalación de Nodos EOC	hfc	22	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
226. Instalación de Nodos EOC	hfc	22	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
226. Instalación de Nodos EOC	hfc	22	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
226. Instalación de Nodos EOC	hfc	22	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
226. Instalación de Nodos EOC	hfc	22	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
226. Instalación de Nodos EOC	hfc	22	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
227.Comisionamiento	hfc	22	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	317 - 7.Comisionamiento	317		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
227.Comisionamiento	hfc	22	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	317 - 7.Comisionamiento	317		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
225. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	22	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
225. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	22	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
22Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	22	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2370 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2370		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
254. Instalación de Red Troncal FO	hfc	25	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
256. Instalación de Nodos EOC	hfc	25	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
256. Instalación de Nodos EOC	hfc	25	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
256. Instalación de Nodos EOC	hfc	25	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
256. Instalación de Nodos EOC	hfc	25	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
256. Instalación de Nodos EOC	hfc	25	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
256. Instalación de Nodos EOC	hfc	25	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
257. Comisionamiento	hfc	25	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1444 - 7. Comisionamiento	1444		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
257. Comisionamiento	hfc	25	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1444 - 7. Comisionamiento	1444		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
255. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	25	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
255. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	25	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
25Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	25	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2525 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2525		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
264. Instalación de Red Troncal FO	hfc	26	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
266. Instalación de Nodos EOC	hfc	26	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
266. Instalación de Nodos EOC	hfc	26	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
266. Instalación de Nodos EOC	hfc	26	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
266. Instalación de Nodos EOC	hfc	26	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
266. Instalación de Nodos EOC	hfc	26	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
266. Instalación de Nodos EOC	hfc	26	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
267. Comisionamiento	hfc	26	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1785 - 7. Comisionamiento	1785		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
267. Comisionamiento	hfc	26	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1785 - 7. Comisionamiento	1785		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
265. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	26	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
265. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	26	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
26Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	hfc	26	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	1779 - Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	1779		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
274. Instalación de Red Troncal FO	hfc	27	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
276. Instalación de Nodos EOC	hfc	27	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
276. Instalación de Nodos EOC	hfc	27	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
276. Instalación de Nodos EOC	hfc	27	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
276. Instalación de Nodos EOC	hfc	27	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
276. Instalación de Nodos EOC	hfc	27	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
276. Instalación de Nodos EOC	hfc	27	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
277.Comisionamiento	hfc	27	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1399 - 7.Comisionamiento	1399		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
277.Comisionamiento	hfc	27	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1399 - 7.Comisionamiento	1399		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
275. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	27	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
275. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	27	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
27Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	hfc	27	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	1397 - Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	1397		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
284. Instalación de Red Troncal FO	hfc	28	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
286. Instalación de Nodos EOC	hfc	28	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
286. Instalación de Nodos EOC	hfc	28	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
286. Instalación de Nodos EOC	hfc	28	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
286. Instalación de Nodos EOC	hfc	28	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
286. Instalación de Nodos EOC	hfc	28	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
286. Instalación de Nodos EOC	hfc	28	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
287. Comisionamiento	hfc	28	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	621 - 7. Comisionamiento	621		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
287. Comisionamiento	hfc	28	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	621 - 7. Comisionamiento	621		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
285. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	28	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
285. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	28	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
28Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	hfc	28	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	552 - Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	552		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
304. Instalación de Red Troncal FO	hfc	30	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
306. Instalación de Nodos EOC	hfc	30	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
306. Instalación de Nodos EOC	hfc	30	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
306. Instalación de Nodos EOC	hfc	30	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
306. Instalación de Nodos EOC	hfc	30	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
306. Instalación de Nodos EOC	hfc	30	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
306. Instalación de Nodos EOC	hfc	30	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
307.Comisionamiento	hfc	30	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1670 - 7.Comisionamiento	1670		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
307.Comisionamiento	hfc	30	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1670 - 7.Comisionamiento	1670		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
305. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	30	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
305. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	30	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
30Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	30	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1665 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1665		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
324. Instalación de Red Troncal FO	hfc	32	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
326. Instalación de Nodos EOC	hfc	32	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
326. Instalación de Nodos EOC	hfc	32	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
326. Instalación de Nodos EOC	hfc	32	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
326. Instalación de Nodos EOC	hfc	32	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
326. Instalación de Nodos EOC	hfc	32	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
326. Instalación de Nodos EOC	hfc	32	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
327. Comisionamiento	hfc	32	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2469 - 7. Comisionamiento	2469		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
327. Comisionamiento	hfc	32	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2469 - 7. Comisionamiento	2469		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
325. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	32	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
325. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	32	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
32Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	hfc	32	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	2465 - Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	2465		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
354. Instalación de Red Troncal FO	hfc	35	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
356. Instalación de Nodos EOC	hfc	35	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
356. Instalación de Nodos EOC	hfc	35	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
356. Instalación de Nodos EOC	hfc	35	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
356. Instalación de Nodos EOC	hfc	35	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
356. Instalación de Nodos EOC	hfc	35	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
356. Instalación de Nodos EOC	hfc	35	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
357. Comisionamiento	hfc	35	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	337 - 7. Comisionamiento	337		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
357. Comisionamiento	hfc	35	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	337 - 7. Comisionamiento	337		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
355. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	35	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
355. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	35	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
35Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	35	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1944 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1944		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Descripción Construcción	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		1HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		2HFC	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Estado Construcción Red de Distribución	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		3HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		4HFC	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Estado Avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		5HFC	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		6HFC	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
374. Instalación de Red Troncal FO	hfc	37	Avance y Estado Instalación Red de Distribución		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718		7HFC	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
376. Instalación de Nodos EOC	hfc	37	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555		8HFC	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
376. Instalación de Nodos EOC	hfc	37	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555		9HFC	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
376. Instalación de Nodos EOC	hfc	37	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555		10HFC	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
376. Instalación de Nodos EOC	hfc	37	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555		11HFC	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
376. Instalación de Nodos EOC	hfc	37	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555		12HFC	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
376. Instalación de Nodos EOC	hfc	37	Avance y Estado Instalación Nodo EOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555		13HFC	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
377. Comisionamiento	hfc	37	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2556 - 7. Comisionamiento	2556		14HFC	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
377. Comisionamiento	hfc	37	Avance y estado instalación accesos HFC		Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2556 - 7. Comisionamiento	2556		15HFC	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
375. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	37	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553		16HFC	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
375. Instalación de Red Subtroncal HFC	hfc	37	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Estado Avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553		17HFC	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
37Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	hfc	37	Avance y estado instalación accesos HFC	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1721 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1721		18HFC	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf

## WMAN
	tipo_proyecto	id_proyecto	tipo	sub_tipo	nombre_formulario	campo	descripcion	descripcion_descripcion	id_actividad	informacion Hijos	CODIGO WMAN	campo
64. Instalación Estación Base	wman	6	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689		1WMAN	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
64. Instalación Estación Base	wman	6	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689		2WMAN	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
64. Instalación Estación Base	wman	6	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689		3WMAN	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
64. Instalación Estación Base	wman	6	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689		4WMAN	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm
64. Instalación Estación Base	wman	6	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689		5WMAN	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm
67. Comisionamiento wman	wman	6	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2471 - 7. Comisionamiento wman	2471		6WMAN	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm
67. Comisionamiento wman	wman	6	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2471 - 7. Comisionamiento wman	2471		7WMAN	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm
94. Instalación Estación Base	wman	9	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684		1WMAN	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
94. Instalación Estación Base	wman	9	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684		2WMAN	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
94. Instalación Estación Base	wman	9	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684		3WMAN	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
94. Instalación Estación Base	wman	9	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684		4WMAN	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm
94. Instalación Estación Base	wman	9	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684		5WMAN	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm
97. Comisionamiento wman	wman	9	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	682 - 7. Comisionamiento wman	682		6WMAN	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm
97. Comisionamiento wman	wman	9	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	682 - 7. Comisionamiento wman	682		7WMAN	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm
164. Instalación Estación Base	wman	16	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	#N/D	#N/D
164. Instalación Estación Base	wman	16	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	#N/D	#N/D
164. Instalación Estación Base	wman	16	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	#N/D	#N/D
164. Instalación Estación Base	wman	16	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	#N/D	#N/D
164. Instalación Estación Base	wman	16	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	#N/D	#N/D
167. Comisionamiento wman	wman	16	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
167. Comisionamiento wman	wman	16	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	#N/D	#N/D
174. Instalación Estación Base	wman	17	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881
174. Instalación Estación Base	wman	17	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881
174. Instalación Estación Base	wman	17	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881
174. Instalación Estación Base	wman	17	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881
174. Instalación Estación Base	wman	17	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881
177. Comisionamiento wman	wman	17	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1882 - 7. Comisionamiento wman	1882
177. Comisionamiento wman	wman	17	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1882 - 7. Comisionamiento wman	1882
194. Instalación Estación Base	wman	19	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336
194. Instalación Estación Base	wman	19	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336
194. Instalación Estación Base	wman	19	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336
194. Instalación Estación Base	wman	19	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336
194. Instalación Estación Base	wman	19	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336
197. Comisionamiento wman	wman	19	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2337 - 7. Comisionamiento wman	2337
197. Comisionamiento wman	wman	19	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2337 - 7. Comisionamiento wman	2337
214. Instalación Estación Base	wman	21	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498
214. Instalación Estación Base	wman	21	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498
214. Instalación Estación Base	wman	21	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498
214. Instalación Estación Base	wman	21	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498
214. Instalación Estación Base	wman	21	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498
217. Comisionamiento wman	wman	21	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2499 - 7. Comisionamiento wman	2499
217. Comisionamiento wman	wman	21	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2499 - 7. Comisionamiento wman	2499
244. Instalación Estación Base	wman	24	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737
244. Instalación Estación Base	wman	24	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737
244. Instalación Estación Base	wman	24	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737
244. Instalación Estación Base	wman	24	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737
244. Instalación Estación Base	wman	24	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737
247. Comisionamiento wman	wman	24	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1738 - 7. Comisionamiento wman	1738
247. Comisionamiento wman	wman	24	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1738 - 7. Comisionamiento wman	1738
294. Instalación Estación Base	wman	29	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272
294. Instalación Estación Base	wman	29	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272
294. Instalación Estación Base	wman	29	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272
294. Instalación Estación Base	wman	29	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272
294. Instalación Estación Base	wman	29	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272
297. Comisionamiento wman	wman	29	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1178 - 7. Comisionamiento wman	1178
297. Comisionamiento wman	wman	29	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1178 - 7. Comisionamiento wman	1178
314. Instalación Estación Base	wman	31	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455
314. Instalación Estación Base	wman	31	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455
314. Instalación Estación Base	wman	31	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455
314. Instalación Estación Base	wman	31	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455
314. Instalación Estación Base	wman	31	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455
317. Comisionamiento wman	wman	31	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2456 - 7. Comisionamiento wman	2456
317. Comisionamiento wman	wman	31	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2456 - 7. Comisionamiento wman	2456
344. Instalación Estación Base	wman	34	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211
344. Instalación Estación Base	wman	34	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211
344. Instalación Estación Base	wman	34	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211
344. Instalación Estación Base	wman	34	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211
344. Instalación Estación Base	wman	34	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211
347. Comisionamiento wman	wman	34	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	974 - 7. Comisionamiento wman	974
347. Comisionamiento wman	wman	34	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	974 - 7. Comisionamiento wman	974
364. Instalación Estación Base	wman	36	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562
364. Instalación Estación Base	wman	36	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Estado Avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562
364. Instalación Estación Base	wman	36	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Infraestructura Nodo	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562
364. Instalación Estación Base	wman	36	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562
364. Instalación Estación Base	wman	36	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562
367. Comisionamiento wman	wman	36	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2563 - 7. Comisionamiento wman	2563
367. Comisionamiento wman	wman	36	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos		Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2563 - 7. Comisionamiento wman	2563

## Core
tipo_proyecto	id_proyecto	tipo	sub_tipo	nombre_formulario	campo	Id proyecto	descripcion	descripcion_descripcion	id_actividad	informacion Hijos	campo
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	1	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	0	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580		fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580		fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Centro de Gestión	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580		fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr	4	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484		descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	4	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484		fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	4	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484		fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr	4	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484		fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Mesa de Ayuda	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr	4	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484		fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Descripcion Actividades	descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr	4	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205		descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr	4	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205		fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr	4	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205		fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr	4	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205		fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr	4	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205		fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC		Porcentaje Avance	porcentaje_avance_ins_noc_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580		porcentaje_avance_ins_noc_cr
core		Avance y Estado Instalación NOC		Fecha Prevista Verificación Interventoría	fecha_verificacion_ins_noc_cr	4	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580		fecha_verificacion_ins_noc_cr

## Variables
tipo_proyecto	abreviatura_tipo_proyecto	tipo	abreviatura_tipo	sub_tipo	abreviatura_sub_tipo	nombre_formulario	nombre_campo	campo	Id_campo
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Centro de Gestión	_cg	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Mesa de Ayuda	_ma	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si_noc	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr	id_descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si_noc	Feha Inicio instalación Adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr	id_fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Terminación instalación Adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Prevista PI&PS Inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc	Otros Equipos o Sistemas en el NOC	_otr_si	Fecha Prevista PI&PS Terminación	fecha_pi_ps_prevista_terminacion	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr	id_fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_noc_cr	id_porcentaje_avance_ins_noc_cr
core	_cr	Avance y Estado Instalación NOC	_ins_noc			Fecha Prevista Verificación Interventoría	fecha_verificacion	fecha_verificacion_ins_noc_cr	id_fecha_verificacion_ins_noc_cr
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Infraestructura Nodos	_ifr_nd	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	id_descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Infraestructura Nodos	_ifr_nd	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	id_estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Infraestructura Nodos	_ifr_nd	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	id_fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación Red troncal o interconexión ISP	_rd_int_isp	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	id_fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado OTLs	estado_olts	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado Equipos Energia	estado_equipos_energia_complementarios	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Prevista PI&PS Instalación	fecha_pi_ps_prevista	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	id_fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb
cabecera	_cb	Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera	_ins_nd			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_nd_cb	id_porcentaje_avance_ins_nd_cb
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Estado Construcción Red de Distribución	_est_cns	Descripción Construcción	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	id_descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Estado Construcción Red de Distribución	_est_cns	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	id_estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Estado Construcción Red de Distribución	_est_cns	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	id_fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	_td_pt_fb	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	id_descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	_td_pt_fb	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	id_estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr	Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica	_td_pt_fb	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	id_fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Red de Distribución	_ins_rd_dr			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	id_porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	id_descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	id_estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	id_fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Estado Equipos Networking	estado_equipos_networking	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	id_estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf
hfc	_hf	Avance y Estado Instalación Nodo EOC	_ins_nd_eoc			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	id_porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Descripcion Obra o Actividad	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	id_descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	id_estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Infraestructura Nodo	_ifr_nd	Fecha Prevista Terminación	fecha_prevista_terminacion	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	id_fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl	Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos	_ins_fn_eqp	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	id_fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico	_ins_nd_inl			Porcentaje Avance	porcentaje_avance	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	id_porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc			Fecha Inicio instalación Acc HFC	fecha_inicio_acc_hfc	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	id_fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc			Fecha Terminación instalación Acc HFC	fecha_terminacion_acc_hfc	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	id_fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	_td_rd_cx	Descripcion Actividades	descripcion_actividades	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	id_descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	_td_rd_cx	Estado Avance	estado_avance	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	id_estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf
hfc	_hf	Avance y estado instalación accesos HFC	_ins_acc	Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial	_td_rd_cx	Fecha Funcionamiento	fecha_funcionamiento	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	id_fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos	_ins_acc_inl			Fecha Inicio instalación Acc Inalámbricos	fecha_inicio_acc_inl	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	id_fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm
wman	_wm	Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos	_ins_acc_inl			Fecha Terminación instalación Acc Inalámbricos	fecha_terminacion_acc_inl	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	id_fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm

## Proyectos
id_proyecto	Nombre Proyecto	identifier	id_proyecto
1	Conexiones Digitales II: Sucre y Córdoba	conexiones-digitales-ii-sucre-y-cordoba	1
2	Plan Sistema de Información y Web Services	sistema-de-informacion-y-web-services	2
3	Plan Instalación y Puesta en Servicio	instalacion-y-puesta-en-servicio	3
4	CORE NACIONAL	core-nacional	4
5	CABECERA C5-PP-06	cabecera-planeta-rica	5
6	wMAN Planeta Rica	wman-planeta-rica	6
7	Primero Planeta	primero-planeta	7
8	CABECERA C1-MON-01	cabecera-la-gloria-el-recuerdo-villa-melissa	8
9	wMAN Montería	wman-monteria	9
10	La Gloria	la-gloria	10
11	El Recuerdo	el-recuerdo	11
12	Finzenu	finzenu	12
13	Villa Melissa	villa-melissa	13
14	wMAN Cereté	wman-cerete	14
15	Altos de Acacías	altos-de-acacias	15
16	CABECERA C3-LV-04	cabecera-lorica	16
17	wMAN Lorica	wman-lorica	17
18	La Victoria	la-victoria	18
19	wMAN Momil	wman-momil	19
20	San Francisco	san-francisco	20
21	wMAN Purísima	wman-purisima	21
22	Portal de Adriana	portal-de-adriana	22
23	CABECERA S2-09-01	cabecera-altos-de-la-sabana-tierra-grata-villa-orieta	23
24	wMAN Sincelejo	wman-sincelejo	24
25	Altos de la Sabana	altos-de-la-sabana	25
26	Tierra Grata	tierra-grata	26
27	Villa Orieta	villa-orieta	27
28	Villa Karen	villa-karen	28
29	wMAN Corozal	wman-corozal	29
30	Dios y Pueblo	dios-y-pueblo	30
31	wMAN Sampués	wman-sampues	31
32	La Victoria Sampues	la-victoria-sampues	32
33	CABECERA S3-SI-11	cabecera-municipal-since	33
34	wMAN Sincé	wman-since	34
35	Santa Isabel	santa-isabel	35
36	wMAN Galeras	wman-galeras	36
37	Ciudadela Jerusalem	ciudadela-jerusalem	37
38	Aplicaciones Base	aplicaciones-base	38
39	Componente ERP	componente-erp	39
40	Federación de Aplicaciones	federacion-de-aplicaciones	40
41	Plan Gestión Ambiental	gestion-ambiental	41
42	Plan de Comunicaciones	plan-de-comunicaciones	42
43	Plan de Comercialización	plan-de-comercializacion	43
44	Plan de Apropiación Social de TIC	plan-de-apropiacion-social-de-tic	44
45	Plan de Operación y Mantenimiento	plan-de-operacion-y-mantenimiento	45
51	Componente Integración MinTIC	componente-integracion-mintic	51
52	Componente Sistema Inteligencia de Negocios	componente-sistema-inteligencia-de-negocios	52
55	Componente Portal Web	componente-portal-web	55
56	Componente Gestión de proyectos	componente-gestion-de-proyectos	56
58	Gestión de Usuarios	gestion-de-usuarios-openkyos	58
59	Complementos OpenKyos	complementos-openkyos	59
60	Consumo de Materiales	componente-consumo-de-materiales	60
61	Componente Gestion de Abonados	componente-gestion-de-abonados	61
62	Sistema OpenKyos	sistema-openkyos	62
74	CABECERA C1-MON-02	cabecera-c1-mon-02	74
75	CABECERA C2-AA-03	cabecera-c2-aa-03	75
76	CABECERA C4-SF-05	cabecera-c4-sf-05	76
77	CABECERA C6-DP-07	cabecera-c6-dp-07	77
78	CABECERA S2-09-02	cabecera-s2-09-02	78
79	CABECERA S4-LV-12	cabecera-s4-lv-12	79
80	CORDOBA	cordoba	80
81	SUCRE	sucre	81
82	SINCE	since	82
83	SINCELEJO	sincelejo	83
85	SAMPUES	sampues	85
87	CERETE	cerete	87
88	MONTERIA 1	monteria	88
89	PLANETA RICA	plan	89
91	PURISIMA	p	91
92	MOMIL	momil	92
94	3.Instalación Noc y Mesa de Ayuda	ins	94
95	COROZAL	c	95
96	GALERAS	ga	96
97	LORICA	lorica	97
98	SINCELEJO 1	sincelejo-1	98
99	SINCELEJO 2	s	99
100	MONTERIA 1.0	mont	100
101	MONTERIA 2	mon	101
102	MONTERIA	monteria-4	102
103	Fase 1: Córdoba	fase-i-cordoba	103
104	Fase 2: Córdoba	fase-2-cordoba	104
105	Fase 3: Córdoba	fase-3-cordoba	105
106	Fase 1: Sucre	fase-1-sucre	106
107	Fase 2: Sucre	fase-2-sucre	107
108	Fase 3: Sucre	fase-3-sucre	108
109	1.Adquisiciones	adquisiciones	109
110	Componente Sistema de Gestión Documental	componente-de-gestion-documental	110

## Consolidado
tipo_proyecto	id_proyecto	campo	descripcion	descripcion_descripcion	id_actividad	informacion Hijos
core	4	descripcion_actividades_ins_noc_cg_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
core	4	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
core	4	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_cg_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
core	4	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_cg_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
core	4	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_cg_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
core	4	descripcion_actividades_ins_noc_ma_cr	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484	TRUE
core	4	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484	TRUE
core	4	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_ma_cr	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484	TRUE
core	4	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_ma_cr	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484	TRUE
core	4	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_ma_cr	6. Actualización Mesa de Ayuda	484 - 6. Actualización Mesa de Ayuda	484	TRUE
core	4	descripcion_actividades_ins_noc_otr_si_noc_cr	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205	TRUE
core	4	fecha_inicio_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_noc_cr	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205	TRUE
core	4	fecha_terminacion_instalacion_adecuaciones_ins_noc_otr_si_cr	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205	TRUE
core	4	fecha_pi_ps_prevista_inicio_ins_noc_otr_si_cr	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205	TRUE
core	4	fecha_pi_ps_prevista_terminacion_ins_noc_otr_si_cr	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205 - Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	2205	TRUE
core	4	porcentaje_avance_ins_noc_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
core	4	fecha_verificacion_ins_noc_cr	Centro de Gestión	2580 - Centro de Gestión	2580	TRUE
cabecera	16	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2482 - 4. Instalación Cabecera	2482	TRUE
cabecera	16	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2482 - 4. Instalación Cabecera	2482	TRUE
cabecera	16	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	764 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	764	TRUE
cabecera	16	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761	TRUE
cabecera	16	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761	TRUE
cabecera	16	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761	TRUE
cabecera	16	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	761 - 5. Puesta en servicio - Level3	761	TRUE
cabecera	16	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2483 - Instalar red de datos (activos)	2483	TRUE
cabecera	16	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2483 - Instalar red de datos (activos)	2483	TRUE
cabecera	16	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	754 - Instalar Red Eléctrica	754	TRUE
cabecera	16	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	771 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	771	TRUE
cabecera	16	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2481 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2481	TRUE
cabecera	8	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	710 - 4. Instalación Cabecera	710	TRUE
cabecera	8	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	710 - 4. Instalación Cabecera	710	TRUE
cabecera	8	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2229 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2229	TRUE
cabecera	8	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226	TRUE
cabecera	8	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226	TRUE
cabecera	8	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226	TRUE
cabecera	8	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2226 - 5. Puesta en servicio - Level3	2226	TRUE
cabecera	8	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	711 - Instalar red de datos (activos)	711	TRUE
cabecera	8	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	711 - Instalar red de datos (activos)	711	TRUE
cabecera	8	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	714 - Instalar Red Eléctrica	714	TRUE
cabecera	8	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	726 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	726	TRUE
cabecera	8	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	709 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	709	TRUE
cabecera	74	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2304 - 4. Instalación Cabecera	2304	TRUE
cabecera	74	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2304 - 4. Instalación Cabecera	2304	TRUE
cabecera	74	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1101 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1101	TRUE
cabecera	74	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097	TRUE
cabecera	74	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097	TRUE
cabecera	74	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097	TRUE
cabecera	74	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1097 - 5. Puesta en servicio - Level3	1097	TRUE
cabecera	74	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2305 - Instalar red de datos (activos)	2305	TRUE
cabecera	74	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2305 - Instalar red de datos (activos)	2305	TRUE
cabecera	74	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	2307 - Instalar Red Eléctrica	2307	TRUE
cabecera	74	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2308 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2308	TRUE
cabecera	74	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2168 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2168	TRUE
cabecera	75	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2178 - 4. Instalación Cabecera	2178	TRUE
cabecera	75	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2178 - 4. Instalación Cabecera	2178	TRUE
cabecera	75	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	530 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	530	TRUE
cabecera	75	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654	TRUE
cabecera	75	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654	TRUE
cabecera	75	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654	TRUE
cabecera	75	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	654 - 5. Puesta en servicio - Level3	654	TRUE
cabecera	75	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2179 - Instalar red de datos (activos)	2179	TRUE
cabecera	75	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2179 - Instalar red de datos (activos)	2179	TRUE
cabecera	75	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	527 - Instalar Red Eléctrica	527	TRUE
cabecera	75	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2147 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2147	TRUE
cabecera	75	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2177 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2177	TRUE
cabecera	76	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2116 - 4. Instalación Cabecera	2116	TRUE
cabecera	76	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2116 - 4. Instalación Cabecera	2116	TRUE
cabecera	76	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	605 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	605	TRUE
cabecera	76	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399	TRUE
cabecera	76	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399	TRUE
cabecera	76	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399	TRUE
cabecera	76	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	399 - 5. Puesta en servicio - Level3	399	TRUE
cabecera	76	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2117 - Instalar red de datos (activos)	2117	TRUE
cabecera	76	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2117 - Instalar red de datos (activos)	2117	TRUE
cabecera	76	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	2119 - Instalar Red Eléctrica	2119	TRUE
cabecera	76	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	516 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	516	TRUE
cabecera	76	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	597 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	597	TRUE
cabecera	5	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	417 - 4. Instalación Cabecera	417	TRUE
cabecera	5	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	417 - 4. Instalación Cabecera	417	TRUE
cabecera	5	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2358 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	2358	TRUE
cabecera	5	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600	TRUE
cabecera	5	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600	TRUE
cabecera	5	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600	TRUE
cabecera	5	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1600 - 5. Puesta en servicio - Level3	1600	TRUE
cabecera	5	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1593 - Instalar red de datos (activos)	1593	TRUE
cabecera	5	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1593 - Instalar red de datos (activos)	1593	TRUE
cabecera	5	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	1595 - Instalar Red Eléctrica	1595	TRUE
cabecera	5	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2359 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2359	TRUE
cabecera	5	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2357 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2357	TRUE
cabecera	77	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	1762 - 4. Instalación Cabecera	1762	TRUE
cabecera	77	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	1762 - 4. Instalación Cabecera	1762	TRUE
cabecera	77	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	311 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	311	TRUE
cabecera	77	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381	TRUE
cabecera	77	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381	TRUE
cabecera	77	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381	TRUE
cabecera	77	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2381 - 5. Puesta en servicio - Level3	2381	TRUE
cabecera	77	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1763 - Instalar red de datos (activos)	1763	TRUE
cabecera	77	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	1763 - Instalar red de datos (activos)	1763	TRUE
cabecera	77	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	1765 - Instalar Red Eléctrica	1765	TRUE
cabecera	77	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	309 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	309	TRUE
cabecera	77	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2379 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2379	TRUE
cabecera	23	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	806 - 4. Instalación Cabecera	806	TRUE
cabecera	23	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	806 - 4. Instalación Cabecera	806	TRUE
cabecera	23	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	814 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	814	TRUE
cabecera	23	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811	TRUE
cabecera	23	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811	TRUE
cabecera	23	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811	TRUE
cabecera	23	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	811 - 5. Puesta en servicio - Level3	811	TRUE
cabecera	23	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	807 - Instalar red de datos (activos)	807	TRUE
cabecera	23	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	807 - Instalar red de datos (activos)	807	TRUE
cabecera	23	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	809 - Instalar Red Eléctrica	809	TRUE
cabecera	23	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2260 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	2260	TRUE
cabecera	23	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	805 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	805	TRUE
cabecera	78	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2271 - 4. Instalación Cabecera	2271	TRUE
cabecera	78	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2271 - 4. Instalación Cabecera	2271	TRUE
cabecera	78	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1347 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1347	TRUE
cabecera	78	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725	TRUE
cabecera	78	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725	TRUE
cabecera	78	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725	TRUE
cabecera	78	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	725 - 5. Puesta en servicio - Level3	725	TRUE
cabecera	78	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	676 - Instalar red de datos (activos)	676	TRUE
cabecera	78	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	676 - Instalar red de datos (activos)	676	TRUE
cabecera	78	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	689 - Instalar Red Eléctrica	689	TRUE
cabecera	78	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1351 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1351	TRUE
cabecera	78	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2270 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2270	TRUE
cabecera	33	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2429 - 4. Instalación Cabecera	2429	TRUE
cabecera	33	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2429 - 4. Instalación Cabecera	2429	TRUE
cabecera	33	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	333 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	333	TRUE
cabecera	33	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034	TRUE
cabecera	33	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034	TRUE
cabecera	33	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034	TRUE
cabecera	33	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	2034 - 5. Puesta en servicio - Level3	2034	TRUE
cabecera	33	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2430 - Instalar red de datos (activos)	2430	TRUE
cabecera	33	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2430 - Instalar red de datos (activos)	2430	TRUE
cabecera	33	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	2432 - Instalar Red Eléctrica	2432	TRUE
cabecera	33	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	329 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	329	TRUE
cabecera	33	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2033 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2033	TRUE
cabecera	79	descripcion_actividades_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2449 - 4. Instalación Cabecera	2449	TRUE
cabecera	79	estado_avance_ins_nd_ifr_nd_cb	4. Instalación Cabecera	2449 - 4. Instalación Cabecera	2449	TRUE
cabecera	79	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_ifr_nd_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1134 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio	1134	TRUE
cabecera	79	descripcion_actividades_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131	TRUE
cabecera	79	estado_avance_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131	TRUE
cabecera	79	fecha_funcionamiento_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131	TRUE
cabecera	79	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_rd_int_isp_cb	5. Puesta en servicio - Level3	1131 - 5. Puesta en servicio - Level3	1131	TRUE
cabecera	79	estado_olts_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2450 - Instalar red de datos (activos)	2450	TRUE
cabecera	79	estado_equipos_networking_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar red de datos (activos)	2450 - Instalar red de datos (activos)	2450	TRUE
cabecera	79	estado_equipos_energia_complementarios_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Instalar Red Eléctrica	425 - Instalar Red Eléctrica	425	TRUE
cabecera	79	fecha_funcionamiento_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1138 - Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en servicio azteca	1138	TRUE
cabecera	79	fecha_pi_ps_prevista_ins_nd_ins_fn_eqp_cb	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2448 - Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	2448	TRUE
hfc	15	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	956 - 4. Instalación de Red Troncal FO	956	TRUE
hfc	15	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288	FALSE
hfc	15	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288	FALSE
hfc	15	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288	FALSE
hfc	15	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288	FALSE
hfc	15	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288	FALSE
hfc	15	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2288 - 6. Instalación de Nodos EOC	2288	FALSE
hfc	15	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2289 - 7. Comisionamiento	2289	FALSE
hfc	15	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2289 - 7. Comisionamiento	2289	FALSE
hfc	15	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973	TRUE
hfc	15	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	973	TRUE
hfc	15	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	5 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	5	TRUE
hfc	7	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2491 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2491	TRUE
hfc	7	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510	FALSE
hfc	7	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510	FALSE
hfc	7	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510	FALSE
hfc	7	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510	FALSE
hfc	7	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510	FALSE
hfc	7	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1510 - 6. Instalación de Nodos EOC	1510	FALSE
hfc	7	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	281 - 7.Comisionamiento	281	FALSE
hfc	7	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	281 - 7.Comisionamiento	281	FALSE
hfc	7	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503	TRUE
hfc	7	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1503	TRUE
hfc	7	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1502 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1502	TRUE
hfc	10	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2151 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2151	TRUE
hfc	10	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070	FALSE
hfc	10	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070	FALSE
hfc	10	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070	FALSE
hfc	10	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070	FALSE
hfc	10	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070	FALSE
hfc	10	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2070 - 6. Instalación de Nodos EOC	2070	FALSE
hfc	10	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2071 - 7. Comisionamiento	2071	FALSE
hfc	10	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2071 - 7. Comisionamiento	2071	FALSE
hfc	10	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347	TRUE
hfc	10	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2347	TRUE
hfc	10	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2346 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2346	TRUE
hfc	11	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2325 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2325	TRUE
hfc	11	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835	FALSE
hfc	11	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835	FALSE
hfc	11	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835	FALSE
hfc	11	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835	FALSE
hfc	11	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835	FALSE
hfc	11	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1835 - 6. Instalación de Nodos EOC	1835	FALSE
hfc	11	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1836 - 7. Comisionamiento	1836	FALSE
hfc	11	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1836 - 7. Comisionamiento	1836	FALSE
hfc	11	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828	TRUE
hfc	11	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1828	TRUE
hfc	11	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	395 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	395	TRUE
hfc	12	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	753 - 4. Instalación de Red Troncal FO	753	TRUE
hfc	12	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796	FALSE
hfc	12	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796	FALSE
hfc	12	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796	FALSE
hfc	12	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796	FALSE
hfc	12	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796	FALSE
hfc	12	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	796 - 6. Instalación de Nodos EOC	796	FALSE
hfc	12	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	797 - 7.Comisionamiento	797	FALSE
hfc	12	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	797 - 7.Comisionamiento	797	FALSE
hfc	12	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793	TRUE
hfc	12	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	793	TRUE
hfc	12	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	792 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	792	TRUE
hfc	13	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2296 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2296	TRUE
hfc	13	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052	FALSE
hfc	13	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052	FALSE
hfc	13	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052	FALSE
hfc	13	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052	FALSE
hfc	13	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052	FALSE
hfc	13	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1052 - 6. Instalación de Nodos EOC	1052	FALSE
hfc	13	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1053 - 7. Comisionamiento	1053	FALSE
hfc	13	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1053 - 7. Comisionamiento	1053	FALSE
hfc	13	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058	TRUE
hfc	13	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1058	TRUE
hfc	13	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1057 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1057	TRUE
hfc	18	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	729 - 4. Instalación de Red Troncal FO	729	TRUE
hfc	18	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862	FALSE
hfc	18	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862	FALSE
hfc	18	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862	FALSE
hfc	18	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862	FALSE
hfc	18	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862	FALSE
hfc	18	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1862 - 6. Instalación de Nodos EOC	1862	FALSE
hfc	18	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamientos	1863 - 7.Comisionamientos	1863	FALSE
hfc	18	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamientos	1863 - 7.Comisionamientos	1863	FALSE
hfc	18	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858	TRUE
hfc	18	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1858	TRUE
hfc	18	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	393 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	393	TRUE
hfc	20	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2132 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2132	TRUE
hfc	20	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929	FALSE
hfc	20	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929	FALSE
hfc	20	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929	FALSE
hfc	20	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929	FALSE
hfc	20	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929	FALSE
hfc	20	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	929 - 6. Instalación de Nodos EOC	929	FALSE
hfc	20	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	931 - 7. Comisionamiento	931	FALSE
hfc	20	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	931 - 7. Comisionamiento	931	FALSE
hfc	20	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922	TRUE
hfc	20	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	922	TRUE
hfc	20	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2135 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2135	TRUE
hfc	22	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1260 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1260	TRUE
hfc	22	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263	FALSE
hfc	22	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263	FALSE
hfc	22	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263	FALSE
hfc	22	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263	FALSE
hfc	22	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263	FALSE
hfc	22	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1263 - 6. Instalación de Nodos EOC	1263	FALSE
hfc	22	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	317 - 7.Comisionamiento	317	FALSE
hfc	22	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	317 - 7.Comisionamiento	317	FALSE
hfc	22	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371	TRUE
hfc	22	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2371	TRUE
hfc	22	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2370 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2370	TRUE
hfc	25	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2522 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2522	TRUE
hfc	25	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443	FALSE
hfc	25	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443	FALSE
hfc	25	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443	FALSE
hfc	25	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443	FALSE
hfc	25	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443	FALSE
hfc	25	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1443 - 6. Instalación de Nodos EOC	1443	FALSE
hfc	25	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1444 - 7. Comisionamiento	1444	FALSE
hfc	25	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1444 - 7. Comisionamiento	1444	FALSE
hfc	25	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442	TRUE
hfc	25	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	442	TRUE
hfc	25	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2525 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	2525	TRUE
hfc	26	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2550 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2550	TRUE
hfc	26	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784	FALSE
hfc	26	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784	FALSE
hfc	26	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784	FALSE
hfc	26	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784	FALSE
hfc	26	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784	FALSE
hfc	26	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1784 - 6. Instalación de Nodos EOC	1784	FALSE
hfc	26	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1785 - 7. Comisionamiento	1785	FALSE
hfc	26	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	1785 - 7. Comisionamiento	1785	FALSE
hfc	26	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780	TRUE
hfc	26	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1780	TRUE
hfc	26	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	1779 - Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	1779	TRUE
hfc	27	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2397 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2397	TRUE
hfc	27	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398	FALSE
hfc	27	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398	FALSE
hfc	27	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398	FALSE
hfc	27	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398	FALSE
hfc	27	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398	FALSE
hfc	27	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1398 - 6. Instalación de Nodos EOC	1398	FALSE
hfc	27	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1399 - 7.Comisionamiento	1399	FALSE
hfc	27	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1399 - 7.Comisionamiento	1399	FALSE
hfc	27	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394	TRUE
hfc	27	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1394	TRUE
hfc	27	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	1397 - Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	1397	TRUE
hfc	28	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2537 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2537	TRUE
hfc	28	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620	FALSE
hfc	28	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620	FALSE
hfc	28	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620	FALSE
hfc	28	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620	FALSE
hfc	28	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620	FALSE
hfc	28	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	620 - 6. Instalación de Nodos EOC	620	FALSE
hfc	28	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	621 - 7. Comisionamiento	621	FALSE
hfc	28	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	621 - 7. Comisionamiento	621	FALSE
hfc	28	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616	TRUE
hfc	28	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	616	TRUE
hfc	28	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	552 - Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	552	TRUE
hfc	30	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1662 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1662	TRUE
hfc	30	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566	FALSE
hfc	30	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566	FALSE
hfc	30	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566	FALSE
hfc	30	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566	FALSE
hfc	30	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566	FALSE
hfc	30	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2566 - 6. Instalación de Nodos EOC	2566	FALSE
hfc	30	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1670 - 7.Comisionamiento	1670	FALSE
hfc	30	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7.Comisionamiento	1670 - 7.Comisionamiento	1670	FALSE
hfc	30	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666	TRUE
hfc	30	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1666	TRUE
hfc	30	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1665 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1665	TRUE
hfc	32	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1999 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1999	TRUE
hfc	32	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468	FALSE
hfc	32	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468	FALSE
hfc	32	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468	FALSE
hfc	32	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468	FALSE
hfc	32	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468	FALSE
hfc	32	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2468 - 6. Instalación de Nodos EOC	2468	FALSE
hfc	32	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2469 - 7. Comisionamiento	2469	FALSE
hfc	32	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2469 - 7. Comisionamiento	2469	FALSE
hfc	32	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239	TRUE
hfc	32	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	239	TRUE
hfc	32	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	2465 - Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	2465	TRUE
hfc	35	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	2420 - 4. Instalación de Red Troncal FO	2420	TRUE
hfc	35	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952	FALSE
hfc	35	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952	FALSE
hfc	35	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952	FALSE
hfc	35	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952	FALSE
hfc	35	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952	FALSE
hfc	35	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	1952 - 6. Instalación de Nodos EOC	1952	FALSE
hfc	35	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	337 - 7. Comisionamiento	337	FALSE
hfc	35	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	337 - 7. Comisionamiento	337	FALSE
hfc	35	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945	TRUE
hfc	35	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	1945	TRUE
hfc	35	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1944 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1944	TRUE
hfc	37	descripcion_actividades_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	estado_avance_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	fecha_prevista_terminacion_ins_rd_dr_est_cns_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	descripcion_actividades_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	estado_avance_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	fecha_funcionamiento_ins_rd_dr_td_pt_fb_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	porcentaje_avance_ins_rd_dr_hf	4. Instalación de Red Troncal FO	1718 - 4. Instalación de Red Troncal FO	1718	TRUE
hfc	37	descripcion_actividades_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555	FALSE
hfc	37	estado_avance_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555	FALSE
hfc	37	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_eoc_ifr_nd_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555	FALSE
hfc	37	estado_equipos_networking_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555	FALSE
hfc	37	fecha_funcionamiento_ins_nd_eoc_ins_fn_eqp_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555	FALSE
hfc	37	porcentaje_avance_ins_nd_eoc_hf	6. Instalación de Nodos EOC	2555 - 6. Instalación de Nodos EOC	2555	FALSE
hfc	37	fecha_inicio_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2556 - 7. Comisionamiento	2556	FALSE
hfc	37	fecha_terminacion_acc_hfc_ins_acc_hf	7. Comisionamiento	2556 - 7. Comisionamiento	2556	FALSE
hfc	37	descripcion_actividades_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553	TRUE
hfc	37	estado_avance_ins_acc_td_rd_cx_hf	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553 - 5. Instalación de Red Subtroncal HFC	2553	TRUE
hfc	37	fecha_funcionamiento_ins_acc_td_rd_cx_hf	Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1721 - Pruebas de aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etcétera)	1721	TRUE
wman	6	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689	FALSE
wman	6	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689	FALSE
wman	6	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689	FALSE
wman	6	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689	FALSE
wman	6	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1689 - 4. Instalación Estación Base	1689	FALSE
wman	6	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2471 - 7. Comisionamiento wman	2471	FALSE
wman	6	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2471 - 7. Comisionamiento wman	2471	FALSE
wman	9	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684	FALSE
wman	9	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684	FALSE
wman	9	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684	FALSE
wman	9	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684	FALSE
wman	9	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	684 - 4. Instalación Estación Base	684	FALSE
wman	9	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	682 - 7. Comisionamiento wman	682	FALSE
wman	9	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	682 - 7. Comisionamiento wman	682	FALSE
wman	16	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1229 - 4. Instalación Estación Base	1229	FALSE
wman	16	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1229 - 4. Instalación Estación Base	1229	FALSE
wman	16	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1229 - 4. Instalación Estación Base	1229	FALSE
wman	16	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1229 - 4. Instalación Estación Base	1229	FALSE
wman	16	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1229 - 4. Instalación Estación Base	1229	FALSE
wman	16	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1230 - 7. Comisionamiento wman	1230	FALSE
wman	16	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1230 - 7. Comisionamiento wman	1230	FALSE
wman	17	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881	FALSE
wman	17	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881	FALSE
wman	17	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881	FALSE
wman	17	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881	FALSE
wman	17	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1881 - 4. Instalación Estación Base	1881	FALSE
wman	17	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1882 - 7. Comisionamiento wman	1882	FALSE
wman	17	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1882 - 7. Comisionamiento wman	1882	FALSE
wman	19	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336	FALSE
wman	19	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336	FALSE
wman	19	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336	FALSE
wman	19	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336	FALSE
wman	19	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2336 - 4. Instalación Estación Base	2336	FALSE
wman	19	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2337 - 7. Comisionamiento wman	2337	FALSE
wman	19	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2337 - 7. Comisionamiento wman	2337	FALSE
wman	21	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498	FALSE
wman	21	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498	FALSE
wman	21	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498	FALSE
wman	21	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498	FALSE
wman	21	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2498 - 4. Instalación Estación Base	2498	FALSE
wman	21	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2499 - 7. Comisionamiento wman	2499	FALSE
wman	21	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2499 - 7. Comisionamiento wman	2499	FALSE
wman	24	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737	FALSE
wman	24	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737	FALSE
wman	24	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737	FALSE
wman	24	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737	FALSE
wman	24	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	1737 - 4. Instalación Estación Base	1737	FALSE
wman	24	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1738 - 7. Comisionamiento wman	1738	FALSE
wman	24	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1738 - 7. Comisionamiento wman	1738	FALSE
wman	29	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272	FALSE
wman	29	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272	FALSE
wman	29	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272	FALSE
wman	29	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272	FALSE
wman	29	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2272 - 4. Instalación Estación Base	2272	FALSE
wman	29	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1178 - 7. Comisionamiento wman	1178	FALSE
wman	29	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	1178 - 7. Comisionamiento wman	1178	FALSE
wman	31	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455	FALSE
wman	31	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455	FALSE
wman	31	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455	FALSE
wman	31	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455	FALSE
wman	31	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2455 - 4. Instalación Estación Base	2455	FALSE
wman	31	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2456 - 7. Comisionamiento wman	2456	FALSE
wman	31	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2456 - 7. Comisionamiento wman	2456	FALSE
wman	34	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211	FALSE
wman	34	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211	FALSE
wman	34	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211	FALSE
wman	34	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211	FALSE
wman	34	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2211 - 4. Instalación Estación Base	2211	FALSE
wman	34	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	974 - 7. Comisionamiento wman	974	FALSE
wman	34	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	974 - 7. Comisionamiento wman	974	FALSE
wman	36	descripcion_actividades_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562	FALSE
wman	36	estado_avance_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562	FALSE
wman	36	fecha_prevista_terminacion_ins_nd_inl_ifr_nd_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562	FALSE
wman	36	fecha_funcionamiento_ins_nd_inl_ins_fn_eqp_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562	FALSE
wman	36	porcentaje_avance_ins_nd_inl_wm	4. Instalación Estación Base	2562 - 4. Instalación Estación Base	2562	FALSE
wman	36	fecha_inicio_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2563 - 7. Comisionamiento wman	2563	FALSE
wman	36	fecha_terminacion_acc_inl_ins_acc_inl_wm	7. Comisionamiento wman	2563 - 7. Comisionamiento wman	2563	FALSE

## parametros
Avance y estado instalación NOC					Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera					Avance y Estado Instalación Red de distribución					Avance y Estado Instalación Nodo EOC					Avance y Estado Instalación Nodo inalámbrico					Fecha prevista para verificación por la Interventoría del nodo de cabecera, nodo EOC, nodo inalámbrico y red de distribución	Avance y Estado Instalación Accesos HFC					Avance y Estado Instalación Accesos inalámbricos
Centro de gestión					Mesa de ayuda					Otros equipos o sistemas en el NOC					% avance instalación NOC	Fecha prevista para verificación Interventoría	Infraestructura Nodos					Instalación Red troncal o interconexión ISP					Instalación y puesta en funcionamiento equipos					Estado construcción Red de Distribución			Tendido y puesta en funcionamiento Fibra óptica				% avance instalación Red distribución	Infraestructura Nodo			Instalación y puesta en funcionamiento equipos					% avance instalación Nodo EOC	Infraestructura Nodo			Instalación y puesta en funcionamiento equipos				% avance instalación Nodo inalámbrico		Tendido y puesta en funcionameinto Red Coaxial					Cantidad de accesos HFC a instalar requeridos HFC	Fecha prevista en el PI&PS para el inicio Instalación accesos HFC	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación Instalación accesos HFC	Cantidad de accesos HFC instalados en la semana reportada		Cantidad de accesos HFC instalados acumulados	Infraestructura Red de acceso			Cantidad de accesos inalámbricos a instalar requeridos	Fecha prevista en el PI&PS para el inicio Instalación accesos inalámbricos	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación Instalación accesos inalámbricos	Cantidad de accesos inalámbricos instalados en la semana reportada		Cantidad de accesos inalámbricos instalados acumulados	Reporte accesos
Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo	Feha Inicio instalación y adecuaciones	Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo	Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones	Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio	Descripcion actividades de instalación, parametrización, pruebas, recibo	Feha Inicio instalación y adecuaciones	Fecha terminación instalación y pruebas de recibo	Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones	Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio	Descripcion actividades de instalación, pruebas, recibo	Feha Inicio instalación y adecuación	Fecha terminación instalación y pruebas de recibo	Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones	Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio			Descripción obra o actividad	Estado avance (en construcción, terminado)	% avance infraestructura	Fecha prevista terminación	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación	Descripción actividad	Estado avance Instalación o entrega (Adquirido, instalado, probado, en funcionamiento)	% avance inteconexión ISP	Fecha prevista funcionamiento	Fecha prevista en el PI&PS para la Instalación o entrega interconexión ISP	OLTs(instalado, probado, en funcionamiento)	Equipos networking (instalados, probados, en funcionamiento)	Equipos de energía y complementarios (instalados, probados, en funcionamiento)	% avance instalacion equipos nodo cabecera	Fecha prevista funcionamiento nodo cabecera	Fecha prevista en el PI&PS para el inicio instalación nodo cabecera	Fecha prevista en el PI&PS para la puesta en funcionamiento nodo cabecera	Descripción construcción (Postería, canalizaciones, cámaras, acometidas, ets, cuando aplique)	Estado avance (en construcción, terminado)	Fecha prevista terminación	Descripción actividades	Estado avance (en construcción, terminado, probado, en funcionamiento)	Fecha prevista puesta en funcionamiento	Fecha prevista PI&PS red de distribución terminada		Descripción obra o actividad	Estado avance (en construcción, terminado)	Fecha prevista terminación	Cantidad de EOCs a instalar requeridos	Cantidad de EOCs instalados, probados y en funcionamiento	Equipos networking (instalados, probados, en funcionamiento)	Fecha prevista nodo EOC en funcionameinto	Fecha prevista en el PI&PS nodo EOC en funcionamiento		Descripción obra o actividad	Estado avance (en construcción, terminado)	Fecha prevista terminación	Cantidad de celdas a instalar requeridos	Cantidad de celdas instaladas, probadas y en funcionamiento	Fecha prevista nodo inalámbrico en funcionameinto	Fecha prevista en el PI&PS nodo inalámbrico en funcionamiento			Descripción actividades	Estado avance (en construcción, terminado, probado, en funcionamiento)	% avance	Fecha prevista puesta en funcionamiento	Fecha en el PI&PS para la terminación				EOC cliente (Cantidad Instalados)	Accesos VIP	Accesos VIP	Descripción actividades y estado de avance	% avance	Fecha prevista en el PI&PS para la terminación				SM /CPE (Cantidad Instalados)	Accesos E1 y E2	Accesos E1 y E2	Cantidad de accesos a reportar a la Interventoría	Fecha prevista reporte accesos instalados a Interventoría
4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	Centro de Gestión / 4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	6. Actualización Mesa de Ayuda e hijos	6. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	6. Actualización Mesa de Ayuda	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación DataCenter / 5. Instalación del NOC - SOC	4. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	4. Instalación Cabecera	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio - level 3	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio - level 3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	5. Puesta en servicio - Level3	Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red Eléctrica	Total % avance Nodo Cabecera	Fecha de Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio de Azteca	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Fecha de Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio de Azteca	4. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO / Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	4. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO	4. Instalación de Red Troncal FO / Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	4. Instalación de Red Troncal FO / Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	4. Instalación de Red Troncal FO	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	Parametrizacion del proyecto	Parametrizacion del proyecto	Parametrizacion del proyecto	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	6. Instalación de Nodos EOC	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base			4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base		5. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación) - Red Subsontroncal hfc	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación) - Red Subsontroncal hfc		Verificación de viabilidad social y comercial -Comisionamiento	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores. - Comisionamiento				4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base	4. Instalación Estación Base		7. Comisionamiento proyectos tipo Wman	7. Comisionamiento proyectos tipo Wman

## Plan
Cod_Tarea	COD_PROY	Tipo_Proyecto	Departamento	Municipio	Nombre Proyecto	id proyecto	META	Hito	Concatanado	Peso Hito	Peso Proyecto	Peso Hito en Proyecto	Tipo Tarea		Tarea	Unidad	Peso Actividad	% agosto	% Septiembre	% Octubre
CORE.G.01	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	1. Gestión de permisos	4Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	10.00%	4.00%	0,004	G.01	4Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	Solicitar Permisos de Collocation en DataCenter Level3	Permisos	10,00%	100%	100%
CORE.A.01	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	4Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	4.00%	0,008	A.01	4Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr Unitario	20,00%	30%	67%
CORE.L.01	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	4Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	4.00%	0,002	L.01	4Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	5,00%	30%	67%
CORE.I.01	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	4. Instalación DataCenter	4Instalar Firewall	20.00%	4.00%	0,008	I.01	4Instalar Firewall	Instalar Firewall	% Avance	0,00%	35%	100%
CORE.I.02	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	4. Instalación DataCenter	4Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	20.00%	4.00%	0,008	I.02	4Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	Instalar Servidor Plataformas de Administración y Gestión del Proyecto	% Avance	0,00%	0%	40%
CORE.I.NOC.01	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	41. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.01	41. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	1. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase I Apropiación de Tecnología: Diseño de protocolos, instalación de infraestructura de TI	% Avance	1,93%	50%	100%
CORE.I.NOC.02	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	42. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.02	42. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	2. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	% Avance	0,97%	50%	100%
CORE.I.NOC.03	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	43. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.03	43. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	3. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase III Pruebas	% Avance	0,45%	0%	0%
CORE.I.NOC.04	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	44. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.04	44. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	4. Implementación NOC nodo base (Montería) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	% Avance	0,00%	0%	0%
CORE.I.NOC.05	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	45. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.05	45. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	5. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase I Apropiación de Tecnología	% Avance	2,00%	50%	100%
CORE.I.NOC.06	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	46. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.06	46. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	6. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase II Configuración: Cargar los equipos equipos activos con línea base de monitoreo	% Avance	1,00%	50%	100%
CORE.I.NOC.07	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	47. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.07	47. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	7. Implementación NOC nodo principal (EnLaNube) Fase III Pruebas	% Avance	0,50%	0%	0%
CORE.I.NOC.08	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	5. Instalación del NOC - SOC	48. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	10.00%	4.00%	0,004	I.NOC.08	48. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	8. Implementación NOC nodo Prinicpal (EnLaNube) Fase IV Puesta en servicio: Activación de Monitoreo a Equipos Activos	% Avance	0,02%	0%	0%
CORE.I.MA.01	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	41. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	10.00%	4.00%	0,004	I.MA.01	41. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	1. Implementación Mesa de Servicio Fase I Adquisición Equipamento	% Avance	1,31%	30%	60%
CORE.I.MA.02	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	42. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	10.00%	4.00%	0,004	I.MA.02	42. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	2. Implementación Mesa de Servicio Fase II Personal y Capacitación	% Avance	0,52%	30%	60%
CORE.I.MA.03	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	43. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	10.00%	4.00%	0,004	I.MA.03	43. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	3. Implementación Mesa de Servicio Fase III Configuración: Actualización de Portafolio, niveles y matrices, flujogramas de trabajo	% Avance	1,50%	50%	100%
CORE.I.MA.04	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	6. Actualización Mesa de Ayuda	44. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	10.00%	4.00%	0,004	I.MA.04	44. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	4. Implementación Mesa de Servicio Fase IV	% Avance	0,00%	0%	0%
CORE.C.L.1	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	7. Puesta en servicio - Level3	41. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	10.00%	4.00%	0,004	C.L.1	41. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	3,33%	50%	100%
CORE.C.L.2	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	7. Puesta en servicio - Level3	42. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	10.00%	4.00%	0,004	C.L.2	42. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	2. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	% Avance	2,81%	0%	100%
CORE.C.L.3	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	7. Puesta en servicio - Level3	43. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	10.00%	4.00%	0,004	C.L.3	43. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	3. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	1,33%	0%	100%
CORE.C.A.1	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	8. Puesta en servicio - Azteca	41. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	10.00%	4.00%	0,004	C.A.1	41. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	1. Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	3,33%	50%	100%
CORE.C:A.2	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	8. Puesta en servicio - Azteca	42. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	10.00%	4.00%	0,004	C:A.2	42. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	2. Instalación de salida a Internet / NAP Colombia - Carrier	% Avance	2,81%	50%	100%
CORE.C:A.3	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	8. Puesta en servicio - Azteca	43. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	10.00%	4.00%	0,004	C:A.3	43. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	3. Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	1,33%	0%	0%
CORE.D1	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	9. Documentación Interventoría	4Actualizar Informe Semanal	5.00%	4.00%	0,002	D1	4Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,63%	25%	50%
CORE.D2	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	9. Documentación Interventoría	4Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	5.00%	4.00%	0,002	D2	4Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	1,35%	25%	50%
CORE.D3	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	9. Documentación Interventoría	4Actualizar Cartera	5.00%	4.00%	0,002	D3	4Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
CORE.D4	CORE	CORE	TODOS	TODOS	CORE NACIONAL	4	META 4	9. Documentación Interventoría	4Visita de Campo - Acta de Verificación	5.00%	4.00%	0,002	D4	4Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
S3_CAB.G1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	1. Gestión de permisos	33Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	33Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_CAB.G2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	1. Gestión de permisos	33Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	33Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_CAB.G3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	1. Gestión de permisos	33Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	33Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_CAB.G4	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	1. Gestión de permisos	33Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	33Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_CAB.G5	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	1. Gestión de permisos	33Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	33Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	5,00%	100%	100%
S3_CAB.G6	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	1. Gestión de permisos	33Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	33Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	25%	100%
S3_CAB.A1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	33Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	33Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	5,13%	10%	100%
S3_CAB.A2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	33Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	33Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	100%
S3_CAB.A3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	33Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	33Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	11,72%	10%	100%
S3_CAB.A4	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	33Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	33Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	3,15%	10%	100%
S3_CAB.L1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	33Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	33Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	1,28%	0%	100%
S3_CAB.L2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	33Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	33Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	100%
S3_CAB.L3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	33Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	33Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	2,93%	0%	100%
S3_CAB.L4	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	33Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	33Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,79%	0%	100%
S3_CAB.I1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	4. Instalación Cabecera	33Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	33Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	7,50%	0%	100%
S3_CAB.I2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	4. Instalación Cabecera	33Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	33Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	7,50%	0%	100%
S3_CAB.I3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	4. Instalación Cabecera	33Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	33Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	7,50%	0%	100%
S3_CAB.I4	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	4. Instalación Cabecera	33Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	33Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	7,50%	0%	100%
S3_CAB.C.L.1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
S3_CAB.C.L.2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	33Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	33Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	3,40%	20%	50%
S3_CAB.C.L.3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_CAB.C.A.1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	33Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
S3_CAB.C:A.2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	33Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	33Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	2,93%	10%	30%
S3_CAB.C:A.3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	33Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	12%	50%
S3_CAB.D1	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	9. Documentación Interventoría	33Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	33Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	6,60%	25%	50%
S3_CAB.D2	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	9. Documentación Interventoría	33Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	33Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,20%	25%	50%
S3_CAB.D3	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	9. Documentación Interventoría	33Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	33Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S3_CAB.D4	S3_CAB	CAB	SUCRE	3. SINCÉ	CABECERA Sincé	33	META 4	9. Documentación Interventoría	33Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	33Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C2_CAB.G1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	1. Gestión de permisos	75Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	75Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_CAB.G2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	1. Gestión de permisos	75Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	75Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_CAB.G3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	1. Gestión de permisos	75Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	75Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_CAB.G4	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	1. Gestión de permisos	75Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	75Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_CAB.G5	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	1. Gestión de permisos	75Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	75Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	5,00%	100%	100%
C2_CAB.G6	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	1. Gestión de permisos	75Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	75Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_CAB.A1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	75Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	75Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	5,13%	15%	30%
C2_CAB.A2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	75Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	75Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C2_CAB.A3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	75Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	75Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	11,72%	10%	30%
C2_CAB.A4	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	75Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	75Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	3,15%	10%	30%
C2_CAB.L1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	75Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	75Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	1,28%	10%	0%
C2_CAB.L2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	75Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	75Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	10%
C2_CAB.L3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	75Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	75Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	2,93%	10%	10%
C2_CAB.L4	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	75Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	75Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,79%	10%	30%
C2_CAB.I1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	4. Instalación Cabecera	75Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	75Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	7,50%	0%	0%
C2_CAB.I2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	4. Instalación Cabecera	75Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	75Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	7,50%	0%	0%
C2_CAB.I3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	4. Instalación Cabecera	75Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	75Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	7,50%	5%	10%
C2_CAB.I4	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	4. Instalación Cabecera	75Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	75Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	7,50%	0%	0%
C2_CAB.C.L.1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
C2_CAB.C.L.2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	75Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	75Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	3,40%	40%	80%
C2_CAB.C.L.3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_CAB.C.A.1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	75Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	25%	100%
C2_CAB.C:A.2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	75Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	75Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	2,93%	20%	50%
C2_CAB.C:A.3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	75Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	27%	50%
C2_CAB.D1	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	9. Documentación Interventoría	75Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	75Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	6,60%	25%	50%
C2_CAB.D2	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	9. Documentación Interventoría	75Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	75Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,20%	25%	50%
C2_CAB.D3	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	9. Documentación Interventoría	75Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	75Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C2_CAB.D4	C2_CAB	CAB	CÓRDOBA	2. CERETÉ	CABECERA Cereté	75	META 4	9. Documentación Interventoría	75Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	75Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C1_CAB_LG.G1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	1. Gestión de permisos	8Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	8Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_LG.G2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	1. Gestión de permisos	8Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	8Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_LG.G3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	1. Gestión de permisos	8Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	8Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_LG.G4	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	1. Gestión de permisos	8Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	8Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_LG.G5	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	1. Gestión de permisos	8Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	8Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	5,00%	100%	100%
C1_CAB_LG.G6	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	1. Gestión de permisos	8Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	8Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_LG.A1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	8Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	8Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	3,12%	20%	30%
C1_CAB_LG.A2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	8Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	8Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C1_CAB_LG.A3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	8Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	8Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	14,36%	15%	30%
C1_CAB_LG.A4	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	8Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	8Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	2,52%	15%	30%
C1_CAB_LG.L1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	8Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	8Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,78%	0%	30%
C1_CAB_LG.L2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	8Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	8Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_CAB_LG.L3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	8Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	8Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	3,59%	10%	30%
C1_CAB_LG.L4	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	8Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	8Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,63%	0%	30%
C1_CAB_LG.I1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	4. Instalación Cabecera	8Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	8Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	7,50%	0%	30%
C1_CAB_LG.I2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	4. Instalación Cabecera	8Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	8Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	7,50%	0%	50%
C1_CAB_LG.I3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	4. Instalación Cabecera	8Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	8Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	7,50%	10%	70%
C1_CAB_LG.I4	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	4. Instalación Cabecera	8Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	8Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	7,50%	0%	0%
C1_CAB_LG.C.L.1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
C1_CAB_LG.C.L.2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	8Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	8Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	3,40%	40%	80%
C1_CAB_LG.C.L.3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	30%	60%
C1_CAB_LG.C.A.1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	8Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
C1_CAB_LG.C:A.2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	8Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	8Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	2,93%	10%	30%
C1_CAB_LG.C:A.3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	8Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	25%	50%
C1_CAB_LG.D1	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	9. Documentación Interventoría	8Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	8Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	6,60%	25%	50%
C1_CAB_LG.D2	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	9. Documentación Interventoría	8Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	8Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,20%	25%	50%
C1_CAB_LG.D3	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	9. Documentación Interventoría	8Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	8Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C1_CAB_LG.D4	C1_CAB_LG	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA La Gloria	8	META 4	9. Documentación Interventoría	8Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	8Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.G1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	1. Gestión de permisos	74Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	74Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_FZ.G2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	1. Gestión de permisos	74Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	74Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_FZ.G3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	1. Gestión de permisos	74Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	74Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_FZ.G4	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	1. Gestión de permisos	74Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	74Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_FZ.G5	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	1. Gestión de permisos	74Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	74Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_FZ.G6	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	1. Gestión de permisos	74Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	74Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_CAB_FZ.A1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	74Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	74Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C1_CAB_FZ.A2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	74Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	74Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C1_CAB_FZ.A3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	74Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	74Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C1_CAB_FZ.A4	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	74Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	74Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C1_CAB_FZ.L1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	74Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	74Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.L2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	74Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	74Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.L3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	74Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	74Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	20%
C1_CAB_FZ.L4	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	74Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	74Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.I1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	4. Instalación Cabecera	74Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	74Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.I2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	4. Instalación Cabecera	74Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	74Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.I3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	4. Instalación Cabecera	74Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	74Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	5%	10%
C1_CAB_FZ.I4	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	4. Instalación Cabecera	74Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	74Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.C.L.1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C1_CAB_FZ.C.L.2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	74Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	74Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.C.L.3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.C.A.1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	74Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C1_CAB_FZ.C:A.2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	74Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	74Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.C:A.3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	74Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.D1	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	9. Documentación Interventoría	74Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	74Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,00%	25%	50%
C1_CAB_FZ.D2	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	9. Documentación Interventoría	74Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	74Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,00%	25%	50%
C1_CAB_FZ.D3	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	9. Documentación Interventoría	74Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	74Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C1_CAB_FZ.D4	C1_CAB_FZ	CAB	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	CABECERA Finzenú	74	META 5	9. Documentación Interventoría	74Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	74Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C5_CAB.G1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	1. Gestión de permisos	5Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	5Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_CAB.G2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	1. Gestión de permisos	5Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	5Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_CAB.G3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	1. Gestión de permisos	5Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	5Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_CAB.G4	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	1. Gestión de permisos	5Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	5Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_CAB.G5	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	1. Gestión de permisos	5Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	5Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_CAB.G6	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	1. Gestión de permisos	5Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	5Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_CAB.A1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	5Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	5Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_CAB.A2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	5Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	5Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_CAB.A3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	5Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	5Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_CAB.A4	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	5Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	5Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_CAB.L1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	5Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_CAB.L2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	5Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_CAB.L3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	5Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	20%
C5_CAB.L4	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	5Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	5Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_CAB.I1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	4. Instalación Cabecera	5Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	5Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.I2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	4. Instalación Cabecera	5Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	5Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.I3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	4. Instalación Cabecera	5Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	5Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	5%	15%
C5_CAB.I4	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	4. Instalación Cabecera	5Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	5Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.C.L.1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C5_CAB.C.L.2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	5Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	5Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.C.L.3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.C.A.1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	5Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C5_CAB.C:A.2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	5Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	5Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.C:A.3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	5Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_CAB.D1	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	9. Documentación Interventoría	5Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	5Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,00%	25%	30%
C5_CAB.D2	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	9. Documentación Interventoría	5Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	5Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,00%	25%	50%
C5_CAB.D3	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	9. Documentación Interventoría	5Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	5Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C5_CAB.D4	C5_CAB	CAB	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	CABECERA Planeta Rica	5	META 5	9. Documentación Interventoría	5Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	5Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C3_CAB.G1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	1. Gestión de permisos	16Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	16Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_CAB.G2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	1. Gestión de permisos	16Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	16Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_CAB.G3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	1. Gestión de permisos	16Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	16Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_CAB.G4	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	1. Gestión de permisos	16Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	16Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_CAB.G5	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	1. Gestión de permisos	16Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	16Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_CAB.G6	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	1. Gestión de permisos	16Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	16Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_CAB.A1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	16Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	16Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	15%	30%
C3_CAB.A2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	16Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	16Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_CAB.A3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	16Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	16Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_CAB.A4	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	16Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	16Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_CAB.L1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	16Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	16Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_CAB.L2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	16Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	16Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_CAB.L3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	16Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	16Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_CAB.L4	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	16Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	16Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_CAB.I1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	4. Instalación Cabecera	16Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	16Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.I2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	4. Instalación Cabecera	16Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	16Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.I3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	4. Instalación Cabecera	16Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	16Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.I4	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	4. Instalación Cabecera	16Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	16Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.C.L.1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C3_CAB.C.L.2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	16Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	16Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.C.L.3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.C.A.1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	16Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C3_CAB.C:A.2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	16Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	16Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.C:A.3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	16Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_CAB.D1	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	9. Documentación Interventoría	16Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	16Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,00%	15%	30%
C3_CAB.D2	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	9. Documentación Interventoría	16Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	16Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,00%	25%	50%
C3_CAB.D3	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	9. Documentación Interventoría	16Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	16Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C3_CAB.D4	C3_CAB	CAB	CÓRDOBA	3. LORICA	CABECERA Lorica	16	META 5	9. Documentación Interventoría	16Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	16Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C4_CAB.G1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	1. Gestión de permisos	76Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	76Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_CAB.G2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	1. Gestión de permisos	76Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	76Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_CAB.G3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	1. Gestión de permisos	76Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	76Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_CAB.G4	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	1. Gestión de permisos	76Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	76Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_CAB.G5	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	1. Gestión de permisos	76Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	76Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	5,00%	100%	100%
C4_CAB.G6	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	1. Gestión de permisos	76Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	76Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_CAB.A1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	76Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	76Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C4_CAB.A2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	76Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	76Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C4_CAB.A3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	76Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	76Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	17,23%	10%	30%
C4_CAB.A4	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	76Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	76Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	2,77%	10%	30%
C4_CAB.L1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	76Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	76Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C4_CAB.L2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	76Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	76Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C4_CAB.L3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	76Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	76Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	4,31%	0%	0%
C4_CAB.L4	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	76Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	76Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,69%	0%	0%
C4_CAB.I1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	4. Instalación Cabecera	76Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	76Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	7,50%	0%	0%
C4_CAB.I2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	4. Instalación Cabecera	76Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	76Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	7,50%	0%	0%
C4_CAB.I3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	4. Instalación Cabecera	76Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	76Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	7,50%	0%	0%
C4_CAB.I4	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	4. Instalación Cabecera	76Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	76Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	7,50%	0%	0%
C4_CAB.C.L.1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
C4_CAB.C.L.2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	76Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	76Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	3,40%	0%	0%
C4_CAB.C.L.3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_CAB.C.A.1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	76Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
C4_CAB.C:A.2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	76Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	76Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	2,93%	0%	0%
C4_CAB.C:A.3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	76Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	12%	50%
C4_CAB.D1	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	9. Documentación Interventoría	76Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	76Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	6,60%	25%	30%
C4_CAB.D2	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	9. Documentación Interventoría	76Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	76Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,20%	25%	50%
C4_CAB.D3	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	9. Documentación Interventoría	76Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	76Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C4_CAB.D4	C4_CAB	CAB	CÓRDOBA	4. MOMIL	CABECERA	76	META 4	9. Documentación Interventoría	76Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	76Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
C6_CAB.G1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	1. Gestión de permisos	77Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	77Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_CAB.G2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	1. Gestión de permisos	77Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	77Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_CAB.G3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	1. Gestión de permisos	77Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	77Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_CAB.G4	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	1. Gestión de permisos	77Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	77Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_CAB.G5	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	1. Gestión de permisos	77Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	77Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_CAB.G6	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	1. Gestión de permisos	77Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	77Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_CAB.A1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	77Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	77Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_CAB.A2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	77Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	77Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_CAB.A3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	77Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	77Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_CAB.A4	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	77Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	77Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_CAB.L1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	77Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	77Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_CAB.L2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	77Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	77Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_CAB.L3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	77Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	77Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_CAB.L4	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	77Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	77Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_CAB.I1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	4. Instalación Cabecera	77Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	77Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.I2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	4. Instalación Cabecera	77Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	77Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.I3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	4. Instalación Cabecera	77Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	77Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.I4	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	4. Instalación Cabecera	77Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	77Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.C.L.1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C6_CAB.C.L.2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	77Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	77Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.C.L.3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.C.A.1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	77Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
C6_CAB.C:A.2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	77Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	77Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_CAB.C:A.3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	77Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	30%	60%
C6_CAB.D1	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	9. Documentación Interventoría	77Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	77Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,00%	15%	30%
C6_CAB.D2	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	9. Documentación Interventoría	77Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	77Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,00%	25%	50%
C6_CAB.D3	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	9. Documentación Interventoría	77Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	77Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C6_CAB.D4	C6_CAB	CAB	CÓRDOBA	6. PURISIMA	CABECERA Purísima	77	META 5	9. Documentación Interventoría	77Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	77Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
S2_CAB_AS.G1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	1. Gestión de permisos	23Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	23Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_AS.G2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	1. Gestión de permisos	23Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	23Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_AS.G3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	1. Gestión de permisos	23Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	23Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_AS.G4	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	1. Gestión de permisos	23Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	23Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_AS.G5	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	1. Gestión de permisos	23Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	23Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	5,00%	100%	100%
S2_CAB_AS.G6	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	1. Gestión de permisos	23Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	23Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_AS.A1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	23Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	23Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	3,11%	10%	30%
S2_CAB_AS.A2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	23Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	23Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_CAB_AS.A3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	23Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	23Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	14,37%	10%	30%
S2_CAB_AS.A4	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	23Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	23Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	2,52%	10%	30%
S2_CAB_AS.L1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	23Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	23Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,78%	0%	0%
S2_CAB_AS.L2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	23Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	23Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_CAB_AS.L3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	23Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	23Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	3,59%	10%	20%
S2_CAB_AS.L4	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	23Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	23Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,63%	0%	0%
S2_CAB_AS.I1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	4. Instalación Cabecera	23Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	23Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	7,50%	0%	0%
S2_CAB_AS.I2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	4. Instalación Cabecera	23Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	23Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	7,50%	0%	0%
S2_CAB_AS.I3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	4. Instalación Cabecera	23Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	23Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	7,50%	0%	0%
S2_CAB_AS.I4	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	4. Instalación Cabecera	23Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	23Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	7,50%	0%	0%
S2_CAB_AS.C.L.1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
S2_CAB_AS.C.L.2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	23Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	23Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	3,40%	20%	60%
S2_CAB_AS.C.L.3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	5. Puesta en servicio - Level3	23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	23%	50%
S2_CAB_AS.C.A.1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	23Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	5,00%	50%	100%
S2_CAB_AS.C:A.2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	23Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	23Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	2,93%	15%	30%
S2_CAB_AS.C:A.3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	6. Puesta en servicio - Azteca	23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	23Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_CAB_AS.D1	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	9. Documentación Interventoría	23Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	23Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	6,60%	15%	30%
S2_CAB_AS.D2	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	9. Documentación Interventoría	23Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	23Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,20%	25%	50%
S2_CAB_AS.D3	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	9. Documentación Interventoría	23Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	23Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S2_CAB_AS.D4	S2_CAB_AS	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Altos de la Sabana	23	META 4	9. Documentación Interventoría	23Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	23Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.G1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	1. Gestión de permisos	78Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	78Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_VK.G2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	1. Gestión de permisos	78Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	78Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_VK.G3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	1. Gestión de permisos	78Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	78Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_VK.G4	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	1. Gestión de permisos	78Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	78Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_VK.G5	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	1. Gestión de permisos	78Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	78Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_VK.G6	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	1. Gestión de permisos	78Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	78Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_CAB_VK.A1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	78Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	78Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_CAB_VK.A2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	78Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	78Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_CAB_VK.A3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	78Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	78Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_CAB_VK.A4	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	78Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	78Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_CAB_VK.L1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	78Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	78Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.L2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	78Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	78Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.L3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	78Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	78Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	20%
S2_CAB_VK.L4	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	78Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	78Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.I1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	4. Instalación Cabecera	78Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	78Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.I2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	4. Instalación Cabecera	78Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	78Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.I3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	4. Instalación Cabecera	78Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	78Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.I4	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	4. Instalación Cabecera	78Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	78Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	0,00%	5%	10%
S2_CAB_VK.C.L.1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
S2_CAB_VK.C.L.2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	78Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	78Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	20%	40%
S2_CAB_VK.C.L.3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	35%	60%
S2_CAB_VK.C.A.1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	78Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
S2_CAB_VK.C:A.2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	78Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	78Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.C:A.3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	78Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.D1	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	9. Documentación Interventoría	78Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	78Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,00%	15%	30%
S2_CAB_VK.D2	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	9. Documentación Interventoría	78Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	78Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,00%	25%	50%
S2_CAB_VK.D3	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	9. Documentación Interventoría	78Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	78Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S2_CAB_VK.D4	S2_CAB_VK	CAB	SUCRE	2. SINCELEJO	CABECERA Villa Karen	78	META 5	9. Documentación Interventoría	78Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	78Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
S4_CAB.G1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	1. Gestión de permisos	79Solicitar Permisos Electrocaribe	5.00%	2.00%	0,001	G1	79Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_CAB.G2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	1. Gestión de permisos	79Solicitar Permiso POT	5.00%	2.00%	0,001	G2	79Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_CAB.G3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	1. Gestión de permisos	79Solicitar Permisos CREG	5.00%	2.00%	0,001	G3	79Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_CAB.G4	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	1. Gestión de permisos	79Solicitar Permisos Ambientales	5.00%	2.00%	0,001	G4	79Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_CAB.G5	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	1. Gestión de permisos	79Solicitar Permisos de Servidumbre	5.00%	2.00%	0,001	G5	79Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_CAB.G6	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	1. Gestión de permisos	79Solicitar de Otros Permisos	5.00%	2.00%	0,001	G6	79Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_CAB.A1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	79Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	2.00%	0,004	A1	79Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_CAB.A2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	79Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	2.00%	0,004	A2	79Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_CAB.A3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	79Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	2.00%	0,004	A3	79Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_CAB.A4	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	79Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	20.00%	2.00%	0,004	A4	79Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Adquirir Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_CAB.L1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	79Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	2.00%	0,001	L1	79Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_CAB.L2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	79Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	2.00%	0,001	L2	79Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_CAB.L3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	79Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	2.00%	0,001	L3	79Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_CAB.L4	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	79Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	5.00%	2.00%	0,001	L4	79Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Entregar Materiales y Equipos para sistema de Aire Acondicionado	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_CAB.I1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	4. Instalación Cabecera	79Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	2.00%	0,006	I1	79Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.I2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	4. Instalación Cabecera	79Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	2.00%	0,006	I2	79Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.I3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	4. Instalación Cabecera	79Instalar Red Eléctrica	30.00%	2.00%	0,006	I3	79Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.I4	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	4. Instalación Cabecera	79Instalar Aire Acondicionado	30.00%	2.00%	0,006	I4	79Instalar Aire Acondicionado	Instalar Aire Acondicionado	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.C.L.1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.1	79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
S4_CAB.C.L.2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	79Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.L.2	79Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.C.L.3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	5. Puesta en servicio - Level3	79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C.L.3	79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.C.A.1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C.A.1	79Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	Gestión de viabilidad y contratación - Carrier	% Avance	0,00%	50%	100%
S4_CAB.C:A.2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	79Instalación de última milla - Carrier	15.00%	2.00%	0,003	C:A.2	79Instalación de última milla - Carrier	Instalación de última milla - Carrier	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.C:A.3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	6. Puesta en servicio - Azteca	79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	15.00%	2.00%	0,003	C:A.3	79Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	Configuración Carrier - CORE - NOC - Puesta en Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_CAB.D1	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	9. Documentación Interventoría	79Actualizar Informe Semanal	10.00%	2.00%	0,002	D1	79Actualizar Informe Semanal	Actualizar Informe Semanal	Informe	0,00%	15%	30%
S4_CAB.D2	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	9. Documentación Interventoría	79Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	10.00%	2.00%	0,002	D2	79Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Actualizar Inventario de Infraestructura Mensual	Informe	0,00%	25%	50%
S4_CAB.D3	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	9. Documentación Interventoría	79Actualizar Cartera	10.00%	2.00%	0,002	D3	79Actualizar Cartera	Actualizar Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S4_CAB.D4	S4_CAB	CAB	SUCRE	4. SAMPUÉS	CABECERA Sampués	79	META 5	9. Documentación Interventoría	79Visita de Campo - Acta de Verificación	10.00%	2.00%	0,002	D4	79Visita de Campo - Acta de Verificación	Visita de Campo - Acta de Verificación	Documento	0,00%	0%	0%
S3_SI.G101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	1. Gestión de permisos	35Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.57%	0,000785	G101	35Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	1,67%	100%	100%
S3_SI.G102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	1. Gestión de permisos	35Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.57%	0,000785	G102	35Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	1,67%	100%	100%
S3_SI.G103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	1. Gestión de permisos	35Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.57%	0,000785	G103	35Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_SI.G104	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	1. Gestión de permisos	35Solicitud Permisos POT	5.00%	1.57%	0,000785	G104	35Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_SI.G105	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	1. Gestión de permisos	35Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.57%	0,000785	G105	35Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_SI.G106	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	1. Gestión de permisos	35Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.57%	0,000785	G106	35Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	1,67%	100%	100%
S3_SI.A101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.57%	0,00314	A101	35Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,33%	10%	30%
S3_SI.A102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.57%	0,00314	A102	35Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,85%	10%	70%
S3_SI.A103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.57%	0,00314	A103	35Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,29%	10%	30%
S3_SI.A104	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.57%	0,00314	A104	35Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,45%	50%	80%
S3_SI.A105	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.57%	0,00314	A105	35Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	3,45%	10%	30%
S3_SI.A106	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.57%	0,00314	A106	35Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,25%	35%	70%
S3_SI.A107	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	2. Adquisiciones	35Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.57%	0,00314	A107	35Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	14,39%	50%	100%
S3_SI.L101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.57%	0,000785	L101	35Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,08%	0%	0%
S3_SI.L102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.57%	0,000785	L102	35Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,21%	0%	0%
S3_SI.L103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.57%	0,000785	L103	35Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,07%	0%	0%
S3_SI.L104	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.57%	0,000785	L104	35Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,11%	0%	0%
S3_SI.L105	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.57%	0,000785	L105	35Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,86%	0%	0%
S3_SI.L106	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.57%	0,000785	L106	35Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,06%	0%	0%
S3_SI.L107	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	35Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.57%	0,000785	L107	35Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	3,60%	0%	0%
S3_SI.I.FO.101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	35Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.57%	0,002355	I.FO.101	35Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	11,25%	0%	0%
S3_SI.I.FO.102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	35Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.57%	0,002355	I.FO.102	35Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,36%	0%	0%
S3_SI.I.FO.103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	35Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.57%	0,002355	I.FO.103	35Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,18%	0%	0%
S3_SI.I.HFC.101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	35Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.57%	0,00314	I.HFC.101	35Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	11,25%	0%	0%
S3_SI.I.HFC.102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	35Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.57%	0,00314	I.HFC.102	35Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.HFC.103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	35Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.57%	0,00314	I.HFC.103	35Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.EOC.101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	35Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.57%	0,000785	I.EOC.101	35Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.EOC.102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	35Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.57%	0,000785	I.EOC.102	35Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.EOC.103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	35Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.57%	0,000785	I.EOC.103	35Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.EOC.104	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	35Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.57%	0,000785	I.EOC.104	35Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.COM.101	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	7. Comisionamiento	35Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.57%	0,003925	I.COM.101	35Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	30%	50%
S3_SI.I.COM.102	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	7. Comisionamiento	35Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.57%	0,003925	I.COM.102	35Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	30%	60%
S3_SI.I.COM.103	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	7. Comisionamiento	35Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.57%	0,003925	I.COM.103	35Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.COM.104	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	7. Comisionamiento	35Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.57%	0,003925	I.COM.104	35Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.COM.105	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	7. Comisionamiento	35Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.57%	0,003925	I.COM.105	35Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.HFC.104	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	9. Documentación a la Interventoría	35Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.57%	0,000785	I.HFC.104	35Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	10%	30%
S3_SI.I.HFC.105	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	9. Documentación a la Interventoría	35Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.57%	0,000785	I.HFC.105	35Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	10%	30%
S3_SI.I.HFC.106	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	9. Documentación a la Interventoría	35Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.57%	0,000785	I.HFC.106	35Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_SI.I.HFC.107	S3_SI	HFC	SUCRE	3. SINCÉ	Santa Isabel	35	META 4	9. Documentación a la Interventoría	35Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.57%	0,000785	I.HFC.107	35Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.G101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	1. Gestión de permisos	37Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.59%	0,000795	G101	37Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_CJ.G102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	1. Gestión de permisos	37Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.59%	0,000795	G102	37Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_CJ.G103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	1. Gestión de permisos	37Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.59%	0,000795	G103	37Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_CJ.G104	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	1. Gestión de permisos	37Solicitud Permisos POT	5.00%	1.59%	0,000795	G104	37Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_CJ.G105	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	1. Gestión de permisos	37Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.59%	0,000795	G105	37Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_CJ.G106	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	1. Gestión de permisos	37Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.59%	0,000795	G106	37Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_CJ.A101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.59%	0,00318	A101	37Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_CJ.A102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.59%	0,00318	A102	37Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_CJ.A103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.59%	0,00318	A103	37Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_CJ.A104	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.59%	0,00318	A104	37Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_CJ.A105	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.59%	0,00318	A105	37Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_CJ.A106	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.59%	0,00318	A106	37Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_CJ.A107	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	2. Adquisiciones	37Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.59%	0,00318	A107	37Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	50%	100%
S5_CJ.L101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.59%	0,000795	L101	37Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.L102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.59%	0,000795	L102	37Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.L103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.59%	0,000795	L103	37Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.L104	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.59%	0,000795	L104	37Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.L105	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.59%	0,000795	L105	37Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.L106	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.59%	0,000795	L106	37Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.L107	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	37Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.59%	0,000795	L107	37Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.FO.101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	37Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.59%	0,002385	I.FO.101	37Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.FO.102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	37Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.59%	0,002385	I.FO.102	37Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.FO.103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	37Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.59%	0,002385	I.FO.103	37Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.HFC.101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	37Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.59%	0,00318	I.HFC.101	37Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.HFC.102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	37Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.59%	0,00318	I.HFC.102	37Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.HFC.103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	37Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.59%	0,00318	I.HFC.103	37Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.EOC.101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	37Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.59%	0,000795	I.EOC.101	37Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.EOC.102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	37Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.59%	0,000795	I.EOC.102	37Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.EOC.103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	37Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.59%	0,000795	I.EOC.103	37Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.EOC.104	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	37Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.59%	0,000795	I.EOC.104	37Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.COM.101	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	7. Comisionamiento	37Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.59%	0,003975	I.COM.101	37Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
S5_CJ.I.COM.102	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	7. Comisionamiento	37Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.59%	0,003975	I.COM.102	37Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.COM.103	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	7. Comisionamiento	37Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.59%	0,003975	I.COM.103	37Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.COM.104	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	7. Comisionamiento	37Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.59%	0,003975	I.COM.104	37Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.COM.105	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	7. Comisionamiento	37Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.59%	0,003975	I.COM.105	37Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.HFC.104	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	9. Documentación a la Interventoría	37Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.59%	0,000795	I.HFC.104	37Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	15%	30%
S5_CJ.I.HFC.105	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	9. Documentación a la Interventoría	37Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.59%	0,000795	I.HFC.105	37Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.HFC.106	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	9. Documentación a la Interventoría	37Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.59%	0,000795	I.HFC.106	37Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_CJ.I.HFC.107	S5_CJ	HFC	SUCRE	5. GALERAS	Ciudadela Jerusalem	37	META 5	9. Documentación a la Interventoría	37Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.59%	0,000795	I.HFC.107	37Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.G101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.44%	0,00072	G101	18Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_LV.G102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.44%	0,00072	G102	18Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_LV.G103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.44%	0,00072	G103	18Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_LV.G104	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos POT	5.00%	1.44%	0,00072	G104	18Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_LV.G105	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.44%	0,00072	G105	18Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_LV.G106	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.44%	0,00072	G106	18Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_LV.A101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.44%	0,00288	A101	18Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_LV.A102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.44%	0,00288	A102	18Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_LV.A103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.44%	0,00288	A103	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_LV.A104	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.44%	0,00288	A104	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_LV.A105	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.44%	0,00288	A105	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_LV.A106	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.44%	0,00288	A106	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_LV.A107	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.44%	0,00288	A107	18Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.44%	0,00072	L101	18Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.44%	0,00072	L102	18Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.44%	0,00072	L103	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L104	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.44%	0,00072	L104	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L105	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.44%	0,00072	L105	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L106	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.44%	0,00072	L106	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.L107	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.44%	0,00072	L107	18Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.FO.101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	18Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.44%	0,00216	I.FO.101	18Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.FO.102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.44%	0,00216	I.FO.102	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.FO.103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	18Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.44%	0,00216	I.FO.103	18Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.HFC.101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	18Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.44%	0,00288	I.HFC.101	18Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.HFC.102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.44%	0,00288	I.HFC.102	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.HFC.103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	18Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.44%	0,00288	I.HFC.103	18Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.EOC.101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.44%	0,00072	I.EOC.101	18Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.EOC.102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.44%	0,00072	I.EOC.102	18Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.EOC.103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.44%	0,00072	I.EOC.103	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.EOC.104	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.44%	0,00072	I.EOC.104	18Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.COM.101	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.44%	0,0036	I.COM.101	18Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.COM.102	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.44%	0,0036	I.COM.102	18Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.COM.103	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.44%	0,0036	I.COM.103	18Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.COM.104	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.44%	0,0036	I.COM.104	18Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.COM.105	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.44%	0,0036	I.COM.105	18Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.HFC.104	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.44%	0,00072	I.HFC.104	18Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	30%	50%
S4_LV.I.HFC.105	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.44%	0,00072	I.HFC.105	18Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.HFC.106	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.44%	0,00072	I.HFC.106	18Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_LV.I.HFC.107	S4_LV	HFC	SUCRE	4. SAMPUÉS	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.44%	0,00072	I.HFC.107	18Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.G101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	1. Gestión de permisos	30Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.14%	0,00057	G101	30Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_DP.G102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	1. Gestión de permisos	30Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.14%	0,00057	G102	30Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_DP.G103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	1. Gestión de permisos	30Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.14%	0,00057	G103	30Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_DP.G104	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	1. Gestión de permisos	30Solicitud Permisos POT	5.00%	1.14%	0,00057	G104	30Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_DP.G105	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	1. Gestión de permisos	30Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.14%	0,00057	G105	30Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_DP.G106	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	1. Gestión de permisos	30Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.14%	0,00057	G106	30Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_DP.A101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.14%	0,00228	A101	30Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_DP.A102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.14%	0,00228	A102	30Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_DP.A103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.14%	0,00228	A103	30Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_DP.A104	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.14%	0,00228	A104	30Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_DP.A105	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.14%	0,00228	A105	30Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_DP.A106	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.14%	0,00228	A106	30Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S1_DP.A107	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	2. Adquisiciones	30Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.14%	0,00228	A107	30Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	35%	100%
S1_DP.L101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.14%	0,00057	L101	30Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.L102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.14%	0,00057	L102	30Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.L103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.14%	0,00057	L103	30Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.L104	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.14%	0,00057	L104	30Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.L105	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.14%	0,00057	L105	30Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.L106	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.14%	0,00057	L106	30Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.L107	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	30Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.14%	0,00057	L107	30Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.FO.101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	30Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.14%	0,00171	I.FO.101	30Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.FO.102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	30Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.14%	0,00171	I.FO.102	30Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.FO.103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	30Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.14%	0,00171	I.FO.103	30Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.HFC.101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	30Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.14%	0,00228	I.HFC.101	30Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.HFC.102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	30Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.14%	0,00228	I.HFC.102	30Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.HFC.103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	30Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.14%	0,00228	I.HFC.103	30Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.EOC.101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	30Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.14%	0,00057	I.EOC.101	30Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.EOC.102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	30Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.14%	0,00057	I.EOC.102	30Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.EOC.103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	30Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.14%	0,00057	I.EOC.103	30Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.EOC.104	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	30Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.14%	0,00057	I.EOC.104	30Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.COM.101	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	7. Comisionamiento	30Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.14%	0,00285	I.COM.101	30Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
S1_DP.I.COM.102	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	7. Comisionamiento	30Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.14%	0,00285	I.COM.102	30Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.COM.103	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	7. Comisionamiento	30Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.14%	0,00285	I.COM.103	30Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.COM.104	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	7. Comisionamiento	30Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.14%	0,00285	I.COM.104	30Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.COM.105	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	7. Comisionamiento	30Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.14%	0,00285	I.COM.105	30Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.HFC.104	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	9. Documentación a la Interventoría	30Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.14%	0,00057	I.HFC.104	30Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
S1_DP.I.HFC.105	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	9. Documentación a la Interventoría	30Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.14%	0,00057	I.HFC.105	30Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.HFC.106	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	9. Documentación a la Interventoría	30Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.14%	0,00057	I.HFC.106	30Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_DP.I.HFC.107	S1_DP	HFC	SUCRE	1. COROZAL	Dios y Pueblo	30	META 5	9. Documentación a la Interventoría	30Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.14%	0,00057	I.HFC.107	30Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.G101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	1. Gestión de permisos	28Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	0.66%	0,00033	G101	28Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VK.G102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	1. Gestión de permisos	28Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	0.66%	0,00033	G102	28Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VK.G103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	1. Gestión de permisos	28Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	0.66%	0,00033	G103	28Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VK.G104	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	1. Gestión de permisos	28Solicitud Permisos POT	5.00%	0.66%	0,00033	G104	28Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VK.G105	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	1. Gestión de permisos	28Solicitud Permisos CREG	5.00%	0.66%	0,00033	G105	28Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VK.G106	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	1. Gestión de permisos	28Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	0.66%	0,00033	G106	28Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VK.A101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	0.66%	0,00132	A101	28Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VK.A102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	0.66%	0,00132	A102	28Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VK.A103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	0.66%	0,00132	A103	28Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VK.A104	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	0.66%	0,00132	A104	28Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VK.A105	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	0.66%	0,00132	A105	28Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VK.A106	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	0.66%	0,00132	A106	28Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S2_VK.A107	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	2. Adquisiciones	28Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	0.66%	0,00132	A107	28Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	0.66%	0,00033	L101	28Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	0.66%	0,00033	L102	28Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	0.66%	0,00033	L103	28Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L104	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	0.66%	0,00033	L104	28Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L105	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	0.66%	0,00033	L105	28Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L106	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	0.66%	0,00033	L106	28Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.L107	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	28Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	0.66%	0,00033	L107	28Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.FO.101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	28Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	0.66%	0,00099	I.FO.101	28Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.FO.102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	0.66%	0,00099	I.FO.102	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.FO.103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	28Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	0.66%	0,00099	I.FO.103	28Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.HFC.101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	28Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	0.66%	0,00132	I.HFC.101	28Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.HFC.102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	0.66%	0,00132	I.HFC.102	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.HFC.103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	28Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	0.66%	0,00132	I.HFC.103	28Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.EOC.101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	28Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	0.66%	0,00033	I.EOC.101	28Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.EOC.102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	28Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	0.66%	0,00033	I.EOC.102	28Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.EOC.103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	0.66%	0,00033	I.EOC.103	28Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.EOC.104	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	28Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	0.66%	0,00033	I.EOC.104	28Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.COM.101	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	7. Comisionamiento	28Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	0.66%	0,00165	I.COM.101	28Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
S2_VK.I.COM.102	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	7. Comisionamiento	28Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	0.66%	0,00165	I.COM.102	28Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.COM.103	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	7. Comisionamiento	28Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	0.66%	0,00165	I.COM.103	28Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.COM.104	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	7. Comisionamiento	28Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	0.66%	0,00165	I.COM.104	28Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.COM.105	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	7. Comisionamiento	28Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	0.66%	0,00165	I.COM.105	28Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.HFC.104	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	9. Documentación a la Interventoría	28Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.66%	0,00033	I.HFC.104	28Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
S2_VK.I.HFC.105	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	9. Documentación a la Interventoría	28Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.66%	0,00033	I.HFC.105	28Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.HFC.106	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	9. Documentación a la Interventoría	28Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.66%	0,00033	I.HFC.106	28Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VK.I.HFC.107	S2_VK	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Karen	28	META 5	9. Documentación a la Interventoría	28Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.66%	0,00033	I.HFC.107	28Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.G101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	1. Gestión de permisos	27Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.01%	0,000505	G101	27Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VO.G102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	1. Gestión de permisos	27Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.01%	0,000505	G102	27Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VO.G103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	1. Gestión de permisos	27Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.01%	0,000505	G103	27Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VO.G104	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	1. Gestión de permisos	27Solicitud Permisos POT	5.00%	1.01%	0,000505	G104	27Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VO.G105	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	1. Gestión de permisos	27Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.01%	0,000505	G105	27Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VO.G106	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	1. Gestión de permisos	27Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.01%	0,000505	G106	27Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_VO.A101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.01%	0,00202	A101	27Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VO.A102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.01%	0,00202	A102	27Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VO.A103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.01%	0,00202	A103	27Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VO.A104	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.01%	0,00202	A104	27Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VO.A105	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.01%	0,00202	A105	27Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_VO.A106	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.01%	0,00202	A106	27Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S2_VO.A107	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	2. Adquisiciones	27Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.01%	0,00202	A107	27Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.01%	0,000505	L101	27Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.01%	0,000505	L102	27Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.01%	0,000505	L103	27Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L104	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.01%	0,000505	L104	27Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L105	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.01%	0,000505	L105	27Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L106	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.01%	0,000505	L106	27Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.L107	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	27Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.01%	0,000505	L107	27Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.FO.101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	27Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.01%	0,001515	I.FO.101	27Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.FO.102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.01%	0,001515	I.FO.102	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.FO.103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	27Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.01%	0,001515	I.FO.103	27Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.HFC.101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	27Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.01%	0,00202	I.HFC.101	27Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.HFC.102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.01%	0,00202	I.HFC.102	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.HFC.103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	27Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.01%	0,00202	I.HFC.103	27Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.EOC.101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	27Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.01%	0,000505	I.EOC.101	27Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.EOC.102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	27Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.01%	0,000505	I.EOC.102	27Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.EOC.103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.01%	0,000505	I.EOC.103	27Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.EOC.104	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	27Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.01%	0,000505	I.EOC.104	27Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.COM.101	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	7. Comisionamiento	27Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.01%	0,002525	I.COM.101	27Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
S2_VO.I.COM.102	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	7. Comisionamiento	27Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.01%	0,002525	I.COM.102	27Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.COM.103	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	7. Comisionamiento	27Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.01%	0,002525	I.COM.103	27Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.COM.104	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	7. Comisionamiento	27Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.01%	0,002525	I.COM.104	27Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.COM.105	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	7. Comisionamiento	27Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.01%	0,002525	I.COM.105	27Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.HFC.104	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	9. Documentación a la Interventoría	27Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.01%	0,000505	I.HFC.104	27Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	10%	0%
S2_VO.I.HFC.105	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	9. Documentación a la Interventoría	27Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.01%	0,000505	I.HFC.105	27Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.HFC.106	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	9. Documentación a la Interventoría	27Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.01%	0,000505	I.HFC.106	27Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_VO.I.HFC.107	S2_VO	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Villa Orieta	27	META 5	9. Documentación a la Interventoría	27Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.01%	0,000505	I.HFC.107	27Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.G101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	1. Gestión de permisos	25Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	11.59%	0,005795	G101	25Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	1,67%	100%	100%
S2_AS.G102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	1. Gestión de permisos	25Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	11.59%	0,005795	G102	25Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	1,67%	100%	100%
S2_AS.G103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	1. Gestión de permisos	25Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	11.59%	0,005795	G103	25Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_AS.G104	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	1. Gestión de permisos	25Solicitud Permisos POT	5.00%	11.59%	0,005795	G104	25Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_AS.G105	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	1. Gestión de permisos	25Solicitud Permisos CREG	5.00%	11.59%	0,005795	G105	25Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_AS.G106	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	1. Gestión de permisos	25Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	11.59%	0,005795	G106	25Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	1,67%	100%	100%
S2_AS.A101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	11.59%	0,02318	A101	25Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,20%	10%	30%
S2_AS.A102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	11.59%	0,02318	A102	25Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,37%	10%	90%
S2_AS.A103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	11.59%	0,02318	A103	25Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,51%	10%	30%
S2_AS.A104	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	11.59%	0,02318	A104	25Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,58%	10%	90%
S2_AS.A105	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	11.59%	0,02318	A105	25Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	3,50%	10%	30%
S2_AS.A106	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	11.59%	0,02318	A106	25Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,22%	20%	90%
S2_AS.A107	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	2. Adquisiciones	25Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	11.59%	0,02318	A107	25Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	14,61%	0%	0%
S2_AS.L101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	11.59%	0,005795	L101	25Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,05%	0%	0%
S2_AS.L102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	11.59%	0,005795	L102	25Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,09%	40%	90%
S2_AS.L103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	11.59%	0,005795	L103	25Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,13%	0%	0%
S2_AS.L104	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	11.59%	0,005795	L104	25Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,14%	40%	90%
S2_AS.L105	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	11.59%	0,005795	L105	25Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,88%	0%	0%
S2_AS.L106	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	11.59%	0,005795	L106	25Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,06%	40%	90%
S2_AS.L107	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	25Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	11.59%	0,005795	L107	25Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	3,65%	0%	0%
S2_AS.I.FO.101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	25Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	11.59%	0,017385	I.FO.101	25Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	11,25%	30%	60%
S2_AS.I.FO.102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	25Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	11.59%	0,017385	I.FO.102	25Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,36%	10%	30%
S2_AS.I.FO.103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	25Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	11.59%	0,017385	I.FO.103	25Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,23%	0%	0%
S2_AS.I.HFC.101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	25Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	11.59%	0,02318	I.HFC.101	25Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	11,25%	40%	90%
S2_AS.I.HFC.102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	25Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	11.59%	0,02318	I.HFC.102	25Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,11%	0%	0%
S2_AS.I.HFC.103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	25Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	11.59%	0,02318	I.HFC.103	25Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.EOC.101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	25Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	11.59%	0,005795	I.EOC.101	25Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.EOC.102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	25Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	11.59%	0,005795	I.EOC.102	25Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	40%	90%
S2_AS.I.EOC.103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	25Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	11.59%	0,005795	I.EOC.103	25Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.EOC.104	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	25Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	11.59%	0,005795	I.EOC.104	25Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.COM.101	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	7. Comisionamiento	25Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	11.59%	0,028975	I.COM.101	25Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
S2_AS.I.COM.102	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	7. Comisionamiento	25Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	11.59%	0,028975	I.COM.102	25Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.COM.103	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	7. Comisionamiento	25Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	11.59%	0,028975	I.COM.103	25Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.COM.104	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	7. Comisionamiento	25Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	11.59%	0,028975	I.COM.104	25Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.COM.105	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	7. Comisionamiento	25Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	11.59%	0,028975	I.COM.105	25Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.HFC.104	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	9. Documentación a la Interventoría	25Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	11.59%	0,005795	I.HFC.104	25Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	30%	70%
S2_AS.I.HFC.105	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	9. Documentación a la Interventoría	25Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	11.59%	0,005795	I.HFC.105	25Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.HFC.106	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	9. Documentación a la Interventoría	25Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	11.59%	0,005795	I.HFC.106	25Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_AS.I.HFC.107	S2_AS	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Altos de la Sabana	25	META 4	9. Documentación a la Interventoría	25Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	11.59%	0,005795	I.HFC.107	25Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.G101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	1. Gestión de permisos	26Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	0.53%	0,000265	G101	26Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_TG.G102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	1. Gestión de permisos	26Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	0.53%	0,000265	G102	26Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_TG.G103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	1. Gestión de permisos	26Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	0.53%	0,000265	G103	26Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_TG.G104	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	1. Gestión de permisos	26Solicitud Permisos POT	5.00%	0.53%	0,000265	G104	26Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_TG.G105	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	1. Gestión de permisos	26Solicitud Permisos CREG	5.00%	0.53%	0,000265	G105	26Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_TG.G106	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	1. Gestión de permisos	26Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	0.53%	0,000265	G106	26Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_TG.A101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	0.53%	0,00106	A101	26Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_TG.A102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	0.53%	0,00106	A102	26Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_TG.A103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	0.53%	0,00106	A103	26Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_TG.A104	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	0.53%	0,00106	A104	26Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_TG.A105	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	0.53%	0,00106	A105	26Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S2_TG.A106	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	0.53%	0,00106	A106	26Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S2_TG.A107	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	2. Adquisiciones	26Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	0.53%	0,00106	A107	26Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	0.53%	0,000265	L101	26Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	0.53%	0,000265	L102	26Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	0.53%	0,000265	L103	26Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L104	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	0.53%	0,000265	L104	26Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L105	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	0.53%	0,000265	L105	26Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L106	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	0.53%	0,000265	L106	26Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.L107	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	26Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	0.53%	0,000265	L107	26Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.FO.101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	26Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	0.53%	0,000795	I.FO.101	26Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.FO.102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	0.53%	0,000795	I.FO.102	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.FO.103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	26Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	0.53%	0,000795	I.FO.103	26Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.HFC.101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	26Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	0.53%	0,00106	I.HFC.101	26Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.HFC.102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	0.53%	0,00106	I.HFC.102	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.HFC.103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	26Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	0.53%	0,00106	I.HFC.103	26Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.EOC.101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	26Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	0.53%	0,000265	I.EOC.101	26Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.EOC.102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	26Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	0.53%	0,000265	I.EOC.102	26Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.EOC.103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	0.53%	0,000265	I.EOC.103	26Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.EOC.104	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	26Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	0.53%	0,000265	I.EOC.104	26Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.COM.101	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	7. Comisionamiento	26Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	0.53%	0,001325	I.COM.101	26Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
S2_TG.I.COM.102	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	7. Comisionamiento	26Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	0.53%	0,001325	I.COM.102	26Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.COM.103	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	7. Comisionamiento	26Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	0.53%	0,001325	I.COM.103	26Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.COM.104	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	7. Comisionamiento	26Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	0.53%	0,001325	I.COM.104	26Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.COM.105	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	7. Comisionamiento	26Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	0.53%	0,001325	I.COM.105	26Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.HFC.104	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	9. Documentación a la Interventoría	26Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.53%	0,000265	I.HFC.104	26Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
S2_TG.I.HFC.105	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	9. Documentación a la Interventoría	26Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.53%	0,000265	I.HFC.105	26Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.HFC.106	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	9. Documentación a la Interventoría	26Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.53%	0,000265	I.HFC.106	26Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_TG.I.HFC.107	S2_TG	HFC	SUCRE	2. SINCELEJO	Tierra Grata	26	META 5	9. Documentación a la Interventoría	26Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.53%	0,000265	I.HFC.107	26Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.G101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	1. Gestión de permisos	15Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	2.38%	0,00119	G101	15Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	1,67%	100%	100%
C2_AA.G102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	1. Gestión de permisos	15Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	2.38%	0,00119	G102	15Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	1,67%	100%	100%
C2_AA.G103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	1. Gestión de permisos	15Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	2.38%	0,00119	G103	15Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_AA.G104	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	1. Gestión de permisos	15Solicitud Permisos POT	5.00%	2.38%	0,00119	G104	15Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_AA.G105	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	1. Gestión de permisos	15Solicitud Permisos CREG	5.00%	2.38%	0,00119	G105	15Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_AA.G106	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	1. Gestión de permisos	15Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	2.38%	0,00119	G106	15Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	1,67%	100%	100%
C2_AA.A101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	2.38%	0,00476	A101	15Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,45%	10%	30%
C2_AA.A102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	2.38%	0,00476	A102	15Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,32%	40%	95%
C2_AA.A103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	2.38%	0,00476	A103	15Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,39%	10%	30%
C2_AA.A104	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	2.38%	0,00476	A104	15Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,54%	15%	90%
C2_AA.A105	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	2.38%	0,00476	A105	15Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	3,51%	10%	30%
C2_AA.A106	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	2.38%	0,00476	A106	15Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,18%	30%	90%
C2_AA.A107	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	2. Adquisiciones	15Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	2.38%	0,00476	A107	15Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	14,62%	100%	100%
C2_AA.L101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	2.38%	0,00119	L101	15Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,11%	0%	0%
C2_AA.L102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	2.38%	0,00119	L102	15Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,08%	30%	90%
C2_AA.L103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	2.38%	0,00119	L103	15Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,10%	0%	0%
C2_AA.L104	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	2.38%	0,00119	L104	15Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,13%	30%	90%
C2_AA.L105	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	2.38%	0,00119	L105	15Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,88%	0%	0%
C2_AA.L106	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	2.38%	0,00119	L106	15Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,04%	30%	90%
C2_AA.L107	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	15Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	2.38%	0,00119	L107	15Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	3,66%	0%	0%
C2_AA.I.FO.101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	2.38%	0,00357	I.FO.101	15Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	11,25%	25%	80%
C2_AA.I.FO.102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	2.38%	0,00357	I.FO.102	15Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,36%	25%	50%
C2_AA.I.FO.103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	15Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	2.38%	0,00357	I.FO.103	15Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,18%	0%	0%
C2_AA.I.HFC.101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	15Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	2.38%	0,00476	I.HFC.101	15Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	11,25%	20%	90%
C2_AA.I.HFC.102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	15Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	2.38%	0,00476	I.HFC.102	15Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	30%	50%
C2_AA.I.HFC.103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	15Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	2.38%	0,00476	I.HFC.103	15Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.EOC.101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	15Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	2.38%	0,00119	I.EOC.101	15Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.EOC.102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	15Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	2.38%	0,00119	I.EOC.102	15Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	95%
C2_AA.I.EOC.103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	15Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	2.38%	0,00119	I.EOC.103	15Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	50%
C2_AA.I.EOC.104	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	15Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	2.38%	0,00119	I.EOC.104	15Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.COM.101	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	7. Comisionamiento	15Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	2.38%	0,00595	I.COM.101	15Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C2_AA.I.COM.102	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	7. Comisionamiento	15Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	2.38%	0,00595	I.COM.102	15Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.COM.103	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	7. Comisionamiento	15Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	2.38%	0,00595	I.COM.103	15Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.COM.104	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	7. Comisionamiento	15Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	2.38%	0,00595	I.COM.104	15Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.COM.105	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	7. Comisionamiento	15Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	2.38%	0,00595	I.COM.105	15Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.HFC.104	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	9. Documentación a la Interventoría	15Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	2.38%	0,00119	I.HFC.104	15Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
C2_AA.I.HFC.105	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	9. Documentación a la Interventoría	15Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	2.38%	0,00119	I.HFC.105	15Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.HFC.106	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	9. Documentación a la Interventoría	15Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	2.38%	0,00119	I.HFC.106	15Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_AA.I.HFC.107	C2_AA	HFC	CÓRDOBA	2. CERETÉ	Altos de Acacías	15	META 4	9. Documentación a la Interventoría	15Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	2.38%	0,00119	I.HFC.107	15Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.G101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	1. Gestión de permisos	7Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	0.95%	0,000475	G101	7Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_PP.G102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	1. Gestión de permisos	7Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	0.95%	0,000475	G102	7Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_PP.G103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	1. Gestión de permisos	7Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	0.95%	0,000475	G103	7Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_PP.G104	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	1. Gestión de permisos	7Solicitud Permisos POT	5.00%	0.95%	0,000475	G104	7Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_PP.G105	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	1. Gestión de permisos	7Solicitud Permisos CREG	5.00%	0.95%	0,000475	G105	7Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_PP.G106	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	1. Gestión de permisos	7Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	0.95%	0,000475	G106	7Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_PP.A101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	0.95%	0,0019	A101	7Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_PP.A102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	0.95%	0,0019	A102	7Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_PP.A103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	0.95%	0,0019	A103	7Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_PP.A104	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	0.95%	0,0019	A104	7Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_PP.A105	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	0.95%	0,0019	A105	7Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_PP.A106	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	0.95%	0,0019	A106	7Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_PP.A107	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	2. Adquisiciones	7Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	0.95%	0,0019	A107	7Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	50%	100%
C5_PP.L101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	0.95%	0,000475	L101	7Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.L102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	0.95%	0,000475	L102	7Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.L103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	0.95%	0,000475	L103	7Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.L104	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	0.95%	0,000475	L104	7Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.L105	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	0.95%	0,000475	L105	7Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.L106	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	0.95%	0,000475	L106	7Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.L107	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	7Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	0.95%	0,000475	L107	7Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.FO.101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	7Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	0.95%	0,001425	I.FO.101	7Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.FO.102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	7Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	0.95%	0,001425	I.FO.102	7Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.FO.103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	7Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	0.95%	0,001425	I.FO.103	7Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.HFC.101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	7Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	0.95%	0,0019	I.HFC.101	7Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.HFC.102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	7Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	0.95%	0,0019	I.HFC.102	7Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.HFC.103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	7Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	0.95%	0,0019	I.HFC.103	7Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.EOC.101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	7Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	0.95%	0,000475	I.EOC.101	7Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.EOC.102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	7Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	0.95%	0,000475	I.EOC.102	7Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.EOC.103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	7Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	0.95%	0,000475	I.EOC.103	7Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.EOC.104	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	7Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	0.95%	0,000475	I.EOC.104	7Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.COM.101	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	7. Comisionamiento	7Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	0.95%	0,002375	I.COM.101	7Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C5_PP.I.COM.102	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	7. Comisionamiento	7Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	0.95%	0,002375	I.COM.102	7Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.COM.103	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	7. Comisionamiento	7Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	0.95%	0,002375	I.COM.103	7Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.COM.104	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	7. Comisionamiento	7Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	0.95%	0,002375	I.COM.104	7Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.COM.105	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	7. Comisionamiento	7Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	0.95%	0,002375	I.COM.105	7Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.HFC.104	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	9. Documentación a la Interventoría	7Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.95%	0,000475	I.HFC.104	7Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	20%	40%
C5_PP.I.HFC.105	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	9. Documentación a la Interventoría	7Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.95%	0,000475	I.HFC.105	7Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.HFC.106	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	9. Documentación a la Interventoría	7Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.95%	0,000475	I.HFC.106	7Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_PP.I.HFC.107	C5_PP	HFC	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	Primero Planeta	7	META 5	9. Documentación a la Interventoría	7Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.95%	0,000475	I.HFC.107	7Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.G101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	1. Gestión de permisos	12Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.72%	0,00086	G101	12Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_FZ.G102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	1. Gestión de permisos	12Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.72%	0,00086	G102	12Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_FZ.G103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	1. Gestión de permisos	12Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.72%	0,00086	G103	12Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_FZ.G104	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	1. Gestión de permisos	12Solicitud Permisos POT	5.00%	1.72%	0,00086	G104	12Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_FZ.G105	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	1. Gestión de permisos	12Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.72%	0,00086	G105	12Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_FZ.G106	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	1. Gestión de permisos	12Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.72%	0,00086	G106	12Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_FZ.A101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.72%	0,00344	A101	12Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_FZ.A102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.72%	0,00344	A102	12Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_FZ.A103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.72%	0,00344	A103	12Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_FZ.A104	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.72%	0,00344	A104	12Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_FZ.A105	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.72%	0,00344	A105	12Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_FZ.A106	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.72%	0,00344	A106	12Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_FZ.A107	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	2. Adquisiciones	12Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.72%	0,00344	A107	12Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.72%	0,00086	L101	12Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.72%	0,00086	L102	12Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.72%	0,00086	L103	12Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L104	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.72%	0,00086	L104	12Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L105	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.72%	0,00086	L105	12Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L106	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.72%	0,00086	L106	12Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.L107	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	12Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.72%	0,00086	L107	12Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.FO.101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	12Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.72%	0,00258	I.FO.101	12Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.FO.102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	12Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.72%	0,00258	I.FO.102	12Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.FO.103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	12Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.72%	0,00258	I.FO.103	12Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.HFC.101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	12Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.72%	0,00344	I.HFC.101	12Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.HFC.102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	12Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.72%	0,00344	I.HFC.102	12Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.HFC.103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	12Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.72%	0,00344	I.HFC.103	12Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.EOC.101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	12Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.72%	0,00086	I.EOC.101	12Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.EOC.102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	12Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.72%	0,00086	I.EOC.102	12Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.EOC.103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	12Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.72%	0,00086	I.EOC.103	12Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.EOC.104	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	12Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.72%	0,00086	I.EOC.104	12Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.COM.101	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	7. Comisionamiento	12Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.72%	0,0043	I.COM.101	12Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	17%	50%
C1_FZ.I.COM.102	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	7. Comisionamiento	12Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.72%	0,0043	I.COM.102	12Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.COM.103	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	7. Comisionamiento	12Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.72%	0,0043	I.COM.103	12Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.COM.104	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	7. Comisionamiento	12Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.72%	0,0043	I.COM.104	12Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.COM.105	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	7. Comisionamiento	12Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.72%	0,0043	I.COM.105	12Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.HFC.104	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	9. Documentación a la Interventoría	12Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.72%	0,00086	I.HFC.104	12Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
C1_FZ.I.HFC.105	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	9. Documentación a la Interventoría	12Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.72%	0,00086	I.HFC.105	12Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.HFC.106	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	9. Documentación a la Interventoría	12Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.72%	0,00086	I.HFC.106	12Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_FZ.I.HFC.107	C1_FZ	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Finzenú	12	META 5	9. Documentación a la Interventoría	12Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.72%	0,00086	I.HFC.107	12Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.G101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	1. Gestión de permisos	10Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	8.49%	0,004245	G101	10Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_LG.G102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	1. Gestión de permisos	10Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	8.49%	0,004245	G102	10Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_LG.G103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	1. Gestión de permisos	10Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	8.49%	0,004245	G103	10Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_LG.G104	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	1. Gestión de permisos	10Solicitud Permisos POT	5.00%	8.49%	0,004245	G104	10Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_LG.G105	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	1. Gestión de permisos	10Solicitud Permisos CREG	5.00%	8.49%	0,004245	G105	10Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_LG.G106	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	1. Gestión de permisos	10Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	8.49%	0,004245	G106	10Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_LG.A101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	8.49%	0,01698	A101	10Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_LG.A102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	8.49%	0,01698	A102	10Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_LG.A103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	8.49%	0,01698	A103	10Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_LG.A104	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	8.49%	0,01698	A104	10Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_LG.A105	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	8.49%	0,01698	A105	10Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_LG.A106	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	8.49%	0,01698	A106	10Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_LG.A107	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	2. Adquisiciones	10Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	8.49%	0,01698	A107	10Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	8.49%	0,004245	L101	10Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	8.49%	0,004245	L102	10Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	8.49%	0,004245	L103	10Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L104	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	8.49%	0,004245	L104	10Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L105	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	8.49%	0,004245	L105	10Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L106	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	8.49%	0,004245	L106	10Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.L107	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	10Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	8.49%	0,004245	L107	10Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.FO.101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	10Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	8.49%	0,012735	I.FO.101	10Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.FO.102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	10Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	8.49%	0,012735	I.FO.102	10Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.FO.103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	10Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	8.49%	0,012735	I.FO.103	10Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.HFC.101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	10Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	8.49%	0,01698	I.HFC.101	10Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.HFC.102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	10Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	8.49%	0,01698	I.HFC.102	10Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.HFC.103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	10Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	8.49%	0,01698	I.HFC.103	10Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.EOC.101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	10Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	8.49%	0,004245	I.EOC.101	10Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.EOC.102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	10Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	8.49%	0,004245	I.EOC.102	10Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.EOC.103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	10Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	8.49%	0,004245	I.EOC.103	10Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.EOC.104	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	10Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	8.49%	0,004245	I.EOC.104	10Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.COM.101	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	7. Comisionamiento	10Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	8.49%	0,021225	I.COM.101	10Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C1_LG.I.COM.102	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	7. Comisionamiento	10Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	8.49%	0,021225	I.COM.102	10Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.COM.103	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	7. Comisionamiento	10Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	8.49%	0,021225	I.COM.103	10Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.COM.104	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	7. Comisionamiento	10Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	8.49%	0,021225	I.COM.104	10Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.COM.105	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	7. Comisionamiento	10Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	8.49%	0,021225	I.COM.105	10Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.HFC.104	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	9. Documentación a la Interventoría	10Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	8.49%	0,004245	I.HFC.104	10Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	0%
C1_LG.I.HFC.105	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	9. Documentación a la Interventoría	10Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	8.49%	0,004245	I.HFC.105	10Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.HFC.106	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	9. Documentación a la Interventoría	10Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	8.49%	0,004245	I.HFC.106	10Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_LG.I.HFC.107	C1_LG	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	La Gloria	10	META 5	9. Documentación a la Interventoría	10Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	8.49%	0,004245	I.HFC.107	10Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.G101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	1. Gestión de permisos	11Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	15.93%	0,007965	G101	11Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	1,67%	100%	100%
C1_ER.G102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	1. Gestión de permisos	11Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	15.93%	0,007965	G102	11Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	1,67%	100%	100%
C1_ER.G103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	1. Gestión de permisos	11Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	15.93%	0,007965	G103	11Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_ER.G104	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	1. Gestión de permisos	11Solicitud Permisos POT	5.00%	15.93%	0,007965	G104	11Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_ER.G105	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	1. Gestión de permisos	11Solicitud Permisos CREG	5.00%	15.93%	0,007965	G105	11Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_ER.G106	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	1. Gestión de permisos	11Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	15.93%	0,007965	G106	11Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	1,67%	100%	100%
C1_ER.A101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	15.93%	0,03186	A101	11Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,11%	10%	30%
C1_ER.A102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	15.93%	0,03186	A102	11Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,38%	50%	90%
C1_ER.A103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	15.93%	0,03186	A103	11Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,31%	10%	30%
C1_ER.A104	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	15.93%	0,03186	A104	11Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,70%	60%	90%
C1_ER.A105	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	15.93%	0,03186	A105	11Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	3,54%	10%	30%
C1_ER.A106	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	15.93%	0,03186	A106	11Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,18%	50%	90%
C1_ER.A107	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	2. Adquisiciones	11Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	15.93%	0,03186	A107	11Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	14,77%	0%	45%
C1_ER.L101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	15.93%	0,007965	L101	11Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,03%	0%	0%
C1_ER.L102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	15.93%	0,007965	L102	11Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,10%	50%	90%
C1_ER.L103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	15.93%	0,007965	L103	11Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,08%	0%	0%
C1_ER.L104	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	15.93%	0,007965	L104	11Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,18%	50%	90%
C1_ER.L105	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	15.93%	0,007965	L105	11Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,89%	0%	0%
C1_ER.L106	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	15.93%	0,007965	L106	11Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,04%	50%	90%
C1_ER.L107	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	11Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	15.93%	0,007965	L107	11Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	3,69%	0%	45%
C1_ER.I.FO.101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	11Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	15.93%	0,023895	I.FO.101	11Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	11,25%	30%	80%
C1_ER.I.FO.102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	11Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	15.93%	0,023895	I.FO.102	11Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,36%	10%	50%
C1_ER.I.FO.103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	11Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	15.93%	0,023895	I.FO.103	11Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,18%	0%	0%
C1_ER.I.HFC.101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	11Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	15.93%	0,03186	I.HFC.101	11Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	11,25%	20%	80%
C1_ER.I.HFC.102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	11Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	15.93%	0,03186	I.HFC.102	11Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	10%	50%
C1_ER.I.HFC.103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	11Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	15.93%	0,03186	I.HFC.103	11Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.EOC.101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	11Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	15.93%	0,007965	I.EOC.101	11Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.EOC.102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	11Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	15.93%	0,007965	I.EOC.102	11Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	20%	90%
C1_ER.I.EOC.103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	11Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	15.93%	0,007965	I.EOC.103	11Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	10%	50%
C1_ER.I.EOC.104	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	11Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	15.93%	0,007965	I.EOC.104	11Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.COM.101	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	7. Comisionamiento	11Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	15.93%	0,039825	I.COM.101	11Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	50%	50%
C1_ER.I.COM.102	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	7. Comisionamiento	11Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	15.93%	0,039825	I.COM.102	11Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.COM.103	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	7. Comisionamiento	11Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	15.93%	0,039825	I.COM.103	11Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.COM.104	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	7. Comisionamiento	11Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	15.93%	0,039825	I.COM.104	11Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.COM.105	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	7. Comisionamiento	11Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	15.93%	0,039825	I.COM.105	11Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.HFC.104	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	9. Documentación a la Interventoría	11Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	15.93%	0,007965	I.HFC.104	11Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	30%	50%
C1_ER.I.HFC.105	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	9. Documentación a la Interventoría	11Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	15.93%	0,007965	I.HFC.105	11Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.HFC.106	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	9. Documentación a la Interventoría	11Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	15.93%	0,007965	I.HFC.106	11Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_ER.I.HFC.107	C1_ER	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	El Recuerdo	11	META 4	9. Documentación a la Interventoría	11Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	15.93%	0,007965	I.HFC.107	11Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.G101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	1. Gestión de permisos	13Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	3.27%	0,001635	G101	13Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_VM.G102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	1. Gestión de permisos	13Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	3.27%	0,001635	G102	13Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_VM.G103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	1. Gestión de permisos	13Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	3.27%	0,001635	G103	13Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_VM.G104	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	1. Gestión de permisos	13Solicitud Permisos POT	5.00%	3.27%	0,001635	G104	13Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_VM.G105	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	1. Gestión de permisos	13Solicitud Permisos CREG	5.00%	3.27%	0,001635	G105	13Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_VM.G106	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	1. Gestión de permisos	13Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	3.27%	0,001635	G106	13Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_VM.A101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	3.27%	0,00654	A101	13Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_VM.A102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	3.27%	0,00654	A102	13Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_VM.A103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	3.27%	0,00654	A103	13Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_VM.A104	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	3.27%	0,00654	A104	13Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_VM.A105	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	3.27%	0,00654	A105	13Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C1_VM.A106	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	3.27%	0,00654	A106	13Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_VM.A107	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	2. Adquisiciones	13Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	3.27%	0,00654	A107	13Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	3.27%	0,001635	L101	13Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	3.27%	0,001635	L102	13Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	3.27%	0,001635	L103	13Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L104	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	3.27%	0,001635	L104	13Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L105	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	3.27%	0,001635	L105	13Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L106	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	3.27%	0,001635	L106	13Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.L107	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	13Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	3.27%	0,001635	L107	13Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.FO.101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	13Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	3.27%	0,004905	I.FO.101	13Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.FO.102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	13Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	3.27%	0,004905	I.FO.102	13Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.FO.103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	13Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	3.27%	0,004905	I.FO.103	13Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.HFC.101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	13Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	3.27%	0,00654	I.HFC.101	13Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.HFC.102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	13Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	3.27%	0,00654	I.HFC.102	13Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.HFC.103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	13Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	3.27%	0,00654	I.HFC.103	13Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.EOC.101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	13Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	3.27%	0,001635	I.EOC.101	13Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.EOC.102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	13Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	3.27%	0,001635	I.EOC.102	13Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.EOC.103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	13Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	3.27%	0,001635	I.EOC.103	13Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.EOC.104	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	13Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	3.27%	0,001635	I.EOC.104	13Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.COM.101	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	7. Comisionamiento	13Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	3.27%	0,008175	I.COM.101	13Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C1_VM.I.COM.102	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	7. Comisionamiento	13Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	3.27%	0,008175	I.COM.102	13Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.COM.103	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	7. Comisionamiento	13Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	3.27%	0,008175	I.COM.103	13Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.COM.104	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	7. Comisionamiento	13Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	3.27%	0,008175	I.COM.104	13Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.COM.105	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	7. Comisionamiento	13Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	3.27%	0,008175	I.COM.105	13Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.HFC.104	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	9. Documentación a la Interventoría	13Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	3.27%	0,001635	I.HFC.104	13Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	30%	50%
C1_VM.I.HFC.105	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	9. Documentación a la Interventoría	13Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	3.27%	0,001635	I.HFC.105	13Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.HFC.106	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	9. Documentación a la Interventoría	13Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	3.27%	0,001635	I.HFC.106	13Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_VM.I.HFC.107	C1_VM	HFC	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	Villa Melisa	13	META 5	9. Documentación a la Interventoría	13Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	3.27%	0,001635	I.HFC.107	13Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.G101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	1.45%	0,000725	G101	18Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_LV.G102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	1.45%	0,000725	G102	18Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_LV.G103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	1.45%	0,000725	G103	18Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_LV.G104	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos POT	5.00%	1.45%	0,000725	G104	18Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_LV.G105	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Solicitud Permisos CREG	5.00%	1.45%	0,000725	G105	18Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_LV.G106	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	1. Gestión de permisos	18Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	1.45%	0,000725	G106	18Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_LV.A101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	1.45%	0,0029	A101	18Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_LV.A102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	1.45%	0,0029	A102	18Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_LV.A103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	1.45%	0,0029	A103	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_LV.A104	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	1.45%	0,0029	A104	18Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_LV.A105	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	1.45%	0,0029	A105	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_LV.A106	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	1.45%	0,0029	A106	18Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C3_LV.A107	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	2. Adquisiciones	18Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	1.45%	0,0029	A107	18Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	1.45%	0,000725	L101	18Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	1.45%	0,000725	L102	18Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	1.45%	0,000725	L103	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L104	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	1.45%	0,000725	L104	18Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L105	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	1.45%	0,000725	L105	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L106	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	1.45%	0,000725	L106	18Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.L107	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	18Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	1.45%	0,000725	L107	18Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.FO.101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	18Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	1.45%	0,002175	I.FO.101	18Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.FO.102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	1.45%	0,002175	I.FO.102	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.FO.103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	18Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	1.45%	0,002175	I.FO.103	18Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.HFC.101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	18Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	1.45%	0,0029	I.HFC.101	18Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.HFC.102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	1.45%	0,0029	I.HFC.102	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.HFC.103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	18Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	1.45%	0,0029	I.HFC.103	18Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.EOC.101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	1.45%	0,000725	I.EOC.101	18Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.EOC.102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	1.45%	0,000725	I.EOC.102	18Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.EOC.103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	1.45%	0,000725	I.EOC.103	18Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.EOC.104	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	18Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	1.45%	0,000725	I.EOC.104	18Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.COM.101	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	1.45%	0,003625	I.COM.101	18Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C3_LV.I.COM.102	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	1.45%	0,003625	I.COM.102	18Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.COM.103	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	1.45%	0,003625	I.COM.103	18Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.COM.104	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	1.45%	0,003625	I.COM.104	18Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.COM.105	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	7. Comisionamiento	18Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	1.45%	0,003625	I.COM.105	18Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.HFC.104	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	1.45%	0,000725	I.HFC.104	18Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
C3_LV.I.HFC.105	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	1.45%	0,000725	I.HFC.105	18Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.HFC.106	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	1.45%	0,000725	I.HFC.106	18Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_LV.I.HFC.107	C3_LV	HFC	CÓRDOBA	3. LORICA	La Victoria	18	META 5	9. Documentación a la Interventoría	18Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	1.45%	0,000725	I.HFC.107	18Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.G101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	1. Gestión de permisos	20Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	0.03%	0,000015	G101	20Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	1,67%	100%	100%
C4_SF.G102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	1. Gestión de permisos	20Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	0.03%	0,000015	G102	20Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	1,67%	100%	100%
C4_SF.G103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	1. Gestión de permisos	20Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	0.03%	0,000015	G103	20Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_SF.G104	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	1. Gestión de permisos	20Solicitud Permisos POT	5.00%	0.03%	0,000015	G104	20Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_SF.G105	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	1. Gestión de permisos	20Solicitud Permisos CREG	5.00%	0.03%	0,000015	G105	20Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_SF.G106	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	1. Gestión de permisos	20Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	0.03%	0,000015	G106	20Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	1,67%	100%	100%
C4_SF.A101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	0.03%	0,00006	A101	20Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	3,00%	10%	30%
C4_SF.A102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	0.03%	0,00006	A102	20Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	4,69%	10%	30%
C4_SF.A103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	0.03%	0,00006	A103	20Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	1,75%	10%	30%
C4_SF.A104	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	0.03%	0,00006	A104	20Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	3,16%	10%	30%
C4_SF.A105	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	0.03%	0,00006	A105	20Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C4_SF.A106	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	0.03%	0,00006	A106	20Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,34%	0%	30%
C4_SF.A107	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	2. Adquisiciones	20Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	0.03%	0,00006	A107	20Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	7,06%	0%	0%
C4_SF.L101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	0.03%	0,000015	L101	20Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,75%	0%	0%
C4_SF.L102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	0.03%	0,000015	L102	20Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	1,17%	0%	0%
C4_SF.L103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	0.03%	0,000015	L103	20Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,44%	0%	0%
C4_SF.L104	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	0.03%	0,000015	L104	20Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,79%	0%	0%
C4_SF.L105	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	0.03%	0,000015	L105	20Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C4_SF.L106	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	0.03%	0,000015	L106	20Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,09%	0%	0%
C4_SF.L107	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	3. Logística (entrega a subcontratista)	20Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	0.03%	0,000015	L107	20Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	1,76%	0%	0%
C4_SF.I.FO.101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	20Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	0.03%	0,000045	I.FO.101	20Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	11,25%	0%	0%
C4_SF.I.FO.102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	20Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	0.03%	0,000045	I.FO.102	20Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,36%	0%	0%
C4_SF.I.FO.103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	4. Instalación de Red Troncal FO	20Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	0.03%	0,000045	I.FO.103	20Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,18%	0%	0%
C4_SF.I.HFC.101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	0.03%	0,00006	I.HFC.101	20Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	11,25%	0%	0%
C4_SF.I.HFC.102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	0.03%	0,00006	I.HFC.102	20Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.HFC.103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	20Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	0.03%	0,00006	I.HFC.103	20Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.EOC.101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	20Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	0.03%	0,000015	I.EOC.101	20Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.EOC.102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	20Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	0.03%	0,000015	I.EOC.102	20Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.EOC.103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	20Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	0.03%	0,000015	I.EOC.103	20Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.EOC.104	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	6. Instalación de Nodos EOC	20Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	0.03%	0,000015	I.EOC.104	20Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.COM.101	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	7. Comisionamiento	20Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	0.03%	0,000075	I.COM.101	20Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C4_SF.I.COM.102	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	7. Comisionamiento	20Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	0.03%	0,000075	I.COM.102	20Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.COM.103	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	7. Comisionamiento	20Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	0.03%	0,000075	I.COM.103	20Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.COM.104	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	7. Comisionamiento	20Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	0.03%	0,000075	I.COM.104	20Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.COM.105	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	7. Comisionamiento	20Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	0.03%	0,000075	I.COM.105	20Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.HFC.104	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	9. Documentación a la Interventoría	20Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.03%	0,000015	I.HFC.104	20Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
C4_SF.I.HFC.105	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	9. Documentación a la Interventoría	20Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.03%	0,000015	I.HFC.105	20Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.HFC.106	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	9. Documentación a la Interventoría	20Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.03%	0,000015	I.HFC.106	20Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_SF.I.HFC.107	C4_SF	HFC	CÓRDOBA	4. MOMIL	San Francisco	20	META 4	9. Documentación a la Interventoría	20Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.03%	0,000015	I.HFC.107	20Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.G101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	1. Gestión de permisos	22Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	5.00%	0.79%	0,000395	G101	22Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Solicitud Permisos uso posteria Ufinet	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_PA.G102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	1. Gestión de permisos	22Solicitud Permiso servidumbre	5.00%	0.79%	0,000395	G102	22Solicitud Permiso servidumbre	Solicitud Permiso servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_PA.G103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	1. Gestión de permisos	22Solicitud Permisos Ambientales	5.00%	0.79%	0,000395	G103	22Solicitud Permisos Ambientales	Solicitud Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_PA.G104	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	1. Gestión de permisos	22Solicitud Permisos POT	5.00%	0.79%	0,000395	G104	22Solicitud Permisos POT	Solicitud Permisos POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_PA.G105	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	1. Gestión de permisos	22Solicitud Permisos CREG	5.00%	0.79%	0,000395	G105	22Solicitud Permisos CREG	Solicitud Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_PA.G106	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	1. Gestión de permisos	22Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	5.00%	0.79%	0,000395	G106	22Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permisos para instalacion de accesos (planes de prevencion)	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_PA.A101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	20.00%	0.79%	0,00158	A101	22Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Adquirir equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_PA.A102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	20.00%	0.79%	0,00158	A102	22Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_PA.A103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	20.00%	0.79%	0,00158	A103	22Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_PA.A104	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	20.00%	0.79%	0,00158	A104	22Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_PA.A105	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	20.00%	0.79%	0,00158	A105	22Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_PA.A106	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	20.00%	0.79%	0,00158	A106	22Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Adquirir materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C6_PA.A107	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	2. Adquisiciones	22Adquirir PC para beneficiarios HFC	20.00%	0.79%	0,00158	A107	22Adquirir PC para beneficiarios HFC	Adquirir PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	5.00%	0.79%	0,000395	L101	22Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Entregar equipos para Red Troncal FO (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	5.00%	0.79%	0,000395	L102	22Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Troncal FO (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	5.00%	0.79%	0,000395	L103	22Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L104	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	5.00%	0.79%	0,000395	L104	22Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red Subtroncal HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L105	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	5.00%	0.79%	0,000395	L105	22Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L106	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	5.00%	0.79%	0,000395	L106	22Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Entregar materiales y equipos para Red de Acceso HFC (Pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.L107	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	3. Logística (entrega a subcontratista)	22Entregar PC para beneficiarios HFC	5.00%	0.79%	0,000395	L107	22Entregar PC para beneficiarios HFC	Entregar PC para beneficiarios HFC	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.FO.101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	22Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	15.00%	0.79%	0,001185	I.FO.101	22Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	Vestida de postes, tendido de FO, Marquillado, reservas, cajas de distribución y fusiones	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.FO.102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	22Digitalización y validación de informaicón de la Red	15.00%	0.79%	0,001185	I.FO.102	22Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.FO.103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	4. Instalación de Red Troncal FO	22Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	15.00%	0.79%	0,001185	I.FO.103	22Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	Pruebas de Aceptación (atenuación, limpieza de conectores, etc)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.HFC.101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	22Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	20.00%	0.79%	0,00158	I.HFC.101	22Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	Vestida de Postes, tendido de Cable RG11, Marquillado, conectorización Multitap	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.HFC.102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	22Digitalización y validación de informaicón de la Red	20.00%	0.79%	0,00158	I.HFC.102	22Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.HFC.103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	5. Instalación de Red Subtroncal HFC	22Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	20.00%	0.79%	0,00158	I.HFC.103	22Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	Pruebas de Aceptación (ruido, atenuación)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.EOC.101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	22Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	5.00%	0.79%	0,000395	I.EOC.101	22Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	Instalacion, conectorizacion, calibración y configuración de Nodo EOC	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.EOC.102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	22Acometida Cable RG6 a Hogares	5.00%	0.79%	0,000395	I.EOC.102	22Acometida Cable RG6 a Hogares	Acometida Cable RG6 a Hogares	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.EOC.103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	22Digitalización y validación de informaicón de la Red	5.00%	0.79%	0,000395	I.EOC.103	22Digitalización y validación de informaicón de la Red	Digitalización y validación de informaicón de la Red	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.EOC.104	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	6. Instalación de Nodos EOC	22Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	5.00%	0.79%	0,000395	I.EOC.104	22Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	Pruebas de Aceptación (potencia, voltajes, tierras)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.COM.101	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	7. Comisionamiento	22Verificación de viabilidad social y comercial	25.00%	0.79%	0,001975	I.COM.101	22Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	25%	50%
C6_PA.I.COM.102	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	7. Comisionamiento	22Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	25.00%	0.79%	0,001975	I.COM.102	22Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.COM.103	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	7. Comisionamiento	22Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	25.00%	0.79%	0,001975	I.COM.103	22Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.COM.104	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	7. Comisionamiento	22Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	25.00%	0.79%	0,001975	I.COM.104	22Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.COM.105	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	7. Comisionamiento	22Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	25.00%	0.79%	0,001975	I.COM.105	22Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.HFC.104	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	9. Documentación a la Interventoría	22Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.79%	0,000395	I.HFC.104	22Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	% Avance	0,00%	25%	50%
C6_PA.I.HFC.105	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	9. Documentación a la Interventoría	22Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.79%	0,000395	I.HFC.105	22Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.HFC.106	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	9. Documentación a la Interventoría	22Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.79%	0,000395	I.HFC.106	22Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_PA.I.HFC.107	C6_PA	HFC	CÓRDOBA	6. PURISIMA	Portal de Adriana	22	META 5	9. Documentación a la Interventoría	22Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.79%	0,000395	I.HFC.107	22Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.G201	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	1. Gestión de permisos	34Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.52%	0,00052	G201	34Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_wMAN.G202	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	1. Gestión de permisos	34Solicitar Permiso POT	10.00%	0.52%	0,00052	G202	34Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_wMAN.G203	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	1. Gestión de permisos	34Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.52%	0,00052	G203	34Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_wMAN.G204	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	1. Gestión de permisos	34Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.52%	0,00052	G204	34Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_wMAN.G205	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	1. Gestión de permisos	34Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.52%	0,00052	G205	34Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	10,00%	100%	100%
S3_wMAN.G206	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	1. Gestión de permisos	34Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.52%	0,00052	G206	34Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
S3_wMAN.A201	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	34Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.52%	0,00104	A201	34Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,04%	10%	30%
S3_wMAN.A202	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	34Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.52%	0,00104	A202	34Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	3,27%	10%	30%
S3_wMAN.A203	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	34Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.52%	0,00104	A203	34Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,06%	10%	30%
S3_wMAN.A204	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	34Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.52%	0,00104	A204	34Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	16,63%	50%	100%
S3_wMAN.L201	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	34Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.52%	0,00026	L201	34Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,01%	0%	0%
S3_wMAN.L202	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	34Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.52%	0,00026	L202	34Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,82%	0%	0%
S3_wMAN.L203	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	34Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.52%	0,00026	L203	34Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,01%	0%	0%
S3_wMAN.L204	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	34Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.52%	0,00026	L204	34Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	4,16%	0%	0%
S3_wMAN.I201	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	4. Instalación Estación Base	34Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.52%	0,00156	I201	34Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	12,00%	0%	0%
S3_wMAN.I202	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	4. Instalación Estación Base	34Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.52%	0,00156	I202	34Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	1,50%	0%	0%
S3_wMAN.I203	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	4. Instalación Estación Base	34Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.52%	0,00156	I203	34Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.COM.201	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	7. Comisionamiento	34Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.52%	0,00156	I.COM.201	34Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
S3_wMAN.I.COM.202	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	7. Comisionamiento	34Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.52%	0,00156	I.COM.202	34Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.COM.203	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	7. Comisionamiento	34Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.52%	0,00156	I.COM.203	34Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.COM.204	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	7. Comisionamiento	34Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.52%	0,00156	I.COM.204	34Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.COM.205	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	7. Comisionamiento	34Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.52%	0,00156	I.COM.205	34Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.wMAN.201	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	9. Documentación a la Interventoría	34Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.52%	0,00026	I.wMAN.201	34Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,54%	0%	0%
S3_wMAN.I.wMAN.202	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	9. Documentación a la Interventoría	34Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.52%	0,00026	I.wMAN.202	34Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.wMAN.203	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	9. Documentación a la Interventoría	34Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.52%	0,00026	I.wMAN.203	34Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S3_wMAN.I.wMAN.204	S3_wMAN	wMAN	SUCRE	3. SINCÉ	wMAN Sincé	34	META 4	9. Documentación a la Interventoría	34Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.52%	0,00026	I.wMAN.204	34Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.G201	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	1. Gestión de permisos	36Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.53%	0,00053	G201	36Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_wMAN.G202	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	1. Gestión de permisos	36Solicitar Permiso POT	10.00%	0.53%	0,00053	G202	36Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_wMAN.G203	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	1. Gestión de permisos	36Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.53%	0,00053	G203	36Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_wMAN.G204	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	1. Gestión de permisos	36Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.53%	0,00053	G204	36Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_wMAN.G205	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	1. Gestión de permisos	36Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.53%	0,00053	G205	36Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	4,26%	100%	100%
S5_wMAN.G206	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	1. Gestión de permisos	36Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.53%	0,00053	G206	36Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	100%	100%
S5_wMAN.A201	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	36Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.53%	0,00106	A201	36Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_wMAN.A202	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	36Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.53%	0,00106	A202	36Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_wMAN.A203	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	36Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.53%	0,00106	A203	36Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S5_wMAN.A204	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	36Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.53%	0,00106	A204	36Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	50%	100%
S5_wMAN.L201	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	36Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.53%	0,000265	L201	36Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.L202	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	36Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.53%	0,000265	L202	36Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.L203	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	36Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.53%	0,000265	L203	36Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.L204	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	36Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.53%	0,000265	L204	36Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I201	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	4. Instalación Estación Base	36Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.53%	0,00159	I201	36Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I202	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	4. Instalación Estación Base	36Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.53%	0,00159	I202	36Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I203	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	4. Instalación Estación Base	36Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.53%	0,00159	I203	36Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.COM.201	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	7. Comisionamiento	36Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.53%	0,00159	I.COM.201	36Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
S5_wMAN.I.COM.202	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	7. Comisionamiento	36Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.53%	0,00159	I.COM.202	36Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.COM.203	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	7. Comisionamiento	36Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.53%	0,00159	I.COM.203	36Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.COM.204	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	7. Comisionamiento	36Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.53%	0,00159	I.COM.204	36Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.COM.205	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	7. Comisionamiento	36Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.53%	0,00159	I.COM.205	36Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.wMAN.201	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	9. Documentación a la Interventoría	36Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.53%	0,000265	I.wMAN.201	36Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.wMAN.202	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	9. Documentación a la Interventoría	36Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.53%	0,000265	I.wMAN.202	36Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.wMAN.203	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	9. Documentación a la Interventoría	36Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.53%	0,000265	I.wMAN.203	36Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S5_wMAN.I.wMAN.204	S5_wMAN	wMAN	SUCRE	5. GALERAS	wMAN Galeras	36	META 5	9. Documentación a la Interventoría	36Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.53%	0,000265	I.wMAN.204	36Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.G201	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	1. Gestión de permisos	31Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.48%	0,00048	G201	31Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_wMAN.G202	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	1. Gestión de permisos	31Solicitar Permiso POT	10.00%	0.48%	0,00048	G202	31Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_wMAN.G203	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	1. Gestión de permisos	31Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.48%	0,00048	G203	31Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_wMAN.G204	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	1. Gestión de permisos	31Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.48%	0,00048	G204	31Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S4_wMAN.G205	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	1. Gestión de permisos	31Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.48%	0,00048	G205	31Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	4,26%	100%	100%
S4_wMAN.G206	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	1. Gestión de permisos	31Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.48%	0,00048	G206	31Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
S4_wMAN.A201	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	31Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.48%	0,00096	A201	31Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_wMAN.A202	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	31Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.48%	0,00096	A202	31Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_wMAN.A203	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	31Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.48%	0,00096	A203	31Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S4_wMAN.A204	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	31Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.48%	0,00096	A204	31Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.L201	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	31Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.48%	0,00024	L201	31Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.L202	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	31Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.48%	0,00024	L202	31Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.L203	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	31Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.48%	0,00024	L203	31Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.L204	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	31Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.48%	0,00024	L204	31Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I201	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	4. Instalación Estación Base	31Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.48%	0,00144	I201	31Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I202	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	4. Instalación Estación Base	31Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.48%	0,00144	I202	31Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I203	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	4. Instalación Estación Base	31Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.48%	0,00144	I203	31Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.COM.201	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	7. Comisionamiento	31Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.48%	0,00144	I.COM.201	31Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
S4_wMAN.I.COM.202	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	7. Comisionamiento	31Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.48%	0,00144	I.COM.202	31Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.COM.203	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	7. Comisionamiento	31Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.48%	0,00144	I.COM.203	31Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.COM.204	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	7. Comisionamiento	31Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.48%	0,00144	I.COM.204	31Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.COM.205	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	7. Comisionamiento	31Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.48%	0,00144	I.COM.205	31Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.wMAN.201	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	9. Documentación a la Interventoría	31Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.48%	0,00024	I.wMAN.201	31Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.wMAN.202	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	9. Documentación a la Interventoría	31Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.48%	0,00024	I.wMAN.202	31Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.wMAN.203	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	9. Documentación a la Interventoría	31Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.48%	0,00024	I.wMAN.203	31Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S4_wMAN.I.wMAN.204	S4_wMAN	wMAN	SUCRE	4. SAMPUÉS	wMAN Sampués	31	META 5	9. Documentación a la Interventoría	31Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.48%	0,00024	I.wMAN.204	31Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.G201	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	1. Gestión de permisos	29Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.38%	0,00038	G201	29Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_wMAN.G202	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	1. Gestión de permisos	29Solicitar Permiso POT	10.00%	0.38%	0,00038	G202	29Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_wMAN.G203	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	1. Gestión de permisos	29Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.38%	0,00038	G203	29Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_wMAN.G204	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	1. Gestión de permisos	29Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.38%	0,00038	G204	29Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
S1_wMAN.G205	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	1. Gestión de permisos	29Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.38%	0,00038	G205	29Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	4,26%	100%	100%
S1_wMAN.G206	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	1. Gestión de permisos	29Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.38%	0,00038	G206	29Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
S1_wMAN.A201	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	29Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.38%	0,00076	A201	29Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_wMAN.A202	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	29Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.38%	0,00076	A202	29Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_wMAN.A203	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	29Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.38%	0,00076	A203	29Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
S1_wMAN.A204	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	29Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.38%	0,00076	A204	29Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	50%	100%
S1_wMAN.L201	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	29Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.38%	0,00019	L201	29Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.L202	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	29Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.38%	0,00019	L202	29Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.L203	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	29Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.38%	0,00019	L203	29Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.L204	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	29Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.38%	0,00019	L204	29Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I201	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	4. Instalación Estación Base	29Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.38%	0,00114	I201	29Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I202	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	4. Instalación Estación Base	29Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.38%	0,00114	I202	29Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I203	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	4. Instalación Estación Base	29Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.38%	0,00114	I203	29Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.COM.201	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	7. Comisionamiento	29Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.38%	0,00114	I.COM.201	29Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
S1_wMAN.I.COM.202	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	7. Comisionamiento	29Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.38%	0,00114	I.COM.202	29Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.COM.203	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	7. Comisionamiento	29Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.38%	0,00114	I.COM.203	29Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.COM.204	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	7. Comisionamiento	29Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.38%	0,00114	I.COM.204	29Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.COM.205	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	7. Comisionamiento	29Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.38%	0,00114	I.COM.205	29Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.wMAN.201	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	9. Documentación a la Interventoría	29Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.38%	0,00019	I.wMAN.201	29Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.wMAN.202	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	9. Documentación a la Interventoría	29Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.38%	0,00019	I.wMAN.202	29Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.wMAN.203	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	9. Documentación a la Interventoría	29Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.38%	0,00019	I.wMAN.203	29Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S1_wMAN.I.wMAN.204	S1_wMAN	wMAN	SUCRE	1. COROZAL	wMAN Corozal	29	META 5	9. Documentación a la Interventoría	29Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.38%	0,00019	I.wMAN.204	29Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.G201	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	1. Gestión de permisos	24Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	4.56%	0,00456	G201	24Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_wMAN.G202	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	1. Gestión de permisos	24Solicitar Permiso POT	10.00%	4.56%	0,00456	G202	24Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_wMAN.G203	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	1. Gestión de permisos	24Solicitar Permisos CREG	10.00%	4.56%	0,00456	G203	24Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
S2_wMAN.G204	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	1. Gestión de permisos	24Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	4.56%	0,00456	G204	24Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	0	100%
S2_wMAN.G205	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	1. Gestión de permisos	24Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	4.56%	0,00456	G205	24Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	0%	100%
S2_wMAN.G206	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	1. Gestión de permisos	24Solicitar de Otros Permisos	10.00%	4.56%	0,00456	G206	24Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	0%	50%
S2_wMAN.A201	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	24Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	4.56%	0,00912	A201	24Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S2_wMAN.A202	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	24Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	4.56%	0,00912	A202	24Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S2_wMAN.A203	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	24Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	4.56%	0,00912	A203	24Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
S2_wMAN.A204	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	24Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	4.56%	0,00912	A204	24Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.L201	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	24Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	4.56%	0,00228	L201	24Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.L202	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	24Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	4.56%	0,00228	L202	24Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.L203	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	24Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	4.56%	0,00228	L203	24Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.L204	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	24Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	4.56%	0,00228	L204	24Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I201	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	4. Instalación Estación Base	24Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	4.56%	0,01368	I201	24Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I202	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	4. Instalación Estación Base	24Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	4.56%	0,01368	I202	24Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I203	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	4. Instalación Estación Base	24Instalar Red Eléctrica	30.00%	4.56%	0,01368	I203	24Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.COM.201	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	7. Comisionamiento	24Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	4.56%	0,01368	I.COM.201	24Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
S2_wMAN.I.COM.202	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	7. Comisionamiento	24Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	4.56%	0,01368	I.COM.202	24Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.COM.203	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	7. Comisionamiento	24Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	4.56%	0,01368	I.COM.203	24Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.COM.204	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	7. Comisionamiento	24Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	4.56%	0,01368	I.COM.204	24Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.COM.205	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	7. Comisionamiento	24Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	4.56%	0,01368	I.COM.205	24Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.wMAN.201	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	9. Documentación a la Interventoría	24Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	4.56%	0,00228	I.wMAN.201	24Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.wMAN.202	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	9. Documentación a la Interventoría	24Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	4.56%	0,00228	I.wMAN.202	24Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.wMAN.203	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	9. Documentación a la Interventoría	24Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	4.56%	0,00228	I.wMAN.203	24Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
S2_wMAN.I.wMAN.204	S2_wMAN	wMAN	SUCRE	2. SINCELEJO	wMAN Sincelejo	24	META 6	9. Documentación a la Interventoría	24Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	4.56%	0,00228	I.wMAN.204	24Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.G201	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	1. Gestión de permisos	14Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.88%	0,00088	G201	14Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_wMAN.G202	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	1. Gestión de permisos	14Solicitar Permiso POT	10.00%	0.88%	0,00088	G202	14Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_wMAN.G203	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	1. Gestión de permisos	14Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.88%	0,00088	G203	14Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_wMAN.G204	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	1. Gestión de permisos	14Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.88%	0,00088	G204	14Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C2_wMAN.G205	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	1. Gestión de permisos	14Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.88%	0,00088	G205	14Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	10,00%	100%	100%
C2_wMAN.G206	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	1. Gestión de permisos	14Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.88%	0,00088	G206	14Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
C2_wMAN.A201	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	14Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.88%	0,00176	A201	14Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,05%	10%	30%
C2_wMAN.A202	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	14Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.88%	0,00176	A202	14Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	2,85%	10%	30%
C2_wMAN.A203	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	14Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.88%	0,00176	A203	14Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,03%	10%	30%
C2_wMAN.A204	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	14Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.88%	0,00176	A204	14Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	17,06%	50%	100%
C2_wMAN.L201	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	14Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.88%	0,00044	L201	14Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,01%	0%	0%
C2_wMAN.L202	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	14Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.88%	0,00044	L202	14Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,71%	0%	0%
C2_wMAN.L203	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	14Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.88%	0,00044	L203	14Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,01%	0%	0%
C2_wMAN.L204	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	14Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.88%	0,00044	L204	14Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	4,27%	0%	0%
C2_wMAN.I201	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	4. Instalación Estación Base	14Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.88%	0,00264	I201	14Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	12,00%	0%	0%
C2_wMAN.I202	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	4. Instalación Estación Base	14Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.88%	0,00264	I202	14Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	1,50%	0%	0%
C2_wMAN.I203	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	4. Instalación Estación Base	14Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.88%	0,00264	I203	14Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.COM.201	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	7. Comisionamiento	14Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.88%	0,00264	I.COM.201	14Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
C2_wMAN.I.COM.202	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	7. Comisionamiento	14Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.88%	0,00264	I.COM.202	14Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.COM.203	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	7. Comisionamiento	14Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.88%	0,00264	I.COM.203	14Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.COM.204	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	7. Comisionamiento	14Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.88%	0,00264	I.COM.204	14Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.COM.205	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	7. Comisionamiento	14Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.88%	0,00264	I.COM.205	14Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.wMAN.201	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	9. Documentación a la Interventoría	14Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.88%	0,00044	I.wMAN.201	14Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,54%	0%	0%
C2_wMAN.I.wMAN.202	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	9. Documentación a la Interventoría	14Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.88%	0,00044	I.wMAN.202	14Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.wMAN.203	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	9. Documentación a la Interventoría	14Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.88%	0,00044	I.wMAN.203	14Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C2_wMAN.I.wMAN.204	C2_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	2. CERETÉ	wMAN Cereté	14	META 4	9. Documentación a la Interventoría	14Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.88%	0,00044	I.wMAN.204	14Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.G201	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	1. Gestión de permisos	6Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.36%	0,00036	G201	6Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_wMAN.G202	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	1. Gestión de permisos	6Solicitar Permiso POT	10.00%	0.36%	0,00036	G202	6Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_wMAN.G203	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	1. Gestión de permisos	6Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.36%	0,00036	G203	6Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_wMAN.G204	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	1. Gestión de permisos	6Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.36%	0,00036	G204	6Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C5_wMAN.G205	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	1. Gestión de permisos	6Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.36%	0,00036	G205	6Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	4,26%	100%	100%
C5_wMAN.G206	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	1. Gestión de permisos	6Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.36%	0,00036	G206	6Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
C5_wMAN.A201	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	6Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.36%	0,00072	A201	6Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_wMAN.A202	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	6Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.36%	0,00072	A202	6Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_wMAN.A203	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	6Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.36%	0,00072	A203	6Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C5_wMAN.A204	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	6Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.36%	0,00072	A204	6Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	50%	100%
C5_wMAN.L201	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	6Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.36%	0,00018	L201	6Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.L202	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	6Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.36%	0,00018	L202	6Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.L203	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	6Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.36%	0,00018	L203	6Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.L204	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	6Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.36%	0,00018	L204	6Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I201	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	4. Instalación Estación Base	6Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.36%	0,00108	I201	6Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I202	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	4. Instalación Estación Base	6Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.36%	0,00108	I202	6Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I203	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	4. Instalación Estación Base	6Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.36%	0,00108	I203	6Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.COM.201	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	7. Comisionamiento	6Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.36%	0,00108	I.COM.201	6Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
C5_wMAN.I.COM.202	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	7. Comisionamiento	6Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.36%	0,00108	I.COM.202	6Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.COM.203	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	7. Comisionamiento	6Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.36%	0,00108	I.COM.203	6Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.COM.204	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	7. Comisionamiento	6Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.36%	0,00108	I.COM.204	6Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.COM.205	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	7. Comisionamiento	6Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.36%	0,00108	I.COM.205	6Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.wMAN.201	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	9. Documentación a la Interventoría	6Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.36%	0,00018	I.wMAN.201	6Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.wMAN.202	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	9. Documentación a la Interventoría	6Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.36%	0,00018	I.wMAN.202	6Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.wMAN.203	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	9. Documentación a la Interventoría	6Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.36%	0,00018	I.wMAN.203	6Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C5_wMAN.I.wMAN.204	C5_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	5. PLANETA RICA	wMAN Planeta Rica	6	META 5	9. Documentación a la Interventoría	6Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.36%	0,00018	I.wMAN.204	6Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.G201	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	1. Gestión de permisos	9Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	10.89%	0,01089	G201	9Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_wMAN.G202	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	1. Gestión de permisos	9Solicitar Permiso POT	10.00%	10.89%	0,01089	G202	9Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_wMAN.G203	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	1. Gestión de permisos	9Solicitar Permisos CREG	10.00%	10.89%	0,01089	G203	9Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_wMAN.G204	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	1. Gestión de permisos	9Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	10.89%	0,01089	G204	9Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_wMAN.G205	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	1. Gestión de permisos	9Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	10.89%	0,01089	G205	9Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	0,00%	100%	100%
C1_wMAN.G206	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	1. Gestión de permisos	9Solicitar de Otros Permisos	10.00%	10.89%	0,01089	G206	9Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
C1_wMAN.A201	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	9Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	10.89%	0,02178	A201	9Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_wMAN.A202	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	9Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	10.89%	0,02178	A202	9Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_wMAN.A203	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	9Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	10.89%	0,02178	A203	9Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	30%
C1_wMAN.A204	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	9Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	10.89%	0,02178	A204	9Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.L201	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	9Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	10.89%	0,005445	L201	9Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.L202	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	9Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	10.89%	0,005445	L202	9Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.L203	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	9Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	10.89%	0,005445	L203	9Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.L204	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	9Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	10.89%	0,005445	L204	9Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I201	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	4. Instalación Estación Base	9Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	10.89%	0,03267	I201	9Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I202	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	4. Instalación Estación Base	9Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	10.89%	0,03267	I202	9Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I203	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	4. Instalación Estación Base	9Instalar Red Eléctrica	30.00%	10.89%	0,03267	I203	9Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.COM.201	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	7. Comisionamiento	9Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	10.89%	0,03267	I.COM.201	9Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
C1_wMAN.I.COM.202	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	7. Comisionamiento	9Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	10.89%	0,03267	I.COM.202	9Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.COM.203	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	7. Comisionamiento	9Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	10.89%	0,03267	I.COM.203	9Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.COM.204	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	7. Comisionamiento	9Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	10.89%	0,03267	I.COM.204	9Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.COM.205	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	7. Comisionamiento	9Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	10.89%	0,03267	I.COM.205	9Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.wMAN.201	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	9. Documentación a la Interventoría	9Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	10.89%	0,005445	I.wMAN.201	9Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.wMAN.202	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	9. Documentación a la Interventoría	9Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	10.89%	0,005445	I.wMAN.202	9Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.wMAN.203	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	9. Documentación a la Interventoría	9Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	10.89%	0,005445	I.wMAN.203	9Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C1_wMAN.I.wMAN.204	C1_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	1. MONTERÍA	wMAN Montería	9	META 6	9. Documentación a la Interventoría	9Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	10.89%	0,005445	I.wMAN.204	9Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.G201	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	1. Gestión de permisos	17Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.54%	0,00054	G201	17Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_wMAN.G202	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	1. Gestión de permisos	17Solicitar Permiso POT	10.00%	0.54%	0,00054	G202	17Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_wMAN.G203	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	1. Gestión de permisos	17Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.54%	0,00054	G203	17Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_wMAN.G204	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	1. Gestión de permisos	17Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.54%	0,00054	G204	17Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C3_wMAN.G205	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	1. Gestión de permisos	17Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.54%	0,00054	G205	17Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	4,26%	100%	100%
C3_wMAN.G206	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	1. Gestión de permisos	17Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.54%	0,00054	G206	17Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
C3_wMAN.A201	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	17Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.54%	0,00108	A201	17Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_wMAN.A202	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	17Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.54%	0,00108	A202	17Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_wMAN.A203	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	17Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.54%	0,00108	A203	17Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C3_wMAN.A204	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	17Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.54%	0,00108	A204	17Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.L201	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	17Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.54%	0,00027	L201	17Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.L202	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	17Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.54%	0,00027	L202	17Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.L203	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	17Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.54%	0,00027	L203	17Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.L204	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	17Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.54%	0,00027	L204	17Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I201	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	4. Instalación Estación Base	17Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.54%	0,00162	I201	17Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I202	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	4. Instalación Estación Base	17Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.54%	0,00162	I202	17Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I203	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	4. Instalación Estación Base	17Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.54%	0,00162	I203	17Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.COM.201	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	7. Comisionamiento	17Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.54%	0,00162	I.COM.201	17Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
C3_wMAN.I.COM.202	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	7. Comisionamiento	17Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.54%	0,00162	I.COM.202	17Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.COM.203	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	7. Comisionamiento	17Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.54%	0,00162	I.COM.203	17Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.COM.204	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	7. Comisionamiento	17Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.54%	0,00162	I.COM.204	17Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.COM.205	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	7. Comisionamiento	17Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.54%	0,00162	I.COM.205	17Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.wMAN.201	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	9. Documentación a la Interventoría	17Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.54%	0,00027	I.wMAN.201	17Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.wMAN.202	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	9. Documentación a la Interventoría	17Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.54%	0,00027	I.wMAN.202	17Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.wMAN.203	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	9. Documentación a la Interventoría	17Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.54%	0,00027	I.wMAN.203	17Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C3_wMAN.I.wMAN.204	C3_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	3. LORICA	wMAN Lorica	17	META 5	9. Documentación a la Interventoría	17Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.54%	0,00027	I.wMAN.204	17Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.G201	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	1. Gestión de permisos	19Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.02%	0,00002	G201	19Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_wMAN.G202	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	1. Gestión de permisos	19Solicitar Permiso POT	10.00%	0.02%	0,00002	G202	19Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_wMAN.G203	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	1. Gestión de permisos	19Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.02%	0,00002	G203	19Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_wMAN.G204	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	1. Gestión de permisos	19Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.02%	0,00002	G204	19Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C4_wMAN.G205	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	1. Gestión de permisos	19Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.02%	0,00002	G205	19Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	10,00%	100%	100%
C4_wMAN.G206	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	1. Gestión de permisos	19Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.02%	0,00002	G206	19Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
C4_wMAN.A201	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	19Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.02%	0,00004	A201	19Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	8,84%	10%	30%
C4_wMAN.A202	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	19Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.02%	0,00004	A202	19Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	4,77%	10%	30%
C4_wMAN.A203	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	19Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.02%	0,00004	A203	19Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	2,60%	10%	30%
C4_wMAN.A204	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	19Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.02%	0,00004	A204	19Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	3,79%	0%	0%
C4_wMAN.L201	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	19Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.02%	0,00001	L201	19Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	2,21%	0%	0%
C4_wMAN.L202	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	19Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.02%	0,00001	L202	19Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	1,19%	0%	0%
C4_wMAN.L203	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	19Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.02%	0,00001	L203	19Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,65%	0%	0%
C4_wMAN.L204	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	19Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.02%	0,00001	L204	19Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,95%	0%	0%
C4_wMAN.I201	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	4. Instalación Estación Base	19Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.02%	0,00006	I201	19Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	12,00%	0%	0%
C4_wMAN.I202	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	4. Instalación Estación Base	19Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.02%	0,00006	I202	19Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	1,50%	0%	0%
C4_wMAN.I203	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	4. Instalación Estación Base	19Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.02%	0,00006	I203	19Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.COM.201	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	7. Comisionamiento	19Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.02%	0,00006	I.COM.201	19Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
C4_wMAN.I.COM.202	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	7. Comisionamiento	19Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.02%	0,00006	I.COM.202	19Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.COM.203	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	7. Comisionamiento	19Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.02%	0,00006	I.COM.203	19Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.COM.204	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	7. Comisionamiento	19Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.02%	0,00006	I.COM.204	19Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.COM.205	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	7. Comisionamiento	19Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.02%	0,00006	I.COM.205	19Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.wMAN.201	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	9. Documentación a la Interventoría	19Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.02%	0,00001	I.wMAN.201	19Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,54%	0%	0%
C4_wMAN.I.wMAN.202	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	9. Documentación a la Interventoría	19Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.02%	0,00001	I.wMAN.202	19Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.wMAN.203	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	9. Documentación a la Interventoría	19Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.02%	0,00001	I.wMAN.203	19Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C4_wMAN.I.wMAN.204	C4_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	4. MOMIL	wMAN Momil	19	META 4	9. Documentación a la Interventoría	19Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.02%	0,00001	I.wMAN.204	19Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.G201	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	1. Gestión de permisos	21Solicitar Permisos Electrocaribe	10.00%	0.30%	0,0003	G201	21Solicitar Permisos Electrocaribe	Solicitar Permisos Electrocaribe	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_wMAN.G202	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	1. Gestión de permisos	21Solicitar Permiso POT	10.00%	0.30%	0,0003	G202	21Solicitar Permiso POT	Solicitar Permiso POT	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_wMAN.G203	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	1. Gestión de permisos	21Solicitar Permisos CREG	10.00%	0.30%	0,0003	G203	21Solicitar Permisos CREG	Solicitar Permisos CREG	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_wMAN.G204	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	1. Gestión de permisos	21Solicitar Permisos Ambientales	10.00%	0.30%	0,0003	G204	21Solicitar Permisos Ambientales	Solicitar Permisos Ambientales	Permiso	0,00%	100%	100%
C6_wMAN.G205	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	1. Gestión de permisos	21Solicitar Permisos de Servidumbre	10.00%	0.30%	0,0003	G205	21Solicitar Permisos de Servidumbre	Solicitar Permisos de Servidumbre	Permiso	4,26%	100%	100%
C6_wMAN.G206	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	1. Gestión de permisos	21Solicitar de Otros Permisos	10.00%	0.30%	0,0003	G206	21Solicitar de Otros Permisos	Solicitar de Otros Permisos	Permiso	0,00%	50%	50%
C6_wMAN.A201	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	21Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	20.00%	0.30%	0,0006	A201	21Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Adquirir Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_wMAN.A202	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	21Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	20.00%	0.30%	0,0006	A202	21Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Adquirir Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_wMAN.A203	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	21Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	20.00%	0.30%	0,0006	A203	21Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Adquirir Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	10%	30%
C6_wMAN.A204	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	2. Adquisiciones (Entrada en Almacén)	21Adquirir PC para beneficiarios wMAN	20.00%	0.30%	0,0006	A204	21Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Adquirir PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.L201	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	21Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	5.00%	0.30%	0,00015	L201	21Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Entregar Equipos para Red de Datos (activos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.L202	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	21Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	5.00%	0.30%	0,00015	L202	21Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Entregar Materiales y Equipos para Red de Datos (pasivos)	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.L203	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	21Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	5.00%	0.30%	0,00015	L203	21Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Entregar Materiales y Equipos para Red Eléctrica	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.L204	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	3. Logística (Entrega a Subcontratista)	21Entregar PC para beneficiarios wMAN	5.00%	0.30%	0,00015	L204	21Entregar PC para beneficiarios wMAN	Entregar PC para beneficiarios wMAN	Vr. Cantidad	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I201	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	4. Instalación Estación Base	21Instalar Red de Datos (activos)	30.00%	0.30%	0,0009	I201	21Instalar Red de Datos (activos)	Instalar Red de Datos (activos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I202	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	4. Instalación Estación Base	21Instalar Red de Datos (pasivos)	30.00%	0.30%	0,0009	I202	21Instalar Red de Datos (pasivos)	Instalar Red de Datos (pasivos)	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I203	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	4. Instalación Estación Base	21Instalar Red Eléctrica	30.00%	0.30%	0,0009	I203	21Instalar Red Eléctrica	Instalar Red Eléctrica	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.COM.201	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	7. Comisionamiento	21Verificación de viabilidad social y comercial	30.00%	0.30%	0,0009	I.COM.201	21Verificación de viabilidad social y comercial	Verificación de viabilidad social y comercial	% Avance	0,00%	10%	20%
C6_wMAN.I.COM.202	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	7. Comisionamiento	21Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	30.00%	0.30%	0,0009	I.COM.202	21Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	Instalacion, Configuracion en NOC, Entrega de CPE y Portatil	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.COM.203	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	7. Comisionamiento	21Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	30.00%	0.30%	0,0009	I.COM.203	21Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	Digitalización y validación de informaicón del Comisionamiento	% Avance	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.COM.204	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	7. Comisionamiento	21Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	30.00%	0.30%	0,0009	I.COM.204	21Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Acta de recibo a Satisfacción del Servicio	Informe	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.COM.205	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	7. Comisionamiento	21Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	30.00%	0.30%	0,0009	I.COM.205	21Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Acta de recibo a satisfacción por los beneficiarios de los computadores.	Informe	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.wMAN.201	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	9. Documentación a la Interventoría	21Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	5.00%	0.30%	0,00015	I.wMAN.201	21Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Actualizar Docs de Interventoría - Informe de Avance Semanal	Informe	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.wMAN.202	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	9. Documentación a la Interventoría	21Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	5.00%	0.30%	0,00015	I.wMAN.202	21Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Actualizar Docs de Interventoría - Inventario de Infraestructura ISP (Mensual)	Informe	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.wMAN.203	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	9. Documentación a la Interventoría	21Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	5.00%	0.30%	0,00015	I.wMAN.203	21Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Actualizar Docs de Interventoría - Cartera	Informe	0,00%	0%	0%
C6_wMAN.I.wMAN.204	C6_wMAN	wMAN	CÓRDOBA	6. PURISIMA	wMAN Purísima	21	META 5	9. Documentación a la Interventoría	21Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	5.00%	0.30%	0,00015	I.wMAN.204	21Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Visita de Campo - Acta de Verificación a Satisfacción	Informe	0,00%	0%	0%

## Hoja11
Antiguo	Nuevo		Codigo id
CORE NACIONAL	Core Nacional	CORE NACIONAL	4
CORE NACIONAL	1.Core Nacional	CORE NACIONAL	4
CABECERA Sincé	CABECERA S3-SI-11	CABECERA Sincé	33
CABECERA Cereté	CABECERA C2-AA-03	CABECERA Cereté	75
CABECERA La Gloria	CABECERA C1-MON-01	CABECERA La Gloria	8
CABECERA Finzenú	CABECERA C1-MON-02	CABECERA Finzenú	74
CABECERA Planeta Rica	CABECERA C5-PP-06	CABECERA Planeta Rica	5
CABECERA Lorica	CABECERA C3-LV-04	CABECERA Lorica	16
CABECERA Momil	CABECERA C4-SF-05	CABECERA Momil	76
CABECERA Purísima	CABECERA C6-DP-07	CABECERA Purísima	77
CABECERA Altos de la Sabana	CABECERA S2-09-01	CABECERA Altos de la Sabana	23
CABECERA Villa Karen	CABECERA S2-09-02	CABECERA Villa Karen	78
CABECERA Sampués	CABECERA S4-LV-12	CABECERA Sampués	79
Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	35
Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem	Ciudadela Jerusalem	37
La Victoria Sampués	La Victoria Sampues	La Victoria Sampués	32
Dios y Pueblo	Dios y Pueblo	Dios y Pueblo	30
Villa Karen	Villa Karen	Villa Karen	28
Villa Orieta	Villa Orieta	Villa Orieta	27
Altos de la Sabana	Altos de la Sabana	Altos de la Sabana	25
Tierra Grata	Tierra Grata	Tierra Grata	26
Altos de Acacías	Altos de Acacías	Altos de Acacías	15
Primero Planeta	Primero Planeta	Primero Planeta	7
Finzenú	Finzenu	Finzenú	12
La Gloria	La Gloria	La Gloria	10
El Recuerdo	El Recuerdo	El Recuerdo	11
Villa Melisa	Villa Melissa	Villa Melisa	13
La Victoria	La Victoria	La Victoria	18
San Francisco	San Francisco	San Francisco	20
Portal de Adriana	Portal de Adriana	Portal de Adriana	22
wMAN Sincé	wMAN Sincé	wMAN Sincé	34
wMAN Galeras	wMAN Galeras	wMAN Galeras	36
wMAN Sampués	wMAN Sampués	wMAN Sampués	31
wMAN Corozal	wMAN Corozal	wMAN Corozal	29
wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo	wMAN Sincelejo	24
wMAN Cereté	wMAN Cereté	wMAN Cereté	14
wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica	wMAN Planeta Rica	6
wMAN Montería	wMAN Montería	wMAN Montería	9
wMAN Lorica	wMAN Lorica	wMAN Lorica	17
wMAN Momil	wMAN Momil	wMAN Momil	19
wMAN Purísima	wMAN Purísima	wMAN Purísima	21